Итоги  реализации  республиканской целевой программы «Содействие занятости населения Республики Марий Эл на 2012-2020 годы»  в  2012 году

В 2012 году работа органов службы занятости населения 
по оказанию государственных услуг в области содействия занятости  населения осуществлялась в рамках республиканской целевой программы «Содействие занятости населения Республики Марий Эл
 на 2012-2020 годы» (далее - Программа) утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 2 августа 2012 г. № 291.

Общий объем финансирования Программы  в 2012 году составил  221 979,7 тыс. рублей, в том числе средства субвенции из федерального бюджета - 196 990,3 тыс. рублей на социальные выплаты безработным гражданам; средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 24 989,4 тыс. рублей - на активную политику по содействию занятости населения.

По состоянию на 31 декабря 2012 года освоено 
208536,7 тыс. рублей, или 93,9 % от годовых лимитов, в том числе  средства субвенции из федерального бюджета  - 183899,1 тыс. рублей или 93,4 % от годовых лимитов,  средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 24664,7 тыс. рублей или 98,7 % от годовых лимитов.

Дополнительно привлечены средства работодателей в сумме 
16425,0 тыс. рублей и средства бюджетов городских округов 
и муниципальных районов  - 778,0 тыс. рублей.

Все социальные выплаты гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными произведены в полном объеме.

В целом услуги по содействию занятости населения получили 
61,8 тыс. человек (109,2%  от планируемой численности), трудоустроено  6878 незанятых граждан, удельный вес трудоустройства в 2012 году составил 56,7%, что на 3,0% выше, чем в 2011 году.

В рамках заключенных договоров на мероприятия в области содействия населения,  с января по декабрь 2012 года:

проведено 277 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (115,4% годового задания);

организовано участие в общественных работах 2612 граждан (105,8%);

временно трудоустроено 3193 несовершеннолетних гражданина 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (112,2%);

направлено на временную занятость 193 безработных гражданина, испытывающего трудности в поиске работы (104,3%);

предоставлены услуги по самозанятости 81 безработному гражданину (100,0%);

профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации прошли 1416 безработных граждан (113,3%);

охвачено услугами по профессиональной ориентации 
11889 человек (101,9%);

направлено на профессиональную подготовку, переподготовку
 и повышение квалификации  в период отпуска по уходу за ребенком
 до достижения им возраста трех лет 56 женщин  при плане 25 женщин;

оказаны услуги по социальной адаптации 1202 гражданам (101,0%);

оказана психологическая поддержка 922 безработным гражданам (108,5%);

услугу по информированию о положении на рынке труда 
получили  40,2 тыс. граждан (111,7 %).

В 2013 году в рамках республиканской целевой программы «Содействие занятости населения Республики Марий Эл 
на 2012-2020 годы» планируется оказать услуги в области содействия занятости 70,5 тыс. граждан. На реализацию Программы планируется направить 210 757,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств субвенции 
из федерального бюджета - 185628,5 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 
25129 тыс. рублей.