ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации государственной программы Республики 
Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы»
в I квартале 2014 года

Государственная программа Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 2012 г. № 382 (далее - Государственная программа).

Цели Государственной программы: содействие занятости населения; обеспечение социальной поддержки безработных граждан 
в период поиска работы.

Для достижения целей Государственной программы решаются следующие задачи: поддержание стабильности на рынке труда; повышение уровня занятости населения; повышение качества, конкурентоспособности и востребованности рабочей силы;  информирование граждан о ситуации на рынке труда, о предоставляемых услугах и возможностях трудоустройства населения.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы в 2014 году составит 
279 874,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 апреля 2014 годы финансирование составило 77 516,3 тыс. рублей, кассовые расходы - 58 589,7 тыс. рублей, или 20,9 %  от  предусмотренных средств.

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач Государственной программы:

уровень регистрируемой безработицы (на конец года) - 
0,85 процента.

По состоянию на 1 апреля 2014 года на учете состояло 3135 безработных граждан (на 1 апреля 2013 года - 3853 человека). Уровень регистрируемой безработицы в 2014 году снизился  по отношению к аналогичному периоду 2013 года на 0,19% и составил 0,86 процента.

коэффициент напряженности на рынке труда (на конец года) - 
0,8 незанятых граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию.

По состоянию на 1 апреля 2014 года коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,8 незанятых граждан в расчете на одно вакантное место.

В рамках Государственной программы в I квартале 2014 года реализовывались:

Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения  Республики Марий Эл».

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

содействие трудоустройству 6200 незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости населения, в течение года.

В I  квартале 2014 года трудоустроено 1079 незанятых граждан, что составляет 37,2% полугодового задания.

удельный вес трудоустройства граждан, обратившихся в поиске работы, в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости,  к концу года не менее 57,2%.

Удельный вес трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в 1 квартале 2014 года  составил 40,5 %, что на 1,5% выше аналогичного периода 2013 года.

Достижение целевых показателей и индикаторов подпрограммы в 2014 году обеспечивается в ходе реализации основных мероприятий:

1. Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики.

2. Содействие повышению конкурентоспособности безработных 
и ищущих работу граждан.

3. Обеспечение реализации права граждан на защиту 
от безработицы.

В I квартале 2014 года в органы службы занятости населения 
в поисках подходящей работы обратилось 3015 человек, из которых 2729 - незанятые граждане. Поставлено на учет 1788 безработных граждан, что на 629 человек меньше аналогичного периода 2013 года.

Содействие в трудоустройстве оказано 1220 гражданам, в том числе 1079 - незанятым гражданам. Удельный вес общего трудоустройства составил 40,5%, что на 1,5 % больше, чем в 1 квартале 2013 года.

В рамках заключенных договоров на мероприятия в области содействия населения, в 1 квартале 2014 года:

проведено 30 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

организовано участие в общественных работах 317 граждан;

временно трудоустроено 127 несовершеннолетних гражданина 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

направлено на временную занятость 44 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и безработных граждан в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование;

оказано содействие самозанятости 18 безработным гражданам;

на профессиональное обучение направлено 277 безработных гражданина;

оказаны услуги по профессиональной ориентации 
3100 гражданам;

направлены на профессиональное обучение в период отпуска по уходу за ребенком  до достижения им возраста трех лет 43 женщины 
и 8 незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;

оказаны услуги по социальной адаптации 350 гражданам;

оказана психологическая поддержка 275 безработным гражданам;

услугу по информированию о положении на рынке труда 
получили  8975 граждан и работодателей.

Общая численность получателей услуг составила 16,8 тыс. человек или 39,1 % от планируемой численности на 2014 год.

На реализацию подпрограммы 1 «Содействие занятости населения Республики Марий Эл» запланировано 173 749,2 тыс. рублей, профинансировано 46 999,2 тыс. рублей, освоено 33 943,6 тыс. рублей или 19,5 % от  предусмотренных средств, из них на реализацию:

основного мероприятия № 1  «Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии 
с потребностями экономики» предусмотрено 11 874,8 тыс. рублей, профинансировано 2 270,9 тыс. рублей, освоение составило 
1 968,7 тыс. рублей, или 16,6 % годовых лимитов.

основного мероприятия № 2 «Содействие повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан»
предусмотрено 8 848,2 тыс. рублей, профинансировано 
1 265,7 тыс. рублей, освоено 953,8 тыс. рублей, или 10,8 % годовых лимитов.

основного мероприятия № 3 «Обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы» предусмотрено 
153 026,2 тыс. рублей, поступило в республиканский бюджет 
43 462,6 тыс. рублей, освоено 31 021,1 тыс. рублей, или 20,3 % годовых лимитов.

Подпрограмма 2 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в Республике Марий Эл, предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места».

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте (0,62%);

численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (93 инвалида в течение года).

Значение установленных показателей на 2014 год будет оцениваться по итогам года.

В январе-марте 2014 года за содействием в оборудовании (оснащении) рабочих мест для незанятых инвалидов в органы службы занятости населения республики обратились 24 работодателя, которые получили финансовую поддержку на оборудование (оснащение) 31 рабочего места, что составляет 33,3% от количества запланированных на 2014 год.

На реализацию подпрограммы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в Республике Марий Эл, предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» предусмотрено 6 695,1 тыс. рублей, профинансировано 
4 545,9 тыс. рублей, освоено 2 425,0 тыс. рублей, что составляет 36,2 % от предусмотренных средств.

Подпрограмма 3 «Программа Республики Марий Эл по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

количество участников подпрограммы и членов их семей, прибывших и зарегистрированных УФМС России по Республике Марий Эл на территории Республики Марий Эл из них участников подпрограммы - 150 человек;

доля соотечественников, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, в числе соотечественников и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших на территорию муниципального образования в Республике Марий Эл - 85 %;

доля охвата участников подпрограммы и членов их семей единовременной финансовой помощью на бытовое обустройство в общем числе участников подпрограммы и членов их семей, прибывших на территорию муниципального образования в Республике Марий Эл - 100 %;

доля расходов средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением социальной поддержки участникам подпрограммы и членам их семей, в общем размере расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой - 75 %;

Значение установленных показателей на 2014 год будет оцениваться по итогам года.

На реализацию подпрограммы 3 «Программа Республики Марий Эл по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» предусмотрено 150,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2014 года на территорию Республики 
Марий Эл прибыло и зарегистрировано УФМС России по Республике Марий Эл 2 участника подпрограммы (членов их семей нет), единовременная финансовая помощь на бытовое обустройство не предоставлялась.

_____________