ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации государственной программы Республики 
Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы»
в 2014 году

Государственная программа Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 2012 г. № 382 (далее - Государственная программа).

Цели Государственной программы: содействие занятости населения; обеспечение социальной поддержки безработных граждан 
в период поиска работы.

Для достижения целей Государственной программы решаются следующие задачи: поддержание стабильности на рынке труда; повышение уровня занятости населения; повышение качества, конкурентоспособности и востребованности рабочей силы;  информирование граждан о ситуации на рынке труда, о предоставляемых услугах и возможностях трудоустройства населения.

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач Государственной программы:

целевое значение уровня регистрируемой безработицы (на конец года) - 0,85 процента.

По состоянию на 1 января 2015 года на учете состояло 3063 безработных гражданина (на 1 января 2014 года - 3061 человек). Значение уровня регистрируемой безработицы по отношению к прошлому году не изменилось и по состоянию на 1 января 2015 года  составило 0,84%, что ниже целевого показателя на 0,1 процента.

целевое значение коэффициента напряженности на рынке труда (на конец года) - 0,8 незанятых граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию.

По состоянию на 1 января 2015 года коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,6 незанятых граждан в расчете на одно вакантное место (на 1 января 20154 года - 0,7единицы), что ниже целевого значения на 0,2 единицы.

В рамках Государственной программы в 2014 году реализовывалась подпрограмма  «Содействие занятости населения Республики Марий Эл» 
с объемом финансирования 169101,5тыс. рублей.

По оперативным данным, по состоянию на 1 января 2015 года освоение финансовых средств составило 154309,0 тыс. рублей или 91,3% от  предусмотренных средств на реализацию программных мероприятий.

В течение 2014 года в органы службы занятости населения в поисках подходящей работы обратилось 12103 человека, из которых 9879 - незанятые граждане. Поставлено на учет 6897 безработных граждан, что на 1782 человека меньше, чем в 2013 году.

Содействие в трудоустройстве оказано 7178 гражданам, в том числе 5187 - незанятым, что больше целевого значения на 3,7 процента. Удельный вес общего трудоустройства остался на отметке 59,3 %, а уровень трудоустройства незанятых граждан вырос по отношению к прошлому году на 0,9 % и составил 52,5%, что в свою очередь  превысило целевое значение на 0,3 процентных пункта.

В рамках заключенных договоров на мероприятия в области содействия населения, за 2014 год:

проведено 229 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (105,0% годового задания);

организовано участие в общественных работах 1358 граждан (104,8%);

временно трудоустроен 1961 несовершеннолетний гражданин 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (101,4%);

направлено на временную занятость 181 безработный гражданин, испытывающий трудности в поиске работы, безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (100,6%);

предоставлены услуги по содействию самозанятости 59 безработным гражданам (100,0%);

на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено:

655 безработных граждан (108,1%);

124 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (118,1%);

21 незанятый гражданин, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия и которые стремятся возобновить трудовую деятельность (105,0%);

оказаны услуги по профессиональной ориентации 
12135 гражданам (101,3%);

оказаны услуги по социальной адаптации 917 гражданам (101,9%);

оказана психологическая поддержка 830 безработным гражданам (109,9%);

услугу по информированию о положении на рынке труда 
получили  25492  человека из числа работодателей и  граждан (134,2%).

Общая численность получателей услуг составила 52,2 тыс. человек или 115,3 % от планируемой численности на 2014 год.

На реализацию подпрограммы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в Республике Марий Эл, предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» (оснащенные) для них рабочие места» были предусмотрены финансовые средства в объеме 
9611,3 тыс. рублей, в том числе: субсидия из федерального бюджета – 8893,1 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 718,2 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2015 года освоение составило 
9590,0 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от объема предусмотренных средств.

В рамках подпрограммы на 69 предприятиях республики создано   и профинансировано  93 рабочих мест с целью  трудоустройства инвалидов.

На участие в подпрограмме «Программа Республики Марий Эл по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» в 2014 году поступило 239 заявлений, из них от граждан Украины - 109 заявлений.

В ходе реализации подпрограммы в соответствии с решением работодателей о приеме на работу по 145 заявлениям Департаментом государственной службы занятости населения Республики Марий Эл вынесены положительные решения.

По 91 заявлению вынесены отрицательные решения в связи с несоответствием требованиям, указанным в подпрограмме, и отсутствием заявленных вакансий, соответствующих квалификациям соотечественников, 3 заявления находятся на стадии рассмотрения.

В 2014 году выдано 121 свидетельство участника Государственной программы. Все участники подпрограммы и члены их семей, проживающие на территории Республики Марий Эл, трудоустроены.

Единовременная финансовая помощь в размере 177,0 тыс. рублей (по 3 тыс. рублей на каждого) оказана  36 участникам подпрограммы и 23 членам их семей.

_____________