ОТЧЕТ

Департамента государственной службы занятости населения Республики Марий Эл о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы», 
в  I квартале 2015 года

В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 435 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл» разработана государственная программа Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 2012 г. № 382 (далее - Государственная программа).

Цели Государственной программы: содействие занятости населения; обеспечение социальной поддержки безработных граждан в период поиска работы; обеспечение потребности экономики в притоке квалифицированных и высококвалифицированных кадров.

Для достижения целей Государственной программы решаются следующие задачи: поддержание стабильности на рынке труда;  повышение уровня занятости населения, качества, конкурентоспособности и востребованности рабочей силы; информирование граждан о ситуации на рынке труда, 
о предоставляемых услугах и возможностях трудоустройства населения; сокращение дефицита трудовых ресурсов.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач Государственной программы:

уровень регистрируемой безработицы (на конец года) - 
0,84 процента.

По состоянию на 1 апреля 2015 года уровень регистрируемой безработицы составлял 1,11 %, что обусловлено (в сравнении с  аналогичным периодом прошлого года) увеличением численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения с целью поиска работы, с 3015 человек до 3978 человек;

коэффициент напряженности на рынке труда (на конец года) - 
0,8 незанятых граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию.

По состоянию на 1 апреля  2015 года коэффициент напряженности на рынке труда составил 1,3 незанятых граждан в расчете на одно вакантное место (1 января 2015 года – 0,6).

2. Результаты реализации подпрограммы «Содействие занятости населения Республики Марий Эл», в  I квартале 2015 года

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

численность незанятых граждан, трудоустроенных органами службы занятости населения - 5100 человек.

В  I квартале 2015 года трудоустроено 1130 незанятых граждан, что больше на 51 человека к аналогичному периоду 2014 года 
и составляет 22,2 % от  планового значения на 2015 год.

удельный вес трудоустройства граждан, обратившихся в поиске работы, в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости,  к концу года не менее 59,3 процента.

Удельный вес трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы занятости населения по состоянию на 1 апреля 2015 года составил 32,4 процента.

Достижение целевых показателей и индикаторов подпрограммы в 2015 году  будет обеспечено в ходе реализации основных мероприятий:

1. Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики.

2. Содействие повышению конкурентоспособности безработных 
и ищущих работу граждан.

3. Обеспечение реализации права граждан на защиту 
от безработицы.

В рамках мероприятий в области содействия занятости населения 
в I квартале 2015 года:

проведено 59 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

организовано участие в общественных работах 284 граждан;

временно трудоустроено 155 несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

направлено на временную занятость 30 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и безработных граждан в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

получили услугу по содействию самозанятости 14 безработных граждан;

на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования направлено:

339 безработных граждан;

59 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

17 незанятых граждан, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия 
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;

предоставлена государственная услуга по:

профессиональной ориентации 3420 гражданам;

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 
272 гражданам;

психологической поддержке 258 безработным гражданам.

Услугу по информированию о положении на рынке труда 
получили  6,4 тыс. граждан.

3. Результаты реализации подпрограммы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в Республике 
Марий Эл, предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места», в  I квартале 2015 года

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте (0,6 %);

численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (93 инвалида в течение года).

17 марта 2015 года заключено Соглашение № 21/2015 между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Марий Эл в соответствии с которым на реализацию подпрограммы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в Республике Марий Эл, предусматривающие содействие 
в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» предусмотрены финансовые средства в объеме 7060,2 тыс. рублей, в том числе: субсидия из федерального бюджета - 6422,2 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 638,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2015 года за содействием 
в оборудовании (оснащении) рабочих мест для незанятых инвалидов 
в органы службы занятости населения республики обратилось 
2 работодателя. В соответствии с заключенными договорами, они получили  финансовую поддержку на оборудование (оснащение) 
3 рабочих мест.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2015 г. № 35 «О предоставлении
и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» в республике разработан проект подпрограммы «Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Марий Эл, на 2015 год» государственной программы Республики 
Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы» (далее - подпрограмма). Проект  подпрограммы 8 апреля 2015 года предварительно рассмотрен на заседании Межведомственной рабочей группы по рассмотрению и отбору программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации.

4. Результаты реализации подпрограммы «Программа Республики Марий Эл по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», в I квартале 2015 года

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

количество участников подпрограммы и членов их семей, прибывших в Республику Марий Эл и зарегистрированных  в УФМС России по Республике Марий Эл - 100 человек;

По состоянию на 1  апреля 2015 года  на территорию Республики 
Марий Эл прибыло и зарегистрировано  в УФМС России по Республике Марий Эл 66 человек;

доля участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших на территорию муниципального образования 
в Республике Марий Эл - 85 процентов.

По итогам I квартала 2015 года трудоустроено 45 участников подпрограммы «Программа Республики Марий Эл по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее - программа по переселению) и членов их семей или 100 % от числа участников программы по переселению трудоспособного возраста, прибывших на территорию Республики Марий Эл.

Всего за I квартал 2015 года на участие в программе по переселению поступило 62 заявления. Положительно рассмотрено 
44 заявления, по 16 заявлениям принято решение об отказе в связи 
с отсутствием профессиональной квалификации, соответствующей требованиям работодателей, 2 заявления находились в стадии рассмотрения.

УФМС России по Республике Марий Эл выдано 34 свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Из них трудоустроены все 34 участника программы по переселению и 11 членов их семей, в т.ч. 23 участника программы по переселению и 8 членов их семей из числа граждан Украины, по следующим профессиям и специальностям: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, пекарь, менеджер, маляр, биолог, торговый представитель, отделочник меховых шкурок, токарь и др., 
в т.ч. 2 гражданина имеют свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

По состоянию на 1 апреля 2015 года 12 участникам программы по переселению и 22 членам их семей оказана единовременная финансовая помощь на бытовое обустройство на сумму 102,0 тыс.рублей 
(по 3 тыс. рублей на каждого) за счет средств республиканского бюджета.

5. Результаты реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы» 
в I квартале 2015 года

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

доля гражданских служащих Республики Марий Эл в ДГСЗН Республики Марий Эл, прошедших повышение квалификации, от запланированной численности – 100,0 процентов.

По состоянию на 1 апреля 2015 года доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в ДГСЗН Республики Марий Эл, прошедших повышение квалификации, от запланированной численности составляла 100,0 процентов;

доля административных зданий, арендуемых у частных организаций и не обеспечивающих стандарт комфортности оказания государственных услуг – 17,64 процента.

По состоянию на 1 апреля 2015 года доля административных зданий, арендуемых у частных организаций и не обеспечивающих стандарт комфортности оказания государственных услуг составляла 17,64 процента. Изменений установленного коэффициента не произошло ввиду отсутствия финансовых возможностей.

6. Использование бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы» в 2015 году составит 
268 799,5 тыс. рублей. По состоянию на 1 апреля 2015 года финансирование составило 72 952,2 тыс. рублей, кассовые расходы – 58 429,4 тыс. рублей, или 21,7 %  от  предусмотренных средств, 
в том числе:

на реализацию подпрограммы № 1 «Содействие занятости населения Республики Марий Эл» предусмотрены средства в объеме 158 269,2 тыс. рублей, профинансировано 44 005,5 тыс. рублей, освоено 35 480,3 тыс. рублей, или 22,4 % от предусмотренных средств из них на реализацию:

1. Основного мероприятия № 1  «Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии 
с потребностями экономики» предусмотрено 6 470,2 тыс. рублей, профинансировано 1 334,1 тыс. рублей, освоение составило 
1 325,2 тыс. рублей, или 20,5 % годовых лимитов.

2. Основного мероприятия № 2 «Содействие повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан»
предусмотрено 5 659,8 тыс. рублей, профинансировано 
891,4 тыс. рублей, освоено 891,4 тыс. рублей, или 15,7 % годовых лимитов.

3. Основного мероприятия № 3 «Обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы» предусмотрено 
146 139,2 тыс. рублей, поступило в республиканский бюджет 
41 780,0 тыс. рублей, освоено 33 263,7 тыс. рублей, или 22,8 % годовых лимитов.

На реализацию подпрограммы № 2 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в Республике Марий Эл, предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» 
в 2015 году предусмотрены финансовые средства в объеме 
7 060,2 тыс. рублей, поступило в республиканский бюджет 
4 495,5 тыс. рублей. Освоение средств осуществляется в плановом режиме  в соответствии с заключенными договорами.

Финансовые средства подпрограммы № 2 предусмотрены на реализацию основного мероприятия № 1 «Оборудование (оснащение) рабочих мест для содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам».

На реализацию подпрограммы № 3 «Программа Республики Марий Эл по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» в 2015 году предусмотрены средства в объеме 
697,8 тыс. рублей, профинансировано 102,5 тыс. рублей, освоено 
102,2 тыс. рублей, что составляет 14,6 % от предусмотренных средств.

Финансовые средства подпрограммы № 3 предусмотрены на реализацию основного мероприятия № 3 «Содействие жилищному обустройству участников подпрограммы и членов их семей».

На реализацию подпрограммы № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы» в 2015 году предусмотрены финансовые средства в объеме 97 672,3 тыс. рублей, финансирование составило 24 348,7 тыс. рублей, освоено 22 846,9 тыс. рублей, что составляет 23,4 % от предусмотренных средств.

На реализацию подпрограммы № 5 «Программа  дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Марий Эл, на 2015 год» запланированы средства республиканского бюджета Республики 
Марий Эл в объеме 5 100,0 тыс. рублей.

На данный момент подпрограмма проходит процедуру согласования.

7. Информация о внесенных   изменениях в Государственную программу.

В 2015 году в постановление Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 2011 г. № 382 «О государственной программе Республики Марий Эл Содействие занятости населения 2013-2020 годы»  были внесены изменения постановлениями Правительства Республики 
Марий Эл от 6 февраля 2015 г. № 34 и от 6 апреля 2015 г. № 181.

Государственная программа подлежала корректировке в части уточнения объемов финансирования мероприятий, показателей  подпрограмм.

_____________