ОТЧЕТ

Департамента  труда и занятости населения Республики Марий Эл 
о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы»,  за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 435 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл» разработана государственная программа Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 2012 г. № 382 (далее - Государственная программа).

Цели Государственной программы: содействие занятости населения; обеспечение социальной поддержки безработных граждан в период поиска работы; обеспечение потребности экономики в притоке квалифицированных и высококвалифицированных кадров, улучшение условий и охраны труда работников организаций.

Для достижения целей Государственной программы решаются следующие задачи: поддержание стабильности на рынке труда; повышение уровня занятости населения, качества, конкурентоспособности и востребованности рабочей силы; информирование граждан о ситуации на рынке труда, о предоставляемых услугах и возможностях трудоустройства населения; сокращение дефицита трудовых ресурсов, обеспечение проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач Государственной программы:

уровень регистрируемой безработицы (на конец года) - 
1,3 процента.

По состоянию на 1 октября 2016 года на учете в органах службы занятости населения состояло 3582 безработных гражданина.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1 %, что ниже показателя на начало года на 0,14 процентных пункта.

коэффициент напряженности на рынке труда (на конец года) - 
1,2 незанятых граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию.

По состоянию на 1 октября 2016 года коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,7 незанятых граждан в расчете на одно вакантное место, что на 0,3 ед. ниже значение на 
1 января 2016 года.

2. Результаты реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», за 9 месяцев 2016 года

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

численность незанятых граждан, трудоустроенных органами службы занятости населения - 4500 человек.

За 9 месяцев 2016 года трудоустроено 3762 незанятых гражданина, что составляет 83,6 % от планового значения на 2016 год.

удельный вес трудоустройства граждан, обратившихся в поиске работы, в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости, к концу года не менее 42,1%.

Удельный вес трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы занятости населения по состоянию на 1 октября 2016 года, составил 48,2 %.

Достижение целевых показателей и индикаторов подпрограммы в 2016 году обеспечивается в ходе реализации основных мероприятий:

1. Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики.

2. Содействие повышению конкурентоспособности безработных 
и ищущих работу граждан.

3. Обеспечение реализации права граждан на защиту 
от безработицы.

В рамках мероприятий в области содействия занятости населения 
за 9 месяцев 2016 года:

проведено 249 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

организовано участие в общественных работах 746 граждан;

временно трудоустроено 1168 несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

направлен на временную занятость 51 безработный гражданин, испытывающих трудности в поиске работы и безработных граждан в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

получили услугу по содействию самозанятости 64 безработных гражданина;

приступили к профобучению и получению дополнительного образования 276 безработных граждан;

направлены на профессиональное обучение в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 55 женщин;

оказаны услуги:

по профессиональной ориентации 9696 гражданам;

по социальной адаптации 771 гражданину;

по психологической поддержке 660 безработным гражданам;

услугу по информированию о положении на рынке труда 
получили 15646 граждан и работодателей.

Общая численность получателей услуг составила 36,1 тыс. человек или 77 % от планируемой численности на 2016 год.

3. Результаты реализации подпрограммы « Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в Республике 
Марий Эл, предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

В 2016 году указанная подпрограмма не реализуется.

4. Результаты реализации подпрограммы «Оказание  содействия добровольному переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом», 
за 9 месяцев 2016 года

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

количество участников подпрограммы и членов их семей, прибывших в Республику Марий Эл и зарегистрированных  в УФМС России по Республике Марий Эл - 100 человек;

По состоянию на 1 октября 2016 года на территорию Республики 
Марий Эл прибыло и зарегистрировано  в УФМС России по Республике Марий Эл 102 человека, что составляет 102,0% от запланированного целевого показателя.

доля участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа участников  подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших на территорию муниципального образования в Республике Марий Эл - 85 %;

По итогам 9 месяцев 2016 года трудоустроен 71 участник подпрограммы и членов их семей или 92,2 % от числа участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших на территорию муниципального образования в Республике Марий Эл.

5. Результаты реализации подпрограммы «»Улучшение условий и охраны труда в Республике Марий Эл», 
за 9 месяцев 2016 года

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих - 3,5 промилле;

По состоянию на 1 октября 2016 года показатель составил 1,1 промилле.

Удельный вес работающих на рабочих местах, которых проведена специальная оценка условий труда - 60,0%;

По состоянию на 1 октября 2016 года показатель составил 71,0 %.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников - 24,6 %.

На 1 октября 2016 года показатель составил 24,6 %.

6. Использование бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы» в 2016 году составит 
284 150,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2016 г. финансирование составило 208 169,7 тыс. рублей, кассовые расходы – 207 751,9 тыс. рублей, или 73,1 % от предусмотренных средств, в том числе:

на реализацию подпрограммы № 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» предусмотрены средства в объеме 184 010,1 тыс. рублей, профинансировано 140 781,5 тыс. рублей, освоено 140 696,1 тыс. рублей, или 76,5 % от предусмотренных средств, из них на реализацию:

1. Основного мероприятия № 1  «Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии 
с потребностями экономики» предусмотрено 8 832,4 тыс. рублей, профинансировано 1 565,2 тыс. рублей, освоено 1 525,3 тыс. рублей, 
или 17,3 % годовых лимитов.

2. Основного мероприятия № 2 «Содействие повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан»
предусмотрено 6 765,0 тыс. рублей, профинансировано 467,0 тыс. рублей, освоено 467,0 тыс. рублей, или 6,9 % годовых лимитов.

3. Основного мероприятия № 3 «Обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы» предусмотрено 168 412,7 тыс. рублей, поступило в республиканский бюджет 138 749,3 тыс. рублей, освоено 138 703,8 тыс. рублей, или 82,4 % годовых лимитов.

На реализацию подпрограммы № 3 «Программа Республики Марий Эл по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» в 2016 году предусмотрены средства в объеме 
574,6 тыс. рублей, профинансировано 574,6 тыс. рублей, освоено 
570,4 тыс. рублей, что составляет 99,3 % от предусмотренных средств.

Финансовые средства подпрограммы № 3 предусмотрены на реализацию основного мероприятия № 3 «Содействие жилищному обустройству участников подпрограммы и членов их семей».

На реализацию подпрограммы № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы» в 2016 году предусмотрены финансовые средства в объеме 99 565,3 тыс. рублей, финансирование составило 66 813,6 тыс. рублей, освоено 66 485,4 тыс. рублей, что составляет 66,8 % от предусмотренных средств.

На реализацию подпрограммы № 5 «Улучшение условий и охраны труда в Республике Марий Эл» в 2016 году финансовые средства не предусмотрены.

7. Информация о внесенных   изменениях в Государственную программу.

Постановлением Правительства Республики Марий Эл № 224 от 16 мая 2016 г. в связи с наделением с 1 января 2016 г. дополнительными полномочиями в сфере трудовых отношений и оплаты труда, охраны и экспертизы условий труда на территории Республики Марий Эл, утверждена в новой редакции государственная программа Республики  Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы».

В связи с изменением ситуации на рынке труда в Республике Марий Эл, в государственную программу Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы» постановлением Правительства Республики Марий Эл № 408 от 9 сентября 2016 г. внесены изменения.