ОТЧЕТ

Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл 
о ходе реализации государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы»,
за I квартал 2017 года

В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 435 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл» разработана и реализуется государственная программа Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 2012 г. № 382 (далее - Государственная программа).

Цели Государственной программы: содействие занятости населения; обеспечение социальной поддержки безработных граждан в период поиска работы; обеспечение потребности экономики в притоке квалифицированных и высококвалифицированных кадров, улучшение условий и охраны труда работников организаций.

Для достижения целей Государственной программы решаются следующие задачи: поддержание стабильности на рынке труда; повышение уровня занятости населения, качества, конкурентоспособности и востребованности рабочей силы; информирование граждан о ситуации на рынке труда, о предоставляемых услугах и возможностях трудоустройства населения; сокращение дефицита трудовых ресурсов, обеспечение проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач Государственной программы:

уровень регистрируемой безработицы (на конец года) - 
1,14 процента.

По состоянию на 1 апреля 2017 года на учете в органах службы занятости населения состояло 3848 безработных граждан.

Уровень регистрируемой безработицы  вырос с начала года на 0,03 процентных пункта и составил 1,07 %, что ниже установленного показателя на 2017 год на 0,07 процентных пункта.

коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (на конец года) - 1,0 незанятых граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию.

По состоянию на 1 апреля 2017 года коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда  вырос на 0,2 единицы и составил 
1,0 незанятого гражданина в расчете на одно вакантное место, что соответствует установленному показателю на 2017 год.

2. Результаты реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», за I квартал 2017 года

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

численность незанятых граждан, трудоустроенных органами службы занятости населения - 5100 человек.

За I квартал 2017 года трудоустроено 1017 незанятых граждан, что составляет 19,9 % от планового значения на 2017 год.

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, к концу года не менее 53 %.

Удельный вес трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы занятости населения по состоянию на 1 апреля 2017 года, составил 38,2 %, что выше соответствующего периода прошлого года  на 13,3 процентных пункта (плановое значение будет достигнуто к концу 2017 года).

Достижение целевых показателей и индикаторов подпрограммы в 1 квартале 2017 года обеспечивалось в ходе реализации основных мероприятий:

1. Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики.

2. Содействие повышению конкурентоспособности безработных 
и ищущих работу граждан.

3. Обеспечение реализации права граждан на защиту 
от безработицы.

В рамках мероприятий в области содействия занятости населения 
за I квартал 2017 года:

проведено 72 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест;

организовано участие в общественных работах 109 граждан;

временно трудоустроено 65 несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

направлено на временную занятость 15 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и безработных граждан 
в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые;

получили услугу по содействию самозанятости 45 безработных граждан;

оказаны услуги:

по профессиональной ориентации 3757 гражданам;

по социальной адаптации 275 гражданам;

по психологической поддержке 292 безработным гражданам;

услугу по информированию о положении на рынке труда 
получили 5643 гражданина и работодателя.

Общая численность получателей услуг составила 14,7 тыс. человек или 34,5 % от планируемой численности на 2017 год.

3. Результаты реализации подпрограммы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в Республике
Марий Эл, предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

В 2017 году указанная подпрограмма не реализуется.

4. Результаты реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом»,

за I квартал 2017 года

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

количество участников подпрограммы и членов их семей, прибывших и зарегистрированных в Республике Марий Эл – 100 человек;

По состоянию на 1 апреля 2017 года на территорию Республики 
Марий Эл прибыло 23 человека, что составляет 23,0% от запланированного целевого показателя.

доля участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственное дело, от числа участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших на территорию муниципального образования в Республике Марий Эл - 85 %;

По итогам I квартала 2017 г. трудоустроены 13 соотечественников и членов их семей или 86,7 % от числа участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших на территорию муниципального образования в Республике Марий Эл.

В I квартала 2017 году  на оказание единовременной финансовой помощи на бытовое обустройство 21 участнику подпрограммы и членам его семьи израсходовано 80,0 тыс. рублей.

5. Результаты реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Республике Марий Эл»,

за I квартал 2017 года

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих - 3,4 промилле;

По состоянию на 1 апреля 2017 года значение индикатора составило 0,4 промилле.

Удельный вес работающих на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда - 65,0%;

По состоянию на 1 апреля 2017 года фактическое значение показателя составило 68,2 %, что превышает планируемое значение на 3,2 процентных пункта.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников - 24,2 %.

По состоянию на 1 апреля 2017 года значение показателя  составило 26,8 %, что на 2,6 процентных пункта выше планируемого до конца 2017 года.

6. Использование бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 – 2020 годы» в 2017 году составит 
284 148,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета –  171 384,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл – 112 763,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2017 г. финансирование составило 66 912,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 36 320,8 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 30 591,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 65 498,7 тыс. рублей, (23,1 % от предусмотренных средств), из них за счет средств федерального бюджета – 36 017,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 29 481,4 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» предусмотрены средства в объеме 181 848,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 171 022,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл – 10 825,8 тыс. рублей:

профинансировано 37 938,0 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств федерального бюджета - 35 959,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 1 979,0 тыс. рублей;

освоено 37 807,1 тыс. рублей (20,8 % от предусмотренных средств), в т.ч. за счет средств федерального бюджета - 35 945,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл - 1 861,8 тыс. рублей. Из них на реализацию:

1. Основного мероприятия «Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии 
с потребностями экономики» за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл предусмотрено 5 035,8 тыс. рублей, профинансировано 1 734,6 тыс. рублей, освоено 1 617,4 тыс. рублей, 
или 32,1 % годовых лимитов.

2. Основного мероприятия «Содействие повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан»
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл предусмотрено 5 790,0 тыс. рублей, профинансировано 244,4 тыс. рублей, освоено 244,4 тыс. рублей, или 4,2 % годовых лимитов.

3. Основного мероприятия «Обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы» за счет средств федерального бюджета предусмотрено 171 022,8 тыс. рублей, профинансировано 35 959,0 тыс. рублей, освоено 35 945,3 тыс. рублей, или 21,0 % годовых лимитов.

На реализацию подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом» в 2017 году предусмотрены средства в объеме 412,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 361,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл 51,0 тыс. рублей:

средства субсидии из федерального бюджета поступили 
в республиканский бюджет Республики Марий Эл в полном объеме, 
финансирование за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл  составило 8,0 тыс. рублей;

освоено 80,0 тыс. рублей (19,4 % от предусмотренных средств), 
в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 72,0 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 
8,0 тыс. рублей.

Финансовые средства подпрограммы предусмотрены на реализацию основного мероприятия «Содействие жилищному обустройству участников подпрограммы  и членов их семей».

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы» в 2017 году предусмотрены финансовые средства республиканского бюджета Республики Марий Эл в объеме 101 405,1 тыс. рублей, финансирование составило 28 590,5 тыс. рублей, освоено 27 597,6 тыс. рублей, что составляет 27,2 % от предусмотренных средств.

На реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Республике Марий Эл» в 2017 году предусмотрены финансовые средства республиканского бюджета Республики Марий Эл в объеме 482,0 тыс. рублей, финансирование составило 14,0  тыс. рублей, освоено 14,0  тыс. рублей, что составляет 2,9 % от предусмотренных средств.

Финансовые средства подпрограммы предусмотрены на реализацию основного мероприятия «Улучшение условий 
и охраны труда работников».

7. Информация о внесенных изменениях в Государственную программу.

В 2017 году в связи с изменением ситуации на рынке труда в Республике Марий Эл, в государственную программу Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы» внесены изменения постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 марта 2017 г. № 157.

Все мероприятия подпрограмм, входящих в Государственную программу, предусмотренные к выполнению в 2017 году, будут реализованы.

____________

Таблица 1

С В Е Д Е Н И Я

о степени выполнения ведомственных программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий в рамках основного мероприятия | Ответствен- ный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реали-зации | оконча-ния реализации | начала реали-зации | окончания реали-зации | заплани- рованные на 2017 год | достиг- нутые за I квартал 2017 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В целом по Государственной программе | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 |  |  |  |
| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | ДТЗН Республики Марий Эл, центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 42 707 человек | 14 744 человека |  |
| Основное мероприятие 1 Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики | ДТЗН Республики Марий Эл, центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 26 096 человек | 7 169 человек | Проблем не было |
| 1.1. Оказание услуг по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 5 100 человек | 1 017 человек | - « - |
| 1.2. Оказание услуг по содействию в трудоустройстве граждан | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 20 996 человек | 6 152 человека | - « - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Оказание услуг по информированию о положении на рынке труда в Республике Марий Эл | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 19 000 человек | 5 643 человека | - « - |
| 1.2.2. Оказание услуг по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 218 единиц | 72 единицы | - « - |
| 1.2.3. Оказание услуг по организации проведения оплачиваемых общественных работ | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 400 человек | 109 человек | - « - |
| 1.2.4. Оказание услуг по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 500 человек | 65 человек | - « - |
| 1.2.5. Оказание услуг по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 80 человек | 15 человек | - « - |
| 1.2.6. Оказание услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 900 человек | 275 человек | - « - |
| 1.2.7. Оказание услуг по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 110 человек | 45 человек | - « - |
| 1.2.8. Оказание безработным гражданам услуги по содействию в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения | центры занятости населения | 2015 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 5 человек | 0 | - « - |
| 1.2.9. Оказание услуг незанятым многодетным родителям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, по созданию условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 1 человек | 0 | - « - |
| Основное мероприятие 2 Содействие повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан | ДТСЗН Республики Марий Эл, центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 |  |  |  |
| 2.1. Оказание услуг по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; по психологической поддержке безработных граждан; по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, а также женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 12 886 человек | 4 049 человек | Проблем не было |
| 2.1.1. Оказание услуг по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 11 981 человек | 3 757 человек | - « - |
| 2.1.2. Оказание услуг по психологической поддержке безработных граждан | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 755 человек | 292 человека | - « - |
| 2.1.3. Оказание услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, а также женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 150 человек; в том числе из числа безработных граждан 90 человек; женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законода-тельством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, - 60 человек | 0 человек; в том числе из числа безработных граждан 0 человек; женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законода-тельством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, - 0 человек | - « - |
| 2.2. Организация опережающего профессионального обучения работников организаций, осуществляющих модернизацию производства, и работников, находящихся под риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников) | ДТЗН Республики Марий Эл, центры занятости населения | 2015 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 0 | 0 | Не планировалось |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы | ДТЗН Республики Марий Эл, центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 |  |  |  |
| 3.1. Оказание услуг по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 3 725 человек | 3 526 человек | Проблем не было |
| 3.1.1. Оказание услуг в виде выплаты пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 3 525 человек | 3 415 человек | - « - |
| 3.1.2. Оказание услуг в виде выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения и материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 90 человек | 0 человек | - « - |
| 3.1.3. Выплата пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 110 человек | 111 человек | - « - |
| Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом» | ДТЗН Республики Марий Эл | 2014 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Нормативно-правовое обеспечение реализации подпрограммы | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 |  |  |  |
| 1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Марий Эл, необходимой для реализации мероприятий подпрограммы | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | разработка, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в рамках реализации мероприятий подпрограммы | принято постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 февраля 2017 г. № 60 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл от 14 марта 2014 г. № 112» | Проблем не было |
| Основное мероприятие 2 Предоставление государственных услуг в сфере содействия занятости населения, социальной защиты, образования и здравоохранения | ДТЗН Республики Марий Эл, Минсоц- развития Республики Марий Эл, админис-трации городских округов и муници-пальных районов в Республике Марий Эл (по согла-сованию), Минобр- науки Республики Марий Эл, Минздрав Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 |  |  |  |
| 2.1. Информирование о положении на рынке труда и востребованных профессиях | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | предоставле-ние соотечествен-никам и членам их семей информации о положении на рынке труда Республики Марий Эл, возможности трудоустройст-ва, прохожде-ния профес-сионального обучения, открытия собственного дела | информирова-нием о положении на рынке труда воспользова-лись 17 соотечествен-ников | Проблем не было |
| 2.2. Содействие в поиске подходящей работы | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | трудоустройс-тво участников подпрограммы и членов их семей | трудоустроены 13 участников подпрограммы и членов их семей | - « - |
| 2.3. Участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | трудоустройс-тво участников подпрограммы и членов их семей | за предоставле-нием госуслуги участники подпрограммы не обращались | - « - |
| 2.4. Участие в оплачиваемых общественных работах | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | трудоустройс-тво участников подпрограммы и членов их семей | за предоставле-нием госуслуги участники подпрограммы не обращались | - « - |
| 2.5. Предоставление услуги по профессиональной ориентации гражданам в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | трудоустройс-тво участников подпрограммы и членов их семей | за предоставле-нием госуслуги участники подпрограммы не обращались | - « - |
| 2.6. Содействие самозанятости безработных граждан из числа участников подпрограммы | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | оказание единовремен-ной финансо-вой помощи в открытии собственного дела | за предоставле-нием госуслуги участники подпрограммы не обращались | - « - |
| 2.7. Содействие в сфере социального обслуживания | Минсоц- развития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание иных услуг в соот-ветствии с законодательст-вом Российской Федерации и законода-тельством Республики Марий Эл о социальном обслуживании граждан | за предоставле-нием госуслуги участники подпрограммы не обращались | - « - |
| 2.8. Предоставление услуг в сфере дошкольного образования | админи-страции городских округов и муниципаль-ных районов в Республике Марий Эл (по согла-сованию) | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | предоставление услуг дошкольного образования | за предоставле-нием услуги в сфере дошкольного образования участники подпрограммы не обращались | - « - |
| 2.9. Предоставление услуг в сфере начального общего, основного общего и среднего общего образования | Минобр-науки Республики Марий Эл, админи-страции городских округов и муници-пальных районов в Республике Марий Эл (по согла-сованию) | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | предоставление услуг начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2 детей соотечествен- ников оформ-лены в школы | - « - |
| 2.10. Предоставление услуг в сфере среднего профессионального, высшего и дополнительного образования | Минобр-науки Республики Марий Эл, образова-тельные организа- ции (по согласо- ванию) | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | предоставление среднего профессио-нального, высшего и дополнитель-ного образования | за предоставле-нием услуги участники подпрограммы не обращались | - « - |
| 2.11. Оказание медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Марий Эл в соответствии с законодательством Российской Федерации | Минздрав Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | оказание медицинской помощи участникам подпрограммы и членам их семей | медицинская помощь оказывалась в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации | - « - |
| Основное мероприятие 3 Содействие жилищному обустройству участников подпрограммы и членов их семей | ДТЗН Республики Марий Эл | 2014 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 |  |  |  |
| 3.1. Оказание единовременной финансовой помощи на бытовое обустройство участников подпрограммы и членов их семей | ДТЗН Республики Марий Эл | 2014 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | выплата единовремен-ной финансо-вой помощи на бытовое обуст-ройство участ-ников подпрог-раммы и членов их семей | финансовая помощь на бытовое обуст-ройство оказана 21 участнику подпрограммы и членам их семей на сумму 80 тыс. рублей | Проблем не было |
| Основное мероприятие 4 Информационная поддержка процесса добровольного переселения соотечественников | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 |  |  |  |
| 4.1. Предоставление информационных, консультационных и юридических услуг потенциальным участникам подпрограммы, а также участникам подпрограммы и членам их семей | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | подготовка и размещение информацион-ных материалов | предоставлены 82 консульта-ции по вопросам участия в подпрограмме посредством организован-ных встреч, при личном обращении, телефонной связи, через информационно-телекоммуни-кационную сеть «Интернет», а также на основании письменного запроса | Проблем не было |
| 4.2. Подготовка и проведение презентации подпрограммы в режиме видеоконференций с использованием программного обеспечения Skype | ДТЗН Республики Марий Эл, УФМС России по Республике Марий Эл, органы местного самоуправ-ления территории вселения (по согла-сованию) | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | увеличение количества соотечествен-ников, информирован-ных о возможностях приема и трудоустройст-ва в Республике Марий Эл | проведены 17 индивидуальных презентаций при интернет-обращениях соотечествен-ников | групповые видеоконференции со странами ближнего зарубежья не проводились в связи с реорганизацией ФМС России |
| 4.3. Проведение встреч со студентами последних курсов образовательных организаций высшего образования | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | увеличение количества квалифициро-ванных специалистов | поведено 25 встреч со студентами последних курсов образовательных организаций высшего образования 14 |  |
| 4.4 Изготовление информационного презентационного фильма о Республике Марий Эл для соотечественников, проживающих за рубежом | ДТЗН Республики Марий Эл, центры занятости населения | 2016 | 2016 | --- | --- | --- | --- | в 2017 году изготов-ление фильма не планируется |
| Основное мероприятие 5 Проведение мониторинга и контроль за реализацией подпрограммы | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 |  |  |  |
| 5.1. Проведение мониторинга по трудоустройству участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | обеспечение потребности экономики Республики Марий Эл квалифициро- ванными и высококвали-фицирован-ными кадрами | трудоустроены 13 участников подпрограммы и членов их семей |  |
| 5.2. Анализ результатов реализации подпрограммы и выработка соответствующих рекомендаций | Межведом-ственная комиссия по оказанию содействия доброволь- ному переселе-нию в Республику Марий Эл соотечест-венников, проживаю-щих за рубежом | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 |  | количество участников подпрограммы и членов их семей, прибывших и зарегистриро-ванных в Республике Марий Эл составило 23 или 23,0% от запланирован-ного целевого показателя; доля участников подпрограммы и членов их семей трудоспособ-ного возраста, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственное дело, от числа участников подпрограммы и членов их семей трудоспособ-ного возраста, прибывших на территорию муниципально-го образования в Республике Марий Эл – составила 86,7 %. | - « - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы» | ДТЗН Республики Марий Эл, центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности ДТЗН Республики Марий Эл в целях реализации возложенных на него функций | ДТЗН Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | организация и повышение эффективности предоставления государствен- ных услуг в сфере занятости населения | финансирование составило 32,1 % годовых лимитов, освоение – 31,8 % годовых лимитов | Проблем не было |
| Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности центров занятости населения в целях реализации возложенных на органы службы занятости населения функций | центры занятости населения | 2013 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | обеспечение деятельности центров занятости населения в целях реализации возложенных на органы службы занятости населения функций | финансирова-ние составило 27,3 % годовых лимитов, освоение - 26,1 % годовых лимитов, все функции выполнены в полном объеме | Проблем не было |
| Основное мероприятие 3 Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Республики Марий Эл | ДТЗН Республики Марий Эл | 2016 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | 384 человека во II полугодии 2017 г. | 0 человек | Запланированное значение будет достигнуто к концу года |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Республике Марий Эл» |
| Основное мероприятие Улучшение условий и охраны труда работников организаций | работода-тели | 2016 | 2020 | январь 2017 | декабрь 2017 | увеличение доли рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда - 65,0% | 68,2 | Проблем не было |

Таблица 2

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл

# «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы»  за 1 квартал 2017 года

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюд-жет-ной клас-сифи-ка-ции | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2017 г., в том числе | Сводная бюджетная роспись на 01.04.2017 г., в том числе | Кассовое исполнение, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | республи-канский бюджет Респуб-лики Марий Эл | федераль-ный бюджет * | всего | республи-канский бюджет Респуб-лики Марий Эл | федераль-ный бюджет * | всего | республи-канский бюджет Респуб-лики Марий Эл | федераль-ный бюджет * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа | Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы | всего | х | 284176,5 | 112791,9 | 171384,6 | 284148,5 | 112763,9 | 171384,6 | 65498,7 | 29481,4 | 36017,3 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы – ДТЗН Республики Марий Эл | 850 | 284026,5 | 112641,9 | 171384,6 | 283998,5 | 112613,9 | 171384,6 | 65498,7 | 29481,4 | 36017,3 |
|  |  | соисполнитель 1 Минсоцразви-тия Республики Марий Эл | 856 | 150,0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 2 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма (всего) | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | ответственный исполнитель подпрограммы - ДТЗН Республики Марий Эл | 850 | 181848,6 | 10825,8 | 171022,8 | 181848,6 | 10825,8 | 171022,8 | 37807,1 | 1861,8 | 35945,3 |
| Основное мероприятие 1 | Содействие трудоустрой-ству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики | ответственный исполнитель мероприятия – ДТЗН Республики Марий Эл, центры занятости населения | 850 | 5035,8 | 5035,8 | 0 | 5035,8 | 5035,8 | 0 | 1617,4 | 1617,4 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Содействие повышению конкуренто-способности безработных и ищущих работу граждан | ответственный исполнитель мероприятия – ДТЗН Республики Марий Эл, центры занятости населения | 850 | 5790,0 | 5790,0 | 0 | 5790,0 | 5790,0 | 0 | 244,4 | 244,4 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы | ответственный исполнитель мероприятия – ДТЗН Республики Марий Эл, центры занятости населения | 850 | 171022,8 | 0 | 171022,8 | 171022,8 | 0 | 171022,8 | 35945,3 | 0 | 35945,3 |
| Подпрограмма (всего) | Оказание содействия добровольно-му переселе-нию в Республику Марий Эл соотечествен-ников, проживающих за рубежом | Уполномочен-ный орган исполнительной власти Республики Марий Эл, ответственный за реализацию подпрограммы – ДТЗН Республики Марий Эл | 850 | 412,8 | 51,0 | 361,8 | 412,8 | 51,0 | 361,8 | 80,0 | 8,0 | 72,0 |
| Основное мероприятие 1 | Нормативно-правовое обеспечение реализации подпрограмм-мы | ответственный исполнитель мероприятия - ДТЗН Республики Марий Эл | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Предоставле-ние государствен-ных услуг в сфере содействия занятости населения, социальной защиты, сфере образования и здравоохране-ния | ответственный исполнитель мероприятия - ДТЗН Республики Марий Эл, администрации городских округов и муниципальных районов Республики Марий Эл (по согласованию), Министерство образования и науки Республики Марий Эл, Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, учреждения профессиональ-ного образования (по согласованию) | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Содействие жилищному обустройству участников подпрограммы и членов их семей | ответственный исполнитель мероприятия - ДТЗН Республики Марий Эл | 850 | 412,8 | 51,0 | 361,8 | 412,8 | 51,0 | 361,8 | 80,0 | 8,0 | 72,0 |
| Основное мероприятие 4 | Информацион-ная поддержка процесса добровольного переселения, проведение мониторинга и контроля процесса добровольного переселения | ответственный исполнитель мероприятия – ДТЗН Республики Марий Эл | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации государствен-ной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы»» | ответственный исполнитель подпрограммы – ДТЗН Республики Марий Эл | 850 | 101405,1 | 101405,1 | 0 | 101405,1 | 101405,1 | 0 | 27597,6 | 27597,6 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 2 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма (всего) | Улучшение условий и охраны труда в Республике Марий Эл | всего | х | 510,0 | 510,0 | 0 | 482,0 | 482,0 | 0 | 14,0 | 14,0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - ДТЗН Республики Марий Эл | 850 | 360,0 | 360,0 | 0 | 332,0 | 332,0 | 0 | 14,0 | 14,0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 Минсоцразви-тия Республики Марий Эл | 856 | 150,0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Улучшение условий и охраны труда работников организаций | всего | х | 510,0 | 510,0 | 0 | 482,0 | 482,0 | 0 | 14,0 | 14,0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - ДТЗН Республики Марий Эл | 850 | 360,0 | 360,0 | 0 | 332,0 | 332,0 | 0 | 14,0 | 14,0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 Минсоцразви-тия Республики Марий Эл | 856 | 150,0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

_______________________

* При условии выделения средств.

Таблица 3

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год факт | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 1.04.2017 |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы» |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы (на конец года) | процентов | 1,04 | 1,14 | 1,07 | Фактическое значение показателя на конец периода улучшилось в сравнении с запланированным на 0,07 п.п. |
| 2. | Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (на конец года) | незанятых граждан, претендующих на одно вакантное место | 0,8 | 1,0 | 1,0 | Фактическое значение показателя на конец периода соответствует запланированному значению на конец года |
| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |
| 1. | Численность незанятых граждан, трудоустроенных органами службы занятости населения | человек | 4995 | 5100 | 1017 | Фактического выполнение составляет 19,9 % годового плана |
| 2. | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости | процентов | 47,0 | 53,0 | 38,2 | Запланированное значение будет достигнуто к концу года |
| Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом» |
| 1. | Количество участников подпрограммы и членов их семей, прибывших и зарегистрированных в Республике Марий Эл | человек | 158 | 100 | 23 | Значение фактического показателя будет достигнуто к концу года. |
| 2. | Доля участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственное дело, от числа участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших на территорию муниципального образования в Республике Марий Эл | процентов | 92,9 | 85,0 | 86,7 | Значение фактического показателя выше запланированного на 1,7 % |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы» |
| 1. | Доля гражданских служащих Республики Марий Эл в ДТЗН Республики Марий Эл, прошедших повышение квалификации от запланированной численности | процентов | 100,0 | 100,0 | --- | Значение запланированного показателя будет выполнено к концу года |
| 2. | Доля административных зданий, не соответствующих стандарту комфортности предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения | процентов | 13,5 | 13,5 | 13.5 | Фактическое значение показателя соответствует запланированному |
| 3 | Удельный расход электрической энергии на снабжение административных зданий, занимаемых ДТЗН Республики Марий Эл и центрами занятости населения | кВт*ч/кв.м | 43,8 | 43,7 | --- | Значение запланированного показателя будет выполнено к концу года |
| 4. | Количество государственных гражданских служащих Республики Марий Эл получивших дополнительное профессиональное образование | человек | 377 | 384 II полугодие 2017 г. | 0 | Значение запланированного показателя буде выполнено к концу года |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Республике Марий Эл» |
| 1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | промилле | 3,3 | 3,4 | 0,4 | Значение запланированного показателя буде выполнено к концу года |
| 2. | Удельный вес работающих, на рабочих местах на которых проведена специальная оценка условий труда | процент | 60,0 | 65,0 | 68,2 | Значение фактического показателя выше запланированного на 3,2 процентных пункта |
| 3. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | процент | 24,6 | 24,2 | 26,8 | Значение фактического показателя выше запланированного на 2,6 процентных пункта |

______________