ОТЧЕТ

Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл 
о ходе реализации государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы»,
за I полугодие 2017 года

В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 435 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл» разработана и реализуется государственная программа Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 2012 г. № 382 (далее - Государственная программа).

Цели Государственной программы: содействие занятости населения; обеспечение социальной поддержки безработных граждан в период поиска работы; обеспечение потребности экономики в притоке квалифицированных и высококвалифицированных кадров, улучшение условий и охраны труда работников организаций.

Для достижения целей Государственной программы решаются следующие задачи: поддержание стабильности на рынке труда; повышение уровня занятости населения, качества, конкурентоспособности и востребованности рабочей силы; информирование граждан о ситуации на рынке труда, о предоставляемых услугах и возможностях трудоустройства населения; сокращение дефицита трудовых ресурсов, обеспечение проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач Государственной программы:

уровень регистрируемой безработицы (на конец года) - 
1,14 процента.

По состоянию на 1 июля 2017 года на учете в органах службы занятости населения состояло 3583 безработных гражданина.

Уровень регистрируемой безработицы понизился с начала года на 0,02 процентных пункта и составил 1,02 %, что ниже установленного показателя на 2017 год на 0,12 процентных пункта.

коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (на конец года) - 1,0 незанятых граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию.

По состоянию на 1 июля 2017 года коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда понизился на 0,1 единицы и составил 
0,7 незанятых граждан в расчете на одно вакантное место, что ниже установленного показателя на 2017 год на 0,3 процентных пункта.

2. Результаты реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

численность незанятых граждан, трудоустроенных органами службы занятости населения - 5100 человек.

За I полугодие 2017 года трудоустроен 2651 незанятый гражданин, что составляет 52,0 % от планового значения на 2017 год.

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, к концу года не менее 53 %.

Удельный вес трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы занятости населения по состоянию на 1 июля 2017 года, составил 50,5 %, что выше соответствующего периода прошлого года  на 13,1 процентных пункта (плановое значение будет достигнуто к концу 2017 года).

Достижение целевых показателей и индикаторов подпрограммы в 1 полугодии 2017 года обеспечивалось в ходе реализации основных мероприятий:

1. Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики.

2. Содействие повышению конкурентоспособности безработных 
и ищущих работу граждан.

3. Обеспечение реализации права граждан на защиту 
от безработицы.

В рамках мероприятий в области содействия занятости населения 
за I полугодие 2017 года:

проведено 163 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест;

организовано участие в общественных работах 371 гражданина;

временно трудоустроено 680 несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

направлено на временную занятость 35 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и безработных граждан 
в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые;

получили услугу по содействию самозанятости 90 безработных граждан;

Оказаны государственные услуги:

по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 7 489 гражданам;

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 4 гражданам;

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 
547 гражданам;

по психологической поддержке безработных граждан 
612 гражданам;

государственную услугу по информированию о положении на рынке труда получили 10 024 гражданина и 1 441 работодатель.

Общая численность получателей услуг составила 27,4 тыс. человек, или 64,3 % от планируемой численности на 2017 год.

3. Результаты реализации подпрограммы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в Республике
Марий Эл, предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

В 2017 году указанная подпрограмма не реализуется.

4. Результаты реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

количество участников подпрограммы и членов их семей, прибывших и зарегистрированных в Республике Марий Эл – 100 человек;

По состоянию на 1 июля 2017 года на территорию Республики 
Марий Эл прибыло 44 человека, что составляет 44,0% от запланированного целевого показателя.

доля участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственное дело, от числа участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших на территорию муниципального образования в Республике Марий Эл - 85 %;

По итогам I полугодия 2017 г. трудоустроены 
27 соотечественников и членов их семей или 87,1 % от числа участников трудоспособного возраста подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших на территорию муниципального образования в Республике Марий Эл.

В I полугодии 2017 году на оказание единовременной финансовой помощи на бытовое обустройство 37 участникам подпрограммы и членам их семей израсходовано 128,0 тыс. рублей.

5. Результаты реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Республике Марий Эл

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы:

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих - 3,4 промилле;

По состоянию на 1 июля 2017 года значение индикатора составило 1,1 промилле.

Удельный вес работающих на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда - 65,0%;

По состоянию на 1 июля 2017 года фактическое значение показателя составило 66,2 %, что превышает планируемое значение на 1,2 процентных пункта.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников - 24,2 %.

По состоянию на 1 июля 2017 года значение показателя  составило 26,4%, что на 2,2 процентных пункта выше планируемого до конца 2017 года.

6. Использование бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 – 2020 годы» в 2017 году составит 
284 471,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета –  171 384,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл – 113 086,8 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2017 г. финансирование составило 138 044,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 77 821,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 60 222,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 132 379,4 тыс. рублей, (46,5 % от предусмотренных средств), из них за счет средств федерального бюджета – 75 980,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 56 399,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» предусмотрены средства в объеме 181 848,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 171 022,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл – 10 825,8 тыс. рублей:

профинансировано 81 410,3 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 77 706,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 3 704,0 тыс. рублей;

освоено 78 874,6 тыс. рублей (43,4 % от предусмотренных средств), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 75 865,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл – 3 009,4 тыс. рублей. Из них на реализацию:

1. Основного мероприятия «Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии 
с потребностями экономики» за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл предусмотрено 5 035,8 тыс. рублей, профинансировано 2 505,5 тыс. рублей, освоено 2 191,6 тыс. рублей, 
или 43,5 % годовых лимитов.

2. Основного мероприятия «Содействие повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан»
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл предусмотрено 5 790,0 тыс. рублей, профинансировано 1 198,5 тыс. рублей, освоено 817,8 тыс. рублей, или 14,1 % годовых лимитов.

3. Основного мероприятия «Обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы» за счет средств федерального бюджета предусмотрено 171 022,8 тыс. рублей, профинансировано 
77 706,3 тыс. рублей, освоено 75 865,2 тыс. рублей, или 44,4 % годовых лимитов.

На реализацию подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом» в 2017 году предусмотрены средства в объеме 412,8  тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 361,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл 51,0 тыс. рублей:

профинансировано 128,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета 115,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл  составило 12,8 тыс. рублей;

освоено 128,0 тыс. рублей (31,0 % от предусмотренных средств), 
в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 115,2 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 
12,8 тыс. рублей.

Финансовые средства подпрограммы предусмотрены на реализацию основного мероприятия «Содействие жилищному обустройству участников подпрограммы  и членов их семей».

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы» в 2017 году предусмотрены финансовые средства республиканского бюджета Республики Марий Эл в объеме 101 728,0 тыс. рублей, финансирование составило 56 480,1 тыс. рублей, освоено 53 350,8 тыс. рублей, что составляет 52,4 % от предусмотренных средств.

На реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Республике Марий Эл» в 2017 году предусмотрены финансовые средства республиканского бюджета Республики Марий Эл в объеме 482,0 тыс. рублей, финансирование составило 26,0 тыс. рублей, освоено 26,0  тыс. рублей, что составляет 5,4 % от предусмотренных средств.

Финансовые средства подпрограммы предусмотрены на реализацию основного мероприятия «Улучшение условий 
и охраны труда работников».

7. Информация о внесенных изменениях в Государственную программу.

В 2017 году в связи с изменением ситуации на рынке труда в Республике Марий Эл, в государственную программу Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы» внесены изменения постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 марта 2017 г. № 157 в части объемов финансирования, мероприятий и отдельных показателей.

Все мероприятия подпрограмм, входящих в Государственную программу, предусмотренные к выполнению в 2017 году, будут реализованы.

___________