| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК «ЮРИНО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙ ПУНЧАЛ |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от  29 октября  2014 г.  № 294

О разработке проекта генерального плана

муниципального образования «Быковское сельское поселение»

В целях определения назначения территории муниципального образования «Быковское сельское поселение» исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в соответствии  со  ст.24  Градостроительного кодекса  РФ  от  29.12.2004 года  № 191-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов муниципального образования «Юринский    муниципальный    район» от 18 декабря 2013 года №315 «О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Быковское сельское поселение» на 2014 год» администрация муниципального образования «Юринский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т:

1.Создать комиссию по подготовке проекта генерального плана муници-пального образования «Быковское сельское поселение» (приложение 1).

2. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Быковское сельское поселение» (приложение 2).

3. Комиссии в срок до апреля 2015 года провести работы по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Быковское сельское поселение».

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном Интернет-сайте.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» Ермакова В.И.

| Глава администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» |  | И.Н.Сотов |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Юринский муниципальный район»

от 29 октября 2014 г. № 294

Состав комиссии по разработке проекта генерального плана

муниципального образования «Быковское сельское поселение»

| Ермаков В.И | - | первый заместитель главы администрации муниципаль-ного образования «Юринский муниципальный район»- председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Нежельская А.В. | - | руководитель отдела архитектуры администрации муниципального образования «Юринский муниципаль-ный район» - заместитель председателя комиссии; |
| Мороз М.В. | - | заместитель главы администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» по экономическим вопросам; |
| Шушкова И.В. | - | руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образова-ния «Юринский муниципальный район» |
| Зобнин О.Л. | - | глава администрации муниципального образования «Быковское сельское поселение» |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Юринский муниципальный район»

от 29 октября 2014 г. № 294

Порядок деятельности комиссии

по подготовке проекта генерального плана

муниципального образования «Быковское сельское поселение».

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение задания на проектирование генерального плана муниципального образования «Быковское сельское поселение» | 14 дней с момента вступления в силу постановления администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Быковское сельское поселение» (с момента опубликования) |
| 2 | Разработка проекта генерального плана муниципального образования «Быковское сельское поселение» | до апреля 2015 г |
| 3 | Опубликование проекта генерального плана муниципального образования «Быковское сельское поселение» на официальном сайте в сети Интернет и ФГИС | в течение 10 дней (с момента получения проекта генплана) время размещения на официальном сайте |
| 4 | Согласование проекта генерального плана муниципального образования «Быковское сельское поселение» | в течение не более 3 месяцев со дня опубликования на сайте (п7 ст.25 ГрК) |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования «Быковское сельское поселение» | в течение 3 месяцев со дня получения проекта генерального плана муниципаль-ного образования «Быковское сельское поселение» от проектной организации |
| 6 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования «Быковское сельское поселение» (в каждом населенном пункте) | в течение не менее1 и не более 3 месяцев с момента принятия решения о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения (п 8 ст.28 ГрК) |
| 7 | Внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний, согласований | В случае необходимости не более 10 дней с момента проведения публичных слушаний |
| 8 | Утверждение проекта генерального плана муниципального образования «Быковское сельское поселение» | После согласования на заседании Собрания депутатов муниципального образования «Юринский муниципальный район» |
| 9 | Опубликование утвержденного генерального плана муниципального образования «Быковское сельское поселение» | В течение месяца после принятия решения об утверждении проекта генерального плана муниципального образования «Быковское сельское поселение» |
| 10 | Размещение утвержденного генплана в системе сети Интернет и ФГИС | в течение 10 дней после принятия решения об утверждении генплана |