Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Килемарского муниципального района

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики муниципального образования

«Килемарский муниципальный район» на 2014-2018 годы»

| ответственный исполнитель | Муниципальное учреждение «Отдел образования и молодежи администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» |
| --- | --- |
| отчетный год | 2015 |
| дата составления отчета | 26.02.2016 г. |

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

МУ «Отдел образования и молодежи администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» является ответственным исполнителем муниципальной программы Килемарского муниципального района «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на 2014-2018 годы».

Муниципальная программа Килемарского муниципального района «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на 2014-2018 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Килемарского муниципального района от 15 октября 2013 г. N 606.

Соисполнители программы – администрация Килемарского муниципального района; ГБОУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Килемарском районе» (ЦГСОН) (по согласованию); образовательные организации района; ГБУ РМЭ «Центр занятости населения в Килемарском районе» (ЦЗН) (по согласованию), отделение полиции № 8 МО МВД России «Медведевский» (по согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП); отдел культуры, физкультуры и спорта (ОКФ и С); МБУЗ «Килемарская ЦРБ».

Объем бюджетных ассигнований в 2015 году составило 155025,5 тыс. руб. Из них за счет средств федерального бюджета – 2407,3 тыс.руб. Из республиканского бюджета Республики Марий 101215,2 тыс. руб. Из муниципального бюджета Килемарского муниципального района  - 41354,0  тыс. руб. Внебюджетные источники – 10049,0 тыс. руб.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период, приведены ниже.  Все достигнутые результаты в отчетный период позволили:

- обеспечить реализацию образовательных программ, направленных на успешную социализацию, профессиональное самоопределение выпускников в соответствии с требованиями развития современной экономики;

- повысить доступность всех уровней образования, в том числе образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечить введение новой системы оплаты труда работников общеобразовательных организации, основанной на отнесении должностей работников к профессиональным квалификационным группам, единой для всех типов образовательных организации;

- достичь уровня средней заработной платы педагогов общеобразовательных организаций не ниже средней заработной платы по экономике в республике Марий Эл;

- создать единую информационную среду образования;

-  повышения активности участия детей и молодежи в социально значимой деятельности;

- сохранить систему дополнительного образования детей, как условия для развития творческих способностей детей и молодежи.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Муниципальной программы.

Задача повышения  доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы образования решалась за счет:

- модернизации дошкольного образования (открытие дошкольных групп),

- создания условий, соответствующих санитарным нормативам и требованиям безопасности, позволяющим реализовывать образовательные программы,

- доступа к сети «Интернет». Все образовательные организации имеют сайты на образовательном портале, где размещаются официальные документы, публичные доклады, информация о предоставлении образовательных услуг, о результатах деятельности. Все общеобразовательные организации ежемесячно участвовали в мониторинге реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Задача развития кадрового потенциала отрасли решалась за счет:

- введения новой системы оплаты труда работников общеобразовательных организации, основанной на отнесении должностей работников к профессиональным квалификационным группам, единой для всех типов образовательных организации,

- увеличения средней заработной платы педагогов образовательных организаций,

- повышения квалификации управленческого персонала и педагогов образовательных организации,

- проведения конкурсов профессионального мастерства, поддержка лидеров – лучших педагогов через грант главы администрации,

- привлечения молодых специалистов в сферу образования, развитие  система наставничества для молодых специалистов и вновь назначенных руководителей.

Задача создания правовых, социально-экономических, социокультурных, психолого-педагогических условий для полноценного развития, жизнеустройства и адаптации в обществе детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, из замещающих семей  решалась за счет выплат средств на содержание детей в семье, компенсационных выплат по оплате ЖКУ, отдых и оздоровление в лагерях, ежегодная диспансеризация, меры социальной поддержки замещающих семей, воспитывающих 3-х и более детей(бесплатное питание, ежемесячная компенсация на проезд ).

Задача повышения потенциала личностной и профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе их социализации решалась за счет открытия коррекционных классов по адаптированным программам обучения в 4 образовательных учреждениях района.

Задача создания условий для самореализации и гражданской идентификации детей и молодежи Килемарского муниципального района, предусматривающих развитие системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей и молодежи, для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в свободное от учебы время решалась за счет

- проведения школьных и районных мероприятий культурно – массовой направленности;

-работы летних оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях;

-проведения районных олимпиад по общеобразовательным предметам;

-участия детей во всероссийских, межрегиональных конкурсах «ЧИП», «Русский медвежонок», «Кенгуру» и  т.д.;

-обучения детей в дистанционной школе многопрофильного лицея –интерната п. Руэм по предметам: русский язык, математика, физика, химия;

-организации каникулярного времени обучающихся;

-вовлечения обучающихся в кружки и секции при общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования детей.

1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  муниципальной Программы, подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

|  | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Муниципальная программа Килемарского муниципального района «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2014-2018 годы |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | процентов | 92,0 | 94,0 | 92 | миграция населения за пределы района |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 3 | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами; | единиц | 1,3 | 1,4 | 1,39 | средний балл худших результатов ЕГЭ стал выше |
| 4 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | процентов | 56,0 | 85,0 | 60 | 20% ОО не соответствуют современным требованиям |
| 5 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей 5-18 лет | процентов | 40,0 | 61,0 | 50,5 | уменьшение количества детей, посещающих допобразование |
| 6 | Доля детей и молодежи, вовлеченных в социально-значимую деятельность (проекты, волонтерская деятельность, ученическое самоуправление), от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Килемарского муниципального района | процентов | 15,0 | 16,6 | 15,5 | Уменьшилась доля детей в 10-11 классах |
| 7. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организации к заработной плате по экономике региона | процентов | 93,1 | 93,1 | 93,1 |  |
| 8. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организации к заработной плате по экономике региона | процентов | 81,9 | 81,9 | 81,9 |  |
| Подпрограмма «Государственное обеспечение функционирования системы образования |
| 1. | Доля выпускников общеобразовательных организации, получивших аттестат, от общего количества выпускников общеобразовательных организации | процентов | 98,0 | 96,5 | 98 |  |
| 2. | Доля работников системы образования, ежегодно прошедших повышение квалификации | процентов | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 3 | Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности руководителей организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования | процентов | 90,0 | 100,0 | 90 | смена кадров |
| 4. | доля обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, в количестве обучающихся из многодетных семей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | процентов | 20,2 | 6,0 | 9,8 | Количество детей увеличилось за счет передачи детей из интернатных учреждений в замещающие семьи |
| 7 | Удельный вес муниципальных образовательных организаций, имеющих все виды благоустройства | процентов | 75,0 | 80,0 | 80,0 |  |
|  | Подпрограмма «Государственная поддержка развития системы образования» |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | 21,0 | 75,0 | 100 | стандарт введен с 1 января 2016 года |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | процентов | 56,7 | 53,7 | 65 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 9,7 | 10,0 | 10,0 |  |
| 4. | Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности от общей численности учителей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 5. | Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций, получающих горячее школьное питание (горячие завтраки, обеды, диетическое питание): | процентов | 98,7 | 96,0 | 99,7 |  |
|  | обучающихся 1-4 классов | процентов | 100 | 99,0 | 100 |  |
|  | обучающихся 5-9 классов | процентов | 98,0 | 96,0 | 97,0 |  |
|  | обучающихся 10-11 классов | процентов | 98,0 | 96,0 | 94,0 |  |
| 7. | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | процентов | 43 | 60,0 | 60,3 |  |
|  | Подпрограмма «Государственная молодежная политика, воспитание и социализация детей» |  |  |  |  |
| 1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности; | процентов | 9,5 | 10,0 | 9,9 | Уменьшилась доля детей в 10-11 классах |
| 2 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию; | процентов | 44 | 45 | 45 |  |
| 3 | удельный вес обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся, занимающихся по образовательным программам дополнительного образования детей | процентов | 82,0 | 82,0 | 82 |  |
| 4. | доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления детей в каникулярный период;; | процентов | 100,0 | 91,0 | 100 |  |
| 5. | Доля молодых семей, охваченных программами социально-экономической поддержки, от общего количества людей, проживающих на территории Килемарского муниципального района | процентов | 19,0 | 25,0 | 22,0 | уменьшилось финансирование |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Килемарского муниципального района «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» на 2014-2018 годы |
| 1 | Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках Муниципальной программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Муниципальной программы | процентов | 5,0 | 12,0 | 6,0 | отсутствие финансирования |
| 2 | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Муниципальной программы (по данным опросов) | процентов | 6,0 | 4,0 | 6,0 |  |

1.4. Перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки

Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий Программы с указанием причин их нереализации приведен в пункте 2.2.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с государственной программой Республики Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РМЭ от 30 ноября 2012 г. № 452.  Программа в 2015 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

В разделе VIII  редакции, приведен анализ рисков реализации муниципальной  программы и меры по их управлению.

1.6. Анализ фактических и вероятных последствий влияния факторов, указанных в п. 1.5 на основные параметры Программы.

По итогам второго года реализации Программы изменение основных ее параметров в связи с указанными факторами планируется.

Основной мерой управления указанными факторами является проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга текущих тенденций в сфере реализации Программы с последующей при необходимости актуализацией плана реализации Программы.

Раздел 2.

Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы

2.1. Описание результатов реализации наиболее значимых основных мероприятий подпрограмм в отчетном периоде.

Подпрограмма «Государственное обеспечение функционирования системы образования». Важнейшими приоритетами являются

- доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников до средней заработной платы в сфере общего образования региона;

- введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и руководителей образовательных организаций и основанных на данных стандартах систем оплаты труда и аттестации;

- формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения профессионального развития;

- развитие механизмов привлечения на работу в организации образования лучших выпускников вузов (в том числе - непедагогических) и талантливых специалистов;

- создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей;

- выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования;

- внедрение ФГОС начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего образования;

- работа по образовательным программам профильного обучения и получение профессиональной подготовки;

- предоставление бесплатного питания для учащихся общеобразовательных организациях из многодетных семей;

- социальная поддержка граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (опека, приемная семья, усыновление);

- социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, в которых они воспитываются, и призвано способствовать улучшению качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защите их социально правовых гарантий.

Подпрограмма «Государственная поддержка развития системы образования».

В сфере дошкольного общего образования реализованы мероприятия по внедрению ФГОС дошкольного образования, проекты по оснащению дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях; мероприятия  по информатизации системы дошкольного образования, в том числе по внедрению электронных очередей.

В сфере общего образования обеспечено внедрение ФГОС основного общего образования, реализованы модели сетевого взаимодействия образовательных организаций и организаций социально – культурной сферы в сельской местности, апробированы примерные основные образовательные программы общего образования для детей – инвалидов, программ работы с одаренными детьми, программ дистанционного и инклюзивного образования.

Особое внимание уделено формированию инструментов поддержки особых групп детей в системе образования (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации).

К основным результатам относятся:

- доступность всех уровней образования, в том числе  образование для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- реализации ФГОС на ступени начального и основного общего образования;

- развитая единая информационная среда образования, в том числе апробация систем электронных мониторингов, обеспечивающих сбор и анализ информации, характеризующей условия организации образовательного процесса образовательных результатов, поведение, мотивации и стратегии потребителей и производителей на рынках образовательных услуг;

- комплекс правовых, финансовых и организационных механизмов поддержки образовательных систем, обеспечивающих качественное  образование, в том числе:

- реализация проектов по сокращению разрыва в качестве образования между учреждениями, работающими в разных социокультурных условиях;

реализация программ повышение квалификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров.

Подпрограмма «Государственная молодежная политика, воспитание и социализация детей». В области воспитания и социализации детей и молодежи приоритетными являются такие направления, как реализация программ укрепления здоровья, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; организация деятельности служб психолого-педагогического сопровождения и центров здоровья на базе образовательных организаций; развитие и совершенствование форм оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи; поддержка и развитие клубов и общественных объединений, в том числе на базе образовательных организаций и молодежной политики; разработана система мер по формированию у детей и молодежи поликультурной, гражданско-правовой, патриотической, художественно-эстетической, экологической компетентностей.

В области социальной поддержки и профессионального становления молодежи продолжена реализация программных мероприятий в сферах: государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий и вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность; разработана эффективная система поддержки молодых специалистов отрасли образования.

Достигнуты следующие результаты:

_50,5 % детей от 5 до 18 лет охвачены программами дополнительного образования;

-все дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, из семей с низким социально-экономическим статусом,  имеют возможность бесплатного обучения по программам дополнительного образования;

- обеспечены социальные гарантии работникам образования, повышается привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров, увеличивается среднедушевой доход педагогических работников;

-  обеспечена поддержка проведения всероссийской олимпиады школьников в Килемарском районе по общеобразовательным предметам, развивается система выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в творческой (художественной, музыкальной), социальной, научно-технической, спортивно - технической областях;

- организация и функционирование детских лагерей отдыха с дневным пребыванием в летний период в общеобразовательных организациях, где создаются благоприятнее условия для привлечения детей занятиям физической культуры и спорта, развитию их творческих способностей;

- реализуются меры по профилактике безнадзорностей и правонарушений;

- развитие моделей организации летнего отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи;

- повышение доступности питания в школах, увеличение охвата питанием школьников до 98%;

- создание правовых экономических и организационных условий и гарантий для самореализации молодёжи; участие молодёжи в социально-экономическом, политическом и культурном развитии района, а также в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- повышение охвата обучающихся в учреждениях образования, принимающих участие в мероприятиях профилактических программ различного уровня;

- положительная динамика роста патриотизма в Килемарском муниципальном районе;

- увеличение доли молодежи, задействованной в программах организаций, работающих в сфере патриотического воспитания.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Килемарского муниципального района «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» на 2014-2018 годы»

Основными направлениями в сфере реализации данной подпрограммы являются:

-сокращение неэффективных расходов отрасли;

-ускорение информационного обмена с подведомственными образовательными организациями посредством автоматизации процессов управления для  организации электронного документооборота;

-создание системы управления реализацией Муниципальной программы, обеспечивающей эффективное использование общественных ресурсов, включающей создание эффективной и гибкой системы менеджмента  качества  в образовательных организациях Килемарского муниципального района и единой системы мониторинга развития образования в Килемарском муниципальном районе, использующей достижения современной науки и учитывающей специфику района;

-продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной  целевой программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общеобразовательных организации» выполнено не в полном объеме, так как в 2015 году в связи с отсутствием заявок перевозчиков проведение отбора перевозчиков для заключения договора на осуществление перевозок обучающихся признан не состоявшимся. Также родительская плата составляет не 100 %.

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий  по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот» выполнено не в полном объеме. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью выполнена на 59%, так как было запланирована выплата на 17 чел., а в 2014 году согласно заявлениям  выплачено 10 человекам.

Основное мероприятие «Развитие образования Килемарского муниципального района» выполнено не в полном объеме. Финансирование из резервного фонта составило 98%.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми» выполнено не в полном объеме: недостаточное финансирование из муниципального бюджета.

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан Российской  Федерации" выполнено не в полном объеме, так как в 2015 году выплата произведена 1 молодой семье (план – 2).

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, структурных подразделений и отделов, не входящих в центральный аппарат» выполнено не в полном объеме: недостаточное финансирование из муниципального бюджета.

2.3. Анализ факторов, повлиявших на реализацию основных мероприятий подпрограмм

Перечисленные недостигнутые результаты являются в основном следствием несоблюдения сроков или неполного выполнения состава работы внешними исполнителями.

Второй фактор (временный) – отсутствие опыта взаимодействия местных органов исполнительной власти в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной  программы.

Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2016 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

Меры, предпринятые ответственными за выполнение мероприятий, в том числе расторжение контрактов, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

2.5. Сведения о степени выполнения Муниципальной программы и

основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Общественный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие входе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончание реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма "Государственное обеспечение функционирования системы образования " |
| 1.1. | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание благоприятных условий для реализации образовательного процесса | Бюджетные средства используются рационально | нет |
| 1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры | в ДОО – 624 воспитанника , средняя зар.плата по педрабтникам составила 16 264 руб. |  |
| 1.3. | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание благоприятных условий для реализации образовательного процесса | Бюджетные средства используются рационально | нет |
| 1.4 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение мер социальной поддержки | Количество граждан в ДОО – 85 чел, в т.ч. 31 чел. пенсионеров Количество граждан в ОО – 300 чел, в т.ч. 111 чел. пенсионеров | нет |
| 1.5. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры | Дети с 6,5 до 18 лет охвачены всеми уровнями образования. В ОО обучаются 1246 ученика, средняя зар.плата по педработникам составила 18356 руб. 40 коп | нет |
| 1.6. | Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных организаций из многодетных семей | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение социальной гарантии прав детей из многодетных семей на получение горячего питания в общеобразовательных учреждениях во время учебной деятельности | Бесплатным питанием охвачено на 01.01.2016 года 358 чел. | нет |
| 1.7. | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение государственных гарантий прав детей-инвалидов на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | На воспитание в семьи принято 10 детей Вознаграждение приемным родителям составляет 1,5 тыс.руб; 3 тыс.руб. - заработная плата приемных родителей, 5 456 руб. -содержание каждого ребенка | нет |
| 2.Подпрограмма "Государственная поддержка развития системы образования" |
| 2.1 | Развитие дошкольного образования муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание благоприятных условий для реализации образовательного процесса | Бюджетные средства используются рационально, проведены профессиональные конкурсы | нет |
| 2.2 | Развитие образования Килемарского муниципального района | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание благоприятных условий для реализации образовательного процесса | Бюджетные средства используются рационально, проведены профессиональные конкурсы | нет |
| 2.3 | Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей "государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание благоприятных условий для реализации образовательного процесса | В 2015 году работы не запланированы | нет |
| 2.4. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание благоприятных условий для реализации образовательного процесса | В 2015 году финансирование не запланировано | нет |
| 2.5. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей "государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 год | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | увеличение количество учащихся, занимающихся спортом | В 2015 году финансирование не запланировано | нет |
| 3. Подпрограмма "Государственная молодежная политика, воспитание и социализация детей" |
| 3.1. | Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание благоприятных условий для реализации образовательного процесса | В организациях дополнительного образования занимаются 680 обучающихся. Средняя зарплата пед.работников – 11 203 руб. 10 коп | нет |
| 3.2 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение мер социальной поддержки | Количество граждан – 15 чел, в т.ч. 1 чел. пенсионер | нет |
| 3.3. | Поддержка одаренных детей | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание благоприятных условий для поддержки и развития одаренных детей и молодежи | Проведены мероприятия: - зимняя и летняя спартакиада допризывной молодежи; -акция «Весенняя неделя добра»; -республиканская акция «Вахта памяти»; -акция «Георгиевская лента»; -День молодежи; -выборы молодежного парламента; -День призывника; -благотворительная акция в поддержку многодетных семей к Новому году; Участие в проектах | нет |
| 3.4. | Организация отдыха детей в каникулярное время | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития оздоровления и отдыха детей | Получили оздоровление в пришкольных лагерях 580 детей , организация дворовых площадок | нет |
| 3.5. | Школьное питание | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | укрепление общего состояния здоровья и снижение заболеваемости учащихся образовательных учреждений | Охват горячим питанием на конец года составил 98 % |  |
| 3.6. | Молодежь Килемарского района | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Развитие в районе волонтёрского движения среди молодёжи | В 2015 году финансирование не запланировано | нет |
| 3.7. | Профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение охвата обучающихся в учреждениях образования, принимающих участие в мероприятиях | Проведение общешкольных мероприятий с привлечением детей состоящих на учетах. Привлечение детей состоящих на учетах в кружки и секции. | нет |
| 3.8. | Профилактика злоупотребления наркотиков | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение охвата обучающихся учреждений образования, принимающих участие в мероприятиях профилактических программ различного уровня | Проведение школьных и районных мероприятий, акций по профилактике злоупотребления наркотиков: «Сообщи, где торгуют смертью!», «За здоровье и безопасность наших детей». | нет |
| 3.9. | Профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Килемарский муниципальный район" | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечение к организации предупреждения правонарушений органов исполнительной власти, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан | В 2015 году финансирование не запланировано | нет |
| 3.10 | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повысить эффективность профилактики безопасности дорожного движения среди учащихся и молодежи | Проведено районное мероприятие «Безопасное колесо» | нет |
| 3.11. | Мероприятия по профилактике экстремизма среди учащихся и молодежи в муниципальном образовании "Килемарский муниципальный район" | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повысить эффективность системы профилактики экстремизма среди учащихся и молодежи | Проведение рейдов по посещение неблагополучных семей. Проведение мероприятий: «Международный день детского телефона доверия». Проведение бесед и классных часов с обучающимися на тему толерантности. | нет |
| 3.12. | Патриотическое воспитание граждан в Килемарском муниципальном районе | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | увеличение числа граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов | Проведение мероприятий военно-патриотической тематики с привлечением учащихся и молодёжи. Работа ВПК и объединений. Проведение спартакиад допризывной молодёжи. Участие в военно – полевых сборах. | нет |
| 3.13. | Допризывная подготовка молодежи в Килемарском муниципальном районе | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | нет |
| 3.14. | "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение жилищных условий молодых семей | Произведено выплата 1 молодой семье | нет |
|  | 4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Килемарского муниципального района "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики " на 2014 - 2018 годы" |
| 4.1. | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание благоприятных условий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Бюджетные средства используются рационально, 86 детей находятся под опекой и попечительством | нет |
| 4.2. | Обеспечение деятельности центрального аппарата | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание благоприятных условий для реализации образовательного процесса | Бюджетные средства используются рационально | нет |
| 5.3. | Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, структурных подразделений и отделов, не входящих в центральный аппарат | отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2014 | 2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание благоприятных условий для реализации образовательного процесса | Бюджетные средства используются рационально. | нет |
|  | <*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, |  |  |
|  | а при отсутствии отклонений указывается нет |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3.

Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию

мероприятий муниципальной программы

3.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия. |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | на 01.01.2015 | на 01.01.2016 | кассовые расходы |
|  | Муниципальная программа Килемарского муниципального района "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2018 годы" |  | 974 0000 0100000 000 000 | 134 856,7 | 156 399,1 | 155 025,5 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма "Государственное обеспечение функционирования системы образования " | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0000 0110000 000 000 | 121 258,2 | 126 633,1 | 125 753,9 |
|  | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0701 0112922 611 241 | 1 882,5 | 2 592,0 | 2 592,0 |
| 1.1 |  |  | 974 0701 0112922 612 241 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
|  |  |  | 00000000000000000130 | 4 392,0 | 4 984,0 | 4 755,0 |
| 1.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0701 0117086 611 241 | 21 903,0 | 21 307,2 | 21 307,2 |
| 1.3 | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0702 0112914 611 241 | 13 281,1 | 20 209,0 | 20 209,0 |
|  |  |  | 974 0702 0112914 612241 | 0,0 | 253,2 | 253,2 |
|  |  |  | 974 0408 0112950 810 242 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
|  |  |  | 00000000000000000130 | 4 936,1 | 5 871,2 | 5 276,5 |
| 1.4 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0701 0117010 321 212 | 1 331,0 | 1 419,0 | 1 419,0 |
|  |  |  | 975 0702 0117010 321 212 | 4 586,0 | 4 593,6 | 4 593,6 |
| 1.5 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0702 0117009 611 241 | 58 997,0 | 55 281,0 | 55 281,0 |
|  |  |  | 974 0702 0117019 611 241 | 598,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных организаций из многодетных семей | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0702 0117011 611 241 | 1 488,0 | 1 558,0 | 1 558,0 |
|  | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 1004 0115260 313 262 | 159,5 | 194,5 | 145,0 |
| 1.7 |  |  | 974 1004 0111001 313 262 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 1004 0117400 313 262 | 5 186,0 | 5 802,4 | 5 802,4 |
|  |  |  | 974 1004 0117400 360 226 | 2 343,0 | 2 495,0 | 2 495,0 |
|  |  |  | 974 1004 0117012 313 262 | 63,0 | 61,5 | 61,5 |
|  |  |  | 974 1004 0117013 313 262 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Государственная поддержка развития системы образования" |  | 97410040117013300000 | 0,0 | 8 594,6 | 8 494,8 |
|  | Развитие дошкольного образования муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407090124903244226 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2.1 |  |  | 97407090124903244290 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | 97407090124903244310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Развитие образования Килемарского муниципального района | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407090124913244226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 |  |  | 97407090124913244290 | 0,0 | 27,1 | 27,1 |
|  |  |  | 97407020122912612241 | 0,0 | 6 619,0 | 6 519,2 |
|  |  |  | 97407090124913244310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей "государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407010125059414310 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 |  |  | 97407010125059464530 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974070101250596122241 |  | 1 878,5 | 1 878,5 |
|  |  |  | 97407010125059612241 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407020125027612241 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей "государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407020125097612241 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 |  |  | 97407020127097612241 |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | "Государственная молодежная политика, воспитание и социализация детей" | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0000 0130000 000 000 | 4 277,4 | 5 731,2 | 5 418,2 |
| 3.1 | Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407020132915611241 | 3647,1 | 3132,9 | 3088,6 |
|  |  |  | 00000000000000000130 | 1 | 17,5 | 17,5 |
| 3.2 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению государственной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407020137010321212 | 360 | 314,5 | 314,5 |
| 3.3 | Воспитание и развитие одаренных детей и молодежи | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407070132916244290 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407070137022612241 | 0 | 730,8 | 730,8 |
|  |  |  | 97407070137023810242 | 79 | 5,5 | 5,5 |
|  |  |  | 97407070137024121211 | 146,2 | 155 | 155 |
|  |  |  | 97407070137024121213 | 44,1 | 45,8 | 45,8 |
|  |  |  | 97407090134910244226 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 97407090134910244340 |  | 0 | 0 |
| 3.5 | Школьное питание | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407090134914244226 |  | 0 | 0 |
| 3.6 | Молодежь Килемарского района | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407090134909244290 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 97407090134909244226 |  | 0 | 0 |
| 3.7 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407090134906244290 |  | 3,3 | 3,3 |
| 3.8 | Профилактика злоупотребления наркотиков | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407090134907244290 |  | 1,5 | 1,5 |
| 3.9 | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Килемарский муниципальный район" | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407090134912244290 |  | 0 | 0 |
| 3.10 | Повышение безопасности дорожного движения на территрии муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407090134905244290 |  | 10 | 10 |
| 3.11 | Профилактика экстремизма среди учащихся и молодежи в муниципальном образовании "Килемарский муниципальный район" | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407090134918244290 |  | 10 | 10 |
| 3.12 | Патриотическое воспитание граждан в Килемарском муниципальном районе | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407090134908244290 |  | 0 | 0 |
| 3.13 | Допризывная подготовка молодежи в Килемарском муниципальном районе | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97407090134919244290 |  | 10,2 | 10,2 |
| 3.14 | "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы " | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 97410030135020322262 |  | 652,5 | 383,8 |
|  |  |  | 97410030137020322262 |  | 641,7 | 641,7 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Килемарского района «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2013-2020 годы | Всего | 974 0000 0150000 000 000 | 9321,1 | 15440,2 | 15358,6 |
|  |  | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0104 0157017 121 211 | 165 | 204,7 | 204,7 |
|  |  |  | 974 0104 0157017 121 213 | 50 | 65 | 65 |
|  |  |  | 974 0104 0157017 242 221 | 6 | 13,8 | 13,8 |
|  |  |  | 974 0104 0157017 244 222 | 3 | 0 | 0 |
| 4.1 |  |  | 974 0104 0157017 244 225 | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  | 974 0104 0157017 244 226 | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  | 974 0104 0157017 244 340 | 5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Обеспечение деятельности центрального аппарата | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0104 0152902 121 211 | 800 | 873,9 | 873,9 |
|  |  |  | 974 0104 0152902 121 213 | 242 | 233 | 233 |
|  |  |  | 974 0104 0152902 122 212 | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  | 974 0104 0152902 242 221 | 23 | 34,1 | 34,1 |
| 4.2 |  |  | 974 0104 0152902 244 222 | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  | 974 0104 0152902 244 223 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | 974 0104 0152902 244 226 | 0 | 5,1 | 5,1 |
|  |  |  | 974 0104 0152902 244 340 | 10 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, структурных подразделений и отделов, не входящих в центральный аппарат | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0709 0152921 121 211 | 5904 | 10418,5 | 10336,9 |
|  |  |  | 974 0709 0152921 121 213 | 1784 | 2646,7 | 2646,7 |
|  |  |  | 974 0709 0152921 242 221 | 21,8 | 211,8 | 211,8 |
|  |  |  | 974 0709 0152921 244 223 | 289,5 | 235 | 235 |
|  |  |  | 974 0709 0152921 242 225 | 0 | 2,2 | 2,2 |
|  |  |  | 974 0709 0152921 242 226 | 0 | 80,6 | 80,6 |
|  |  |  | 974 0709 0152921 244 225 | 0 | 79,1 | 79,1 |
|  |  |  | 974 0709 0152921 244 226 | 8 | 30,2 | 30,2 |
| 4.3 |  |  | 974 0709 0152921 244 290 | 0,8 | 5,8 | 5,8 |
|  |  |  | 974 0709 0152921 242 340 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 974 0709 0152921 831 290 | 0 | 25,9 | 25,9 |
|  |  |  | 974 0709 0152921 851 290 | 0 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | 974 0709 0152921 852 290 | 0 | 11,9 | 11,9 |
|  |  |  | 974 0709 0152921 853 290 | 0 | 8,2 | 8,2 |
|  |  |  | 974 0709 0152952 831 290 | 0 | 20,9 | 20,9 |
|  |  |  | 974 0709 0152921 244 340 | 0 | 231,8 | 231,8 |

3.2. Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей Муниципальной  программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Килемарского муниципального района "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2018 годы" | всего | 156399,1 | 155025,5 |
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл <*> | 101315 | 101215,2 |
|  | Федеральный бюджет <*> | 2725,5 | 2407,3 |
|  | Бюджет муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 41485,9 | 41354 |
|  | Внебюджетные источники | 10872,7 | 10049 |
| Подпрограмма "Государственное обеспечение функционирования системы образования " | Всего | 126633,1 | 125753,9 |
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл <*> | 92517,7 | 92517,7 |
|  | Федеральный бюджет <*> | 194,5 | 145 |
|  | Бюджет муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 23065,7 | 23059,7 |
|  | Внебюджетные источники | 10855,2 | 10031,5 |
| Подпрограмма "Государственная поддержка развития системы образования" | Всего | 8594,6 | 8494,8 |
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл <*> | 6619 | 6519,2 |
|  | Федеральный бюджет <*> | 1878,5 | 1878,5 |
|  | Бюджет муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 97,1 | 97,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Государственная молодежная политика, воспитание и социализация детей" | Всего | 5731,2 | 5418,2 |
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл <*> | 1893,3 | 1893,3 |
|  | Федеральный бюджет <*> | 652,5 | 383,8 |
|  | Бюджет муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 3167,9 | 3123,6 |
|  | Внебюджетные источники | 17,5 | 17,5 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Килемарского муниципального района "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики " на 2014 - 2018 годы" | Всего | 15440,2 | 15358,6 |
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл <*> | 285 | 285 |
|  | Федеральный бюджет <*> | 0 |  |
|  | Бюджет муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 15155,2 | 15073,6 |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  |

3.2. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных  услуг муниципальными учреждениями Килемарского муниципального района.

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы,основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расход бюджета муниципального образования "Килемарский муниципальный район" (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  | План | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января 2015г | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015г | кассовое исполнение |
| Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного)общего образования |  |  | 64861,9 | 66291,6 | 65908,8 |
| Доля учащихся, имеющих положительную итоговую аттестацию | 98% | 98% |  |  |  |
| Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего |  |  | 17749,3 | 20199,4 | 19981,5 |
| Доля учащихся, имеющих положительную итоговую аттестацию | 98% | 98 % |  |  |  |
| Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования |  |  | 29508,5 | 30307,7 | 30078,7 |
| Охват детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет дошкольным образованием | 62% | 65% |  |  |  |
| Посещаемость дошкольных образовательных организации | 88 750 дето/дней | 88 672 дето/дней |  |  |  |
| Воспитание и содержание воспитанников в интернатах при общеобразовательных школах |  |  | 1 281 | 1 281 | 1 281 |
| Охват детей, нуждающихся в проживании в интернатах | 100% | 100% |  |  |  |
| Реализация дополнительных образовательных программ |  |  | 4007,1 | 3464,9 | 3420,6 |
| Охват детей, занимающихся дополнительными образовательными программами | 80% | 85% |  |  |  |

Раздел 4. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет проводиться  с использованием показателей выполнения Муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Муниципальной программы(далее – методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе(по годам Муниципальной программы) и по итогам реализации Муниципальной программы, в частности результативности Муниципальной программы, исходя из оценки соответствии текущих значений показателей их целевым значениям, а также   экономической эффективности достижения результатов с учетом объема ресурсов, направленных  на реализацию Муниципальной программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1.Степень  достижения запланированных результатов (достижения

целей и решения задач) Муниципальной программы (оценка результативности).

2. Степень соответствия фактических затрат муниципального бюджета Килемарского муниципального района запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств).

3. Эффективность использования средств муниципального бюджета Килемарского муниципального бюджета  оценка экономической эффективности достижения результатов).

4. Эффективность реализации Муниципальной программы.

В дополнение к количественной оценке эффективности будет

производиться качественная оценка социальной эффективности Муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых

результатов муниципальной программы.

Степень достижения целей и решения задач  Муниципальной

программы осуществляется путем расчета результативности реализации

Муниципальной программы в целом по формуле:

где:

E – результативность реализации Муниципальной программы,

процентов;

Eì -  степень достижения  ì-го показателя Муниципальной

программы;

n - количество показателей  Муниципальной  программы.

Е=3356,2/33=101,8%

где 3356,2 сумма степеней достижения всех показателей

33- количество показателей Муниципальной программы

Значение показателя результативности Е равняется 101,8 % , значит степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая

Расчет результативности по каждому показателю Муниципальной

программы проводится по формуле:

где:

– степень достижения i-го показателя Муниципальной программы, процентов;

– фактическое значение показателя;

– установленное Муниципальной программой целевое

значение показателя.

Расчет степени соответствия фактических затрат муниципального бюджета Килемарского муниципального района  на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню производится по формуле:

где:

П – полнота использования бюджетных средств, процентов;

Зф – фактические расходы муниципального бюджета Килемарского муниципального района на реализацию Муниципальной программы всоответствующем периоде;

Зп- запланированные муниципальным бюджетом Килемарского муниципального района расходы на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде;

| П=155025,7тыс. руб./156399,1тысруб.*100% = 99,1% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| где 155025,7 тыс.руб - фактические расходы |  |  |  |
| 156399,1 тыс. руб -запланированные расходы |  |  |  |
| Значение показателя полноты использования бюджетных средств составляет 99,1 %. |  |  |  |
| Степень соответствия фактических затрат муниципального бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню удовлетворительная |

Расчет эффективности использования средств муниципального бюджета Килемарского муниципального района на реализацию Муниципальной программы производится по следующей формуле:

где

И – эффективность использования средств муниципального бюджета Килемарского муниципального района, процентов;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

Е – показатель результативности реализации Муниципальной программы.

| И=99,1%/101,8%*100%=97,3% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности использования средств муниципального бюджета составляет 97,3 %, значит эффективность использования средств муниципального бюджета умеренная. |

Оценка эффективности реализации Муниципальной  программы и

достижения запланированных результатов производится по формуле;

Э = Е+П+И

З

где; Е

Э – эффективность реализации Муниципальной программы и достижения запланированных результатов, процентов;

Е – результативность  реализации Муниципальной программы, процентов;

П – эффективность использования средств муниципального бюджета Килемарского муниципального района, процентов;

И – эффективность использования средств муниципального бюджета, процентов.

| Э = ( 101,8 % + 99,1 % + 97,3 %)/3= 99,4 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя Э меньше 100 (99,4%) , значит эффективность реализации Муниципальной программы оценивается как высокая. |

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в Программу

На основании постановления администрации МО «Килемарский муниципальный район» № 48 от 20.02.2016 года  внесены изменение в постановление администрации Килемарского муниципального района от 15 октября 2013 г. № 606 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики муниципального образования «Килемарский  муниципальный район» на 2014-2018 годы» путем принятии муниципальной программы в новой редакции.