## 1 Доходы
Форма № 1
Информация о формировании объемов дорожного фонда Республики Марий Эл в 2013 году
Наименование источников формирования дорожного фонда | Объем, млн рублей
| 2013 год |  | 2014 год | 2015 год
| план | факт с начала года на 31.12.2013
Объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации, направлямых в дорожный фонд субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 30.07.2007г. № 42-З "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл" (в редакции Закона от 27.10.2011 г.№ 58-З) | - | - | - | -
Объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации, направлямых в дорожный фонд субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Республики Марий Эл "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", (в редакции Закона Республики Марий Эл от 30 декабря 2013 года №58-З) | 1414.6016 | 1612.0103 | 1787.544 | 1935.4869
акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |  | 1169.0863
транспортный налог |  | 338.084
Другие источники, определенные законом субъектов Российской Федерации о создании дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе:
общие доходы бюджета субъекта Российской Федерации
поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 104,840 | 104,840
……….
……….
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл |  |  | В.П.Пашин
подпись

## 2 Расходы
Форма № 2
Информация об основных направлениях расходования ассигнований дорожного фонда Республики Марий Эл, за 2013 г.
Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации | Строка | Объем, млн рублей
|  | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год
|  | план | факт с начала года | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Объем ассигнований дорожного фонда в соответствии с Законом Республики Марий Эл "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", (в редакции Закона Республики Марий Эл от 30 декабря 2013 года №58-З) из них: | 1 | 1414.6016 | 1143.6707 | 1787.544 | 1935.4869
субсидии из федерального бюджета | 2 | 104.84 | 104.84
Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта Российской Федерации по основным направлениям расходования (сумма строк 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22), в том числе | 3 | 1309.7616 | 1038.8307 | 1787.544 | 1935.4869
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 5, 6, 7, 8), из них: | 4 | 841.393 | 617.2909 | 1078.547 | 1249.638
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 5 | 0.3 | 0.3 | 31.437 | 5.2
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 6 | 132.533 | 123.934 | 82.189 | 118.347
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 7 | 708.56 | 493.0569 | 964.921 | 1126.091
другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального значения | 8
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 10, 11), из них: | 9 | 56.655 | 56.655 | 71.58 | 44
разработка проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации | 10 | 3.464 | 3.464 | 3
строительство, реконструкция объектов | 11 | 53.191 | 53.191 | 68.58 | 44
в том числе проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием к сельским населенным пунктам | 12
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области дорожного хозяйства | 13
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 14
содержание подведомственных государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством | 15 | 38.4923 | 38.1643 | 158.307 | 158.307
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных | 16 | 2.59 | 2.5895 | 67.054 | 65.188
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований (сумма строк 18, 19, 20, 21), в том числе: | 17 | 264.1346 | 264.1346 | 403.377 | 410.774
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 18 | 63.932 | 63.932 | 89.377 | 96.774
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 19 | 69.043 | 69.043
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 20 | 69.043 | 69.043
субсидии бюджетам муниципальных образований по другим направлениям | 21 | 62.1166 | 62.1166 | 314 | 314
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе: | 22 | 106.4967 | 59.9965 | 8.679 | 7.5798
приобретение дорожно-эксплуатационной техники (лизинг) | 23 | 21.3967 | 21.397 | 8.679 | 7.5798
резерв на непредвиденные работы | 24
реализация целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования на основе указов и распоряжений Правительства Республики Марий Эл | 25 | 85.1 | 38.5995
…. | …
Примечание: ячейки, помеченные знаком "х" не заполняются
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | ________________ |  | В.П.Пашин
подпись

## 3 Результаты
Форма № 3
Результаты деятельности дорожных фондов (представляется один раз по итогам года) (Республика Марий Эл)
Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя за отчетный год на сети автомобильных дорог общего пользования
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | км | 1.91 | 2.128
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | %
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | км
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | %
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 10 тонн (+\-) | км
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн (+\-) | км
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | шт. | 14 | 6
Прирост количества постоянного населения сельских населенных пунктов, обеспеченного круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | тыс. чел. | 0.425 | 0.282
Количество сельских населенных пунктов, в которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | шт. | 81 | 98
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт | шт. | 234 | 227
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов | шт.
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | ________________ |  | В.П.Пашин
подпись

## 4 Объемы работ
Форма № 4
Основные объемы работ, выполняемые на автомобильных дорогах регионального значения (Республика Марий Эл)
Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя
|  | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год
|  | план | факт с начала года | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | км | 2.128 | 2.128 | 4.713 | 1.7
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году | км | 2.128 | 2.128 | 4.713 | 1.7
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году, в однополосном исчислении | км | 2.538 | 2.538 | 9.426 | 3.4
Протяженность автозимников, находящихся в строительстве и реконструкции | км | - | - | - | -
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | штук | 1 | 1 | 2 | 1
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | штук | 1 | 1 | 1 | 1
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | 85.1 | 85.1 | 55 | 85.1
в том числе длина тоннелей на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | - | - | - | -
Количество пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию в текущем году | шт. | - | - | - | -
Протяжённость линий искусственного электрического освещения на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | - | - | 4740 | 665
Протяжённость построенных и реконструированных ограждений барьерных на автомобильных дорогах регионального значения в текущем году | пог.м | 324 | 324 | 950 | 1418
Площадь земельных участков, отведенная для строительства и реконструкции автомобильных дорог в текущем году | га. | 12.199 | 12.199 | - | -
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | км | 16,290 | 16.29 | 31,685 | 28,752
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году, в однополосном исчислении | км | 32,580 | 32,580 | 63,37 | 57,504
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | пог.м | 210,89 | 221,19 | 157,306 | 142,744
Протяженность подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | км | 10,484 | 10,484 | 13,176 | 12,50
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | кв. м | 206596,75 | 206596,75 | - | -
Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | кв. м | 88364.6 | 88364.6 | - | -
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | ________________ |  | В.П.Пашин
подпись

## 5 расчет по нормативам
Форма № 5
Информация о потребности на 2013 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат (Республика Марий Эл)
Наименование направлений расходования | Строка | Объем, млн рублей
1 | 2 | 3
Потребность на 2013 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат (сумма строк 2, 3, 4), в том числе | 1 | 4861.579
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 2 | 2676.038
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 3 | 811.268
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 4 | 1374.273
Справочно:
Информация о дорожной сети и нормативах затрат субъекта Российской Федерации: | Протяжен-ность дорог, км | Норматив затрат в ценах 2013 года, млн. рублей
Содержание автомобильных дорог
Протяженность автомобильных дорог регионального значения с твердым покрытием по состоянию на 01.01.2013 года, в том числе:
I категории | 3 | 0.849
II категории | 84 | 0.536
III категории | 674 | 0.477
IV категории | 2024 | 0.439
V категории | 277 | 0.418
Ремонт автомобильных дорог
Протяженность автомобильных дорог регионального значения с твердым покрытием по состоянию на 01.01.2013 года, в том числе:
I категории | 3 | 6.494
II категории | 84 | 3.392
III категории | 674 | 3.258
IV категории | 2024 | 3.058
V категории | 277 | 2.232
Капитальный ремонт автомобильных дорог
Протяженность автомобильных дорог регионального значения с твердым покрытием по состоянию на 01.01.2013 года, в том числе:
I категории | 3 | 25.787
II категории | 84 | 12.788
III категории | 674 | 11.664
IV категории | 2024 | 10.259
V категории | 277 | 7.027
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл |  | В.П.Пашин

## форма 6
Форма №6
Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых в рамках региональных адресных инвестиционных программ осуществляется проектирование, строительство и реконструкция (Республика Марий Эл)
№№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Наименование объекта, участок дороги | мощность |  | Категория дороги | Число полос движения, шт | Срок ввода в действие | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн.рублей | Остаток стоимости объекта на 01.01.2013 в ценах 2013 года, млн.рублей | Объем финансирования, млн.рублей |  |  |  |  | Примечание | ПСД в ценах
|  |  | км | из них искусственные сооружения, п.м. | [5 empty] | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год
[10 empty] | план | факт с начала года | план | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Автомобильная дорога Куяр - Солнечный - Ронга | Реконструкция моста через р.Малый Кундыш на автомобильной дороге Куяр - Солнечный - Ронга км 36+089 (объем работ 2013г) | 0.1551 | 85.1 | IY | 2 | 2013 | 61.684 | 15.7409 | 15.7409 | 15.7409 |  |  |  | 43,0 млн.руб выполнено в 2012г | 4кв 2011
2 | Подъездная автомобильная дорога к д.Старокрещено Новоторъяльского района | Строительство подъездной автомобильной дороги к д.Старокрещено Новоторъяльского района | 0.41 | - | Y | 1 | 2013 | 5.9955 | 5.9955 | 3.547 | 3.547 |  |  |  | 2,4 млн.руб выполнено в 2012г | 1кв 2012
3 | Автомобильная дорога Мустаево - Захарово км 0+000 - км 3+880 | Строительство автомобильной дороги Мустаево - Захарово км 0+000 - км 3+880(1 пусковой комплекс) | 0.55 | - | IY | 2 | 2013 | 12.6547 | 12.6547 | 6.1227 | 6.1227 | 8.1895 |  |  |  | 1кв 2012
4 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Нижнее Сарлайкино Горномарийского района (корректировка) | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Нижнее Сарлайкино Горномарийского района (корректировка) | 2.43 | - | IY | 2 | 2013 | 38.2427 | 37.3485 | 37.1644 | 37.0723 |  |  |  |  | 1кв 2012
5 | Автомобильная дорога Косолапово - Азянково Мари-Турекского района | Строительство автомобильной дороги Косолапово - Азянково Мари-Турекского района | 1.664 | - | IY | 2 | 2013 | 31.0719 | 30.7238 | 30.7238 | 30.5094 |  |  |  |  | 2кв 2012
6 | Автомобильная дорога Заречка - Она - Купсола Сернурского района | Строительство автомобильной дороги Заречка - Она - Купсола Сернурского района | 0.368 | - | IY | 2 | 2013 | 11.6372 | 11.1815 | 11.1815 | 11.378 |  |  |  |  | 2кв 2012
7 | Автомобильная дорога Большой Руял - Малая Мунамарь Мари-Турекского района | Строительство автомобильной дороги Большой Руял - Малая Мунамарь Мари-Турекского района | 2.202 | - | IY | 2 | 2013 | 28.0615 | 27.4963 | 27.4963 | 27.856 |  |  |  |  | 1кв 2012
8 | Автомобильная дорога Изи Кугунур - Юшуттур Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Изи Кугунур - Юшуттур Моркинского района | 2.1 | - | IY | 2 | 2013 | 38.4888 | 39.4051 | 39.4051 | 36.9499 |  |  |  |  | 2кв 2012
9 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Шойдум Куженерского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Шойдум Куженерского района | 1.72 | - | IY | 2 | 2013 | 26.4429 | 26.0026 | 26.0026 | 25.8639 |  |  |  |  | 2кв 2012
10 | Автомобильная дорога Подъезд к пос.Сосновый бор на участке км 2+600 - км4+400 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос.Сосновый бор на участке км 2+600 - км4+400 | 1.718 |  | Y | 1 | 2013 | 28.2853 | 28.2853 | 27.1945 | 25.8639 |  |  |  |  | 2кв 2012
11 | Автомобильная дорога Кокрем - Петровское Моркинского района | Строительство мостового перехода через р.Ировку на автомобильной дороге Кокрем - Петровское Моркинского района | 0.87 | 55 | IY | 2 | 2014 | 48.2545 | 48.2545 |  |  | 51.391 |  |  |  | 2кв 2012
12 | Автомобильная дорога Куяр - Солнечный - Ронга км 22+094 (объемы работ 2013г) | Реконструкция моста через р.Малый Кундыш на автомобильной дороге Куяр - Солнечный - Ронга км 22+094 (объемы работ 2014 г) | 0.25 | 90 | IY | 2 | 2014 | 69.1298 | 69.1298 |  |  | 73.6232
13 | Автомобильная дорога Елымбаево - Токпаево Мари-Турекского района | Строительство атомобильной дороги Елымбаево - Токпаево Мари-Турекского района | 2.06 |  | IY | 2 | 2014 | 30.5933 | 30.5933 |  |  | 30.0427
14 | Автомобильная дорога Сенда - Уржумноля Мари-Турекского раойна | Строительство автомобильной дороги Сенда - Уржумноля Мари-Турекского раойна | 2.47 |  | IY | 2 | 2014 | 48.7238 | 48.7238 |  |  | 48.1531
15 | Автомобильная дорога Юшуттур - Нурумбал Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Юшуттур - Нурумбал Моркинского района | 2.74 |  | IY | 2 | 2014 | 37.05 | 37.05 |  |  | 36.451
16 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Якнуры Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Якнуры Горномарийского района | 1.029 |  | IY | 2 | 2014 | 33.6117 | 33.6117 |  |  | 32.7441
17 | Автомобильная дорога подъезд к Алешкино Килемарского района | Строительство автомобильной дороги подъезд к Алешкино Килемарского района | 0.665 |  | Y | 1 | 2014 | 16.2755 | 16.2755 |  |  | 15.7996
18 | Автомобильная дорога Большой Кожлаял -Нуръял Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Большой Кожлаял -Нуръял Моркинского района | 0.834 |  | IY | 2 | 2014 | 13.7159 | 13.7159 |  |  | 13.3261
19 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Рушродо Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Рушродо Моркинского района | 0.723 |  | IY | 2 | 2014 | 12.0018 | 12.0018 |  |  | 11.4045
20 | Автомобильная дорога Емелево - Старые Тарашнуры Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Емелево - Старые Тарашнуры Горномарийского района | 2.665 |  | IY | 2 | 2014 | 51.6267 | 51.6267 |  |  | 50.9343
21 | Автомобильная дорога Емешево - Копань - Покровское на участке км 6+950 - км9+783 | Строительство автомобильной дороги Емешево - Копань - Покровское на участке км 6+950 - км9+783(корректирвка) | 2.828 |  | IY | 2 | 2014 | 46.3678 | 46.3678 |  |  | 49.3817 |  |  | проект на экспертизе (11.07.13) |  | изменения
22 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Высоково Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Высоково Горномарийского района | 0.567 |  | Y | 1 | 2014 | 10.6673 | 10.6673 |  |  | 11.3607 |  |  |  | 4кв.2013
23 | Автомобильная дорога подъезды к улицам д.Нижнее Сарлайкино Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги подъезды к улицам д.Нижнее Сарлайкино Горномарийского района | 1.694 |  | IY | 2 | 2014 | 26.6473 | 26.6473 |  |  | 28.3793 |  |  | на экспертизе | 4кв.2013
24 | Автомобильная дорога Кокшайск - Красногорский | Строительство кольцевого пересечения на автомобильной дороге Кокшайск - Красногорский |  |  |  |  | 2014 | 20 | 20 |  |  | 21.3 |  |  | нет проекта | проект будет 2014
25 | Автомобильная дорога Большой Тумьюмучаш - Кукмарь-Васташуй Советского района | Строительство автомобильной дороги Большой Тумьюмучаш - Кукмарь-Васташуй к д.Шуймучаш Советского района | 0.282 |  | Y | 1 | 2014 | 5.9139 | 5.9139 |  |  | 6.2983 |  |  |  | 4кв2013
26 | Автомобильная дорога Мариец - Новопавловский Мари-Турекского района | Строительство автомобильной дороги Мариец - Новопавловский Мари-Турекского района | 4.1 |  |  |  | 2015 | 85 | 85 |  |  |  | 89.93 |  | нет проекта
27 | Автомобильная дорога Шлань - Шурга Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Шлань- Шурга Моркинского района | 2.1 |  |  |  | 2015 | 46 | 46 |  |  |  | 48.668 |  | нет проекта |  | изменения
28 | Автомобильная дорога Большой Кожлаял - Малый Кожлаял Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Большой Кожлаял - Малый Кожлаял Моркинского района | 1.2 |  |  |  | 2015 | 20 | 20 |  |  |  | 21.16 |  | нет проекта |  | измениния
29 | Автомобильная дорога Сапуньжа - Ямбатор - Муканай Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Сапуньжа - Ямбатор - Маканай Моркинского района | 4.8 |  |  |  | 2015 | 80 | 80 |  |  |  | 84.64 |  | нет проекта
30 | Автомобильная дорога Юльялы - Шунангер Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Юльялы - Шунангер Горномарийского района | 1 |  |  |  | 2015 | 25 | 25 |  |  |  | 26.45 |  | нет проекта
31 | Автомобильная дорога Симулино -.Крайние Шемшары Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Симулино -Крайние Шемшары Горномарийского района | 1 |  |  |  | 2015 | 18 | 18 |  |  |  | 19.044 |  | нет проекта
32 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Этвайнуры Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Этвайнуры Горномарийского района | 4 |  |  |  | 2015 | 72 | 72 |  |  |  | 76.176 |  | нет проекта
33 | Автомобильная дорога Тамшинер - Полдыран Сернурского района | Строительство автомобильной дороги Тамшинер - Полдыран Сернурского района | 0.8 |  |  |  | 2015 | 14 | 14 |  |  |  | 14.812 |  | нет проекта
34 | Автомобильная дорога Шуйбеляк - Шемермучаш Новоторъяльского района | Строительство автомобильной дороги Шуйбеляк -Шемермучаш Новоторъяльского района | 3.2 |  |  |  | 2015 | 69 | 69 |  |  |  | 73.002 |  | нет проекта
35 | Автомобильная дорога Шой Шудумарь - Ирмарь Куженерского района | Строительство автомобильной дороги Шой Шудумарь - Ирмарь Куженерского района | 2.8 |  |  |  | 2015 | 46 | 46 |  |  |  | 48.668 |  | нет проекта
36 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Апшак Пеляк Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Апшак Пеляк Горномарийского района | 0.4 |  |  |  | 2015 | 9 | 9 |  |  |  | 9.522 |  | нет проекта
37 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Когаркино Горномарийского района | Строительстов автомобильной дороги Подъезд к д.Когаркино Горномарийского района | 0.4 |  |  |  | 2015 | 9 | 9 |  |  |  | 9.522 |  | нет проекта
38 | Автомобильная дорога Подъезд к д. Большой Серманангер Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Большой Серманангер Горномарийского района | 1.7 |  |  |  | 2015 | 32 | 32 |  |  |  | 33.856 |  | нет проекта
39 | Автомобильная дорога Юрдур -Ерумбал Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Юрдур -Ерумбал Моркинского района | 2 |  |  |  | 2015 | 40 | 40 |  |  |  | 42.32 |  | нет проекта
40 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Кутюк-Кинер Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Кутюк-Кинер Моркинского района | 0.8 |  |  |  | 2015 | 18 | 18 |  |  |  | 19.044 |  | нет проекта
41 | Автомобильная дорога Вонжедур -Большая Мушерань Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Вонжедур -Большая Мушерань Моркинского района | 2.1 |  |  |  | 2016 | 48 | 48 |  |  |  |  | 50.88 | нет проекта
|  | Итого | [5 empty] | 1384.1439 | 1336.4135 | 224.5788 | 220.904 | 488.7791 | 616.814 | 50.88
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | [5 empty] | В.П.Пашин

## 7 программа кап ремонт
Форма № 7
Перечень объектов автомобильных дорог регионального значения Республики Марий Эл, на которых осуществляется капитальный ремонт в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов (Республика Марий Эл)
№ п/п | Автомобильная дорога, участок км…км | Техническая категория | Интенсивность движения авт/сутки | Сроки производства работ |  | Мощность объекта |  | Мощность, вводимая в эксплутацию в 2013 году |  | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей | Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет, млн рублей | Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб | Ожидаемое выполнение на 01.01.2013 в ценах соответству-ющих лет | Объем работ на 2014год (в ценах 2014 года) |  | % 2014 г. к 2013 году (КМ) | % 2014 г. к 2013 году (ТЫС.РУБ) | Объем финансирования, млн рублей
|  |  |  | начало | конец | км | из них искусст-венные сооруже-ния, пог. м | км | из них искусственные сооружения, пог. м | [8 empty] | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год
[14 empty] | км |  |  |  | план | факт с начала года | план | план
| Объемы бюджетных ассигнований | [6 empty] | 885 | 30850000 |  |  | 58000000 |  | 1840 | 73550000 | #REF! | 126.8%
| Резерв | [7 empty] | 30850000 |  |  | #VALUE! |  |  | 73550000
1. | - | [8 empty] | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | [7 empty] | В.П.Пашин
подпись
Note on F42: myasnikovagk: В БЮДЖЕТЕ ПОКА НЕ ПЕРЕХОДЯЩИЙ
Note on B251: SERGEY: новая
Note on B252: SERGEY: новая
Note on B253: SERGEY: новая
Note on B320: myasnikovagk: КОНТРОЛЬ для вкл на 2012 год письмо ШАККУМА комитет по строит и зем отнош
Note on B396: myasnikovagk: с 2010 перенесено на 2011
Note on B440: myasnikovagk: письмо Упрдора-саммит

## 8 графики работ
Форма № 8
Информация о графиках реализации в 2013 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения (Республика Марий Эл)
Наименование автомобильной дороги | Адрес участка работ |  | Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Ориентировочные сроки работ |  | Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
| Начало участка км + | Конец участка км + |  | Начало (месяц, год) | Окончание (месяц, год)
Йошкар-Ола - Уржум | 4+000 | 10+450 | ремонт | 05.2013 | 07.2014
Кокшайск-Красногорский | 20+000 | 25+000 | ремонт | 03.2013 | 07.2013 | (объемы работ 2013 года)
Морки-Руский Кугунур | 6+501 | 9+250 | ремонт | 05.2013 | 09.2013
Куяр - Солнечный - Ронга | 20+000 | 25+000 | ремонт | 04.2013 | 09.2013
Красный Мост - Килемары - Шаранга | 17+000 | 19+000 | ремонт | 04.2013 | 07.2013 | км 17+000 - км 25+000
Мустаево -Захарово | 2+000 | 2+550 | строительство | 05.2013 | 2014 | (I пусковой комплекс)
Реконструкция моста ч/з р М.Кундыш Куяр - Солнечный -Ронга км 36+089 | 85.1 п.м |  | Реконструкция моста ч/з рМ.Кундыш | 2012 | 06.2013 | (объемы работ 2013 года)
Подъезд к д. Старокрещено Новоторъяльского р-на | 0+000 | 0+410 | строительство | 05.2013 | 08.2013 | (объемы работ 2013 года)
Подъезд к пос. Сосновый Бор | 2+600 | 4+400 | строительство | 04.2013 | 07.2013
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл |  |  |  | В.П.Пашин

## 9 крупные подрядчики
Форма № 9
Информация о генеральных подрядных организациях, выполняющих в Республике Марий Эл работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений на них в объеме, составляющем 10 % и более годового объема финансирования соответствующего вида работ, в 2013 году
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2013 году по направлениям, млн рублей
|  | строительство и реконструкция дорог | строительство и реконструкция искусственных сооружений | капитальный ремонт дорог | капитальный ремонт искусственных сооружений | ремонт дорог | ремонт искусственных сооружений | содержание дорог | содержание искусственных сооружений
1 | ОАО "Марий Эл Дорстрой" |  |  |  |  | 167.365 |  | 640.096
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл |  |  |  |  | В.П.Пашин
подпись

## 10 крупные поставщики
Форма № 10
Информация о поставщиках основных инертных строительных материалов, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и искусственных сооружений на них, осуществляющих поставки в объеме, составляющем 10 % и более годовой потребности Республики Марий Эл в данном материале
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2013 году по видам материалов
|  | щебень гранитный |  | щебень известняковый |  | песчано-гравийная смесь |  | песок
|  | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей
1 | ООО "Строй Тех Ресурс" | 44.95 | 96.44
2 | ООО "Каръер "Приверх" | 2.09 | 1.489 |  |  |  |  | 1.31 | 0.16
3 | ООО "Марийский цемент" |  |  | 38.375 | 20.101 |  |  | 18.226 | 2.018
5 | ООО "Арена" |  |  | 9.12 | 4.94
6 | ООО "Лидер ТОРГ" |  |  | 6.29 | 3
7 | ОАО "Каръернеруд" |  |  | 7.01 | 3.066
8 | ОАО "Чебоксарский Речпорт" | [6 empty] | 17.989 | 7.609
| ИТОГО | 47.04 | 97.929 | 60.795 | 31.107 |  |  | 37.525 | 9.787
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл |  |  |  |  | В.П.Пашин
подпись

## 11 материалы
Форма № 11
Информация о потребности Республики Марий Эл в материалах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
Наименование материала | Единица измерения | Ориентировочный объем
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год
Битум | тыс тонн | 7 | 8 | 9
Цемент | тыс тонн | 0.6698 | 1.3262 | 2.3108
Металл | тыс тонн | 0.22316 | 0.44186 | 0.7699
Щебень | тыс куб м | 107.835 | 100 | 103.8688
Песок | тыс куб м | 39.916 | 36.5723 | 63.7244
Песчано-гравийная смесь | тыс куб м | 0.01065 | 0.021087 | 0.036743
Примечание: ориентировочная потребность в материалах в таблице приводится из расчета реализации долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации, с учетом объемов финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, предусмотренных законом о бюджете субъекта Российской Федерации
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл |  |  | В.П.Пашин
подпись