|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Порядку разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации республиканской целевой программы

в 2010 году

«Медицинские кадры» (2006 – 2010 годы)

(наименование республиканской целевой программы)

Показатели и параметры,

отражающие результаты реализации республиканской целевой программы

| № п/п | Утверждены при принятии программы | Разработаны госзаказчиками в процессе реализации программы | Фактически достигнутые параметры и показатели | Оценка полученных результатов* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доведение показателя обеспеченности врачами до 35 человек на 10 тыс. населения |  | 29,4 человек на 10 тыс. населения | Обеспеченность населения врачами уменьшилась по сравнению с предыдущими годами (уменьшение количества врачей произошло за счет того, что с 2010 г. должность врач-интерн исключена из номенклатуры должностей медицинского персонала учреждений здравоохранения и 110 интернов зачислены в Казанский ГМУ) |
| 2 | Доведение доли возврата в республику выпускников медицинских вузов, до 70 процентов |  | Возврат выпускников составил 73% (117 человек) | Показатель достигнут 2009 г. – 80% 2008 г. – 75% 2007 г. – 70,5% 2006 г. – 60% 2005 г. – 52% |
| 3 | Повышение уровня квалификации медицинских работников не реже одного раза в 5 лет (ежегодно не ниже 20 процентов численности медицинских работников) |  | Доля проученных медицинских работников к общему количеству медработников – 28,1% (проучены: 577 врачей, в том числе 482 – на выездных циклах, 2304 средних медицинских работников) | Показатель выше запланированного (2007 г. - 29,6%, 2008 г. – 33,9%, 2009 г. – 34,6%) |
| 4 | Решение основных социально-экономических проблем и повышение общественного статуса медицинских работников | Рост уровня заработной платы - не менее 15 % ежегодно | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника здравоохранения с учетом выплат в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» составила 8290 руб. | Произошел рост по сравнению с 2009 г. на 2,1% (2009 г. – 8122 руб.) |
| 5 | Улучшение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой населению республики | Укомплектованность первичного звена здравоохранения медицинскими кадрами (Укомплектованность физическими лицами Врачи – 95%) | Укомплектованность физическими лицами по врачам составила 81,6% | Показатель на уровне 2007 года (82,7%) |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Порядку представления отчетов о ходе реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации республиканской целевой программы

за 2010 год

«Предупреждение и борьба с заболеваниями, вызываемыми вирусом иммунодефицита человека и вирусами гепатитов В и С, на 2009-2011 годы»

(наименование республиканской целевой программы)

Показатели и параметры,

отражающие результаты реализации республиканской целевой программы

| № п/п | Утверждены при принятии программы | Разработаны госзаказчиками в процессе реализации программы | Фактически достигнутые параметры и показатели | Оценка полученных результатов* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией – 5 на 100 тыс. населения |  | 11,6 на 100 тыс. населения | Рост заболеваемости в 1,1 раза по сравнению с 2009 годом (10,4 на 100 тыс. населения) |
| 2 | Процент перинатального инфицирования ВИЧ-инфекцией – до 4% |  | Нет случаев инфицирования | Плановый показатель достигнут |
| 3 | Исключение ятрогенного и профессионального инфицирования ВИЧ и вирусами гепатитов В и С при проведении медицинских манипуляций |  | Нет случаев инфицирования | Плановый показатель достигнут |
| 4 | Снижение процента износа диагностического оборудования, задействованного в диагностике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С – на 10% |  | - | Оценить показатель не представляется возможным, т.к. оборудование в 2010 году не приобреталось |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Порядку разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации республиканской целевой программы

в 2010 году

«Неотложные меры борьбы с туберкулезом в РМЭ» (2010 – 2012 годы)

(наименование республиканской целевой программы)

Показатели и параметры,

отражающие результаты реализации республиканской целевой программы

| № п/п | Утверждены при принятии программы | Разработаны госзаказчиками в процессе реализации программы | Фактически достигнутые параметры и показатели | Оценка полученных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снижение заболеваемости туберкулезом до 75,0 случаев на 100 тыс. населения |  | Заболеваемость -75,2 случаев на 100 тыс. населения | Снижение показателя на 9% (2009 г. – 82,4 случаев на 100 тыс. населения) |
| 2 | Снижение заболеваемости туберкулезом детей до 17,5 на 100 тыс. детского населения |  | Заболеваемость – 15,8 на 100 тыс. детского населения | Снижение показателя на 6,9% раза (2009 г. – 19,9 случаев на 100 тыс. населения) |
| 3 | Увеличение доли случаев прекращения бацилловыделения в общем числе бактериовыделения до 75% |  | Доля случаев – 67,7% | Снижение показателя (2009 г. – 68,1%) |
| 4 | Снижение уровня смертности от туберкулеза до 11 случаев на 100 тыс. населения |  | Смертность - 9,1 на 100 тыс. населения | Показатель снизился на 17% (2009 г. – 11,3 случаев на 100 тыс. населения) |
| 5 | Повышение охвата профилактическими осмотрами населения с целью выявления туберкулеза до 65% |  | 62,4% | Показатель достигнут (2009 г. – 60,5%) |
| 6 | Обеспечение охвата дезинфекционными мероприятиями бациллярных очагов на уровне 100% |  | 94,7% | Снижение показателя (2009 г. – 97,4%) |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Порядку разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации республиканской целевой программы

в 2010 году

«Сахарный диабет» (2008 – 2010 годы)

(наименование республиканской целевой программы)

Показатели и параметры,

отражающие результаты реализации республиканской целевой программы

| № п/п | Утверждены при принятии программы | Разработаны госзаказчиками в процессе реализации программы | Фактически достигнутые параметры и показатели | Оценка полученных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снижение осложнений сахарного диабета, влияющих на органы зрения, на 10 % |  | 31 случай слепоты на 14289 человека, состоявших на диспансерном учете (0,22%) | Показатель снизился в 1,6 раза (в 2009 г. - 51 случай слепоты на 14792 человека, состоявших на диспансерном учете -0,34%) |
| 2 | Стабилизация первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста с 1,3 на 10 тыс. населения до 1,2 на 10 тыс. населения |  | - | Срок подготовки данных МСЭК – апрель 2011 года (2009 г. – 1,8) |
| 3 | Обеспечение высококачественными сахароснижающими препаратами 100 % больных сахарным диабетом |  | 100% | Достигнуто целевое значение |
| 4 | Обеспечение 100 % детей и подростков, больных сахарным диабетом, средствами самоконтроля |  | 100% | Достигнуто целевое значение |
| 5 | Снижение госпитализации больных сахарным диабетом с острыми осложнениями на 5% |  | 1 кома | Снижение показателя по сравнению с 2008 годом в 4 раза (4 диа-бетические комы) |
| 6 | Повышение качества жизни больных сахарным диабетом, увеличение продолжительности их жизни на год |  | 63,45 года | Продолжительность жизни выше на 1,5 года 2008 года (2008 г. – 61,9) |
| 7 | Обучение в «Школе диабета» всех больных с впервые выявленным диагнозом «Сахарный диабет 1 типа» |  | 100% | Достигнуто целевое значение |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Порядку разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации республиканской целевой программы

в 2010 году

«Профилактика и лечение артериальной гипертонии» (2000 – 2010 годы)

(наименование республиканской целевой программы)

Показатели и параметры,

отражающие результаты реализации республиканской целевой программы

| № п/п | Утверждены при принятии программы | Разработаны госзаказчиками в процессе реализации программы | Фактически достигнутые параметры и показатели | Оценка полученных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стабилизация заболеваемости артериальной гипертонией и ее осложнениями | Заболеваемость артериальной гипертонией и ее осложнениями | 4,9 на 1 тыс. населения | Рост показателя по сравнению с 2000 годом (2000 г. – 1,9) за счет активного выявления |
|  |  | Стабилизация заболеваемости острым инфарктом миокарда | 1,4 на 1 тыс. населения | Стабильный показатель по сравнению с 2000 годом (2000 г. – 1,1) |
| 2 | Снижение потери от временной и стойкой нетрудоспособности |  |  | Нет статистических данных, так как оценка временной и стойкой нетрудоспособности ведется в общем по болезням системы кровообращения |
| 3 | Снижение на 30 % смертности от мозговых инсультов у лиц трудоспособного возраста | Снижение летальности от мозговых инсультов на 15% по отношению к началу действия программы | 15,6% | Снижение показателя по сравнению с 2000 годом (2000 г. – 19%) |
| 4 | Снижение на 10-15 % смертности от ишемической болезни сердца у лиц трудоспособного возраста | Снижение летальности от ишемической болезни сердца на 5-7% по отношению к началу действия программы | 3,3% | Стабильный показатель в сравнении с 2000 годом (3,5%) |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Порядку разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации республиканской целевой программы

в 2010 году

«Онкология» (2008 – 2010 годы)

(наименование республиканской целевой программы)

Показатели и параметры,

отражающие результаты реализации республиканской целевой программы

| № п/п | Утверждены при принятии программы | Разработаны госзаказчиками в процессе реализации программы | Фактически достигнутые параметры и показатели | Оценка полученных результатов* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Повышение до 12% выявляемости онкозаболеваний при профилактических осмотрах |  | Выявляемость онкозаболеваний при профилактических осмотрах – 11,2 % | Показатель увеличился по сравнению с 2007 годом (2007 г. – 10,3%), как следствие повысилась эффективность мероприятий по профилактике и своевременному выявлению новообразований |
| 2 | Увеличение числа выявленных больных с I и II стадиями заболевания до 30% |  | Число выявленных больных с I и II стадиями заболевания – 29,4% | Значение показателя близко к ожидаемому |
| 3 | Снижение летальности на первом году с момента установления диагноза на 2% |  | Летальность – 33,4% | Не удалось достичь желаемого результата, но показатель снизился по сравнению с 2008 годом (35%) |
| 4 | Обеспечение комбинированного лечения у 50 % впервые выявленных больных |  | 50,1% | Показатель достигнут, увеличился по сравнению с 2008 годом (46%) |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Порядку разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации республиканской целевой программы

в 2010 году

«Вакцинопрофилактика» (2009 – 2011 годы)

(наименование республиканской целевой программы)

Показатели и параметры,

отражающие результаты реализации республиканской целевой программы

| № п/п | Утверждены при принятии программы | Разработаны госзаказчиками в процессе реализации программы | Фактически достигнутые параметры и показатели | Оценка полученных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ликвидация заболеваемости корью |  | Не зарегистрировано ни одного случая | Планируемый показатель достигнут |
| 2 | Отсутствие случаев заболевания бешенством среди людей |  | Не зарегистрировано ни одного случая | Планируемый показатель достигнут |
| 3 | Отсутствие случаев заболевания корью, краснухой, гепатитом А, эпидемическим паротитом, менингококковой инфекцией у лиц, контактировавших с больными в очагах инфекции |  | Не зарегистрировано ни одного случая среди контактных | Планируемый показатель достигнут |
| 4 | Снижение показателя заболеваемости клещевым энцефалитом до 0,8 на 100 тыс. населения |  | 0,4 на 100 тыс. населения | Планируемый показатель достигнут |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Порядку разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации республиканской целевой программы

в 2010 году

«Охрана и укрепление здоровья здоровых лиц» (2009 – 2011 годы)

(наименование республиканской целевой программы)

Показатели и параметры,

отражающие результаты реализации республиканской целевой программы

| № п/п | Утверждены при принятии программы | Разработаны госзаказчиками в процессе реализации программы | Фактически достигнутые параметры и показатели | Оценка полученных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение числа посещений с профилактической целью населения, прикрепленного к лечебно-профилактическим учреждениям до 38,7% |  | 39% | Показатель превышает запланированный |
| 2 | Увеличение числа лиц, охваченных профилактическими программами на 5% |  | 3465 человек (2009 г. – 132 человека) | Центры здоровья работают с 1декабря 2009г. |
| 3 | Увеличение числа детей с первой группой здоровья в общей численности детей до30% |  | 31,9 % | Показатель достигнут: |
| 4 | Увеличение числа пациентов с впервые выявленной артериальной гипертонией в сравнении с показателем 2008 года на 5% |  | 3497 человек | Показатель не достигнут |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Порядку разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации республиканской целевой программы

в 2010 году

«Совершенствование психиатрической помощи населению Республики Марий Эл» (2010 – 2012 годы)

(наименование республиканской целевой программы)

Показатели и параметры,

отражающие результаты реализации республиканской целевой программы

| № п/п | Утверждены при принятии программы | Разработаны госзаказчиками в процессе реализации программы | Фактически достигнутые параметры и показатели | Оценка полученных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 27% |  | 28% | Показатель достигнут |
| 2 | Снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 13% |  | 20,5% | Увеличение показателя за счет сосудистых (старческих) деменций (2009 г. – 16,3%) |
| 3 | Снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 65 дней |  | 51,7 дня | Снижение показателя (2009 г. – 53,3 дня) |
| 4 | Снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 16,4% |  | 17,1% | Рост показателя за счет сосудистых деменций (2009 г. – 11,6%) |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Порядку разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации республиканской целевой программы

в 2010 году

«Первоочередные меры по предупреждению распространения инфекций, передающихся половым путем, в Республике Марий Эл» (2010 – 2012 годы)

(наименование республиканской целевой программы)

Показатели и параметры,

отражающие результаты реализации республиканской целевой программы

| № п/п | Утверждены при принятии программы | Разработаны госзаказчиками в процессе реализации программы | Фактически достигнутые параметры и показатели | Оценка полученных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снижение показателя заболеваемости сифилисом до 74,5 случая на 100 тыс.населения |  | 68,9 на 100 тыс. населения | Показатель достигнут |
| 2 | Снижение показателя заболеваемости сифилисом среди детей до 7,3 случая на 100 тыс. детского населения |  | 26,5 на 100 тыс. детского населения | Снижение на 23% (2009 г. – 36,8 на 100 тыс. детского населения) |
| 3 | Снижение показателя заболеваемости гонореей среди детей до 5,1 случая на 100 тыс. детского населения |  | 12,2 на 100 тыс. детского населения | Снижение на 37,4% (2009 г. – 19,5 на 100 тыс. детского населения) |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Порядку разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации республиканской целевой программы

в 2010 году

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2010 – 2012 годы)

(наименование республиканской целевой программы)

Показатели и параметры,

отражающие результаты реализации республиканской целевой программы

| № п/п | Утверждены при принятии программы | Разработаны госзаказчиками в процессе реализации программы | Фактически достигнутые параметры и показатели | Оценка полученных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень наркотизации населения Республики Марий Эл |  | Заболеваемость наркоманией – 133,2 на 100 тыс. населения, Первичная заболеваемость наркоманией – 8,6 на 100 тыс. населения | Показатель увеличился по сравнению с 2009 г. (122,5 на 100 тыс. населения) Показатель снизился по сравнению с 2009 г. (9,9 на 100 тыс. населения) |
| 2 | Увеличение на 30% количества больных наркоманией, охваченных лечебно-реабилитационным процессом |  | 2010 г.-296 чел. | Увеличение на 7% (2009 г.- 277 чел.) |
| 3 | Повышение доли больных наркоманией, прошедших реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет: От 1 до 3 лет От 3 лет и более |  | 2010 г.- 15,5% (14 чел.) 2010 г.-19,7% (12 чел.) | Увеличение показателя (2009 г. – 14,1% или 10 чел.) На уровне 2009 г. (2009 г.- 26,8% или 11 чел.) |
| 4 | Снижение удельного веса несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков, в наркодиспансере от общего количества жителей в возрасте до 18 лет |  | 2010 г.-0,009% | Увеличение в 2 раза (2009 г.-0,0045%) |
| 5 | Снижение доли детей и молодежи, имеющих опыт употребления наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ от общего числа жителей в возрасте до 30 лет |  | 2010 г.- 2171 чел. 2009 г.- 1908 чел. | Увеличение показателя за счет вновь выявленных больных (2009 г.- 1908 чел.) |
| 6 | Охват обучающихся в учреждениях образования, принимающих участие в реализации профилактических программ различного уровня |  | 89,5% (охвачено 5308 учащихся школ республики) | Увеличение показателя по сравнению с 2009 г. (2009 г. - 89,2%) |
| 7 | Степень доступности наркотиков для незаконного потребления (отношение среднемесячного дохода на душу населения к средней стоимости одного грамма героина, находящегося в незаконном обороте) |  | 1,97 | Снижение на 13,75% степени доступности наркотиков для незаконного потребления (2009 год: 2,284) |
| 8 | Отношение количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений в состоянии наркотического опьянения, к общему количеству лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений всех категорий |  | 0,017 | На фоне продолжающегося обострения наркоситуации на территории республики наблюдается рост числа преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения (2009 год - 0,01) |
| 9 | Отношение количества расследованных уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, к количеству расследованных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков |  | 0,701 | Увеличение на 0,29% (2009 год – 0,699) |
| 10 | Соотношение массы изъятых синтетических и полусинтетических наркотиков к общей массе изъятых наркотических веществ |  | 0,042 | Увеличение в 2 раза данного показателя обусловлено тем, что общая масса изъятых наркотических веществ в 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшилась в 3 раза (2009 год – 0,021) |