

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН**  **МАРИЙ ТУРЕК**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН** АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МАРИ-ТУРЕКСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ** | |
| **ПУНЧАЛ** |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
|  | | |

**от 30 октября 2023 года № 723**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района**

**на 2024-2030 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации Мари-Турекского муниципального района от 28 июня 2023 года № 431 «Об утверждении муниципальных программ Мари-Турекского муниципального района», от 07 августа 2023 года № 514 «О системе управления муниципальными программами Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл», администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района на 2024-2030 годы».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Мари-Турекского муниципального района:

- от 18 марта 2020 года №113 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы»;

- от 20 февраля 2021 года № 62 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района от 18 марта 2020 года № 113;

- от 04 марта 2022 года № 96 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района от 18 марта 2020 года № 113;

- от 14 июня 2022 года № 361 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района от 18 марта 2020 года № 113;

- от 29 июня 2022 года № 408 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района от 18 марта 2020 года № 113;

- от 21 февраля 2023 года № 106 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района от 18 марта 2020 года № 113;

- от 13 июня 2023 года № 393 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района от 18 марта 2020 года № 113;

- от 07 декабря 2020 года № 495 Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мари-Турекского муниципального района Ложкину Л.А.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  Мари-Турекского  муниципального района | С.Ю. Решетов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Мари-Турекского  муниципального района  от 30 октября 2023 года № 723 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАРИ-ТУРЕКСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2024-2030 ГОДЫ»**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**«Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района**

**на 2014 - 2030 годы»**

1. **Оценка текущего состояния экономического развития Мари-Турекского муниципального района муниципальной программы**

Мари-Турекский муниципальный район расположен в восточной части Республики Марий Эл.

Административным центром района является поселок городского типа Мари-Турек, расположенный на расстоянии 125 км от города Йошкар-Олы.

На северо-востоке граничит с Кировской областью в юго-восточной частью выходит к Республике Татарстан.

Территория района занимает 1513 кв. километров, протяженность района с севера на юг – 76 км, с запада на восток – 36 км.

Мари-Турекский муниципальный район состоит из 1 городского поселения: Городское поселение Мари-Турек и 5 сельских поселений: Карлыганское сельское поселение, Косолаповское сельское поселение, Мари-Биляморское сельское поселение, Марийское сельское поселение, Хлебниковское сельское поселение.

В районе 120 населенных пунктов. Численность населения в муниципальном районе на 1 января 2023 г. составляет 17,4 тыс. человек.

Национальный состав: марийцы - 49,5 %, русские - 24,5 %, татары - 18,3 %, удмурты - 5,8 % и прочие национальности - 1,9 %.

На территории района зарегистрировано 149 предприятий и организации, в том числе частной формы собственности -67, государственной и муниципальной формы собственности -61, 241 индивидуальных предпринимателей.

Определяющими отраслями экономики Мари-Турекского муниципального района являются сельскохозяйственные предприятия, предприятия обрабатывающего производства, предприятия занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, предприятия розничной торговли и общественного питания.

Социально-экономическая ситуация в Мари-Турекском муниципальном районе складывается под воздействием экономических и социальных процессов, происходящих в Республике Марий Эл характеризуется сохранением положительных тенденций по ряду макроэкономических показателей.

**Сельское хозяйство**

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль сельского хозяйства являются системообразующими сферами экономики района, формирующими продовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность района, трудовой и кадровый потенциал сельских территорий, и обеспечивают развитие сельских территорий в целом. Развитие отрасли имеет существенное значение для экономической стабильности района.

Сельскохозяйственное производство представляют 10 предприятий различной организационно-правовой формы, 13 крестьянских-фермерских хозяйств и около 8 тысяч личных подсобных хозяйств граждан..

В районе имеется 87,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них 72 тыс. га пашни.

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, население) в Мари-Турекском муниципальном районе за 2022 года в действующих ценах, по расчетам, составил 4778,6,0 млн. рублей; индекс производства продукции сельского хозяйства –114,7%.

В том числе сельскохозяйственными организациями выпущено продукции сельского хозяйства в фактических ценах на сумму 3895,8 млн. рублей, индекс производства продукции составил 121,1 %.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года в хозяйствах всех категорий составила 45,7 тыс. гектаров, в том числе, зерновые и зернобобовые культуры -28,1 тыс. гектаров, что составляет 62 % от всей площади посева. 2022 год был благоприятным для предприятий агропромышленного комплекса района. Валовый сбор зерновых составил 70,5 тыс. тонн в весе после доработки, что в 2,5 раза больше, чем 2021 году.

Средняя урожайность зерновых составила 25,1 ц/га. Основными предприятиями по выращиванию зерновых культур являются ООО «Агрофирма «Акпрас», ООО «Колос», ООО «Мари-Куптинское», ООО «Хлебниковское».

На начало текущего года в районе, включая личные подсобные хозяйства имелось 6097 голов крупного рогатого скота, в том числе 2418 коров, в том числе в сельскохозяйственных организациях имелось 4757 голов крупного рогатого скота, из них 1768 голов коров.

Произведено в хозяйствах всех категорий 12241 тонны молока или 105,4% к соответствующему периоду прошлого года. Надоено в расчете на одну корову 6801 кг молока, это на 9,6 % больше соответствующего уровня прошлого года.

Наибольший надой молока от каждой коровы получили в ООО «Акпарс» - 8531 кг, ООО «Мари-Куптинское» - 6813 кг, ООО «Хлебниковское» - 8088 кг.

Произведено скота на убой в живом весе 245,2 тонн. Для поддержки экономики частного сектора населению продано 219 голов КРС.

Важная структурная отрасль животноводства - птицеводство. За 2022 год произведено птицы на убой в живом весе 239,2 тонны.

На развитие сельскохозяйственного производства сельхозпредприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами ведущими личное подсобное хозяйство получено 99,3 млн. рублей государственной поддержки.

**Промышленность**

Объемы промышленного производства на 56,6 % формируются предприятиями обеспечения электрической энергией, газом, водоснабжения и водоотведения и 42% обрабатывающих производств.

Организациями Мари-Турекского муниципального района за 2022 год отгружено промышленной продукции по полному кругу предприятий в объеме 437,5 млн. рублей.

Индекс промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил – 106,4 %.

В отчетном периоде текущего года отмечен рост производства  
по полному кругу организаций таких видов продукции в натуральном выражении, как: масло сливочное на 6,8%, мука на 93,6%, хлеб и хлебобулочные изделия на 3,4%, напитки безалкогольные на 20,4%, кондитерские изделия на 7,4%.

В то же время, произошло снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуска изделий колбасных, молока, творога, круп.

**Рынок товаров и услуг**

Современный потребительский рынок функционирует стабильно, насыщен товарами и услугами. Торговую деятельность и обслуживание населения сегодня на территории района осуществляют 185 объектов торговли, 1 ярмарка универсального типа, 32 объекта общественного питания и 21 объектов бытового обслуживания.

Оборот розничной торговли составил 1566,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 10,5 % больше, чем в соответствующем периоде 2021 года. Несомненно ведущим предприятием в этой отрасли является ПК «Мари-Турекское райпо» -руководитель Файсханов Ильшат Ревович, которому принадлежит 30 % розничного товарооборота и 40 % оборота общественного питания. ПК «Мари-Турекским райпо» организована выездная торговли в малонаселенных пунктах.

В структуре оборота розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий за 2022 год составил 45,2%, непродовольственных товаров – 20,6%. Реализовано алкогольных напитков и пива на сумму 783,7 млн.рублей .

Оборот общественного питания составил 49,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 3,1 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Населению района оказано платных услуг на сумму 131,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 10,6% меньше, чем за этот же период 2021 года.

**Малый бизнес**

Свой вклад в экономическое развитие вносят представители малого и среднего предпринимательства, который охватывает все отрасли экономики.

На территории района действует  63 малых предприятия и 241 индивидуальных предпринимателей. Общая численность занятых в малом бизнесе составляет около 21 % от занятых в экономике района. Большинство субъектов малого и среднего предпринимательства находится в особом налоговом режиме, в 2022 году в местный бюджет поступило 8,8 млн. рублей налога на совокупный доход.

Финансовым инструментом поддержки бизнеса стали выплаты на основании социального контракта на развитие предпринимательской деятельности и самозанятости. Всего оказано государственной поддержки на открытие своего дела 22 гражданам на сумму 6 млн. рублей.

**Труд и занятость населения**

Преобладающая часть занятого населения района сосредоточена в крупных и средних организациях. Среднесписочная численность работников в таких предприятиях составила 2320 человек.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям составила 29265 рублей, и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 15 %. Рост зарплаты наблюдается во всех отраслях экономики.

В центре занятости Мари-Турекского района к концу декабря 2022 г. состояли на учете 90 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 86 человек имели статус безработного. Уровень официальной безработицы составил 0,9%. При содействии центра занятости района нашли работу 148 состоявших на учете безработных граждан. Но в тоже время предприятия района предлагают 80 вакансий. Кроме этого, центр занятости населения предлагает услуги по профессиональной подготовке и переподготовке, а также помощь в открытии собственного дела.

**Демография**

Демографическая ситуация в Мари-Турекском муниципальном районе характеризовалась снижением числа родившихся и умерших. Родилось 173 детей, умерло 294 человека.

Естественная убыль населения составила 121 человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза.

За 2022 год зарегистрировано 100 брака и 60 разводов.

За 2022 год в Мари-Турекский муниципальный район прибыл 530 человек, выбыло 811 человек. Миграционная убыль составила 281 человек против 289 человек в 2021 году.

**Инвестиции и строительство**

Инвестиционная деятельность является важнейшей составляющей развития экономики. Она напрямую влияет на наполняемость бюджета, создание новых рабочих мест, исполнение социальных обязательств, а также на уровень и качество жизни населения в целом.

Район активно участвует в реализации национальных проектов: Демография, Здравоохранение, Культура, Образование, Безопасные и качественные дороги, Экология, Жилье и городская среда, Формирование комфортной городской среды.

Объем выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» организациями района составило 538 млн. рублей, что больше прошлогоднего уровня в 2 раза.

Одним из важных направлений работы администрации района в сфере дорожной деятельности является сохранение действующей сети автомобильных дорог. Тема дорожного хозяйства стала первой по активности обсуждения жителями района. Качество дорог, их ремонт и содержание, к сожалению, являются традиционным поводом для критики.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 13 км автомобильной дороги республиканского значения на участке Елеево-Мари-Турек-Лопово общей стоимостью 210 млн. рублей, проведен капитальный ремонт моста через реку Ноля, общей стоимостью 76,9 млн. рублей. Проведены работы по ремонту автомобильных дорог в п. Мари-Турек на общую сумму 30,2 млн. рублей, протяженностью 2,2 км. В 2022 году в дорожную отрасль района вложено более 300 млн. рублей.

В течение последних 6 лет мы ведем планомерную деятельность по формированию и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых и общественных территорий.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в поселке Мари-Турек и селе Косолапово отремонтированы дворовые территории многоквартирных домов, благоустроены общественные территории, восстановлено уличное освещение. Общая стоимость работ в 2022 году составила 4,7 млн. рублей.

По республиканской адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов отремонтированы 2 многоквартирных дома в п. Мари-Турек, ул.Парковая, 3, ул.Советская, д.28, на общую сумму 4,3 млн. рублей.

Для переселения из аварийного и ветхого жилья в п.Мари-Турек начато строительство 74 квартирного дома. Индивидуальными застройщиками введено 29 жилых домов общей площадью 3,8 тыс. квадратных метров.

Серьезной проблемой была и остается проблема изношенности инженерных сетей водопровода и канализации.

В 2022 году из резервного фонда Правительства Республики Марий Эл на устранение аварийной ситуации на водопроводной сети, расположенной в с.Хлебниково Мари-Турекского района выделено 6,4 млн. рублей.

Несмотря на определенные позитивные тенденции в социальной и экономической сферах Мари-Турекского муниципального района существуют новые угрозы для устойчивого долгосрочного развития района, которые должны быть учтены в программе развития территорий Мари-Турекского района.

Повышение уровня и качества жизни населения района невозможно без комплексного развития территории Мари-Турекского муниципального района.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития территории необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные районы не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена: социально-экономической остротой проблемы; потребностью формирования базовых условий для расширенного воспроизводства и закрепления в районе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение задач сельского хозяйства и промышленности; приоритетностью государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

**2.** **Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими правовыми актами:

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации;

Стратегия социально-экономического развития Республики Марий Эл до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 января 2018 года № 12;

Стратеги[я](https://internet.garant.ru/#/document/43363088/entry/1000) социально-экономического развития муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» от 18 декабря 2018 года № 383.

Государственная программа Республики Марий Эл «[Экономическое развитие и инвестиционная деятельность](http://internet.garant.ru/document/redirect/20725503/10000) (2013 - 2030 годы)», [утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 года № 326](https://econ.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2021/08/09/%D0%93%D0%9F_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B4._470.docx);

государственная программа Республики Марий Эл «[Энергосбережение и повышение энергетической эффективности](http://internet.garant.ru/document/redirect/20727342/10000) на 2013-2030 годы», [утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 года № 406](https://econ.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2021/08/09/%D0%93%D0%9F_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B4._470.docx)$

государственная программа Республики Марий Эл «[Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл](http://internet.garant.ru/document/redirect/20727588/10000) на 2013 - 2030 годы», [утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 28 ноября 2012 года № 437](https://econ.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2021/08/09/%D0%93%D0%9F_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B4._470.docx);

государственная программа Республики Марий Эл «[Комплексное](http://internet.garant.ru/document/redirect/43358982/1000)развитие сельских территорий»на 2020-2030 годы», [утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 декабря 2019 года № 398](https://econ.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2021/08/09/%D0%93%D0%9F_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B4._470.docx).

Основным приоритетом муниципальной политики Мари-Турекского муниципального района является повышение уровня жизни населения Мари-Турекского района Республики Марий Эл.

Приоритетными направлениями экономического развития Мари-Турекского муниципального района на период до 2030 годы являются:

1. Повышение качества жизни населения района и развитие социальной сферы. Данный приоритет направлен на развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья.

2. Развитие экономического потенциала. Данный приоритет основан на использовании преимуществ района, таких как богатый природно-ресурсный потенциал, развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий, для потенциальных инвесторов, организация новых видов производств и предприятий.

3. Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры для жизнедеятельности. Данный приоритет основан на реализации неотложных мер по повышению эффективности функционирования инженерной и коммунальной инфраструктуры, развитию транспортной системы, обеспечении безопасности населения района с целью формирования общей комфортной среды проживания на территории района.

4. Повышение эффективности управления муниципальным образованием. Данный приоритет основан на переходе органов местного самоуправления на новый уровень деятельности, развитие и совершенствование эффективных механизмов муниципального управления, улучшение взаимодействия населения с органами местной власти, повышение информационной открытости органов местного самоуправления, установление обратной связи с населением, вовлечение общества в формирование и оценку последствий реализуемых мер социально- экономического развития, повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Выбор стратегических приоритетов основан на выделении ключевых факторов устойчивого экономического роста и преобразований в социальной сфере, которые должны вызвать за собой развитие различных видов деятельности, повышение уровня жизни населения муниципального района.

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития Мари-Турекского муниципального района.

Цели Программы:

- обеспечение сбалансированного экономического развития   
и конкурентоспособности экономики Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл;

- улучшение инвестиционного климата в Мари-Турекском муниципальном районе, обеспечивающее создание новых рабочих мест, рост производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого, динамичного социально-экономического развития Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл;

- обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, содействие повышению инвестиционной активности организаций;

- создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер государственной и муниципальной поддержки на районном уровне;

- удовлетворение спроса населения на потребительские товары в широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности;

- повышение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов Мари-Турекского муниципального района;

- увеличение доходов местного бюджета Мари-Турекского муниципального района на основе эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами;

- обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования бюджетными учреждениями.

- повышение эффективности функционирования внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- развитие отраслей сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий

- создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и нормативными актами Российской Федерации и Республики Марий Эл;

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

совершенствование системы анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мари-Турекского муниципального района;

разработка предложений по основным направлениям экономического развития, направленных на обеспечение устойчивого развития Мари-Турекского муниципального района и нормативное правовое регулирование в сфере экономического развития;

содействие формированию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Мари-Турекском муниципальном районе;

содействие увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства и количества, работающих в сфере малого   
и среднего предпринимательства;

информационная поддержка предпринимательской деятельности;

обеспечение качества и безопасности товаров и совершенствование механизма защиты прав потребителей при приобретении товаров и торговых услуг;

выявление и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйное и выморочное имущество;

обеспечение эффективного использования муниципального имущества и обеспечение его сохранности;

приобретение муниципального имущества, необходимого для решения задач, стоящих перед муниципальными учреждениями и предприятиями;

обеспечение ремонта, содержания и сохранности муниципального имущества, находящегося в казне Мари-Турекского муниципального района;

приобретение имущества в муниципальную собственность Мари-Турекского муниципального района, необходимого для реализации вопросов местного значения;

- содействие повышению правовой грамотности и информированности населения Мари-Турекского муниципального района по вопросам защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения;

- повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке Мари-Турекского муниципального района;

- информирование потребителей в средствах массовой информации об опасных для здоровья и жизни потребителей в Мари-Турекском муниципальном районе и соблюдении законодательства о защите прав потребителей.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Республики Марий Эл**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться путем проведения единой комплексной политики, в обеспечении сбалансированности стратегического планирования по приоритетам, целям и задачам, мероприятиям и срокам их реализации, по целевым показателям, финансовым и иным ресурсам, а также согласованности управленческих решений по развитию экономики и инвестиционной деятельности с государственными программами Республики Марий Эл: «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на 2013 - 2030 годы», «Э[кономическое развитие и инвестиционная деятельность](http://internet.garant.ru/document/redirect/20725503/10000)(2013 - 2030 годы), «Э[нергосбережение и повышение энергетической эффективности](http://internet.garant.ru/document/redirect/20727342/10000)на 2013-2030 годы», «К[омплексное](http://internet.garant.ru/document/redirect/43358982/1000)развитие сельских территорийна 2020-2030 годы».

Система показателей, используемых в процессе стратегического планирования, формируется в соответствии с архитектурой документов стратегического планирования и обеспечивает согласованность документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования, целеполагания, планирования и программирования. Актуализация показателей проводится с учетом определения новых целей, достижения (недостижения) целевых значений показателей, а также оценки необходимости и достаточности ресурсов, осуществляемой в том числе с использованием балансовых расчетов.

В целях формирования единых исходных данных, обеспечения преемственности, сопоставимости и непротиворечивости показателей, содержащихся в документах стратегического планирования, их расчет, расчет целевых и предельно допустимых (критических) значений показателей осуществляются по унифицированной методологии, используются общие подходы и методики проведения оценки, прогнозирования, моделирования состояния социально-экономического развития и национальной безопасности.

**4. Задачи муниципальной политики в сфере**

**экономического развития и инвестиционной деятельности**

**в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл,**

**способы их эффективного решения в реализации**

**муниципальной программы**

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для комплексного развития Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на долгосрочную перспективу.

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Мари-Турекского муниципального района предусматривается решение следующих задач:

содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

создание на территории Мари-Турекского муниципального района эффективной системы контроля за потреблением топливно-энергетических ресурсов;

проведение мероприятий по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в муниципальных учреждениях;

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере района;

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве;

дальнейшее развитие потребительского рынка района;

реализация комплекса мер, направленных на повышение ценовой территориальной доступности товаров, повышение качества и культуры торгового сервиса для населения района;

совершенствование механизма защиты прав потребителей при приобретении товаров и торговых услуг;

- обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества, в том числе земельными участками, находящимися на территории Мари-Турекского муниципального района, обеспечения их сохранности и целевого использования;

стимулирование инвестиционной деятельности и развития агропромышленного комплекса ;

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

улучшение условий жизнедеятельности, повышение качества жизни населения;

выполнение администрацией Мари-Турекского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Республики Марий Эл и муниципальными правовыми актами.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы комплексного развития Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  Управляющим советом по муниципальной программе «Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024-2030 годы»  30 октября 2023 года № 1 | |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Мари-Турекского муниципального района  от 30 октября 2023 года № 723 |
|  |  | | | |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района**

**Республики Марий Эл на 2024-2030 годы»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (далее соответственно- муниципальная программа) | Ложкина Лариса Алексеевна –заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ложкина Лариса Алексеевна –заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района |
| Период реализации | Этап I: 2013-2023 годы Этап II: 2024- 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сбалансированного экономического развития  и конкурентоспособности экономики Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл. |
| Улучшение инвестиционного климата в Мари-Турекском муниципальном районе, обеспечивающее создание новых рабочих мест, рост производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого, динамичного социально-экономического развития Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл. |
| Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер государственной и муниципальной поддержки |
| Удовлетворение спроса населения на потребительские товары в широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства,  по доступным ценам в пределах территориальной доступности |
| Повышение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов Мари-Турекского муниципального района |
| Обеспечение поступления доход в местный бюджет от использования муниципального имущества и земельных участков |
| Эффективное использование топливно- энергетических ресурсов бюджетными учреждениями и предприятиями Мари-Турекского муниципального района |
| Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий |
| Создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и нормативными актами Российской Федерации и Республики Марий Эл |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма 1) «Развитие инвестиционной деятельности» |
| Направление (подпрограмма 2) «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| Направление(подпрограмма) 3) «Управление муниципальной собственностью Мари-Турекского муниципального района» |
| Направление(подпрограмма) 4) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| Направление (подпрограмма) 5) «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий» |
| Направление (подпрограмма 6) «Защита прав потребителей » |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 17 505,76118 тыс. рублей:  в том числе 2024 год- 5 939,58736 тыс. рублей;  2025 год- 5 783,08691 тыс. рублей;  2026 год- 5 783,08691 тыс. рублей |
| Связь с государственной программой Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность» |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл на 2013-2030 годы» |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Республике Марий Эл» |

1. **Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей | | | Документ | Ответст-венныйисполнитель за дости-жение показателя | Связь с показателяминациональ-ных целей | Информа-ционная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение сбалансированного экономического развития экономики Мари-Турекского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отгруженной промышленной продукции (работ , услуг) | ОМСУ | возрастание | млн. рублей | 473,8 | 498,5 | 541,8 | 578,6 |  | Администрация Мари-Турекского района |  | данные Маристата |
| 2. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | ОМСУ | возрастание | млн. рублей | 4388,3 | 4666,4 | 4890,7 | 5092,0 |  | Администрация Мари-Турекского района |  | данные Маристата |
| 3. | Продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях | ОМСУ | возрастание | млн. рублей | 3912,6 | 4118,4 | 4298,0 | 4601,3 |  | Администрация Мари-Турекского района |  | данные Маристата |
| 4. | Среднемесячная заработная плата на одного работника по полному кругу организаций | ОМСУ | возрастание | рублей | 29564,0 | 30808,0 | 32376,0 | 34448,0 |  | Администрация Мари-Турекского района |  | данные Маристата |
| Улучшение инвестиционного климата в Мари-Турекском муниципальном районе, обеспечивающее создание новых рабочих мест, рост производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого, динамичного социально-экономического развития Мари-Турекского района | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Инвестиции в основной капитал | ОМСУ | возрастание | млн.рублей | 590,9 | 497,0 | 536,0 | 578,0 |  | Администрация Мари-Турекского района | Достойный и эффектив-ный труд и успешное предпринимательство | Данные Маристата |
| 6. | Количество реализуемых инвестицион-ных проектов  в Мари-Турекском районе | ОМСУ | возрастание | единиц | 2 | 3 | 3 | 4 |  | Администрация Мари-Турекского района |  | ведомст-венная отчетность |
| Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер государственной и муниципальной поддержки | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Мари-Турекскогомуниципального района | ОМСУ  КПМ | возрастание | единиц | 275 | 280 | 285 | 290 |  | Администрация Мари-Турекского района |  | Единый реестр субъектов малого и среднего предпри-ниматель-ства |
| 8. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-тельства, включая индивидуаль-ныхпредпри-нимателей и самозанятых | ОМСУ | возрастание | человек | 963 | 968 | 973 | 978 |  | Администрация Мари-Турекского района | Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство | Единый реестр субъектов малого и среднего предпри-ниматель-ства |
| 9. | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами, в общем объеме налоговых поступлений в консолидированный бюджет | ОМСУ | возрастание | процентов | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20 |  | Администрация Мари-Турекского района |  | официаль-ный сайт Федераль-ной налоговой службы |
| 10. | Количество самозанятых граждан | ОМСУ | возрастание | единиц | 15 | 18 | 21 | 24 |  | Администрация Мари-Турекского  района |  | Единый реестр субъектов малого и среднего предпри-ниматель-ства |
| Удовлетворение спроса населения на потребительские товары в широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Оборот розничной торговли | ОМСУ | возрастание | млн. рублей | 1670,0 | 1795,0 | 1935,0 | 2085,0 |  | Администрация Мари-Турекского района |  | Данные Маристата |
| Повышение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов Мари-Турекского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Поступление неналоговых доходов в бюджет Мари-Турекского муниципального района | ОМСУ | возрастание | млн. рублей | 2255,0 | 2410,0 | 2506,0 | 2607,0 |  | Администрация Мари-Турекского района |  | Данные Финансового управления администрации |
| Эффективное использование топливно- энергетических ресурсов бюджетными учреждениями и предприятиями Мари-Турекского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Доля муниципальных учреждений Мари-Турекского муниципального района Республики  Марий Эл, предоставивших декларацию  о потреблении энергетических ресурсов  за отчетный год,  в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений | ОМСУ  КПМ | возрастание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Муниципальные учреждения |  | Ведомственный отчет |
| 14 | Доля энергоэффективных светодиодных источников света  в уличном освещении в Мари-Турекском муниципальном районе Республики  Марий Эл | ОМСУ  КПМ | возрастание | % | 69,0 | 73,0 | 75,0 | 76,0 |  | Администрации городского и сельских поселений |  | Ведомственный отчет |
|  | Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий | | | | | | | | | | | |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | ОМСУ  КПМ | возрастание | % | 90,6 | 101,7 | 100,6 | 100,0 |  | Отдел сельского хозяйства |  | Данные Маристата |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозоргани-зациях (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | ОМСУ  МП | возрастание | процент | 99,0 | 100,6 | 100,2 | 102,8 |  | Отдел сельского хозяйства |  | Данные Маристата |
|  | Рентабель-ность сельскохозяйственных организаций  (с учетом субсидий) |  | возрастание | процентов | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | МП | Отдел сельского хозяйства |  | Ведомственная отчетность |
|  | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства |  | возрастание | рублей | 21503,4 | 22497,9 | 23456,8 | 23895,6 | МП | Отдел сельского хозяйства |  | Ведомственная отчетность |
|  | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями | МП | возрастание | гектаров | 347 | 347 | - | - | МП | Отдел сельского хозяйства | - |  |
|  | Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | МП |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Постановление | Отдел сельского хозяйства |  | Акты выполненных работ |
|  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | МП | возрастание | человек | 0 | 5 | 3 | 1 | МП | Администра-цияМари-Турекского муниципального района в лице Отдела сельского хозяйства |  |  |
| Создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и нормативными актами Российской Федерации и Республики Марий Эл | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Количество поступивших обращений от потребителей | ОМСУ  КПМ | снижение | единиц | 3 | 3 | 2 | 1 |  | Отдел по экономи-ческому развитию территорий |  | Отчет об обращениях граждан |
| 16 | Количество публикаций в средствах массовой информации | ОМСУ  КПМ | возрастание | единиц | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Отдел по экономи-ческому развитию территорий |  | Сайт Мари-Турекского муниципального района, Районная газета «Знамя» |
| 17 | Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | ОМСУ  КПМ | возрастание | единиц | 10 | 12 | 15 | 17 |  | Отдел по экономи-ческому развитию территорий |  | Протокола семинаров |

1. **Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи структурного элемента[[1]](#footnote-2) | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[[2]](#footnote-3) | Связь с показателями[[3]](#footnote-4) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Направление (подпрограмма1) «Развитие инвестиционной деятельности» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Мари-Турекского муниципального района | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| 2.1. | Создание благоприятной для инвестиций административной среды | привлечение инвестиций в экономику Мари-Турекского муниципального района из внебюджетных источников, создание условий для реализации инвестиционных проектов, создание новых производств, | инвестиции в основной капитал;  количество реализуемых инвестиционных проектов  в Мари-Турекском районе |
| 2.2. | Поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | формирование положительного инвестиционного имиджа Мари-Турекского района | инвестиции в основной капитал; |
| 3. | Направление (подпрограмма 2)«Развитие малого и среднего предпринимательства» | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Мари-Турекского муниципального района | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| 3.2.1. | Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход (Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг. | Оказание содействия  в становлении субъектов малого  и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан | численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;  количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в Мари-Турекском муниципальном районе;  доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами, в общем объеме налоговых поступлений в бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл;  количествосамозанятых граждан |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства - социальных предприятий  и молодых предпринимателей |
| 3 | Обновление Перечня муниципального имущества, находяще-гося в собственности Мари-Турекского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-тельства и организациям, образу-ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в Мари-Турекском муниципальном районе;  количествосамозанятых граждан |
| 5 | Направление (подпрограмма 3) «Управление муниципальной собственностью Мари-Турекского муниципального района» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет по оперативному управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрация Мари-Турекского муниципального района | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| 5.1. | Кадастровые работы по формированию земельных участков и межевание земельных участков | Вовлечение в оборот неиспользуемых земель | Поступление неналоговых доходов в бюджет Мари-Турекского муниципального района |
| 5.2. | Оценкарыночной стоимости права аренды земельных участков и объектов недвижимости | Вовлечение в оборот земельных участков и объектов недвижимости  Увеличение поступления доходов в бюджет. | Поступление неналоговых доходов в бюджет Мари-Турекского муниципального района |
|  | Содержание имущества муниципальной казны | Обеспечение сохранности муниципального имущества |  |
| 5.3. | Предупреждение несостоятельности(банкротства) и восстановления платежеспособности МУП «Водоканал» Мари-Турекского муниципального района | Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий | Показатель эффективности деятельности МУП |
|  | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Сокращение численности детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями | Количество улучшивших жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |
|  | **Направление (подпрограмма 4) « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**  **в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по экономическому развитию территорий, отдел архитектуры и муниципального хозяйства | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
|  | Повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях Мари-Турекского муниципального района | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Формирование общественного сознания по стимулированию осуществления мероприятий по энергосбережению. | Снижение объемов потребляемых топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях в сопоставимых условиях |
|  | Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры на территории  Мари-Турекского муниципального района | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.Формирование общественного сознания по стимулированию осуществления мероприятий по энергосбережению. | Снижение объемов потребляемых топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях в сопоставимых условиях |
|  | **Направление (подпрограмма 5) «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел сельского хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
|  | Повышение эффективности функционирования внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства;  Улучшение уровня жизни сельского населения; | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств;  Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году;  Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);  Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства |
|  | Осуществление государственных полномочий Республики Марий Эл по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Обеспечение безопасности при обращении с животными | Процент отлова животных в соответствии с заявками жителей. |
|  | Комплексное развитие сельских территорий | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Количество семей, проживающих в сельской местности улучшивших жилищные условия |
|  | **Направление (подпрограмма 6) «Защита прав потребителей»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по экономическому развитию территорий | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
|  | Создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и нормативными актами Российской Федерации и Республики Марий Эл | Достижение максимальной эффективности при реализации полномочий в сфере защиты прав потребителей | Снижение количества обращений потребителей;  Количество публикаций в средствах массовой информации;  Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей |

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 5 939,58736 | 5 783,08691 | 5 783,08691 | 17 505,76118 |
| бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 5 939,58736 | 5 783,08691 | 5 783,08691 | 17 505,76118 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие инвестиционной деятельности» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 « Развитие малого и среднего предпринимательства» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Управление муниципальной собственностью Мари-Турекского муниципального района» | 5 731,48736 | 5 574,98691 | 5 574,98691 | 16 881,46118 |
| бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 5 731,48736 | 5 574,98691 | 5 574,98691 | 16 881,46118 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мари-Турекском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий 5 « Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий» | 208,1 | 208,1 | 208,1 | 624,3 |
| бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 208,1 | 208,1 | 208,1 | 624,3 |
| Комплекс процессных мероприятий 6 « Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом по муниципальной программе « Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024-2030 годы»

протокол от 30 октября 2023 г. № 1

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**«Развитие инвестиционной деятельности»

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (иной орган, организация) | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024-2030 годы» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия декомпозиро-ванного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Инфор-мационная система[[4]](#footnote-5) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Улучшение инвестиционного климата в Республике Марий Эл, обеспечивающее создание новых рабочих мест, рост производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого, динамичного социально-экономического развития Республики Марий Эл | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Инвестиции в основной капитал | возрастание | КПМ | млн. рублей | 590,9 | 2023 | 497,0 | 536,0 | 578,0 | Администрация Мари-Турекского муниципального района | Данные Маристата |
| 1.2. | Количество реализуемых инвестиционных проектов в Мари-Турекском муниципальном районе | возрастание | КПМ | единица | 2 | 2023 | 3 | 3 | 4 | Администрация Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий | | | | | | | | |
| 1 | Поддержание в актуальном состоянии инвестиционного раздела на официальном сайте Мари-Турекского муниципального района | | | | | | | | |
| 1.1 | Актуализирован раздел инвестиционного раздела на официальном сайте Мари-Турекского муниципального района | Осуществление текущей деятельности | Обеспечена актуализация разделов инвестиционного портала Республики Марий Эл | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Создание благоприятной для инвестиций административной среды | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития района | Осуществление текущей деятельности | Административный регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Мари-Турекского муниципального образования | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие инвестиционной деятельности» (всего), в том числе: | - | - | - | - |
| Муниципальный бюджет Мари-Турекского муниципального района | - | - | - | - |
| Поддержание в актуальном состоянии инвестиционного раздела на официальном сайте Мари-Турекского муниципального района | - | - | - | - |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование органа администрации Мари-Турекского муниципального района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Поддержание в актуальном состоянии инвестиционного раздела на официальном сайте Мари-Турекского муниципального района | | | | |
| Мероприятие (результат) 1«Актуализированраздел инвестиционного портала Мари-Турекского муниципального района | Ежеквартально | Отдел по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района |  | Сайт администрации Мари-Турекского муниципального района |
| 2 Создание благоприятной для инвестиций административной среды | | | | |
| Мероприятие (результат) 1«Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития района» |  | Отдел по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района | Постановление администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| Мероприятие(результат) 2 «Развитие механизмов муниципально-частного партнерства» |  | Отдел по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района | Постановление администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций». | По мере необходимости | Отдел по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района | Экспертиза нормативно-правового акта |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом по муниципальной программе « Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024-2030 годы»

(протокол от 30 октября 2023 г. № 2)

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий«Развитие малого и среднего предпринимательства»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (иной орган, организация) | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024-2030 годы» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия декомпозиро-ванного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер муниципальной поддержки | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Мари-Турекского муниципального района | возрастание | КПМ | млн. рублей | 275 | 2023 | 280 | 285 | 290 | Администрация Мари-Турекского муниципального района | Единый реестр субъектов малого и среднего предпри-нимательства |
| 1.2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-тельства, включая индивидуальныхпредпринимателей и самозанятых | возрастание | КПМ | единица | 963 | 2023 | 968 | 973 | 978 | Администрация Мари-Турекского муниципального района | Единый реестр субъектов малого и среднего предпри-нимательства |
| 1.3 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами, в общем объеме налоговых поступлений в консолидированный бюджет | возрастание | КПМ | процент | 19,7 | 2023 | 19,8 | 19,9 | 20 | Администрация Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 1.4. | Количество самозанятых граждан | возрастание | КПМ | единиц | 15 | 2023 | 18 | 21 | 24 | Администрация Мари-Турекского муниципального района | Единый реестр субъектов МСП |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание содействия в становлении субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Информационно-консультационная и образовательная поддержка малого и среднего предпринимательства» | Осуществление текущей деятельности | Стимулирование экономической активности население посредством популяризации предпринимательской деятельности | единиц | 2 | 2023 год | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Мероприятие 2. «Обновление Перечня муниципального имущества, находяще-гося в собственности Мари-Турекского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-тельства и организациям, образу-ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Осуществление текущей деятельности | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 20 | 2023 год | 21 | 22 | 23 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: | - | - | - | - |
| бюджет Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | - | - | - | - |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование органа местного самоуправления | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Поддержка в актуальном состоянии раздела «Малое и среднее предпринимательство» на сайте Мари-Турекского муниципального района   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | |
| Размещение информации о развитии малого и среднего предпринимательств | По мере необходимости | Кислицына Екатерина Владимировна - Советник отдела по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района  Республики Марий Эл | Информация | Сайт администра-ции Мари-Турекскогомуиципального района |
| 1. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
| Прием граждан по организации предпринимательской деятельности | По мере обращения граждан | Ложкина Лариса Алексеевна-заместитель главы администрации | Журнал обращений граждан | - |
| Проведение семинаров-совещаний с участием заинтересованных органов исполнительной власти Республики Марий Эл | По мере необходимости | Ложкина Лариса Алексеевна-заместитель главы администрации | - | - |
| 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
| Обновление Перечня Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Мари-Турекского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Ежегодно | Казакова Раиля Габдулфатовна-председатель Комитета по оперативному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Мари-Турекского муниципального района | Решение Собрания депутатов Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | Официальный сайт администрации Мари-Турекского муниципального района |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  Управляющим советом по муниципальной программе «Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл  на 2024-2030 годы»  (протокол от 30 октября 2023 года № 3) |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий  
«Управление муниципальной собственностью Мари-Турекского муниципального района»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Мари-Турекского муниципального района (организация) | Комитет по оперативному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Мари-Турекского муниципального района  (Казакова РаиляГабдулфатовна, председатель комитета по оперативному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района на 2024-2030 годы» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

**«Управление муниципальной собственностью Мари-Турекского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей | | | Документ | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Связь с показателяминациональных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Повышение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов Мари-Турекского муниципального района | | | | | | | | | | | |
| 1. | Кадастровые работы по формированию земельных участков и межевые работы | МП | возрастание | единиц | 21 | 4 | 5 | 6 | Муници-пальнаяпрограм-ма«Эконо-мическое развитие  Мари-Турекско-го муници-пального района на 2024-2030 годы» | Администра-цияМари-Турекского муниципального района в лице Комитетапо оперативному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  (далее-КУМИ) | - | Данные КУМИ |
| 2. | Оценкарыночной стоимости права аренды земельных участков и объектов недвижимости | МП | возрастание | единиц | 12 | 12 | 13 | 14 | Муници-пальнаяпрограм-ма«Эконо-мическое развитие  Мари-Турекско-гомуници-пального района на 2024-2030 годы» | Администрация Мари-Турекского муниципального района в лице КУМИ | - | Данные КУМИ |
|  | Задача 2. Обеспечение поступления доход в местный бюджет от использования муниципального имущества | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поступление доходов в местный бюджет от использования земельных участков | МП | возрастание | рублей | 2255,0 | 2410,0 | 2506,0 | 2607,0 | Муниципальная программа «Экономическое развитие  Мари-Турекского муниципального района на 2024-2030 годы» | Администрация Мари-Турекского муниципального района в лице КУМИ | - | Данные Финансового управления администрации Мари-Турекского муниципального района |
| 2. | поступление доходов в местный бюджет от управления муниципальным имуществом | МП | возрастание | рублей | 622,0 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | - |
|  | Задача 3. Предупреждение несостоятельности(банкротства) и восстановления платежеспособности МУП «Водоканал» Мари-Турекского муниципального района | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оказание финансовой помощи | МП | убывание | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | Муниципальная программа «Экономическое развитие  Мари-Турекского муниципального района на 2024-2030 годы» | Администрация Мари-Турекского муниципального района |  |  |
|  | Задача 4. Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещен | | | | | | | | | | | |
| 1. | обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | МП | возрастание | единиц | 4 | 4 | 4 | 5 | Муниципальная программа «Экономическое развитие  Мари-Турекского муниципального района на 2024-2030 годы» | Администрация Мари-Турекского муниципального района |  |  |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  Кадастровые работы по формированию земельных участков и межевые работы | Увеличение поступления доходов в бюджет от использования земельных участков | Поступление доходов в местный бюджет от использования земельных участков | гектар | 2255,0 | 2023 | 2410,0 | 2506,0 | 2607,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  Оценкарыночной стоимости права аренды земельных участков и объектов недвижимости | Увеличение поступления доходов в бюджет от использования имущества | Поступление доходов в местный бюджет от использования имущества | Условная единица | 622,0 | 2023 | 634,0 | 634,0 | 634,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  публикация извещений в средствах массовой информации | Увеличение поступления доходов в бюджет | Поступление доходов в местный бюджет от использования земельных участков и управления муниципальным имуществом | Условная единица | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4 | Мероприятие (результат)  Содержание имущества муниципальной казны | Обеспечение сохранности муниципального имущества, находящегося в казне Мари-Турекского муниципального района | Повышения эффективности использования муниципального имущества | Условная единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 |
| 1.5. | Предупреждение несостоятельности(банкротства) и восстановления платежеспособности МУП «Водоканал» Мари-Турекскогомуниципального района | Обеспечение стабильности деятельности МУПов | Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 1.6. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Сокращение численности детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Условная единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 5 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей** | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Комплекс процессных мероприятий «Управления муниципальной собственностью Мари-Турекского муниципального района», в том числе: | **5731,48736** | **5574,98691** | **5574,98691** | **16 881,46118** |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района | **5731,48736** | **5574,98691** | **5574,98691** | **16 881,46118** |
| Мероприятие 1.1.: Кадастровые работы по формированию земельных участков и межевые работы. | 687,2 | 687,2 | 687,2 | 2061,6 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района | 687,2 | 687,2 | 687,2 | 2061,6 |
| Мероприятие 1.2.:Оценка рыночной стоимости права аренды земельных участков и объектов недвижимости | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| Мероприятие 1.3. Публикация извещений в средствах массовой информации | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Мероприятие 1.4. Содержание имущества муниципальной казны | 862,5 | 862,5 | 862,5 | 2587,5 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района | 862,5 | 862,5 | 862,5 | 2587,5 |
| Мероприятие 1.5. Предупреждение несостоятельности(банкротства) и восстановления платежеспособности МУП «Водоканал» Мари-Турекского муниципального района | 162,47412 | 0 | 0 | 162,47412 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района | 162,47412 | 0 | 0 | 162,47412 |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3 969,31324 | 3 975,28691 | 3 975,28691 | 11 919,88706 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района | 3 969,31324 | 3 975,28691 | 3 975,28691 | 11 919,88706 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование органа администрации Мари-Турекского муниципального района, организации)** | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов Мари-Турекского муниципального | | | | |
| Кадастровые работы по формированию земельных участков и межевые работы | Ежеквартально | Казакова РаиляГабдулфатовна, председатель комитета по оперативному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Межевой план, выписка из ЕГРН не земельный участок | Кадастровый инженер, сайт Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) |
| Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости | По мере необходимости | Казакова Раиля Габдулфатовна, председатель комитета по оперативному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Отчет о рыночной стоимости земельного участка/ о рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельный участок | Независимый оценщик |
| Публикация извещений в средствах массовой информации | По мере необходимости | Казакова Раиля Габдулфатовна, председатель комитета по оперативному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Копия публикации | Районная газета «Знамя», официальный сайт администрации Мари-Турекского муниципального района, ГИС "Торги", Сбербанк "АСТ" |
| Содержание имущества муниципальной казны | ежемесячно | Казакова Раиля Габдулфатовна, председатель комитета по оперативному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Счета на оплату коммунальных услуг, накладные, счета-фактуры | Программа 1С: |
| Предупреждение несостоятельности(банкротства) и восстановления платежеспособности МУП «Водоканал» Мари-Турекского муниципального района | В срок до 15.06.2024 г. | Ложкина Лариса Алексеевна-заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района | Заявка | Заявка МУП «Водоканал» Мари-Турекского муниципального района |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | до 01.07.  до 01.12.  ежегодно | Ложкина Лариса Алексеевна-заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального | Постановление | Единая информационная система в сфере закупок  zakupki.gov.ru |

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом по муниципальной программе « Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024-2030 годы»

(протокол от 30 октября 2023 г. № 4)

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (иной орган, организация) | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024-2030 годы» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях Мари-Турекского муниципального района | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельная величина потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл(в расчете  на 1 кв. метр общей площади) | убывание | КПМ | кВт•ч /кв. м | 89,21 | 2023 | 88,56 | 88 | 87,60 | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 1.2 | Удельная величина потребленной (израсходованной) тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл(в расчете  на 1 кв. метр общей площади) | убывание | КПМ | Гкал/кв. м | 0,12 | 2023 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 1.3 | Удельный расход холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл(в расчете  на 1 человека) | убывание | КПМ | куб. м/чел | 1,13 | 2023 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 1.4 | Удельный расход потребления природного газа  муниципальными бюджетными учреждениями Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (в расчете  на 1 человека населения) | возрастание | КПМ | куб. м/чел | 15,98 | 2023 | 16,29 | 16,58 | 17,21 | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 1.5 | Доля светодиодных источников света  в освещении зданий, строений, сооружений муниципальных бюджетных учреждений Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл от общего количества источников света  в указанных зданиях, строениях, сооружениях | возрастание | КПМ | процентов | 18 | 2023 | 25,0 | 36,0 | 37,0 | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 1.6 | Доля энергоэффективных светодиодных источников света  в уличном освещении в Мари-Турекском муниципальном районе Республики  Марий Эл | возрастание | КПМ | процентов | 69,0 | 2023 | 73,0 | 75,0 | 76,0 | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 1.7 | Доля муниципальных учреждений Мари-Турекского муниципального района Республики  Марий Эл, предоставивших декларацию  о потреблении энергетических ресурсов  за отчетный год,  в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений Республики Марий Эл | возрастание | КПМ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 1.8 | Доля потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл электрической энергии, приобретаемой  по приборам учета,  в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | возрастание | КПМ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 1.9 | Доля потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл тепловой энергии, приобретаемой  по приборам учета,  в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | возрастание | КПМ | процентов | 82 | 2023 | 83 | 84 | 85 | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 1.10 | Доля потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Элхолодной воды, приобретаемой  по приборам учета,  в общем объеме холодной воды, потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | возрастание | КПМ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 1.11 | муниципальными бюджетными учреждениями Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Элприродного газа, приобретаемого  по приборам учета,  в общем объеме природного газа, потребляемого муниципальными бюджетными учреждениями Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | возрастание | КПМ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры на территории  Мари-Турекского муниципального района | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете  на 1 кв. метр общей площади) | убывание | КПМ | Гкал/кв. м | 0,35 | 2023 | 0,349 | 0,348 | 0,347 | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 2.2 | Удельный расход холодной воды  в многоквартирных домах  (в расчете  на 1 жителя) | убывание | КПМ | куб. м/чел. | 24,0 | 2023 | 23,98 | 24,0 | 24,0 | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 2.3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах  (в расчете  на 1 жителя) | убывание | КПМ | куб. м/чел. | 3,8 | 2023 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 2.4 | Удельный расход электрической энергии  в многоквартирных домах  (в расчете  на 1 кв. метр общей площади) | убывание | КПМ | кВт•ч/кв. м | 26,0 | 2023 | 25,5 | 25,0 | 24,5 | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 2.5 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой энергии,  в общем числе многоквартирных домов | возрастание | КПМ | процентов | 73,0 | 2023 | 73,2 | 73,3 | 73,4 | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 2.6 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления электрической энергии,  в общем числе многоквартирных домов | возрастание | КПМ | процентов | 94,0 | 2023 | 96,0 | 99,0 | 99,1 | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 2.7 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления холодной воды,  в общем числе многоквартирных домов | возрастание | КПМ | процентов | 91,0 | 2023 | 91,3 | 91,6 | 91,7 | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2024** | **2025** | **2026** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях Мари-Турекского муниципального района | | | | | | | | | |
| 1. | **Мероприятие (результат) 1.** Осушествленакоординация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях | Осуществление текущей деятельности | Подготовлена аналитическая информация  о результатах мониторинга реализации мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | **Мероприятие (результат) 2.** Осуществлен анализ перехода  на светодиодные источники освещения в муниципальных учрежениях и в уличном освещении на территории Мари-Турекского района Республики  Марий Эл | Осуществление текущей деятельности | Подготовлена аналитическая информация о результатах мониторинга перехода  на светодиодные источники освещения в муниципальном секторе и в уличном освещении на территории Мари-Турекского района Республики  Марий Эл | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | **Мероприятие (результат) 3**  Организовано информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Осуществление текущей деятельности | Размещение на официальном сайте администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации  в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов  о проводимых мероприятиях  и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры на территории Мари-Турекского муниципального района | | | | | | | | | |
| 4. | **Мероприятие (результат 4)**  Осуществлен анализ реализации мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищном фонде, системах коммунальной инфраструктуры | Осуществление текущей деятельности | Подготовлена информация о реализации мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в жилищном фонде, промышленности, системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование органа исполнительной власти Республики Марий Эл, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях Мари-Турекского муниципального района | | | | |
| Мероприятие (результат) 1 Осуществлена координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе |  | Кислицына Екатерина Владимировна,  Советник отдела по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района  Республики Марий Эл | Информация  по итогам исполнения мероприятий по энергосбережению | Ведомственная отчетность |
| Контрольная точка 1.1Проведен мониторинг мероприятий по энергосбережениюи повышению энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях | 15.02  30.04  30.07  30.11 | Кислицына Екатерина Владимировна,  Советник отдела по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района  Республики Марий Эл | Информация  по итогам исполнения мероприятий по энергосбережению | Ведомственная отчетность |
| Мероприятие (результат) 1.2. Осуществлен анализ перехода на светодиодные источники освещения  в муниципальных учреждениях и в уличном освещении на территории Мари-Турекского района Республики Марий Эл |  | Кислицына Екатерина Владимировна,  Советник отдела по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района  Республики Марий Эл | Информация по переходу на светодиодные источники освещения  в муниципальных учреждениях и в уличном освещении на территории Мари-Турекского района РеспубликиМарий Эл | Ведомственная отчетность |
| Контрольная точка 2.1. Проведен мониторинг перехода  на светодиодные источники освещения в муниципальных учреждениях и в уличном освещении на территории Мари-Турекского района Республики Марий Эл | 12.02  12.05  12.08  12.11 | Кислицына Екатерина Владимировна,  Советник отдела по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района  Республики Марий Эл | Информация по переходу на светодиодные источники освещения  в муниципальных учреждениях и в уличном освещении на территории Мари-Турекского района РеспубликиМарий Эл | Ведомственная отчетность |
| Мероприятие (результат) 3  Организовано размещение на официальном сайте администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов  о проводимых мероприятиях  и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Айглова Татьяна Анатольевна,зав.сектором по информационной работе отдела организационно-правовой работы и делопроизводства  администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | Отчет о размещение на официальном сайтеадминистрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации  в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов  о проводимых мероприятиях  и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ведомственная отчетность |
| Контрольная точка 3.1 Представлен отчет о размещении на официальном сайтеадминистрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов  о проводимых мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 30.01 | Айглова Татьяна Анатольевна, заведующая сектором по информационной работе отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации Мари- Турекского муниципального района Республики Марий Эл | Отчет о размещение на официальном сайте администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации  в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов  о проводимых мероприятиях  и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности за отчетный год | Ведомственная отчетность |
| 1. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры на территории   Мари-Турекского муниципального района | | | | |
| Мероприятие (результат 4)  Осуществлен анализ реализации мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, системах коммунальной инфраструктуры |  | Шишкина Анастасия Владимировна,  советник отдела архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района  Республики Марий Эл | Информация  по итогам исполнения мероприятий по энергосбережению | Ведомственная отчетность |
| Контрольная точка 4.1 Проведен мониторинг мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, системах коммунальной инфраструктуры | 14.02  15.02  30.04  30.07  30.10 | Шишкина Анастасия Владимировна,  советник отдела архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района  Республики Марий Эл | Информация  по итогам исполнения мероприятий по энергосбережению | Ведомственная отчетность |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  Управляющим советом по муниципальной программе «Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл  на 2024-2030 годы»  Протокол от 30 октября 2023 года №5 |

**ПАСПОРТ**

комплекса процессных мероприятий  
«Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий

Мари-Турекского муниципального района»

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Мари-Турекского муниципального района (организация) | Отдел сельского хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района  (Суворов Алексей Михайлович, руководитель отдела сельского хозяйства) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района на 2024-2030 годы» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

«Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий

**Мари-Турекского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей | | | Документ | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Связь с показателяминациональных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 Повышение эффективности функционирования внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | | | | | | | | | | |
| 1. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | ОМСУ  МП | возрастание | млн.руб. | 4388,3 | 4666,4 | 4890,7 | 5092,0 | МП,  Постановление администрации Мари-Турекского муниципального района | Администра-ция Мари-Турекского муниципального района в лице Отдела сельского хозяйства | - | Данные Мари-стата |
| 2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | ОМСУМП | возрастание | процентов | 90,6 | 101,7 | 100,6 | 100,0 | МП,  Постановление администрации Мари-Турекского муниципального района | Администра-ция Мари-Турекского муниципального района в лице Отдела сельского хозяйства | - | Данные Мари-стата |
| 3. | Продукция сельского хозяйства в сельскохозяй-ственных предприятиях | ОМСУ  МП | возрастание | млн. рублей | 3912,6 | 4118,4 | 4298,0 | 4601,3 | МП,  Постановление администрации Мари-Турекского муниципального района | Администра-ция Мари-Турекского муниципального района в лице Отдела сельского хозяйства |  | Данные Маристата |
| 4. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | ОМСУ  МП | возрастание | процент | 99,0 | 100,6 | 100,2 | 102,8 | МП,  Постановление администрации Мари-Турекского муниципального района | Администра-ция Мари-Турекского муниципального района в лице Отдела сельского хозяйства |  | Данные Маристата |
| 5. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций  (с учетом субсидий) |  | возрастание | процентов | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | МП | Администра-ция Мари-Турекского муниципального района в лице Отдела сельского хозяйства |  | Ведомственная отчетность |
| 6. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства |  | возрастание | рублей | 21503,4 | 22497,9 | 23456,8 | 23895,6 | МП | Администра-ция Мари-Турекского муниципального района в лице Отдела сельского хозяйства |  | Ведомственная отчетность |
|  | Задача 2. Предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, сохранение и вовлечение их в сельскохозяйственное производство | | | | | | | | | | | |
| 1. | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями | МП | возрастание | гектаров | 347 | 347 | - | - |  | Администра-цияМари-Турекского муниципального района в лице Отдела сельского хозяйства | - |  |
|  | Задача 3. Осуществление государственных полномочий Республики Марий Эл по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | МП |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Постановление | Администра-цияМари-Турекского муниципального района в лице Отдела сельского хозяйства |  |  |
|  | Задача 4. Комплексное развитие сельских территорий | | | | | | | | | | | |
|  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | МП | возрастание | человек | 0 | 5 | 3 | 1 | МП | Администра-цияМари-Турекского муниципального района в лице Отдела сельского хозяйства |  |  |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексное развитие сельских территорий | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Строительство и приобретение жилья | Улучшение жилищных условий сельского населения | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Осуществление государственных полномочий Республики Марий Эл по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие(результат) Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Осуществление государственных полномочий | Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие( результат)  Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | Стабилизация посевных площадей | Обеспечение прироста производства зерновых и зернобобовых культур | гектаров | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 42,75 |
| 3.2. | Мероприятие (результат)  Производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях: зерновых и зернобобовых | Производство зерна | Обеспечение прироста производства зерновых и зернобобовых культур | тыс.тонн | 47,9 | 51,7 | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
| 3.3. | Мероприятие (результат)  Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов | Приобретение элитных семян | Обеспечение доступности приобретения элитных семян и развитие семеноводства сельскохозяйственных культур | процентов | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3.4. | Мероприятие (результат)  Производство молока в хозяйствах всех категорий | Поддержка собственного производства молока | Обеспечение прироста производства молока | тыс.тонн | 16,2 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,01 |
| 3.5. | Мероприятие (результат)  Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий(в живом весе) | Поддержка собственного производства мяса | Обеспечение прироста производства мяса | тыс.тонн | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,6 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий, в том числе: | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 624.3 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев», в том числе | 208,1 | 208,1 | 208,1 | 624,3 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района | 208,1 | 208,1 | 208,1 | 624,3 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование органа администрации Мари-Турекского муниципального района, организации)** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система (источник данных)** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий Мари-Турекского муниципального района | | | | |
| Ввод в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ | К 2024 году уменьшение площади неиспользуемых земель | Суворов А.М. руководитель отдела сельского хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Акт выполненных работ | Единая федеральная информационная система земель с/х назначения (ЕФИС СЗН) |
| Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах) | к 2026 году | Суворов А.М. руководитель отдела сельского хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Статистический бюллетень | Территориальный орган статистики (Маристат) |
| Повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее чем до 12 процентов (с учетом субсидий); | ежегодно | Суворов А.М. руководитель отдела сельского хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Годовые отчеты предприятий | Программное обеспечение «1С Предприятие» |
| Улучшение жилищных условий сельского населения | ежегодно | Суворов А.М. руководитель отдела сельского хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) |

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом по муниципальной программе « Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024-2030 годы»

(протокол от 30 октября 2023 г. № 6)

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий  
«Защита прав потребителей в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл (иной орган, организация) | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл на 2024-2030 годы» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и нормативными актами Российской Федерации и Республики Марий Эл | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество поступивших обращений от потребителей. | убывание | КПМ | Ед. | 3 | 2023 | 3 | 2 | 1 | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 1.2 | Количество публикаций в средствах массовой информации | возрастание | КПМ | ед | 2 | 2023 | 3 | 4 | 5 | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |
| 1.3 | Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | возрастание | КПМ | чел | 10 | 2023 | 12 | 15 | 17 | Отдел по экономическому развитию территории администрации Мари-Турекского муниципального района | Ведомственная отчетность |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и нормативными актами Российской Федерации и Республики Марий Эл | | | | | | | | | |
| 1. | **Мероприятие (результат) 1**Осушествление координаций мероприятий по защите прав потребителей в Мари-Турекском муниципальном районе | Достижение максимальной эффективности при реализации полномочий в сфере защиты прав потребителей | Проведение мониторинга практики применения требований законодательства о защите прав потребителей и смежных с ним отраслях права | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | **Мероприятие (результат)** 2. совершенствование методов работы по рассмотрению обращений граждан о нарушении прав потребителей | Достижение максимальной эффективности при реализации полномочий в сфере защиты прав потребителей | Рассмотрение и консультация граждан по вопросам нарушения их прав как потребителей путем очных консультаций, по телефону, а так же через интернет в группах ВК , телеграмм и др через официальную страницу ведомства | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | **Мероприятие (результат) 3**  Извещение органов, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров, работ, услуг о выявленных товарах, услугах ненадлежащего качества, а так же опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды через участие в круглых столах и тематических совещаний-встреч в администрации Мари-Турекского района | Достижение максимальной эффективности при реализации полномочий в сфере защиты прав потребителей | Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | единиц | 20 | 2023 | 20 | 20 | 20 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование органа исполнительной власти Республики Марий Эл, иного государственного органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система (источник данных)** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и нормативными актами Российской Федерации и Республики Марий Эл | | | | |
| Мероприятие (результат) 1 Осуществлена координация мероприятий по защите прав потребителей в Мари-Турекском муниципальном районе | По мере необходимости | Кислицына Екатерина Владимировна,  Советник отдела по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района  Республики Марий Эл | Информация  по итогам исполнения мероприятий по защите прав потребителей в Мари-Турекском муниципальном районе | Ведомственная отчетность |
| Контрольная точка 1.1Проведен мониторинг мероприятий по защите прав потребителей в Мари-Турекском муниципальном районе | Ежегодно | Кислицына Екатерина Владимировна,  Советник отдела по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района  Республики Марий Эл | Информация  по итогам исполнения мероприятий по защите прав потребителей в Мари-Турекском муниципальном районе | Ведомственная отчетность |
| Мероприятие (результат) 2.Совершенствование методов работы по рассмотрению обращений граждан о нарушении прав потребителей | Посто-янно | Кислицына Екатерина Владимировна,  Советник отдела по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района  Республики Марий Эл | Информация по количеству поступивших обращений от потребителей в Мари-Турекском районеРеспубликиМарий Эл | Ведомственная отчетность |
| Контрольная точка 2.1 совершенствование методов работы по рассмотрению обращений граждан о нарушении прав потребителей | Посто-янно | Кислицына Екатерина Владимировна,  Советник отдела по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района  Республики Марий Эл | Информация о количестве публикаций в средствах массовой информации | Ведомственная отчетность |
| Мероприятие (результат) 3  Извещение органов, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров, работ, услуг о выявленных товарах, услугах ненадлежащего качества, а так же опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды через участие в круглых столах и тематических совещаний-встреч в администрации Мари-Турекского района | По мере необходимости | Владимировна,  Советник отдела по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района  Республики Марий Эл | Информация о количестве совещаний, рабочих встреч, семинаров | Ведомственная отчетность |
| Контрольная точка 3.1 Представлен отчет о количестве граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | Посто-янно | Владимировна,  Советник отдела по экономическому развитию территорий администрации Мари-Турекского муниципального района  Республики Марий Эл | Отчет о количестве граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | Ведомственная отчетность |

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)
4. В подсистеме управления государственными программами указывается информационная система (по мере вводав опытную эксплуатацию), в которой отражаются данные показателя (при наличии). [↑](#footnote-ref-5)