Информация о реализации национальных проектов на территории Советского муниципального района

в 2021 году

| 2021 год |
| --- |
| Национальные проекты |
| Национальный проект «Демография» |
| 1 | региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) детей - 29,0 млн.руб., ежемесячная выплата при рождении третьего или последующий детей до достижения ребенком возраста трех лет - 26,6 млн.руб., предоставление материнского капитала - планируемая - 1,0 млн.рублей. | В течение 2021 года | На 01.01.2022 г. Профинансировано: Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) детей - освоено – 11,7 млн.руб, ежемесячная выплата при рождении третьего или последующий детей до достижения ребенком возраста трех лет - освоено- 34,1 млн.руб, предоставление материнского капитала - освоено – 1,4 млн.руб.; на рождение – 1,2 млн.рублей |
| 2 | региональный проект «Старшее поколение» | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. | В течение 2021 года |  |
| Национальный проект «Здравоохранение» |
| 3 | региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). | В течение 2021 года | Работы завершены. |
| Национальный проект «Образование» |
| 4 | региональный проект «Современная школа» | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (открытие Точек роста в ССШ №2, Верх-Ушнурской школе). | В течение 2021 года | Точки роста открыты. Дата открытия октябрь 2021 года. Сумма работ составила 1,0 млн.рублей. |
| 5 | региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (поставка оборудования) в 4 школы района: Михайловская, Алексеевская, Кельмаксолинская, Солнечная, а также в Ургакшский лицей, Аграрно-строительный техникум). | В течение 2021 года | Оборудование поставлено. Стоимость работ 1,0 млн.рублей. |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| 6 | региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | В пяти населенных пунктах (п. Советский, п. Алексеевский, п.Солнечный, с. Вятское, с. Ронга) разработаны проекты и заключены контракты на обустройство 6 общественных территорий: -Благоустройство парковой зоны в п. Советский на сумму 7431,970 тыс.руб. -Благоустройство площади перед домом культуры в п. Алексеевский (2-й этап) на сумму 640,0 тыс. руб. -Благоустройство общественной территории «Освещение ул. Дружбы с. Вятское (от перекрёстка ул.Луговая до ул.Старосельская)» на сумму 249,650тыс.руб. -Благоустройство центральной площади с. Вятское, ул. Новикова, ул. Дружбы (1-й этап), на сумму 835,643тыс.руб. -Физкультурно-оздоровительная площадка в с. Ронга на сумму 848,731тыс.руб. -Благоустройство центральной площади в п. Солнечный - 4 этап, на сумму 895,858тыс. руб. | Май-сентябрь 2021 года | Работы завершены и профинансированы. |
| 7 | региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Осуществляется расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. В рамках реализации РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019-2025 годы" планируется переселить 235 человек, проживающих в 92 жилых помещениях общей площадью 3 335,10 кв.м., (5 домов в п. Советский, 13 – в Ронгинском поселении, 2 – в п.Луговой, 10 – в Алексеевском поселении, 4 – в Михайловском поселении). В 2021 году планируется ввести новые МКД: - в п. Алексеевский (27 кв.дом), для переселения предоставляются 22 квартиры (62 гражданина); - в с.Ронга (35 кв.дом), для переселения предоставляются 27 квартир (65 граждан); - в п.Солнечный (24 кв.дом), для переселения предоставляются 22 квартиры (49 граждан). Запланировано 95 172,040тыс.рублей. | Декабрь 2021 года | Готовность МКД на 01.01.2022 года составляет: - в п.Алексеевский – 100 % профинансировано 29,7 млн.рублей в 2021 году; - в с.Ронга - 100%. Профинансировано 9,0 млн.рублей в 2021 году. 2 дома сданы в эксплуатацию в декабре 2021 года. - в п. Солнечный – 60,8%. |
| Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 8 | Региональный проект «Дорожная сеть» | Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также сокращение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки. По государственным контрактам, заключенным с ГКУ РМЭ «Марийскавтодор» планируется отремонтировать участки: автомобильной дороги Йошкар-Ола-Уржум: - 41+433-58+200 (16,79 км) на сумму 202191,0тыс.руб. - 28+200-32+176 (3,98 км) на сумму 47888,9тыс.руб. - 33+788-38+555 (4,77 км) на сумму 57452,27тыс.руб. - 40+077-41+433 (1,3 км) на сумму 15657,85тыс.руб. 2)автомобильной дороги Алексеевский – Средний Кадам – Пектубаево 0+000-8+830 (8,83 км) на сумму 106352,9тыс.руб. 3) автомобильной дороги Куяр-Солнечный-Ронга 48+500-54+134 (5,63км) на сумму 89262,45 тыс.руб. (этот участок был в планах на 2022г). | Апрель-октябрь 2021год | Работы завершены. |
|  |  | Приведение в нормативное состояние дорожной сети Йошкар-Олинской городской агломерации | Март-октябрь 2021год | Ремонт проезжей части улиц Пушкина, Калинина и Свободы п. Советский на сумму 56,7 млн.рублей. |
| Национальный проект «Культура» |
| 9 | Региональный проект «Культурная среда» | Реконструкция кровли и устройство навесного вентилируемого фасада Вятского СДК, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, с. Вятское, ул. Дружбы, д.3 на сумму 11,5 млн.руб. | Март-октябрь 2021г | Реконструкция завершена, освоено на 31.12.2021 г. 11,5 млн.рублей. |
|  |  | Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуб) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации на сумму 4,7 млн.руб. | Март-август 2021г | Закупка проведена, поставка автоклуба – октябрь 2021года. |
|  |  | Капитальный ремонт здания МБУДО "Советская ДШИ", расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Свободы, д.15а на сумму 57,8 млн.руб. | Февраль-сентябрь 2021г | Объект сдан 01.10.2021года, освоено на 31.12.2021 г. 58,7 млн.рублей. |
| 10 | Региональный проект «Творческие люди» | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры, лучшим сельским учреждениям культуры (укрепление материально-технической базы Кукмаринского СДК) на сумму 102,0 тыс.руб. | Март-август 2021г | Освоено 102,0 тыс.рублей |