## Лист1
Реестр незавершенных объектов капитального строительства, расположенных на территории Республики Марий Эл по состоянию на 18.01.2023 г.
Учетный номер объекта |  |  |  | Учетный номер объекта по ф. 0503190/ 0503790 | Основание включения в реестр незавершенных объектов капитального строительства | Дата включения в реестр незавершенных объектов капитального строительства | Информация о включении мероприятия в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (реквизиты приказа) | Наименование объекта незавершенного строительства | Фактическое расположение или планируемое расположение объекта незавершенного строительства (полностью) |  |  |  | Характеристики незавершенных объектов капитального строительства | [7 empty] | Статус проектной документации |  |  |  |  | Статус исходно-разрешительной документации |  | Наличие исполнительной документации | Проведение обследования |  | Приостановление (прекращение) строительства | [6 empty] | Проблемные моменты (наличие уголовных дел (номер, дата, статус), наличие претензий от заказчика или подрядчика (значимой информации, необходимой для принятия решения о завершении строительства или списании объекта) | Финансовые характеристики | [15 empty] | Целевая функция (проблемные объекты) | [14 empty] | Источник финансирования, необходимого для завершения строительства | Ссылка на фото объекта | Контактное лицо, телефон | Примечание
код главного распорядителя средств консолидирован-ного бюджета | код субъекта Российской Федерации, в которых находится объект незавершенного строительства | порядковый номер объекта незавершенного строительства находящегося в ведении органа исполнительной власти Республики Марий Эл | номер решения Межведомственной комисии по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства | [5 empty] | cубъект Российской Федерации | код субъекта Российской Федерации по ОКТМО | адрес (местонахождение) объекта | кадастровый номер объекта (при наличии) | причины приостановления строительсва | наименование заказчика (-ов) правообладателя (-ей), балансосодержателя )-ей) | идентификационный номер налоплательщика заказчика (-ов)правообладателя (-ей), балансосодержателя )-ей | реквизиты государственного контракта | правообладатель земельного участка, на котором расположен незавершенный объект капитального строительства | наименование регионального проекта | мощность объекта |  | наличие проектной документации | функциональная зона по документам территориального планирования муниципальных образований (жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона инженерной и транспорной инфраструктур, зона специального назначения, иная) | наличие и реквизиты проекта планировки территории | документ, которым установлены расходные обязательства (для начала проектирования (строительства) объекта капитального строительства) | дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (при наличии) | наличие разрешения на строительство (номер, дата) | срок действия разрешения на строительство |  | дата последнего обследования незавершенного объекта капитального строительства | стоимость проведения обследований ( в текущих ценах), фактическая или необходимая (рублей) | год фактического ьначала строительства | год фактическогоь приостановления (прекращения) строительства | степень строительной готовности, процентов | срок простоя объекта (лет, месяцев) | предполагаемый срок окончания строительства (год, месяц) | предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию (год, месяц) | статус строительства объекта на отчетную дату (ведется, приостановлено, завершено) |  | общая сметная стоимость объекта на дату начала строительства |  |  | сумма капитальных вложений в объект за время строительства ( в ценах соответствующих лет) (рублей) |  |  |  | остаток сметной стоимости ( в ценах соответствующих лет) (рублей) | фактические расходы по счету 0106Х1000 |  |  |  | объем средств, предусмотренный в плане мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (рублей) | сумма дополнительного финансирования, необходимая для завершения строительства, на дату включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (рублей) | из них за счет средств федерального бюджета на дату включения в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства (рублей) | за счет бюджета муниципального образования в Республике Марий Эл (рублей) | целевая функция, определения главным распорядителем средств федерального бюджета | обоснование выбора целевой фукции | фактические расходы на реализацию целевой функции |  |  |  | стоимость релизации целевой функции (с учетом всех расходов, необходимых для выполнения целевой функции) |  |  |  | плановые сроки релизации инвестиционного проекта (срок завершения мероприятий по реализации целевой функции) (год, месяц) |  |  | предполагаемый получатель (балансодержатель) объекта капитального строительства | результат выполнения целевой функции на отчетную дату
[19 empty] | единица измерения | Значение | [18 empty] | в соответствии с утвержденной проектной документацией (рублей) | год, в ценах которого определена стоимость | в ценах соответствующих лет (рублей) | всего, (рублей) | из них за счет средств федерального бюджета (рублей) | республиканского бюджета Республкики Марий Эл (рублей) | бюджета муниципального образования в Республике Марий Эл (рублей) |  | на начало года (рублей) | увеличение (рублей) | уменьшение (рублей) | на конец года (рублей) | [6 empty] | всего (рублей) | в том числе из федерального бюджета (рублей) | республиканского бюджета Республкики Марий Эл (рублей) | бюджета муниципального образования в Республике Марий Эл (рублей) | всего (рублей) | в том числе из федерального бюджета (рублей | республиканского бюджета Республкики Марий Эл (рублей) | бюджета муниципального образования в Республике Марий Эл (рублей) | начало реализации | окончание реализации | планируемая дата реализации целевой функции
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  | 50 | 51 | 52 | 53 |  |  | 54 | 55 |  |  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
| 12 | - | 1 | 916887050000131А045608100071 | на основании пункта 2 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Объект незавершенного строительства, назначение: объект незавершенного строительства, общая полщадь застройки 144, стнпень готовности объекта 29, глубина залегания - 10м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Советская | Республика Марий Эл | 88705000 | г.Воллжск, ул.Советская | 12:16:0502002:407 | ПСД разработана необходима корректировка ПСД, необходимо повторное проведение экспертизы | Администрация ГО "Город Волжск" | 1216002595 | Муниципальный контракт на ПСД №16 от 03.10.2012 г. Государственный контракт на СМР № без номера от 05.04.2005 г. | Городской округ "Город Волжск" |  | тыс.м3 кв.м | 5,0 144 | Имеется ПСД 2012 г., требуется актуализация проектной документации | Зона коммунального обслуживания | [8 empty] | 2002 | 2009 | 29% | 14 лет | 2025 | 2025 | Приостановлено | нет | 32816350 | 2008 | 32816350 | 23293572.71 | 8900000 | 7863600 | 6529972.71 | 9522777.29 |  |  |  |  | 23293572.71 | 62080000 | 60172200 | 1907800 | Объект частично построен. | Фактические расходы на строительство объекта составили 23698,6 тыс.рублей (в том силе в казну передано имущество на 23293,57271 тыс.рублей), построено здание КНС. ПСД разработана, необходима корректировка ПСД, необьходимо повторное проведение экспертизы. |  |  |  | 0 | 62080 | 60172.2 | 1907.8 | 0 | - | - | 31.12.2023 г. | ОАО "Водоканал" |  | Республиканский бюджет |  | Толстова Анастасия Николаевна 8(83631) 6-01-08
| 12 | - | 2 | 857880000000120А003503100101 | на основании пункта 1 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Дом культуры на 200 мест в пгт.Юрино | Республика Марий Эл | 88701000 | Юринский район, пгт.Юрино, ул.Парковая, д.6а (Дворцовая аллея, 3) |  | приостановлено финансовое обеспечение | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл | 1200001155 | расторгнут | Республика Марий Эл | РАИП | кв..м. | 805 | имеется | жилая зона |  |  | № 12-1-6рб-0038-15 от 15.10.2015г. | №RU 12-656000-5-2016 от 23.05.2016 | 2018-05-23 |  | 06.10.2022 | 60000 | 2015 | 2016 | 10% | 5 лет 11 мес. | при наличии финнсирования (2026) | 2026 | приостановлено | нет | 57825230 | 3 кв.2015 | 120665117 | 6696396 | 0 | 6696396 | 0 | 113968721 | 6037239 | 659157 | 0 | 6696396 | 0 | 113968721 | 0 | 0 | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | В настоящее время в единственном районном центре Республики Марий Эл отсутствует Дом культуры. В поселке Юрино мероприятия проводятся в арендуемом конференц-зале здании администрации Юринского района, на открытых площадках Красной площади и в Парке Шереметева. Существуют большие проблемы с хранением инвентаря, музыкальной аппаратуры и сценической одеждой. В год проводятся более 340 культурно-массовых мероприятий, в которых принимают участие около 40 тыс.человек, в том числе деги — 5,1 тыс.чел., молодежь — 3,5 тыс.человек. В связи с большим количеством обращений граждан п.Юрино, направленных Президенту РФ, депутатам ГД РФ, ГС РМЭ, благодаря поддержке Правительства РМЭ в 2015 году начато строительство в ДК в п.Юрино. В связи с недостаточностью средств в бюджете РМЭ строительство приостановлено. Минкультуры РМЭ в течение нескольких лет велась работа по привлечению средств из федерального бюджета в рамках ФАИП, национального проекта ”Культура”. Проект не поддержан Минкультуры России в связи с необходимостью актуализации ПСД в соответствии с новыми нормативами и требованиями в строительном комплексе. Для РМЭ завершение строительства Дома культуы является приоритетным вопросом. Строительство ДК на 200 мест в шт. Юрино включено в проект комплексного развития туристической инфраструктуры ”Центр этнотуризма на Волге“ Фронтальной стратегии разития РМЭ до 2030 года. В целях реализации проекта в октябре текущего года проведено комплексное обследование существующих фундаментов с целью определения возможности завершения строительства объекта, с октября 2022 года осуществляется работа по корректировке проектно-сметной документации. В 2023 году планрируется проведение государственной экспертизы ПСД. Минкультуры РМЭ будет продолжена работа по привлчению средств из федерального бюджета на завершение строительства объекта. | 6696396 | 0 | 6696396 | 0 | 113968721 | 0 | 113968721 | 0 | 2015 | при наличии финансирования (2026) |  | МБУК "Районный социокультурный комплекс" Юринского муниципального района Республики Марий Эл |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  | Петкевич С.А. 42-32-17 Семенова М.Ю. 45-25-85 | Объект не строится с декабря 2016 г. Выполнен фундамент, лицевая кирпичная кладка наружных стен до оконных проемов, песчаные основы под бетонные полы.
| 12 | - | 3 | 820880000000320Р091100110011 | на основании пункта 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Строительство автомобильной дороги Йошкар-Ола - Дорожный | Республика Марий Эл | 88628448 | Республика марий эл, Сенькинское сп |  | консервация объекта | ГКУ "Марийскавтодор" | 1215076763 |  | 12:04:0170101:38, 12:04:0170101:41 собственность РФ, постоянное (бессрочное) пользование ГКУ "Марийскавтодор" |  | км пог.м | 2,088 91,1 |  | зона инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | №12-1-5-0009-08 от 15.01.2008 г., №092-08/ГЭ-073Д/16 от 04.03.2008 г. | № 14п от 30 марта 2009 г | до 30 марта 2010 г. | имеется |  |  | 2009 | 2010 |  | 12 лет | 2027 | 2027 | приостановлено | отсутствуют | 295512260 | 2008 | 319224701 | 169997399.9 |  | 169997399.9 |  | 467000000 | 169997399.9 |  |  | 169997399.9 |  |  |  |  | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | Строительство а/д Йошкар-Ола - Дорожный на участке от улицы Некрасова (в створе ул. Первомайской) до АЗС в пос. Дорожный Республики Марий Эл предусматривается в соответствии с перспективным генеральным планом развития г. Йошкар-Ола, в связи с необходимостью пропуска автомобильного транспорта к промышленным предприятиям наиболее развитых районов Республики Марий Эл: Оршанский и Медведевский, аэропорту г. Йошкар-Ола. В настоящий момент движение автотранспорта осуществляется по федеральной автомобильной дороге «Вятка». Автодорога «Вятка» за пределами г. Йошкар-Ола – II - технической категории, но на въезде в г. Йошкар-Ола, ул. Оршанское шоссе - узкая, ширина проезжей части колеблется от 6,0 до 7,0 м, стеснена жилой застройкой, без обеспечения пешеходного движения. Движение автотранспорта на участке от улицы Водопроводной до улицы Некрасова (по ул. Оршанское шоссе) организовано в одном направлении - на выезд из города. При въезде в город движение автотранспорта организовано по ул. Серова до пересечения с ул. Первомайской и далее по ул. Первомайской. Участок улицы Серова представляет собой улицу в стесненной жилой частной застройке и должен быть отнесен к магистральным улицам в соответствии со СП 42.13330.2016. В настоящее время, участок федеральной автомобильной дороги «Вятка» и проезжая часть улицы Серова по своим основным техническим параметрам (продольный профиль, план трассы, пропускная способность, прочность дорожной одежды и др.) не соответствуют требованиям действующих нормативных документов, фактической интенсивности движения и безопасности дорожного движения. | 169997399.9 |  | 169997399.9 | 0 | 512971.48 | 0 | 512971.48 | 0 | 2026 | 2027 | 2027 | ГКУ "Марийскавтодор" |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  | Пирогов А.Е. (тел.23-26-69) | Строительство автомобильной дороги Йошкар-Ола – Дорожный, технической категории - II, протяженностью - 2,088 км, с мостом через реку Б. Ошла - 91,10 м. С 2011 года объект законсервирован и стоимость завершения строительства на 01.01.2023 года составляет 467 млн. рублей. Готовность объекта на 01.01.2022 года составляет 53%.
867 | 12 | - | 4 | 867880000000120А009803102811 | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Куженерский муниципальный район". РМЭ, Куженерский район, пгт Куженер, ул. Школьная | Республика Марий Эл | 88620151 | Куженерский р-н, пгт. Куженер, ул. Заречная |  | отсутствие финансирования | Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" | 1215127217 | № 11 от 24.01.2011г. С ПК "Медведевская ПМК" | Администрация Куженерского муниципального района |  | кв.м. | 5455.4 | имеется, требуется актуализация проектной документации |  |  |  | № 12-1-1-0187-11 от 11.11.2011г., № 12-1-6-0027-11 от 1.11.2011 г. | №RU 1250500-22 от 28.09.2011 г. | 2015-12-31 | отсутствует | отсутствует |  | 2010 | 2016 | 14.96 | 7 лет | при наличии финнсирования |  | приостановлено | отсутствует | 168968170 | 2010 | 168968170 | 25282648.94 | - | 25282648.94 |  | 143685521.06 |  |  |  | 25282648.94 | 143685521.06 | 381185940 |  |  |  | Отсутствие крытых спортивных сооружений в Куженерском районе | 25282648.94 |  | 25282648.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при наличие финансирования | при наличие финансирования | при наличие финансирования | Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" |  |  | https://cloud.mail.ru/public/1uVF/y53hQ87nV | Шабалин Евгений Николаевич тел. 34-18-05, Киселева Светлана Сергеевна тел. 23-28-74
867 | 12 | - | 5 | 867880000000120А009803102831 | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Оршанский муниципальный район" РМЭ, Оршанский район, пгт Оршанка, ул.Советская | Республика Марий Эл | 88640151 | Оршанский р-н, пгт. Оршанка, ул. Советская |  | отсутствие финансирования | Автономное учреждение Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл | 1215127217 | № 105 от 17.12.2010г. С ПК "Медведевская ПМК" | Администрация Оршанского муниципального района |  | кв.м. | 5455.4 | имеется, требуется актуализация проектной документации |  |  |  | № 12-1-1-0185-11 от11.11.2011 г.,№ 12-1-6-0025-11 от 11.11.2011 г. | № RU 12510000-13 от 08.09.2011 г. | 2012-12-31 | отсутствует | отсутствует |  | 2011 | 2014 | 20.94 | 8 лет | при наличии финнсирования |  | приостановлено | отсутствует | 166632510 | 2011 | 166632510 | 34896324.9 | - | 34896324.9 |  | 131736185.1 |  |  |  | 34896324.9 | 131736185.1 | 354278630 |  |  |  | Отсутствие крытых спортивных сооружений в Оршанском районе | 34896324.9 |  | 34896324.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при наличие финансирования | при наличие финансирования | при наличие финансирования | Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" |  |  | https://cloud.mail.ru/public/D5hs/4ym5vsaTd | Шабалин Евгений Николаевич тел. 34-18-05, Киселева Светлана Сергеевна тел. 23-28-75
867 | 12 | - | 6 | 867880000000120А009803102841 | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Параньгинский муниципальный район"РМЭ, Параньгинский район, пгт Параньга, ул. Мира | Республика Марий Эл | 88644151 | Параньгинский р-н, пгт. Параньга, ул. Колхозная |  | отсутствие финансирования | Автономное учреждение Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл | 1215127217 | № 16 от 25.01.2011 г. с ООО "Параньгинская ПМК" | Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" |  | кв.м. | 5455.4 | имеется, требуется актуализация проектной документации |  |  |  | № 12-1--1-0184-11 от11.11.2011 г., № 12-1-6-0024-11 от 11.11.2011 г. | № 54-11 от 15.08.2011 г. | 2014-08-15 | отсутствует | отсутствует |  | 2016 | 2013 | 27.08 | 7 лет | при наличии финнсирования |  | приостановлено | отсутствует | 166865560 | 2011 | 166865560 | 45182497.83 | - | 45182497.83 |  | 121683062.17 |  |  |  | 45182497.83 | 121683062.17 | 327371450 |  |  |  | Отсутствие крытых спортивных сооружений в Параньгинском Районе | 45182497.83 |  | 45182497.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при наличие финансирования | при наличие финансирования | при наличие финансирования | Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" |  |  | https://cloud.mail.ru/public/NoNK/3NdNa5Hej | Шабалин Евгений Николаевич тел. 34-18-05, Киселева Светлана Сергеевна тел. 23-28-76
867 | 12 | - | 7 | 867880000000120А009803102511 | на основании пункта 1 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Сернурский муниципальный район"РМЭ, Сернурский район, п.Сернур, ул.Комсомольская | Республика Марий Эл | 88648151 | Сернурский р-н, пгт. Сернур, ул. Комсомольская | 12:10:1670117:787 | отсутствие финансирования | Автономное учреждение Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл | 1215127217 | № 25 от 11.02.2011 г. с ПК "Медведевская ПМК" | Администрация Сернурского муниципального района |  | кв.м. | 5118.9 | имеется |  |  |  | № 12-1-1-3-080434-2021 от 21.12.2021 г. | №RU 1251200-1020 от 27.09.2011 г | 2020-12-30 | отсутствует | 2021г. |  | 2011 | 2021 | 39.94 | 1 год | при наличии финнсирования |  | приостановлено | отсутствует | 165711880 | 2011 | 165711880 | 70694860.5 | - | 70694860.5 |  | 95017019.5 |  |  |  | 70694860.5 | 95017019.5 | 223683690 |  |  |  | Отсутствие крытых спортивных сооружений в Сернурском районе | 70694860.5 |  | 70694860.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при наличие финансирования | при наличие финансирования | при наличие финансирования | Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" |  |  | https://cloud.mail.ru/public/M9or/oRaAvURvD | Шабалин Евгений Николаевич тел. 34-18-05, Киселева Светлана Сергеевна тел. 23-28-77
867 | 12 | - | 8 | 867880000000120А009803102381 | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Горномарийский муниципальный р-он", с. Виловатово, ул. Советская | Республика Марий Эл | 88608420 | Горномарийский р-н, с. Виловатово, ул. Советская | 12:02:0140101:107 | отсутствие финансирования | Автономное учреждение Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл | 1215127217 | № 104 от 17.12.2010 с ПК "Медведевская ПМК" | Администрация Горномарийского района |  | кв.м. | 5455.4 | имеется, требуется актуализация проектной документации |  |  |  | № 12-1-1-0183-11 от 10.11.2011 г.,№ 12-1-6-0023-11 от № 10.112011 г. | №RU 12502000-78С от 26.08.2011 г | 2013-08-26 | отсутствует | отсутствует |  | 2011 | 2015 | 36.15 | 7 лет | при наличии финнсирования |  | приостановлено | отсутствует | 182215220 | 2011 | 182215220 | 65870728.32 | - | 65870728.32 |  | 116344491.68 |  |  |  | 65870728.32 | 116344491.68 | 299856750 |  |  |  | Отсутствие крытых спортивных сооружений в Горномарийском районе | 65870728.32 |  | 65870728.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при наличии финансирования | при наличии финансирования | при наличии финансирования | Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" |  |  | https://cloud.mail.ru/public/M9or/oRaAvURvD | Шабалин Евгений Николаевич тел. 34-18-05, Киселева Светлана Сергеевна тел. 23-28-78
| 12 | - | 9 | 90388632000 0132А093709 100061 | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Спальный корпус МОУ "Коркатовский лицей" на 160 мест по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Коркатово, ул.Школьная д. 14" | Республика Марий Эл | 88232000 | Моркинский район, д. Коркатово, ул.Школьная д. 14. |  | отсутствие финансирования | Администрация Моркинского муниципального района | 1208002094 | муниципальный контракт № 37/0108300002014000009_104964 от 09.07.2014 г.; допсоглашение от 29.12.2015 г.; допсоглашение от 05.07.2021г.; допсоглашение от 06.07.2021 г. | Администрация Моркинского муниципального района | РАИП | кв.м. мест | 3 070 160 | да | жилая зона |  |  | 28.02.2011 г. № 12-1-5-0035-11 | № 78 от 15.07.2014 | истек |  |  |  | 2014 | 2015 | 1.82 | 7 лет | 2023 | 2023 | приостановлено | отсутствует | 101258900 | 2010 | 173440040 | 3162709.85 |  | 3162709.85 |  | 170277330.15 | 3162709.85 |  |  | 3162709.85 | 170277330.15 |  |  |  | 10 |  | 3162709.85 |  | 3162709.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Администрация Моркинского муниципального района Республики Марий Эл |  |  | https://disk.yandex.ru/i/u5p77231WuVTWA |  | гр.39 = 173440,04 тыс.руб. в ценах 2022 года
| 12 | - | 10 | 90388632000 0132А093709 100051 | на основании пункта 1 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Школа на 440 учащихся в с. Шоруньжа Моркинского района | Республика Марий Эл | 88232000 | Моркинский район, с. Шоруньжа, пер. Почтовый 1а |  | отсутствие финансирования | Администрация Моркинского муниципального района | 1208002094 | муниципальный контракт № 2 от 30.06.2008 г. | Администрация Моркинского муниципального района | РАИП | кв.м. учащихся | 4 520,18 440 | да | общественно-деловая зона | [8 empty] | 2009 | 2011 | 8.62 | 11 лет | 2023 | 2023 | приостановлено | отсутствует | 89100000 | 2012 | 205841750 | 17752398 |  | 17752398 |  | 188089352 | 17752398 |  |  | 17752398 | 188089352 |  |  |  | 10 |  | 17752398 |  | 17752398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Администрация Моркинского муниципального района Республики Марий Эл |  |  | https://disk.yandex.ru/i/OzxsUMja4F7lcA |  | гр.39 = 205841,75 тыс.руб. в ценах 2022 года
| 12 | - | 11 |  | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Крытый манеж для минизоопарка в пгт.Медведево по ул. Кооперативная, д. 2 Республики Марий Эл | Республика Марий Эл | 88628000 | пгт.Медведево ул. Кооперативная д.2 | 12:04:0212501:200 | отсутствие финансирования | Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл | 1207002292 | Муниципальный контракт №7 на выполнение работ по строительству объекта "Крытый манеж для мини-зоопарка пос. Медведево" от 24 мая 2010г. | Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл | Крытый манеж для мини-зоопарка в пгт. Медведево Республики Марий Эл | зрителей | 300 | ПСД с положительной госсударственной экспертизой | общественно-деловая зона | нет | Договор № 6522/08 на выполнение инженерно-геологических изысканий. Техническое задание на проектирование от 29.07.2009г. | от 24.09.2010 г.№ 12-1-3-0111-10 | № 81п от 25.12.2010 г. | до 24.09.2018 | Да | Договор № 1161 от 28.11.2022 по 31.01.2023 "Техническон обследование оснований, фундаментов и строительныхконструкций на объекте "Крытый манеж для минизоопарка в пгт. Медведево. На 27.12.2022 работы по обследованию завершаются. | 60000 | 2010 | 2014 | 54% | 8 лет | 2024 | 2024 | преостановлено | отсутствует | сумма контракта № 7 от 24.05.2010 г. составляет 67 170 000 | 2010г. | 93001230 | 50960000 |  |  | 50960000 | 42041230 |  |  |  |  | 76758000 |  |  |  | в целях многофункционального применения | Необходимость в музыкальнуой школе | 50960000 |  |  | 50960000 | 76758000 | 76758000 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2025 | Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл | 0 | Респуюликанский и Федеральный бюджет | нет | Руководитель отдела капитального строительства администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл 58-38-86 | нет
| 12 | - | 12 |  | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Здание администрации Сидоровского сельского поселения в п. Новотроицк Медведевского района Республики Марий Эл | Республика Марий Эл | 8194,65тыс | Медведевский район п.Новотроицк Республика Марий Эл | 12:04:0870112:15 | отсутствие финансирования | Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл | 1207002292 | Муниципальный контракт от 29.04.2014 №0108300011514000011-0117448-01 на стрительство объекта "Здание под назначение ФАП в п. Новотроицк Медведевского района Республики Марий Эл." | Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл | Здание Сидоровской сельской администрации в п. Новотроицк Медведевского района Республики Марий Эл | пациенты | 130 | ПСД с положительной госсударственной экспертизой | зона специального назначения | нет |  |  | № 40 от 05.05.2010 | до 5.07.2016 | Да | На 27.12.2022 работы по обследованию здания выполнялись для дефектной ведомости. . Произведен перерасчет сметной стоимости объекта на текущий 2022 год, для завершения строительства объекта | 0 | 2014 | 2016 | 42% | 6 лет | 2023 | 2024 | преостановлено | отсутствует | сумма контракта от 29.04.2014 г № 0108300011514000011-0117448-01 составляет 26 854,33 тыс. | 2014г. | 26854330 | 11357000.88 |  |  | 11357000.88 | 15497329.12 |  |  |  |  | 48850000 |  |  |  | в целях многофункционального применения:размещение ФАП, детских кружков в здании Сидоровской администрации | Необходимость в многофункциональном использовании | 11357000.88 |  |  | 11357000.88 | 48850000 | 48850000 | 0 | 0 | 2023 | 2024 | 2024 | Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл | 0 | Респуюликанский и Федеральный бюджет | нет | Руководитель отдела капитального строительства администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл 58-38-86 | нет
832 | 12 | 115 | 13 | 832880000000120А012203101151 | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Водозабор коттеджного поселка, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Загуры, участки, расположенные в северо-западной части кадастрового квартала (участки с 1 по 151) | Республика Марий Эл |  | Медведевский район, д. Загуры | отсутствует | отсутствие финансирования | Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл | 1215073515 | № 20-01-9706-01 от 04.07.2011 г. |  | отсутствует | [5 empty] | Распоряжение Правительства РМЭ № 2-р от 11.01.2011 г., Распоряжение Правительства РМЭ № 294-р от 20.05.2011 г. | 12-1-5-0044-11 | отсутствует |  | отсутствует | не проводилось |  | 2011 | 2012 | 28% | 11 лет 7 мес. | декабрь 2024 г. | декабрь 2024 г. | приостановлено | Подрядчик - ОАО "Маригражданстрой" ликвидирован, ПСД отсутствует. |  |  |  | 4214367 |  | 4214367 |  |  | 4214367 |  |  | 4214367 |  |  |  |  | завершение строительства | необходимость в обеспечении населения водоснабжением |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь 2024 | декабрь 2024 | декабрь 2024 | КУМИ Медведевского муниципального района |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | https://cloud.mail.ru/public/VRyg/rWubRVwfi | К.А.Хижняк тел. 42-23-12, Воронцова Н.Л. тел. 42-22-10

## Лист2
Учетный номер объекта |  |  |  |  | Учетный номер объекта по ф. 0503190/ 0503790 | Основание включения в реестр незавершенных объектов капитального строительства | Дата включения в реестр незавершенных объектов капитального строительства | Информация о включении мероприятия в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (реквизиты приказа) | Наименование объекта незавершенного строительства | Фактическое расположение или планируемое расположение объекта незавершенного строительства (полностью) |  |  |  | Характеристики незавершенных объектов капитального строительства | [7 empty] | Статус проектной документации |  |  |  |  | Статус исходно-разрешительной документации |  | Наличие исполнительной документации | Проведение обследования |  | Приостановление (прекращение) строительства | [6 empty] | Проблемные моменты (наличие уголовных дел (номер, дата, статус), наличие претензий от заказчика или подрядчика (значимой информации, необходимой для принятия решения о завершении строительства или списании объекта) | Финансовые характеристики | [15 empty] | Целевая функция (проблемные объекты) | [14 empty] | Источник финансирования, необходимого для завершения строительства | Ссылка на фото объекта | Контактное лицо, телефон | Примечание
порядковый номер объекта незавершенного строительства | код главного распорядителя средств консолидирован-ного бюджета | код субъекта Российской Федерации, в которых находится объект незавершенного строительства | порядковый номер объекта незавершенного строительства находящегося в ведении органа исполнительной власти Республики Марий Эл | номер решения Межведомственной комисии по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства | [5 empty] | cубъект Российской Федерации | код субъекта Российской Федерации по ОКТМО | адрес (местонахождение) объекта | кадастровый номер объекта (при наличии) | причины приостановления строительсва | наименование заказчика (-ов) правообладателя (-ей), балансосодержателя )-ей) | идентификационный номер налоплательщика заказчика (-ов)правообладателя (-ей), балансосодержателя )-ей | реквизиты государственного контракта | правообладатель земельного участка, на котором расположен незавершенный объект капитального строительства | наименование регионального проекта | мощность объекта |  | наличие проектной документации | функциональная зона по документам территориального планирования муниципальных образований (жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона инженерной и транспорной инфраструктур, зона специального назначения, иная) | наличие и реквизиты проекта планировки территории | документ, которым установлены расходные обязательства (для начала проектирования (строительства) объекта капитального строительства) | дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (при наличии) | наличие разрешения на строительство (номер, дата) | срок действия разрешения на строительство |  | дата последнего обследования незавершенного объекта капитального строительства | стоимость проведения обследований ( в текущих ценах), фактическая или необходимая (рублей) | год фактического ьначала строительства | год фактическогоь приостановления (прекращения) строительства | степень строительной готовности, процентов | срок простоя объекта (лет, месяцев) | предполагаемый срок окончания строительства (год, месяц) | предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию (год, месяц) | статус строительства объекта на отчетную дату (ведется, приостановлено, завершено) |  | общая сметная стоимость объекта на дату начала строительства |  |  | сумма капитальных вложений в объект за время строительства ( в ценах соответствующих лет) (рублей) |  |  |  | остаток сметной стоимости ( в ценах соответствующих лет) (рублей) | фактические расходы по счету 0106Х1000 |  |  |  | объем средств, предусмотренный в плане мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (рублей) | сумма дополнительного финансирования, необходимая для завершения строительства, на дату включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (рублей) | из них за счет средств федерального бюджета на дату включения в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства (рублей) | за счет бюджета муниципального образования в Республике Марий Эл (рублей) | целевая функция, определения главным распорядителем средств федерального бюджета | обоснование выбора целевой фукции | фактические расходы на реализацию целевой функции |  |  |  | стоимость релизации целевой функции (с учетом всех расходов, необходимых для выполнения целевой функции) |  |  |  | плановые сроки релизации инвестиционного проекта (срок завершения мероприятий по реализации целевой функции) (год, месяц) |  |  | предполагаемый получатель (балансодержатель) объекта капитального строительства | результат выполнения целевой функции на отчетную дату
[20 empty] | единица измерения | Значение | [18 empty] | в соответствии с утвержденной проектной документацией (рублей) | год, в ценах которого определена стоимость | в ценах соответствующих лет (рублей) | всего, (рублей) | из них за счет средств федерального бюджета (рублей) | республиканского бюджета Республкики Марий Эл (рублей) | бюджета муниципального образования в Республике Марий Эл (рублей) |  | на начало года (рублей) | увеличение (рублей) | уменьшение (рублей) | на конец года (рублей) | [6 empty] | всего (рублей) | в том числе из федерального бюджета (рублей) | республиканского бюджета Республкики Марий Эл (рублей) | бюджета муниципального образования в Республике Марий Эл (рублей) | всего (рублей) | в том числе из федерального бюджета (рублей | республиканского бюджета Республкики Марий Эл (рублей) | бюджета муниципального образования в Республике Марий Эл (рублей) | начало реализации | окончание реализации | планируемая дата реализации целевой функции
0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  | 50 | 51 | 52 | 53 |  |  | 54 | 55 |  |  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
1 |  | 12 | - | 1 | 916887050000131А045608100071 | на основании пункта 2 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Объект незавершенного строительства, назначение: объект незавершенного строительства, общая полщадь застройки 144, стнпень готовности объекта 29, глубина залегания - 10м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Советская | Республика Марий Эл | 88705000 | г.Воллжск, ул.Советская | 12:16:0502002:407 | ПСД разработана необходима корректировка ПСД, необходимо повторное проведение экспертизы | Администрация ГО "Город Волжск" | 1216002595 | Муниципальный контракт на ПСД №16 от 03.10.2012 г. Государственный контракт на СМР № без номера от 05.04.2005 г. | Городской округ "Город Волжск" |  | тыс.м3 кв.м | 5,0 144 | Имеется ПСД 2012 г., требуется актуализация проектной документации | Зона коммунального обслуживания | [8 empty] | 2002 | 2009 | 29% | 14 лет | 2025 | 2025 | Приостановлено | нет | 32816350 | 2008 | 32816350 | 23293572.71 | 8900000 | 7863600 | 6529972.71 | 9522777.29 |  |  |  |  | 23293572.71 | 62080000 | 60172200 | 1907800 | Объект частично построен. | Фактические расходы на строительство объекта составили 23698,6 тыс.рублей (в том силе в казну передано имущество на 23293,57271 тыс.рублей), построено здание КНС. ПСД разработана, необходима корректировка ПСД, необьходимо повторное проведение экспертизы. |  |  |  | 0 | 62080 | 60172.2 | 1907.8 | 0 | - | - | 31.12.2023 г. | ОАО "Водоканал" |  | Республиканский бюджет |  | Толстова Анастасия Николаевна 8(83631) 6-01-08
2 |  | 12 | - | 2 | 857880000000120А003503100101 | на основании пункта 1 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Дом культуры на 200 мест в пгт.Юрино | Республика Марий Эл | 88701000 | Юринский район, пгт.Юрино, ул.Парковая, д.6а (Дворцовая аллея, 3) |  | приостановлено финансовое обеспечение | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл | 1200001155 | расторгнут | Республика Марий Эл | РАИП | кв..м. | 805 | имеется | жилая зона |  |  | № 12-1-6рб-0038-15 от 15.10.2015г. | №RU 12-656000-5-2016 от 23.05.2016 | 2018-05-23 |  | 06.10.2022 | 60000 | 2015 | 2016 | 10% | 5 лет 11 мес. | при наличии финнсирования (2026) | 2026 | приостановлено | нет | 57825230 | 3 кв.2015 | 120665117 | 6696396 | 0 | 6696396 | 0 | 113968721 | 6037239 | 659157 | 0 | 6696396 | 0 | 113968721 | 0 | 0 | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | В настоящее время в единственном районном центре Республики Марий Эл отсутствует Дом культуры. В поселке Юрино мероприятия проводятся в арендуемом конференц-зале здании администрации Юринского района, на открытых площадках Красной площади и в Парке Шереметева. Существуют большие проблемы с хранением инвентаря, музыкальной аппаратуры и сценической одеждой. В год проводятся более 340 культурно-массовых мероприятий, в которых принимают участие около 40 тыс.человек, в том числе деги — 5,1 тыс.чел., молодежь — 3,5 тыс.человек. В связи с большим количеством обращений граждан п.Юрино, направленных Президенту РФ, депутатам ГД РФ, ГС РМЭ, благодаря поддержке Правительства РМЭ в 2015 году начато строительство в ДК в п.Юрино. В связи с недостаточностью средств в бюджете РМЭ строительство приостановлено. Минкультуры РМЭ в течение нескольких лет велась работа по привлечению средств из федерального бюджета в рамках ФАИП, национального проекта ”Культура”. Проект не поддержан Минкультуры России в связи с необходимостью актуализации ПСД в соответствии с новыми нормативами и требованиями в строительном комплексе. Для РМЭ завершение строительства Дома культуы является приоритетным вопросом. Строительство ДК на 200 мест в шт. Юрино включено в проект комплексного развития туристической инфраструктуры ”Центр этнотуризма на Волге“ Фронтальной стратегии разития РМЭ до 2030 года. В целях реализации проекта в октябре текущего года проведено комплексное обследование существующих фундаментов с целью определения возможности завершения строительства объекта, с октября 2022 года осуществляется работа по корректировке проектно-сметной документации. В 2023 году планрируется проведение государственной экспертизы ПСД. Минкультуры РМЭ будет продолжена работа по привлчению средств из федерального бюджета на завершение строительства объекта. | 6696396 | 0 | 6696396 | 0 | 113968721 | 0 | 113968721 | 0 | 2015 | при наличии финансирования (2026) |  | МБУК "Районный социокультурный комплекс" Юринского муниципального района Республики Марий Эл |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  | Петкевич С.А. 42-32-17 Семенова М.Ю. 45-25-85 | Объект не строится с декабря 2016 г. Выполнен фундамент, лицевая кирпичная кладка наружных стен до оконных проемов, песчаные основы под бетонные полы.
3 |  | 12 | - | 3 | 820880000000320Р091100110011 | на основании пункта 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Строительство автомобильной дороги Йошкар-Ола - Дорожный | Республика Марий Эл | 88628448 | Республика марий эл, Сенькинское сп |  | консервация объекта | ГКУ "Марийскавтодор" | 1215076763 |  | 12:04:0170101:38, 12:04:0170101:41 собственность РФ, постоянное (бессрочное) пользование ГКУ "Марийскавтодор" |  | км пог.м | 2,088 91,1 |  | зона инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | №12-1-5-0009-08 от 15.01.2008 г., №092-08/ГЭ-073Д/16 от 04.03.2008 г. | № 14п от 30 марта 2009 г | до 30 марта 2010 г. | имеется |  |  | 2009 | 2010 |  | 12 лет | 2027 | 2027 | приостановлено | отсутствуют | 295512260 | 2008 | 319224701 | 169997399.9 |  | 169997399.9 |  | 467000000 | 169997399.9 |  |  | 169997399.9 |  |  |  |  | Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | Строительство а/д Йошкар-Ола - Дорожный на участке от улицы Некрасова (в створе ул. Первомайской) до АЗС в пос. Дорожный Республики Марий Эл предусматривается в соответствии с перспективным генеральным планом развития г. Йошкар-Ола, в связи с необходимостью пропуска автомобильного транспорта к промышленным предприятиям наиболее развитых районов Республики Марий Эл: Оршанский и Медведевский, аэропорту г. Йошкар-Ола. В настоящий момент движение автотранспорта осуществляется по федеральной автомобильной дороге «Вятка». Автодорога «Вятка» за пределами г. Йошкар-Ола – II - технической категории, но на въезде в г. Йошкар-Ола, ул. Оршанское шоссе - узкая, ширина проезжей части колеблется от 6,0 до 7,0 м, стеснена жилой застройкой, без обеспечения пешеходного движения. Движение автотранспорта на участке от улицы Водопроводной до улицы Некрасова (по ул. Оршанское шоссе) организовано в одном направлении - на выезд из города. При въезде в город движение автотранспорта организовано по ул. Серова до пересечения с ул. Первомайской и далее по ул. Первомайской. Участок улицы Серова представляет собой улицу в стесненной жилой частной застройке и должен быть отнесен к магистральным улицам в соответствии со СП 42.13330.2016. В настоящее время, участок федеральной автомобильной дороги «Вятка» и проезжая часть улицы Серова по своим основным техническим параметрам (продольный профиль, план трассы, пропускная способность, прочность дорожной одежды и др.) не соответствуют требованиям действующих нормативных документов, фактической интенсивности движения и безопасности дорожного движения. | 169997399.9 |  | 169997399.9 | 0 | 512971.48 | 0 | 512971.48 | 0 | 2026 | 2027 | 2027 | ГКУ "Марийскавтодор" |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  | Пирогов А.Е. (тел.23-26-69) | Строительство автомобильной дороги Йошкар-Ола – Дорожный, технической категории - II, протяженностью - 2,088 км, с мостом через реку Б. Ошла - 91,10 м. С 2011 года объект законсервирован и стоимость завершения строительства на 01.01.2023 года составляет 467 млн. рублей. Готовность объекта на 01.01.2022 года составляет 53%.
4 | 867 | 12 | - | 4 | 867880000000120А009803102811 | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Куженерский муниципальный район". РМЭ, Куженерский район, пгт Куженер, ул. Школьная | Республика Марий Эл | 88620151 | Куженерский р-н, пгт. Куженер, ул. Заречная |  | отсутствие финансирования | Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" | 1215127217 | № 11 от 24.01.2011г. С ПК "Медведевская ПМК" | Администрация Куженерского муниципального района |  | кв.м. | 5455.4 | имеется, требуется актуализация проектной документации |  |  |  | № 12-1-1-0187-11 от 11.11.2011г., № 12-1-6-0027-11 от 1.11.2011 г. | №RU 1250500-22 от 28.09.2011 г. | 2015-12-31 | отсутствует | отсутствует |  | 2010 | 2016 | 14.96 | 7 лет | при наличии финнсирования |  | приостановлено | отсутствует | 168968170 | 2010 | 168968170 | 25282648.94 | - | 25282648.94 |  | 143685521.06 |  |  |  | 25282648.94 | 143685521.06 | 381185940 |  |  |  | Отсутствие крытых спортивных сооружений в Куженерском районе | 25282648.94 |  | 25282648.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при наличие финансирования | при наличие финансирования | при наличие финансирования | Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" |  |  | https://cloud.mail.ru/public/1uVF/y53hQ87nV | Шабалин Евгений Николаевич тел. 34-18-05, Киселева Светлана Сергеевна тел. 23-28-74
5 | 867 | 12 | - | 5 | 867880000000120А009803102831 | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Оршанский муниципальный район" РМЭ, Оршанский район, пгт Оршанка, ул.Советская | Республика Марий Эл | 88640151 | Оршанский р-н, пгт. Оршанка, ул. Советская |  | отсутствие финансирования | Автономное учреждение Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл | 1215127217 | № 105 от 17.12.2010г. С ПК "Медведевская ПМК" | Администрация Оршанского муниципального района |  | кв.м. | 5455.4 | имеется, требуется актуализация проектной документации |  |  |  | № 12-1-1-0185-11 от11.11.2011 г.,№ 12-1-6-0025-11 от 11.11.2011 г. | № RU 12510000-13 от 08.09.2011 г. | 2012-12-31 | отсутствует | отсутствует |  | 2011 | 2014 | 20.94 | 8 лет | при наличии финнсирования |  | приостановлено | отсутствует | 166632510 | 2011 | 166632510 | 34896324.9 | - | 34896324.9 |  | 131736185.1 |  |  |  | 34896324.9 | 131736185.1 | 354278630 |  |  |  | Отсутствие крытых спортивных сооружений в Оршанском районе | 34896324.9 |  | 34896324.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при наличие финансирования | при наличие финансирования | при наличие финансирования | Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" |  |  | https://cloud.mail.ru/public/D5hs/4ym5vsaTd | Шабалин Евгений Николаевич тел. 34-18-05, Киселева Светлана Сергеевна тел. 23-28-75
6 | 867 | 12 | - | 6 | 867880000000120А009803102841 | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Параньгинский муниципальный район"РМЭ, Параньгинский район, пгт Параньга, ул. Мира | Республика Марий Эл | 88644151 | Параньгинский р-н, пгт. Параньга, ул. Колхозная |  | отсутствие финансирования | Автономное учреждение Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл | 1215127217 | № 16 от 25.01.2011 г. с ООО "Параньгинская ПМК" | Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" |  | кв.м. | 5455.4 | имеется, требуется актуализация проектной документации |  |  |  | № 12-1--1-0184-11 от11.11.2011 г., № 12-1-6-0024-11 от 11.11.2011 г. | № 54-11 от 15.08.2011 г. | 2014-08-15 | отсутствует | отсутствует |  | 2016 | 2013 | 27.08 | 7 лет | при наличии финнсирования |  | приостановлено | отсутствует | 166865560 | 2011 | 166865560 | 45182497.83 | - | 45182497.83 |  | 121683062.17 |  |  |  | 45182497.83 | 121683062.17 | 327371450 |  |  |  | Отсутствие крытых спортивных сооружений в Параньгинском Районе | 45182497.83 |  | 45182497.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при наличие финансирования | при наличие финансирования | при наличие финансирования | Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" |  |  | https://cloud.mail.ru/public/NoNK/3NdNa5Hej | Шабалин Евгений Николаевич тел. 34-18-05, Киселева Светлана Сергеевна тел. 23-28-76
7 | 867 | 12 | - | 7 | 867880000000120А009803102511 | на основании пункта 1 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Сернурский муниципальный район"РМЭ, Сернурский район, п.Сернур, ул.Комсомольская | Республика Марий Эл | 88648151 | Сернурский р-н, пгт. Сернур, ул. Комсомольская | 12:10:1670117:787 | отсутствие финансирования | Автономное учреждение Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл | 1215127217 | № 25 от 11.02.2011 г. с ПК "Медведевская ПМК" | Администрация Сернурского муниципального района |  | кв.м. | 5118.9 | имеется |  |  |  | № 12-1-1-3-080434-2021 от 21.12.2021 г. | №RU 1251200-1020 от 27.09.2011 г | 2020-12-30 | отсутствует | 2021г. |  | 2011 | 2021 | 39.94 | 1 год | при наличии финнсирования |  | приостановлено | отсутствует | 165711880 | 2011 | 165711880 | 70694860.5 | - | 70694860.5 |  | 95017019.5 |  |  |  | 70694860.5 | 95017019.5 | 223683690 |  |  |  | Отсутствие крытых спортивных сооружений в Сернурском районе | 70694860.5 |  | 70694860.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при наличие финансирования | при наличие финансирования | при наличие финансирования | Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" |  |  | https://cloud.mail.ru/public/M9or/oRaAvURvD | Шабалин Евгений Николаевич тел. 34-18-05, Киселева Светлана Сергеевна тел. 23-28-77
8 | 867 | 12 | - | 8 | 867880000000120А009803102381 | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании "Горномарийский муниципальный р-он", с. Виловатово, ул. Советская | Республика Марий Эл | 88608420 | Горномарийский р-н, с. Виловатово, ул. Советская | 12:02:0140101:107 | отсутствие финансирования | Автономное учреждение Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл | 1215127217 | № 104 от 17.12.2010 с ПК "Медведевская ПМК" | Администрация Горномарийского района |  | кв.м. | 5455.4 | имеется, требуется актуализация проектной документации |  |  |  | № 12-1-1-0183-11 от 10.11.2011 г.,№ 12-1-6-0023-11 от № 10.112011 г. | №RU 12502000-78С от 26.08.2011 г | 2013-08-26 | отсутствует | отсутствует |  | 2011 | 2015 | 36.15 | 7 лет | при наличии финнсирования |  | приостановлено | отсутствует | 182215220 | 2011 | 182215220 | 65870728.32 | - | 65870728.32 |  | 116344491.68 |  |  |  | 65870728.32 | 116344491.68 | 299856750 |  |  |  | Отсутствие крытых спортивных сооружений в Горномарийском районе | 65870728.32 |  | 65870728.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при наличии финансирования | при наличии финансирования | при наличии финансирования | Автономное учреждение "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" |  |  | https://cloud.mail.ru/public/M9or/oRaAvURvD | Шабалин Евгений Николаевич тел. 34-18-05, Киселева Светлана Сергеевна тел. 23-28-78
9 |  | 12 | - | 9 | 90388632000 0132А093709 100061 | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Спальный корпус МОУ "Коркатовский лицей" на 160 мест по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Коркатово, ул.Школьная д. 14" | Республика Марий Эл | 88232000 | Моркинский район, д. Коркатово, ул.Школьная д. 14. |  | отсутствие финансирования | Администрация Моркинского муниципального района | 1208002094 | муниципальный контракт № 37/0108300002014000009_104964 от 09.07.2014 г.; допсоглашение от 29.12.2015 г.; допсоглашение от 05.07.2021г.; допсоглашение от 06.07.2021 г. | Администрация Моркинского муниципального района | РАИП | кв.м. мест | 3 070 160 | да | жилая зона |  |  | 28.02.2011 г. № 12-1-5-0035-11 | № 78 от 15.07.2014 | истек |  |  |  | 2014 | 2015 | 1.82 | 7 лет | 2023 | 2023 | приостановлено | отсутствует | 101258900 | 2010 | 173440040 | 3162709.85 |  | 3162709.85 |  | 170277330.15 | 3162709.85 |  |  | 3162709.85 | 170277330.15 |  |  |  | 10 |  | 3162709.85 |  | 3162709.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Администрация Моркинского муниципального района Республики Марий Эл |  |  | https://disk.yandex.ru/i/u5p77231WuVTWA |  | гр.39 = 173440,04 тыс.руб. в ценах 2022 года
10 |  | 12 | - | 10 | 90388632000 0132А093709 100051 | на основании пункта 1 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Школа на 440 учащихся в с. Шоруньжа Моркинского района | Республика Марий Эл | 88232000 | Моркинский район, с. Шоруньжа, пер. Почтовый 1а |  | отсутствие финансирования | Администрация Моркинского муниципального района | 1208002094 | муниципальный контракт № 2 от 30.06.2008 г. | Администрация Моркинского муниципального района | РАИП | кв.м. учащихся | 4 520,18 440 | да | общественно-деловая зона | [8 empty] | 2009 | 2011 | 8.62 | 11 лет | 2023 | 2023 | приостановлено | отсутствует | 89100000 | 2012 | 205841750 | 17752398 |  | 17752398 |  | 188089352 | 17752398 |  |  | 17752398 | 188089352 |  |  |  | 10 |  | 17752398 |  | 17752398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Администрация Моркинского муниципального района Республики Марий Эл |  |  | https://disk.yandex.ru/i/OzxsUMja4F7lcA |  | гр.39 = 205841,75 тыс.руб. в ценах 2022 года
11 |  | 12 | - | 11 |  | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Крытый манеж для минизоопарка в пгт.Медведево по ул. Кооперативная, д. 2 Республики Марий Эл | Республика Марий Эл | 88628000 | пгт.Медведево ул. Кооперативная д.2 | 12:04:0212501:200 | отсутствие финансирования | Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл | 1207002292 | Муниципальный контракт №7 на выполнение работ по строительству объекта "Крытый манеж для мини-зоопарка пос. Медведево" от 24 мая 2010г. | Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл | Крытый манеж для мини-зоопарка в пгт. Медведево Республики Марий Эл | зрителей | 300 | ПСД с положительной госсударственной экспертизой | общественно-деловая зона | нет | Договор № 6522/08 на выполнение инженерно-геологических изысканий. Техническое задание на проектирование от 29.07.2009г. | от 24.09.2010 г.№ 12-1-3-0111-10 | № 81п от 25.12.2010 г. | до 24.09.2018 | Да | Договор № 1161 от 28.11.2022 по 31.01.2023 "Техническон обследование оснований, фундаментов и строительныхконструкций на объекте "Крытый манеж для минизоопарка в пгт. Медведево. На 27.12.2022 работы по обследованию завершаются. | 60000 | 2010 | 2014 | 54% | 8 лет | 2024 | 2024 | преостановлено | отсутствует | сумма контракта № 7 от 24.05.2010 г. составляет 67 170 000 | 2010г. | 93001230 | 50960000 |  |  | 50960000 | 42041230 |  |  |  |  | 76758000 |  |  |  | в целях многофункционального применения | Необходимость в музыкальнуой школе | 50960000 |  |  | 50960000 | 76758000 | 76758000 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2025 | Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл | 0 | Респуюликанский и Федеральный бюджет | нет | Руководитель отдела капитального строительства администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл 58-38-86 | нет
12 |  | 12 | - | 12 |  | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Здание администрации Сидоровского сельского поселения в п. Новотроицк Медведевского района Республики Марий Эл | Республика Марий Эл | 8194,65тыс | Медведевский район п.Новотроицк Республика Марий Эл | 12:04:0870112:15 | отсутствие финансирования | Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл | 1207002292 | Муниципальный контракт от 29.04.2014 №0108300011514000011-0117448-01 на стрительство объекта "Здание под назначение ФАП в п. Новотроицк Медведевского района Республики Марий Эл." | Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл | Здание Сидоровской сельской администрации в п. Новотроицк Медведевского района Республики Марий Эл | пациенты | 130 | ПСД с положительной госсударственной экспертизой | зона специального назначения | нет |  |  | № 40 от 05.05.2010 | до 5.07.2016 | Да | На 27.12.2022 работы по обследованию здания выполнялись для дефектной ведомости. . Произведен перерасчет сметной стоимости объекта на текущий 2022 год, для завершения строительства объекта | 0 | 2014 | 2016 | 42% | 6 лет | 2023 | 2024 | преостановлено | отсутствует | сумма контракта от 29.04.2014 г № 0108300011514000011-0117448-01 составляет 26 854,33 тыс. | 2014г. | 26854330 | 11357000.88 |  |  | 11357000.88 | 15497329.12 |  |  |  |  | 48850000 |  |  |  | в целях многофункционального применения:размещение ФАП, детских кружков в здании Сидоровской администрации | Необходимость в многофункциональном использовании | 11357000.88 |  |  | 11357000.88 | 48850000 | 48850000 | 0 | 0 | 2023 | 2024 | 2024 | Администрация Медведевского муниципального района Республики Марий Эл | 0 | Респуюликанский и Федеральный бюджет | нет | Руководитель отдела капитального строительства администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл 58-38-86 | нет
13 | 832 | 12 | 115 | 13 | 832880000000120А012203101151 | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-01-18 |  | Водозабор коттеджного поселка, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Загуры, участки, расположенные в северо-западной части кадастрового квартала (участки с 1 по 151) | Республика Марий Эл |  | Медведевский район, д. Загуры | отсутствует | отсутствие финансирования | Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл | 1215073515 | № 20-01-9706-01 от 04.07.2011 г. |  | отсутствует | [5 empty] | Распоряжение Правительства РМЭ № 2-р от 11.01.2011 г., Распоряжение Правительства РМЭ № 294-р от 20.05.2011 г. | 12-1-5-0044-11 | отсутствует |  | отсутствует | не проводилось |  | 2011 | 2012 | 28% | 11 лет 7 мес. | декабрь 2024 г. | декабрь 2024 г. | приостановлено | Подрядчик - ОАО "Маригражданстрой" ликвидирован, ПСД отсутствует. |  |  |  | 4214367 |  | 4214367 |  |  | 4214367 |  |  | 4214367 |  |  |  |  | завершение строительства | необходимость в обеспечении населения водоснабжением |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь 2024 | декабрь 2024 | декабрь 2024 | КУМИ Медведевского муниципального района |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | https://cloud.mail.ru/public/VRyg/rWubRVwfi | К.А.Хижняк тел. 42-23-12, Воронцова Н.Л. тел. 42-22-10
14 | 881 | 12 | нет | 14 | 88188000000032Ц256100100011 | на основании пункта 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2023-04-06 |  | Лабораторный корпус,лит.И | Республика Марий Эл | 88701000 | Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 8 Марта, д. 54 | 12:00:0000000:0000:88:401:001:005464620:0900 | приостановлено финансовое обеспечение | ГБУ РМЭ Марийская СББЖ | 1215124985 |  | ГБУ РМЭ Марийская СББЖ | отсутствует | отсутствует |  |  |  | технический паспорт здания № 54 по ул. 8 Марта г. | [7 empty] | 1991 | 1992 | 62% | 32 |  |  | приостановлено |  | 2182000 | 1991 | 2182000 | 1409802 |  | 1409802 |  | 772198 | 1409802 |  |  | 1409802 | [6 empty] | 1409802 |  | 1409802 | [5 empty] | 1991 |  |  | ГБУ РМЭ "Марийская СББЖ" |  |  | в распечатанном формате | Данилов В.Г. 452064