|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету Министерства образования и науки Республики Марий Эл о результатах реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы за 2022 год |
| --- | --- |

# С В Е Д Е Н И Я

# о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Марий Эл

# «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы, подпрограмм и их значения за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год (2022) |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 2. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами | единиц | 1,67 | 1,75 | 2,02 |  |  | Увеличение показателя по отношению к предыдущему году обусловлено увеличением среднего балла по математике в школах с худшими результатами ЕГЭ на 1,7 позиции (с 33,22 до 34,93) при понижении среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике в школах с лучшими результатами на 3,44 позиции по русскому языку и 2,09 позиции по математике. |
| 3. | Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности | процентов | 58,5 | 57,8 | 60,8 |  |  |  |
| 4. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 78,65 | 60,0 | 77,21 |  |  |  |
| 5. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике Марий Эл | процентов | 100,1 | 100,0 | 100,7 |  |  |  |
| 6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования по Республике Марий Эл | процентов | 99,7 | 100,0 | 99,4 |  |  | причиной недостижения целевого показателя является превышение темпов роста заработной платы в сфере общего образования по сравнению со средней заработной платой педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 7. | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике Марий Эл | процентов | 102,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Государственное обеспечение функционирования системы образования и реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 95,0 | 95,0 |  | 95,0 |  |  |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных образовательных организаций (в расчете на 1 кв. метр площади) | Гкал / кв. м | 0,1 | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
| 3. | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт. ч / кв. м | 18,0 | 20,0 |  | 17,0 |  |  |
| 4. | Удельный расход горячей воды на обеспечение бюджетных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м / 1 чел. | 2,0 | 2,0 |  | 3,0 |  | В связи с увеличением численности обучающихся и сотрудников на 319 человек |
| 5. | Удельный расход холодной воды на обеспечение государственных образовательных организаций | куб. м / 1 чел. | 4,0 | 6,0 |  | 7,0 |  | В связи с увеличением численности обучающихся и сотрудников на 319 человек |
| 6. | Удельный расход природного газа на обеспечение государственных образовательных организаций | куб. м / кв. м | 48,0 | 70,0 |  | 56,0 |  |  |
| 7. | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца | процентов | 99,4 | 98,8 |  | 99,5 |  |  |
| 8. | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку | человек | 4360 | 4360 |  | 4907 |  |  |
| 9. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших на обучение по программам среднего профессионального образования | процентов | 45,7 | 38,7 |  | 48,3 |  |  |
| 10. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, в количестве обучающихся из многодетных семей | процентов | 100 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 11. | Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных организаций, получающих горячее школьное питание (горячие завтраки, обеды, диетическое питание) | процентов | 88,6 | 88,1 |  | 88,7 |  |  |
| 12. | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 13. | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в процентах от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных образовательных организациях для данной категории детей | процентов | 31,6 | 33,0 |  | 39,3 |  |  |
| 14. | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения указанной возрастной группы | процентов | - | - |  | - |  |  |
| 15. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, всего | единиц | 1161 | 1986 |  | 1986 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | введенных путем строительства объектов инфраструктуры системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета |  | 1161 | 1986 |  | 1986 |  |  |
| 16. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, всего | процентов | 84,1 | 90,0 |  | 84,1 |  | снижение показателя связано с увеличением численности обучающихся в городских общеобразовательных организациях в условиях повышения рождаемости и миграционных процессов граждан из сельской в городскую местность |
| 17. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | процентов | 105,8 | 106,0 |  | 113,6 |  |  |
| 18. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | процентов | 2,5 | 5,3 |  | 2 |  | Отклонение связано с меньшим количеством отчисленных по сравнению с плановым значением, что характеризует высокую успеваемость студентов из числа инвалидов |
| 19. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции | процентов | 54,1 | 50,0 |  | 44,0 |  | в 2022 году в рамках программы по модернизации школьных систем образования проведен капитальный ремонт 6 общеобразовательных организаций |
| 20. | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств | процентов | 100,0 | 100 |  | 100 |  |  |
| 21. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену | процентов | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 22. | Удельный вес обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам | процентов | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 |  |  |
| 23. | Доля организаций дополнительного образования, реализующих современные дополнительные образовательные программы | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 24. | Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых соблюдены требования к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | процентов | 100,0 | 100 |  | 100 |  |  |
| 25. | Доля учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты | процентов | 70,0 | - |  | - |  |  |
| 26. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 27. | Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | Подпрограмма «Государственная поддержка развития системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2. | Доля образовательных организаций, реализующих образовательные модели, обеспечивающие современное качество образования | процентов | 17,0 | 17,0 |  | 17,2 |  |  |
| 3. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Республике Марий Эл | процентов | 23,3 | 23,0 |  | 23,0 |  |  |
| 4. | Доля детей-инвалидов и их семей, получающих психолого-педагогическую и социальную реабилитацию и комплексное сопровождение | процентов | 86,0 | 86,0 |  | 86,6 |  |  |
| 5. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов такого возраста | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100 |  |  |
| 6. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 7. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов такого возраста | процентов | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
| 8. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Республике Марий Эл | процентов | 18,7 | 18,7 |  | 18,7 |  |  |
| 9. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 10. | Количество реализованных проектов на условиях государственно-частного партнерства или в рамках концессионных соглашений | единиц | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес лиц, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования по востребованным профессиям и специальностям республиканского рынка труда | процентов | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2. | Число созданных многофункциональных центров прикладных квалификаций | единиц | - | - |  | - |  | - |
| 3. | Доля педагогических работников профессиональных образовательных организаций с квалификационными категориями | процентов | 67,3 | 66,7 |  | 68,7 |  |  |
| 4. | Численность выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия | тысяч человек за год | - | - |  | - |  |  |
| 5. | Количество специализированных центров компетенций субъекта Российской Федерации, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия | единиц | - | - |  | - |  |  |
| 6. | Доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | процентов | - | - |  | - |  |  |
| 7. | Доля средних профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве средних профессиональных образовательных организаций | процентов | - | - |  | - |  |  |
| 8. | Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций | процентов | - | - |  | - |  |  |
| 9. | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | процентов | 63,69 | - |  | - |  |  |
| 10. | Число центров демонстрационного экзамена, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия, созданных на базе профессиональных образовательных организаций | единиц | 29,0 | 38,0 |  | 48,0 |  |  |
| 11. | Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования прошедшие процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | процентов | 7,8 | 10,0 |  | 18,11 |  |  |
|  | Подпрограмма «Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных комплексным психолого-педагогическим сопровождением | процентов | 85,0 | 85,0 |  | 85,0 |  |  |
| 2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мероприятиями по социальной адаптации | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных помещений в отчетном финансовом году | человек | - | - |  | - |  |  |
| 4. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, у которых право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного периода | человек | 1157 | 1158 |  | 1015 |  |  |
| 5. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | процентов | 11,8 | - |  | - |  |  |
| 6. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета, с нарастающим итогом | человек | - | - |  | - |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг, от общего числа опрошенных | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2. | Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 3. | Доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию | процентов | 99,3 | 100,0 |  | 98,9 |  | Уменьшение показателя на 1,1% к плановому показателю связано с вводом в действие в 2022 г. 1 общеобразовательной организации и отсутствием у 1 частной общеобразовательной организации государственной аккредитации. Государственная аккредитация вновь созданной общеобразовательной организации запланирована на 2023 г. |
| 4 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации на все формы семейного устройства, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 87,3 | 87,3 |  | 88,5 |  |  |
| 5. | Доля детей школьного возраста, вовлеченных в программы, проекты, конкурсные мероприятия, направленные на формирование социокультурной компетентности личности, в общем количестве детей данного возраста, проживающих на территории Республики Марий Эл | процентов | 97,0 | 97,0 |  | 97,0 |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие региональной системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 7 - 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период, от общей численности детей в возрасте 7 - 18 лет | процентов | 87,2 | 87,0 |  | 87,2 |  |  |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами естественно-научной и технической направленности, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами | процентов | 17,0 | 17,0 |  | 22,0 |  |  |
| Подпрограмма «Реализация региональных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 99,13 | 99,67 |  | 100,0 |  |  |
| 2. | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, всего | единиц | 575 | - |  | - |  |  |
|  | в том числе введенных путем: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительства зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | единиц | 200 | - |  |  |  |  |
|  | приобретения (выкупа) здания (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций | единиц | 0 | - |  |  |  |  |
|  | перепрофилирования групп в функционирующих дошкольных образовательных организациях | единиц | 375 | - |  |  |  |  |
| 33. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, созданных в сельской местности, всего | единиц | 60 | - |  | - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | введенных путем строительства объектов инфраструктуры системы общего образования |  | 60 | - |  | - |  |  |
|  | введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета |  | - | - |  | - |  |  |
| 4. | Количество новых мест дошкольного образования, созданных для детей в возрасте до 7 лет | единиц | 20 | - |  | - |  |  |
| 5. | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | единиц | - | 825 |  | 0 |  | в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Республики Марий Эл № 073-2019-E10011-1/13 от 15 сентября 2022 г. внесены изменения в паспорт регионального проекта «Современная школа» в части корректировки срока достижения указанного результата. Достижение перенесено на 2023 год |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую смену | процентов | 15,9 | 10,0 |  | 15,9 |  | увеличение показателя связано с увеличением численности обучающихся в городских общеобразовательных организациях в условиях повышения рождаемости и миграционных процессов граждан из сельской в городскую местность |
| 7. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | единиц | - | - |  | - |  | оценка достижения показателя в 2022 году не запланирована |
| 8. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | тыс. единиц | - | - |  | - |  | оценка достижения показателя в 2022 году не запланирована |
| 9. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, нарастающим итогом | единиц | 21 | 43 |  | 43 |  |  |
| 10. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процентов | 12,7 | 20,0 |  | 35,69 |  |  |
| 11. | Количество общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», нарастающим итогом | единиц | 1 | 2 |  | 2 |  |  |
| 12. | Количество учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, получивших единовременную компенсационную выплату | человек | - | 11 |  | 11 |  |  |
| 13. | Доля детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IТ-куб" | процентов | 7,78 | 1,44 |  | 4,04 |  |  |
| 14. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, нарастающим итогом | единиц | 21 | 25 |  | 25 |  |  |
| 15. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | процентов | 97,47 | 30,0 |  | 100,0 |  |  |
| 16. | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, нарастающим итогом | единиц | 3 072 | 4 606 |  | 4 606 |  |  |
| 17. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | единиц | - | - |  | - |  | оценка достижения показателя в 2022 году не запланирована |
| 18. | Количество образовательных организаций, которые обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом | единиц | 136 | 173 |  | 173 |  |  |
| 19. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом | процентов | 46,8 | 61,6 |  | 61,85 |  |  |
| 20. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | процентов | 0 | 10 |  | 100,0 |  |  |
| 21. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | процентов | 0 | 10 |  | 78,69 |  |  |
| 22. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | процентов | 0 | 10 |  | 100,0 |  |  |
| 23. | Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб», нарастающим итогом | единиц | 2 | 3 |  | 3 |  |  |
| 24. | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | процентов | - | - |  | - |  | оценка достижения показателя в 2022 году не запланирована |
| 25. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | процентов | 1,7 | 5,0 |  | 9,59 |  |  |
| 26. | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | единиц | 0 | 4 000 |  | 5 750 |  |  |
| 27. | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | процентов | 63,69 | 62,5 |  | 70,69 |  |  |
| 28. | Количество мастерских производственного обучения, оснащенных в рамках национального проекта «Образование» современной материально-технической базой, нарастающим итогом | единиц | 14 | 25 |  | 25 |  |  |
| 29. | Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования | человек | - | - |  | - |  | оценка достижения показателя в 2022 году не запланирована |
| 30. | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, внедривших рабочие программы воспитания обучающихся, нарастающим итогом | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | В республике в 275 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций внедрены рабочие программы воспитания обучающихся, что составляет 100 процентов. |
| 31. | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальными иным информационным системам, а также к сети Интернет | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  | оценка достижения показателя в 2022 году не запланирована |
| 32. | Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечен равный доступ на безвозмездной основе к верифицированному цифровому образовательному контенту, создающему для всех участников образовательных отношений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, равные образовательные возможности, нацеленному на реализацию образовательных программ, построение индивидуальных образовательных траекторий, а также на повышение профессиональной компетентности педагогических работников | процентов | - | 35,0 |  | 25,86 |  |  |
| 33. | Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечена возможность эффективно планировать траекторию личностного роста обучающегося, что будет способствовать повышению качества профессиональной ориентации обучающихся всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования | процентов | - | 15,0 |  | 99,41 |  | Увеличение показателя обусловлено изменением методики расчета |
| 34. | Доля образовательных организаций, введение электронного документооборота в которых позволит снизить уровень бюрократизации образовательной деятельности, даст возможность принимать управленческие решения на основе анализа больших данных с помощью интеллектуальных алгоритмов | процентов | - | 0 |  | 0 |  |  |
| 35. | Доля используемых проактивных сервисов подборки цифрового образовательного контента, позволяющих обучающимся, родителям (законным представителям) и педагогическим работникам эффективно планировать индивидуальный план (программу) обучения, а также обеспечить высокое качество реализации общеобразовательных программ | процентов | - | 10,0 |  | 14,29 |  | Увеличение показателя обусловлено изменением методики расчета |
| 36. | Доля обучающихся и их родителей (законных представителей), которым создана возможность формирования эффективной системы выявления, развития и поддержки талантов у детей при помощи комплексного проактивного сервиса, среди прочего обеспечивающего автоматизированный подбор и поступление в общеобразовательные организации, запись на участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и (или) государственных итоговых аттестациях, получение документов об образовании | процентов | - | 0 |  | 0 |  |  |
| 37. | Доля педагогических работников, которым обеспечена возможность автоматизированного планирования образовательных программ, а также возможность осуществлять проверку домашних заданий с использованием экспертных систем искусственного интеллекта, что снизит уровень перегрузки рутинными процедурами, создаст возможности повышения квалификации и уровня профессиональной компетентности педагогических работников | процентов | - | 0 |  | 0 |  |  |