|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - к письму Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 28 февраля 2023 г. № 1719 |
| --- | --- |

С В Е Д Е Н И Я

о степени выполнения основных мероприятий и подпрограмм

государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования»
на 2013 - 2025 годы за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок (год) |  | Фактический срок (год) |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Государственное обеспечение функционирования системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности государственных общеобразовательных организаций, образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций дополнительного образования детей | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности государственных общеобразовательных организаций, образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций дополнительного образования детей | управление общего и дошкольного образования отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства, отдел воспитания и дополнительного образования, руководители подведомственных организаций | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | создание благоприятных условий реализации образовательного процесса |  |  |  | в 9 государственных образовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным образовательным программам, обучаются 994 ребенок с ограниченными возможностями здоровья. В 3 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находятся под надзором 95 несовершеннолетних из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Все 3 организации имеют лицензию на оказание услуг дополнительного образования и 2 организации лицензию на оказание услуг дошкольного образования. Дети в возрасте от 7-18 лет (101 человек) получают услуги общего образования в условиях муниципальных общеобразовательных школ. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Выплата единовременных пособий на хозяйственное обзаведение молодым специалистам при условии переезда на постоянное проживание в сельский населенный пункт | планово-экономический отдел | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | материальная поддержка молодых специалистов |  |  |  | За 2022 год единовременное пособие получили 26 молодых специалистов в сумме 1 668, 68910 тыс.рублей |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Организация предоставления среднего и дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Организация предоставления среднего и дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки | отдел профессио-нального образования; руководители подведомственных организаций | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  |  |  |  |  | контингент студентов по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 10360 человек, из них по программам ППКРС - 1808 человек, ППССЗ - 8552 человека и профессионального обучения - 1176 человек. Выпуск 2022 года составил 2242 человека. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку инклюзивного профессионального образования инвалидов в Республике Марий Эл | отдел профессио-нального образования; руководители подведомственных организаций | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  |  |  |  |  | действуют две базовые профессиональные образовательные организации (БПОО), обеспечивающие поддержку системы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ. В БПОО ГБПОУ ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ» проведены: 29 марта 2022 г. круглый стол по вопросам сетевого взаимодействия в области инклюзивного образования; 17 мая 2022 г. научно-практическая конференция «Инструменты и сервисы формирования карьерных стратегий выпускников с ОВЗ и инвалидностью»; 5 октября 2022 г. – вебинар «Создание инфраструктуры поддержки и развития инклюзивного профессионального образования в рамках деятельности ресурсного учебно-методического центра»; 25 ноября 2022 г. научно-практическая конференция «Основные подходы к профессиональной реабилитации и абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Республике Марий Эл, проблемы, перспективы»; 5 декабря 2022 г. - мастер-класс по профессии «Художник росписи по дереву» в рамках фестиваля педагогов ПОО Республики Марий Эл «Инновации, опыт, перспективы». 30 марта 2022 г. в БПОО ГБПОУ Республики Марий Эл «СПТ» проведен Республиканский конкурс профмастерства среди обучающихся с ОВЗ по профессиям «Швея» и «Столяр строительный». 16 - 17 мая 2022 г. состоялся VI Региональный чемпионат Республики Марий Эл «Абилимпикс», май 2022. Обе БПОО выступили площадками проведения соревнований по 12 из 25 компетенций чемпионата. 20-28 сентября состоялся Отборочный этап VIII Национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». БПОО выступили площадками проведения соревнований по 8 из 11 компетенций. 23 сентября 2022 г. на базе двух БПОО проведен День открытых дверей «Безграничные возможности». |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников системы образования | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский институт образования» | ГБУ ДПО Республики Марий Эл «МИО» | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | проведение аттестации педагогических работников государственных образовательных организаций Республики Марий Эл и муниципальных образовательных организаций; организация ежегодных конкурсов профессионального мастерства |  |  |  | За 2022 год квалификационная категория установлена 1498 педагогическим работникам. Из них первая квалификационная категория установлена 951 педагогу, высшая – 547. Из государственных образовательных организаций 79 педагогическим работникам установлена первая квалификационная категория и 108 – высшая. Всего за 2022 год квалификационная категория установлена 187 педагогам государственных образовательных организаций. Из муниципальных образовательных организаций первая квалификационная категория установлена 872 педагогам, высшая 439. За 2022 год организовано и проведено 50 конкурсов профессионального мастерства. Общее количество участников – 686 человек. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.2. Обеспечение деятельности научно-методических и учебно-методических центров | ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦРК» | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | проведение аттестации педагогических работников государственных профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл; организация ежегодных конкурсов профессионального мастерства |  |  |  | за 2022 г. в ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» прошли обучение: 128 педагогических работников на курсах повышения квалификации; программу профессиональной переподготовки «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» освоили 23 человека; программу профессиональной переподготовки «Методическая деятельность в ПОО» освоили 18 человек; программу профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» - 11 человек. ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» проведены: экспертиза педагогической деятельности 62 педагогических работников ПОО; вебинар «Организация процедуры аттестации педагогических работников ПОО в целях установления квалификационной категории. Рекомендации по составлению справки по результатам профессиональной деятельности за межаттестационный период»; установочный семинар «Подготовка конкурсных материалов для участия в республиканских конкурсах для ПОО». Организованы и проведены: XXVII Республиканский Фестиваль студенческих проектов «Фестос-2022», представлено 48 студенческих работ; Республиканский конкурс «Лучший мастер производственного обучения» в рамках Всероссийского конкурса «Мастер года»; Республиканский Фестиваль молодых педагогов «Зеленая Фиеста»; Республиканский конкурс профессионального мастерства по профессии «Водитель автомобиля» совместно с ГПОУ Республики Марий Эл «АДТ». Республиканские конкурсы: «Лучшие практики ПОО в области воспитания», «Лучший центр содействия трудоустройству выпускников ПОО»; региональный этап Российской национальной премии «Студент года - 2022»; региональный этап Всероссийского конкурса сочинений; региональный этап открытого публичного всероссийского смотра-конкурса ПОО на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2021-2022 учебном году; региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ «#Вместе ярче». Межрегиональная научно-практическая конференция работников образования «Глушковские чтения: Гуманизация образовательного пространства: проблемы, опыт, перспективы» совместно с ГПОУ Республики Марий Эл «ОМК»; Республиканские олимпиады по: экономическим дисциплинам, инженерной графике, информатике; участие в финале Всероссийского конкурса «Мастер года»; участие финалиста конкурса «Мастер года» 2022 в IV межрегиональном конкурсе "Преподаватель года", Кузба́сс; Всероссийском конкурсе методразработок урока, интегрирующего медиаобразование «Такие разные уроки, но в каждом мастера рука». |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы оценки качества образования | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.1. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр информационных технологий и оценки качества образования» | ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | организация, формирование и ведение региональных информационных систем; развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителей образовательных услуг; организация международных сравнительных исследований в области образования; обеспечение проведения мониторинговых исследований |  |  |  | осуществляется техническая и методическая помощь сотрудникам муниципалитетов по ведению муниципальных сегментов региональных информационных систем обеспечение функционирования модуля «Обращения граждан», за отчетный период от граждан получено 128 обращений, на все обращения направлены ответы организация международных сравнительных исследований в области образования приостановлена федеральным координатором Обеспечено документационное сопровождение мониторинговых исследований: разработан комплект документов к приказу МОН Республики Марий Эл от 27 мая 2022 г. № 521 «О мотивирующем мониторинге деятельности органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, осуществляющих управление в сфере образования». Проведены: а) мониторинг состояния системы реабилитации и абилитации детей-инвалидов в образовательных организациях Республики Марий Эл (февраль, июль); б) мониторинг оснащения оборудованием 6 образовательных организаций, участников капитального ремонта в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (февраль - сентябрь); в) апробация модели оценки ИКТ-компетенций 27 работников общеобразовательных организаций по 4 учебным предметам (март - апрель); г) мотивирующий мониторинг органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по 33 показателям (июль - сентябрь); д) мониторинг муниципальных управленческих механизмов (июнь - сентябрь); ж) мониторинг региональных управленческих механизмов (июль); и) мониторинг «ЗП-Образование» - сведений о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала (ежемесячно). Осуществлено организационно-технологическое сопровождение участия общеобразовательных организаций республики во всероссийских проверочных работах (ВПР ОО) в 4,5,6,7,8,11 классах в марте (в весенний период работы проведены в 64 общеобразовательных организациях), в сентябре - октябре - в 224 общеобразовательных организациях региона (осенний период). Осуществлено организационно-технологическое сопровождение участия образовательных организаций профессионального образования республики в ВПР СПО (сентябрь - октябрь), работы проведены в 29 образовательных организациях, к проведению привлечены 28 экспертов, 16 сканировщиков, 3 верификаторов. Осуществлено организационно-технологическое сопровождение процедур НИКО в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах 10 общеобразовательных организаций, привлечено 18 независимых наблюдателей (октябрь). В АИС «Мониторинг системы образования в Республике Марий Эл» в период с марта по июнь были открыты формы для внесения данных по результатам самообследования общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования и организаций профессионального образования за 2021 календарный год. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.2. Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы, формирование и ведение региональных информационных систем | ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы; организация, формирование и ведение региональных информационных систем |  |  |  | проведено итоговое сочинение (изложение) 02.02.2022, 04.05.2022 (дополнительные сроки). Определены персональные составы лиц, задействованных при организации и проведении досрочного и основного этапов ГИА-11 в Республике Марий Эл (3122 чел.). Организовано и проведено обучение экспертов региональных предметных комиссий ГИА-11 (247 чел.). На федеральном портале https://edu.rustest.ru «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» прошли обучение 100% работников ППЭ, назначенных на досрочный и основный этапы. Проведены 3 федеральных тренировочных мероприятия в 24 ППЭ, назначенных для проведения ЕГЭ. Тренировки с участием обучающихся состоялись по трем применяемым в регионе технологиям: английскому языку (письменная часть) с разделом «Аудирование», английскому языку (устная часть) и информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ). Проведено 4 региональных тренировочных мероприятия без участия обучающихся: 22.03.2022 в 3 ППЭ по английскому языку (устная часть)», 25.03.2022 по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) в 13 ППЭ, 30.03.2022 по географии в 22 ППЭ, 21.04.2022 по английскому языку (письменная часть) в 1 ППЭ. Обеспечено бесперебойное функционирование федеральной и региональной систем видеонаблюдения во всех ППЭ. Проведено итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9-х классов 09.02.2022 и 09.03.2022, 16.05.2022 (дополнительные сроки). В системе Moodle прошли обучение 390 экспертов предметных комиссий ГИА-9. Проведена обработка экзаменационных материалов участников ГИА-9 и ГИА-11 в установленные сроки. Организована работа конфликтных и предметных комиссий. В проверке работ ГИА-9 приняли участие 356 экспертов, ГИА-11 – 202. Завершены досрочный (ЕГЭ – 33 участника), основной (ЕГЭ и ГВЭ – 2723 участника; ОГЭ и ГВЭ – 6826 участников и дополнительный (ЕГЭ – 22 участника; ОГЭ и ГВЭ – 583 участника) этапы проведения ГИА-9 и ГИА-11. Проведено 07.12.2022 (основной срок) итоговое сочинение (изложение), как допуск к ГИА, для 2571 выпускника 11(12) классов. |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 1.5.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | управление общего и дошкольного образования; планово-экономический отдел | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |  |  |  | направлена субвенция в муниципальные районы и городские округа на осуществление образовательной деятельности |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.5.2. Поддержка деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих, оказывающих услуги в сфере образования | управление общего и дошкольного образования; планово-экономический отдел | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми, предоставление услуг в сфере дошкольного образования; предоставление поддержки негосударственным образовательным организациям |  |  |  | продолжается работа по развитию негосударственных форм дошкольного образования и привлечения предпринимателей в данную сферу. На постоянной основе оказывается консультативно-методическая помощь индивидуальным предпринимателям по вопросам создания условий для организации образовательной деятельности по программам дошкольного образования и подготовке документов для получения лицензии на образовательную деятельность. В июне текущего года приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 15 июня 2022 г. № 578 лицензия на реализацию программ дошкольного образования выдана индивидуальному предпринимателю Гусевой Я.А. (г. Йошкар-Ола) Таким образом, в соответствии с полученной лицензией программы дошкольного образования реализуют: Частное учреждение дошкольного образования «Времена года»; 4 индивидуальных предпринимателя в г. Йошкар-Оле. Общий контингент воспитанников - 399 человек. В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 июля 2014 г. № 405 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях» выделяются средства из республиканского бюджета Республики Марий Эл в виде субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного образования. В 2022 году на оказание услуг дошкольного образования негосударственным организациям из республиканского бюджета Республики Марий Эл направлено 13 755 924,00 руб. |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, предоставление бесплатного питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.6.1. Предоставление бесплатного питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения, планово-экономический отдел | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | обеспечение социальной гарантии прав детей из многодетных семей на получение горячего питания в общеобразовательных организациях во время учебной деятельности |  |  |  | бесплатное горячее питание получили около 17,5 тыс.детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Республики Марий Эл |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.6.2. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения, планово-экономический отдел | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | обеспечение социальной гарантии прав детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  |  |  | по данным ежемесячного мониторинга охват горячим питанием обучающихся начального уровня образования в общеобразовательных организациях составил 100 процентов |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 1.7.1. Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому | планово-экономический отдел; отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | выплата компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по образовательным программам дошкольного образования на дому |  |  |  | В 2022 году на 45 детей-инвалидов выплаты компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение по образовательным программам дошкольного образования на дому составили 2 167,20762 руб. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.7.2. Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования дому | планово-экономический отдел; отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | выплата компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому |  |  |  | В 2022 году выплаты компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому не осуществлялись в связи с отсутствием фактически имеющейся потребности у органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.8. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 1.8.1. Предоставление единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | профилактика вторичного сиротства |  |  |  | из республиканского бюджета Республики Марий Эл по состоянию на 30 декабря 2022 г. на ремонт 6 жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот выделено 523,5 тыс. рублей 4 муниципальным образованиям |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.8.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | профилактика вторичного сиротства |  |  |  | из республиканского бюджета Республики Марий Эл по состоянию на 1 октября 2022 г. на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам выделено 3 246,7 тыс. рублей. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.8.3. Предоставление единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью, предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения (отдыха) и обратно, по оплате проезда к месту лечения (отдыха) и обратно, выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | развитие и укрепление института приемной семьи |  |  |  | полномочие по выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью с 1 января 2022 года передано в Пенсионный фонд РФ. За 2022 год из средств республиканского бюджета выплачены средства на проезд к месту лечения и обратно в сумме 52,9 тыс.рублей, на выплату ежемесячного пособия на содержание подопечных детей и вознаграждение приемным родителям и опекунам в сумме 281 274,9 тыс. рублей. |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.9. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения на 2016 - 2025 годы, строительство и реконструкция объектов образования для нужд отрасли | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения | 2013 |  | 2025 |  | 2013 |  | 2025 |  | строительство и реконструкция объектов образования; перевод общеобразовательных организаций в одну смену обучения и удержание односменного режима обучения и удержание односменного режима обучения; перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше; погашение кредиторской задолженности за выполненные объемы работ прошлых лет; погашение привлеченных кредитов на опережающее финансирование строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы |  |  |  | В 2022 году завершено строительство двух зданий общеобразовательных организаций: школы на 825 мест в пгт. Медведево Медведевского района и Сардаяльской основной общеобразовательной школы в дер. Сардаял Мари-Турекского района на 60 шк. и 20 дошк. мест. |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.15. Временная занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время в образовательных организациях | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 1.15.1. Временная занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время в государственных бюджетных образовательных организациях | отдел профессиональ-ного образования, отдел воспитания и дополнительного образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | оказание материальной поддержки несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении |  |  |  | в 2022 году на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в государственных бюджетных образовательных организациях предусмотрено 1 347 200 рублей. В соответствии с фактически имеющейся потребностью за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в первом полугодии 2022 г. на оплату труда обучающихся профинансировано 1 299 994,91 рублей. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.15.2. Временная занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время в государственных автономных образовательных организациях | отдел профессиональ-ного образования, отдел воспитания и дополнительного образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | оказание материальной поддержки несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении |  |  |  | В 2022 году на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в государственных автономных образовательных организациях предусмотрено 108 800 рублей. Средства профинансированы и освоены в полном объеме. |  |  |  |  |
| 11. | Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 1.16.1. Благоустройство зданий государственных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения | 2020 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2021 |  | соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |  |  |  | мероприятие выполнено в полном объеме в 2020- 2021 гг |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.16.2. Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения | 2020 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2021 |  | соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |  |  |  | мероприятие выполнено в полном объеме в 2020- 2021 гг |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.17. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 1.17.1. Проведение конкурсного отбора претендентов - участников программы «Земский учитель» | управление правовой и кадровой работы, планово-экономический отдел | 2020 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2021 |  | организационное сопровождение программы поддержки учителей «Земский учитель» |  |  |  | с 2022 года мероприятие включено в подпрограмму «Реализация региональных проектов» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.17.2. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |  | 2020 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2021 |  | материальная поддержка учителей |  |  |  | с 2022 года мероприятие включено в подпрограмму «Реализация региональных проектов» |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.18. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 1.18.1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | планово-экономический отдел | 2020 |  | 2025 |  | 2020 |  | 2025 |  | материальная поддержка педагогических работников за осуществление классного руководства |  |  |  | в 2022 году за счет средств федерального бюджета получили ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 287 педагогических работника государственных общеобразовательных организаций Республики Марий Эл. Объем финансовых средств на эти цели за январь-декабрь 2022 года составил 22 677, 80021 тыс. рублей. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.18.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | планово-экономический отдел | 2020 |  | 2025 |  | 2020 |  | 2025 |  | материальная поддержка педагогических работников за осуществление классного руководства |  |  |  | В 2022 году за счет средств федерального бюджета получили ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 3 750 педагогических работника муниципальных общеобразовательных организаций Республики Марий Эл. Объем финансовых средств на эти цели за январь-декабрь 2022 года составил 285 923, 53994 тыс. рублей. |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 1.19. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностям здоровья | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.19. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | планово-экономический отдел | 2021 |  | 2025 |  | 2021 |  | 2025 |  | Х |  |  |  | В 2022 году за счет средств федерального бюджета получили ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) 492 педагогических работника государственных организаций профессионального образования Республики Марий Эл. Объем финансовых средств на эти цели за январь-декабрь 2022 года составил 43 947,91972 тыс. рублей, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.19.1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | планово-экономический отдел Минобрнауки Республики Марий Эл | 2021 |  | 2025 |  | 2021 |  | 2025 |  | материальная поддержка педагогических работников за осуществление классного руководства (кураторство) |  |  |  | 404 педагогических работника, объем финансовых средств - 35 927,04916 тыс. рублей |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.19.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | планово-экономический отдел Минздрав Республики Марий Эл | 2021 |  | 2025 |  | 2021 |  | 2025 |  | материальная поддержка педагогических работников за осуществление классного руководства (кураторство) |  |  |  | 42 педагогических работника, объем финансовых средств - 3 548, 42669 тыс. рублей |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.19.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностям здоровья | планово-экономический отдел Минкультуры Республики Марий Эл | 2021 |  | 2025 |  | 2021 |  | 2025 |  | материальная поддержка педагогических работников за осуществление классного руководства (кураторство) |  |  |  | 42 педагогических работника, объем финансовых средств - 4 164,06824 тыс. рублей |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.19.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | планово-экономический отдел Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2021 |  | 2025 |  | 2021 |  | 2025 |  | материальная поддержка педагогических работников за осуществление классного руководства (кураторство) |  |  |  | 4 педагогических работника, объем финансовых средств - 308, 37563 тыс. рублей |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.20. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 1.20.1. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения | 2022 |  | 2025 |  | 2022 |  | 2025 |  | приведение в нормативное физическое состояние зданий (обособленных помещений, помещений) региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций |  |  |  | в 2022 году по программе модернизации школьных систем образования реализованы мероприятия по капитальному ремонту в шести общеобразовательных организациях республики. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.20.2. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения | 2022 |  | 2025 |  | 2022 |  | 2025 |  | повышение уровня материально-технического обеспечения общеобразовательных организаций и эффективности и качества организации образовательного процесса |  |  |  | в 2022 году по программе о модернизации школьных систем образования реализованы мероприятия по оснащению средствами обучения в шести общеобразовательных организациях республики. Поставка оборудования произведена в полном объеме, в установленные контрактами сроки. |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Государственная поддержка развития системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.3. Реализация мероприятий государственных программ Российской Федерации и иных мероприятий, реализуемых за счет средств федерального бюджета, в том числе реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»» | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.1. Реализация мероприятий государственных программ Российской Федерации и иных мероприятий, реализуемых за счет средств федерального бюджета на базе государственных образовательных организаций | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | формирование сети базовых образовательных организаций, распространение современных моделей социализации детей |  |  | - продолжают функционировать организации, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования. В результате реализации национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 5 образовательных организациях обновилась материально-техническая база |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.2. Реализация мероприятий государственных программ Российской Федерации и иных мероприятий, реализуемых за счет средств федерального бюджета на базе муниципальных образовательных организаций | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | формирование сети базовых образовательных организаций, распространение современных моделей социализации детей |  |  | - с целью совершенствования системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ организована работа 9 ресурсных площадок на базе общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, специалисты которых, оказывают методическую и практическую помощь педагогам республики. Специалистами ресурсных центров проведено 3 республиканских практико-ориентированных семинара для педагогов и специалистов образовательных организаций по вопросам обучения и воспитания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе с нарушениями зрения и слуха. |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.4. Внедрение моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.1. Развитие системы поддержки одаренных детей | управление общего и дошкольного образования, отдел воспитания и дополнительного образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | обеспечение участия обучающихся в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней |  |  | в период с 12 января по 25 февраля 2022 года проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 22 общеобразовательным предметам. Победителями и призерами регионального этапа олимпиады стали 134 обучающихся, или 25% от числа участников (2021 г. - 115 чел.). В марте-апреле 2022 года двадцать два школьника региона (в 2021 г. -11 чел.), победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, приняли участие в заключительном этапе олимпиады. Два школьника республики особо проявили себя на заключительном этапе всероссийской олимпиады, став призерами заключительного этапа олимпиады по литературе и по физической культуре (2021 г. – 3 чел.). В марте 2022 г. проведен региональный этап (отборочные мероприятия) Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников, в которых приняли участие 148 обучающихся (в 2021 г. – 147). 12 обучающихся вошли в состав команды Республики Марий Эл и приняли участие в окружном финале Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников 28-30 апреля в г.Перми, по итогам окружного финала команда заняла 10 общекомандное место (2021 г. – 9 место). Впервые проведен региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» (15 участников). В 2022 году в дистанционном формате проведен региональный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая Классика» с охватом 43 обучающихся - победителей муниципальных туров (в 2021 г. -44). В январе 2022 г. 125 обучающихся 9 - 11 классов из числа победителей муниципальных туров олимпиады школьников по марийскому (родному) языку, марийской литературе, марийскому государственному) языку, истории и культуре народов Марий Эл приняли участие в республиканском этапе олимпиады школьников по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности обучающихся в Республике Марий Эл, по марийскому (родному) языку, марийской литературе, марийскому (государственному) языку, по истории и культуре народов Марий Эл. 19 победителей и призеров республиканского этапа олимпиады приняли участие в межрегиональном этапе олимпиады школьников по марийскому языку и марийской литературе. В межрегиональном этапе олимпиады, кроме представителей Республики Марий Эл, участвовали 42 обучающихся из регионов компактного проживания мари: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Удмуртской Республики и Свердловской области. Впервые в Республике Марий Эл по инициативе Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Северо-Восточного федерального университета проводится олимпиада для школьников по марийскому (родному) языку и литературе (далее - федеральная олимпиада), входящая в Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2022 - 2023 учебный год, утвержденный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. С 10 ноября 2022 г. по 1 января 2023 г. проходил отборочный тур, в котором приняли 66 обучающихся. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.2. Приобретение (изготовление) учебно-методических комплектов, разработанных с учетом региональных и этнокультурных особенностей Республики Марий Эл, для комплектования библиотечных фондов образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; сопровождение цифровой трансформации образования; обобщение и распространение передового педагогического опыта и управления качеством образовательных систем | управление общего и дошкольного образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | обеспечение языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся; цифровизация региональных механизмов управления качеством образовательных результатов и качеством образовательной деятельности; обеспечение сетевого и межведомственного взаимодействия; организация и проведение мероприятий, направленных на модернизацию и развитие системы образования, позиционирование лучших практик управления качеством образования, развитие педагогического потенциала; обеспечение информационной открытости и тиражирования передового педагогического опыта |  |  | в рамках государственных контрактов на приобретение (изготовление) учебных пособий, разработанных с учетом региональных и этнокультурных особенностей Республики Марий Эл, для комплектования библиотечных фондов образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования: № 55 от 26.04.2022 г. издано 3 наименования учебных пособий общим тиражем 1390 экземпляров на сумму 2 254 390,50 рублей; № 74 от 15.08.2022 г. на издание 2 наименований учебных пособий общим тиражем 6900 экземпляров на сумму 1 913 956,50 рублей; № 94 от 11.11.2022 г. издано 1 наименование учебного пособия общим тиражем 1600 экземпляров на сумму 264 336,00 рублей; № 84 22.09.2022 г. издано 2 наименования учебных пособий общим тиражем 2000 рублей на сумму 4 001 800 рублей |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.3. Создание единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения | 2022 |  | 2025 |  | 2022 |  | 2025 |  | наличие утвержденного единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |  |  | региональный стандарт по организации горячего питания обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Марий Эл утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 4 мая 2022 г. № 430. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.4. Денежное поощрение лучших учителей | управление общего и дошкольного образования; планово-экономический отдел | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | выплата денежного поощрения лучшим учителям |  |  | В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 21 апреля 2020 г № 154 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Республике Марий Эл» издан приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 25.03.2021 г. № 282 «О проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Республике Марий Эл в 2022 году», протоколом заседания конкурсной комиссии по отбору лучших учителей на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности в Республике Марий Эл от 5 июля 2022 г. № 1 утвержден список победителей конкурса на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности в Республике Марий Эл в 2022 году (приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 7 июля 2022 г. № 657). Победители награждены дипломами Министерства образования и науки Республики Марий Эл. |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.6. Развитие системы реабилитации и комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 2.6.1. Деятельность психолого-педагогических и медико-социальных центров по распространению современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, по направлению «Социализация детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения» | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | организация и развитие модели комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; разработка и организация технологий образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  |  | специалистами психолого-педагогических и медико-социальных центров подготовлены для педагогов и родителей 25 методических рекомендаций, в том числе и по оказанию психолого-педагогической помощи детям раннего возраста, организованы и проведены 3 семинара по методическому обеспечению специалистов психолого-медико-педагогических комиссий |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.6.2. Организация интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | разработка и осуществление научно-методического обеспечения системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях |  |  | для реализации права на получение образования дети с ОВЗ в зависимости от психофизического развития и желания родителей (законных представителей ребенка) получают образовательные услуги как в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, так и в общеобразовательных организациях по месту жительства. В общеобразовательных организациях психолого-педагогическое сопровождение детей осуществляет 203 психолого-педагогических консилиума |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.6.3. Разработка методического обеспечения и осуществление системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | формирование системы комплексной реабилитации и сопровождения детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья |  |  | продолжается работа по созданию типовых моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение по адаптированным общеобразовательным программам, и центров психолого-педагогической, медицинской помощи и социальной помощи в целях организации обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. С целью совершенствования системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ организована работа 9 ресурсных площадок на базе общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, специалисты которых, имея положительный опыт работы с отдельными категориями детей с ОВЗ (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и т.д.), оказывают методическую и практическую помощь педагогам республики. Проведено обучающих 3 семинара, в том числе региональный методический семинар «Гражданско-патриотическое воспитание в условиях реализации Программы воспитания, ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» для заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов, воспитателей образовательных организаций. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.6.4. Развитие модели комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | кадровое обеспечение системы комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья |  |  | в общеобразовательных организациях психолого-педагогическое сопровождение детей осуществляет 203 психолого-педагогических консилиума, в которых осуществляют свою деятельность педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.6.5. Участие в реализации мероприятий проекта Приволжского федерального округа «Вернуть детство» | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | создание условий для успешной социализации детей и развития творческого потенциала личности |  |  | в 2022 г. проведены мероприятия регионального этапа проекта ПФО «Вернуть детство» и победители приняли участие в окружном фестивале проекта в г.Уфе (всего 24 воспитанника из 4 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.6.6. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | обеспечение современных условий обучения для различных категорий обучающихся |  |  | продолжают функционировать организации, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 3.1. Формирование эффективной системы профессионального образования, ориентированной на кадровое обеспечение инвестиционной стратегии и перспективные потребности рынка труда | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям | отдел профессионального образования, ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦРК» | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | повышение качества подготовки кадров в соответствии с требованиями рынка труда |  |  | по состоянию на 31 декабря 2022 г. для участия в программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан от Республики Марий Эл на портале «Работа в России» зарегистрированы 366 заявок, из них 362 человек допущены до обучения. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.2. Организация деятельности образовательно-производственных кластеров | отдел профессионального образования, ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦРК» | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | содействие в удовлетворении потребностей организаций реального сектора экономики Республики Марий Эл в квалифицированных рабочих и специалистах |  |  | 30 марта 2022 г. на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж» состоялось заседание отраслевого совета образовательно-производственного кластера в сфере торговли, общественного питания и услуг Республики Марий Эл; 26 мая 2022 г. на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» состоялось заседание отраслевого совета образовательно-производственного кластера в сфере транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 3.2. Комплексная система профессиональной ориентации и сопровождения профессионального самоопределения обучающихся и молодежи, развитие олимпиадного движения (системы конкурсов) в сфере профессионального мастерства, в том числе на основе Ворлдскиллс Россия | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.1. Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций по предпрофильному обучению, профессиональной подготовке и дополнительному образованию | отдел профессионального образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | создание условия для получения рабочих квалификаций обучающимися общеобразовательных организаций |  |  | ГБОУ ДПО РМЭ «РКЦ РК» определен региональным оператором проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». Проведены: вебинар «Итоги реализации проекта «Билет в будущее» в Республике Марий Эл в 2021 году»; заседание методического объединения педагогических работников, ответственных за профориентаци-онную работу в ПОО «Инновационные подходы к организации профориентацион-ной деятельности ПОО Республики Марий Эл» в работе которого приняли участие 46 педагогический работник ПОО Республики Марий Эл; вебинары «Организация и проведение мероприятий профессионального выбора в рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее» для ПОО и общеобразовательных школ – участников проекта; профориентационные уроки в ОО. Онлайн-диагностика школьников и профпробы в ПОО, виртуальные экскурсии и виртуальные профпробы; специалистами ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» осуществляется актуализация информации электронных ресурсов «Атлас профессий», «Мое образование - моя карьера - мой успех». В июне 2022 г. на базе 15 ПОО завершили профессиональное обучение 687 школьников, с октября 2023 года проходят обучение 628 школьников. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.2. Создание площадок на базе профессиональных образовательных организаций для проведения профессиональных проб обучающихся общеобразовательных организаций | отдел профессионального образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | содействие профессиональному самоопределению и осознанному выбору будущей профессии или специальности обучающихся общеобразовательных организаций |  |  | в период с 14-18 февраля 2022 г. состоялся X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл, который проходил по 47 компетенциям на базе 12 ПОО. В состязаниях приняли участие 360 конкурсанта, в том числе 37 человек возрастной группы от 14 до 16 лет (юниоры). Конкурсные площадки посетили 275 школьников и 16 педагогов из 6 школ в очном формате. В онлай-формате мероприятия чемпионата и мастер-классы посетили 8147 обучающихся, 320 педагогов из 92 школ республики. |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3.5. Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров профессионального образования | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 3.5.1. Организация стажировок педагогических работников на базе высокотехнологичных предприятий и организаций | отдел профессионального образования, ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦРК» | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | формирование новых производственных компетенций преподавателей и мастеров производственного обучения |  |  | за отчетный период в рамках программ профессиональной переподготовки стажировку прошел 41 человек, в рамках курсов повышения квалификации - 17. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.5.2. Обучение и сертификация экспертов по компетенциям Ворлдскиллс из числа педагогических работников профессиональных образовательных организаций | отдел профессионального образования, ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦРК» | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | создание банка данных экспертов по компетенциям Ворлдскиллс для проведения демонстрационных экзаменов и чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс |  |  | на официальном сайте ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК», выполняющего функции Регионального координационного центра движения «Ворлдскиллс», сформирован и размещен Банк данных экспертов Ворлдскиллс Республики Марий Эл (http://edu.mari.ru/nmcpo/DocLib60/Forms/AllItems.aspx) В реестре региональных экспертов Ворллдскиллс: 7 сертифицированных экспертов Ворллдскиллс; 82 эксперта с правом проведения чемпионата и демонстрационного экзамена (главные эксперты); 307 экспертов демоэкзамена; 17 сертифицированных экспертов-мастеров. |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 3.6. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых федеральных государственных стандартов для подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 3.6.1. Обновление содержания профессионального образования в соответствии с требованиями профессиональных и международных стандартов | отдел профессионального образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | разработка образовательных программ и профессиональных модулей |  |  | ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» проведены: Заседания РУМО по темам: Курсовое проектирование как составная часть обучения при реализации образовательных программ СПО; Преподавание социально-гуманитарных предметов/ дисциплин в рамках реализации ФГОС СОО и федеральных концепций преподавания учебных предметов; «Использование государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании студентов СПО. Организация и проведение занятий «Разговоры о важном»; Преподавание математических и естественнонаучных предметов/ дисциплин в рамках ФГОС СОО и федеральных концепций преподавания учебных предметов Внедрение методики преподавания общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом профессиональной направленности программ СПО; Практика внедрения и функционирования ВСОКО в ПОО Республики Марий Эл; Профилактика правонарушений среди обучающихся ПОО; Противодействие распространению экстремистских идей в образовательной среде; Проведение демонстрационного экзамена по образовательным программам СПО в рамках ГИА (из опыта работы ПОО Республики Марий Эл); Эффективные практики формирования профессиональных компетенций студентов электроэнергетических специальностей в условиях практикоориентированного обучения; Организация физкультурно-спортивной работы со студентами ПОО; Совершенствование системы подготовки педагогических кадров; Развитие института наставничества в СПО: успехи, эффекты, перспективы; Внедрение методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО; Практика внедрения и функционирования внутренней системы оценки качества образования в ПОО Республики Марий Эл. Круглые столы: «Инновационные подходы к организации профориентацион-ной деятельности ПОО Республики Марий Эл»; Современные технологии преподавания учебной дисциплины «Инженерная графика» Реализация национального проекта «Образование» по направлению подготовки специалистов «Инженерные и промышленные технологии»; Инновационная площадка как ресурс формирования экологической культуры обучающихся по специальностям/ профессиям лесохозяйственного профиля; «Студенческие проекты и всероссийские проверочные работы как инструмент оценки образовательных результатов студентов»; Семинары: «Новые проекты ФГОС СПО»; Организация методического сопровождения ПОО Республики Марий Эл 2022-2023 уч.г с учетом изменений действующего законодательства в сфере СПО; Новый порядок государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО; Подготовка к проведению демонстрационных экзаменов в рамках ГИА по программам СПО в 2023 году; Профессиональное обсуждение практик внедрения методик преподавания; общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования; Формирование финансовой грамотности обучающихся ПОО при реализации новых ФГОС СПО; Проведение ДЭ в рамках ПА в ноябре-декабре 2022 г.; Разработка и реализация индивидуального учебного плана по программам СПО; Аспекты психолого-педагогического сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей: НПА, направления психолого-педагогического сопровождения. Вебинары: «Информационная безопасность и защита данных в ПОО»; «Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования»; «Внедрение новых ФГОС СПО: новые подходы к проектирова-нию образовательных программ и новые условия, обеспечивающие эффективность образовательного процесса в СПО»; V Республиканский Фестиваль «Профессиональное образование и инновации: идеи, опыт, практика». Трем ПОО Республики Марий Эл присвоен статус федеральной пилотной площадки ФГБОУ ДПО «Институт развития профессио-нального образования» по внедрению методик преподавания 8 общеобразова-тельных дисциплин с учетом профессиональной направленнос-ти программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования: ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова»; ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум»; ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». Региональным оператором федеральных пилотных площадок является ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК». 5 педагогических работников ПОО стали призерами в номинации «Подготовка лучшего комплекта материалов по общеобразовательной дисциплине по региону» по направлению «Отбор лучших образовательных моделей общеобразовательной подготовки по образовательной дисциплине». Три ПОО стали победителями в направлении «Отбор лучших образовательных моделей общеобразовательной подготовки по укрупненной группе профессий, специальностей» и награждены дипломами III степени. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.6.2. Создание центров проведения демонстрационных экзаменов на базе профессиональных образовательных организаций | отдел профессионального образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | материально-техническое оснащение профессиональной организации, соответствует современным требованиям для проведения демонстрационного экзамена |  |  | аккредитованы 41 центр проведения демонстрационных экзаменов по 30 компетенциям на базе 22 образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.7. Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 3.7.1. Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов | отдел профессионального образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | повышение доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  | ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» организовано проведение: Республиканского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся с ОВЗ совместно со Строительно-промышленным техникумом; Дня отрытых дверей «Безграничные возможности» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 6 ПОО: Ардинский профессиональный техникум, Строительно-промышленный техникум, Марийский политехнический техникум, Аграрно-строительный техникум, Волжский индустриально-технологический техникум, Колледж индустрии и предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.7.2. Разработка и актуализация адаптированных образовательных программ профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ | отдел профессионального образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей |  |  | инклюзивное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется по 10 адаптированным программам в БПОО: ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ», ГБПОУ Республики Марий Эл «СПТ», а также в .3 ПОО ГБПОУ Республики Марий Эл «АПТ», ГБПОУ Республики Марий Эл «АСТ» и ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ». |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 4.2. Научно-методическое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях системы образования, здравоохранения и социальной защиты, дальнейшего постинтернатного (социального патроната) сопровождения по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 4.2.1. Проведение тематических круглых столов для выпускников, специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | овладение специалистами новыми технологиями, эффективными методами и приемами работы, направленными на педагогическое и медико-социальное сопровождение |  |  |  | в целях поддержки выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и замещающих семей, в решении проблем их самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций, повышению их компетентности и адаптивных возможностей проведены заседания Республиканского клуба выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в формате онлайн трансляции), делегация Республики Марий Эл приняла участие в форуме Содружества выпускников детских домов в г.Москве с 27-29 сентября 2022 г. Обновлена база данных по учащимся средних и высших образовательных учреждений. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2.2. Разработка и издание методической литературы для деятельности специалистов по вопросам социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | повышение эффективности деятельности, направленной на предотвращение рисков социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение ответственности педагогических кадров за успешное постинтернатное сопровождение |  |  |  | в 2022 году методические рекомендации для специалистов по вопросам социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не разрабатывались |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 4.3. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 4.3.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2020 |  | развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; снижение уровня социальной напряженности в обществе |  |  |  | по состоянию на 30 декабря 2022 года в Республике Марий Эл в сводном списке детей-сирот состоит 1459 человек, право на получение жилья возникло у 1015 человек, из них 164 человека имеют вступившее в силу судебное решение. Органами местного самоуправления в список включены 252 ребенка-сироты, исключено 415 человек¸ из которых 338 в связи с предоставлением жилого помещения. Право на обеспечение жилыми помещениями в 2022 году возникло у 167 детей-сирот. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.3.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2021 |  | 2025 |  | 2021 |  | 2025 |  | развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; снижение уровня социальной напряженности в обществе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.3.3. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2019 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2020 |  | развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; снижение уровня социальной напряженности в обществе |  |  |  | в 2022 г. обеспечены жилыми помещениями 338 человек, из них 291 по решению суда. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.3.4. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2021 |  | 2025 |  | 2021 |  | 2025 |  | развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; снижение уровня социальной напряженности в обществе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Республики Марий Эл по осуществлению общих функций органа исполнительной власти Республики Марий Эл | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  | Мероприятие 6.1.1. Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Республики Марий Эл по осуществлению общих функций органа исполнительной власти Республики Марий Эл | руководители структурных подразделений Минобрнауки Республики Марий Эл | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | оптимизация порядка предоставления (исполнения) государственных услуг (функций) |  |  |  | за 2022 год оказано 110326 государственных услуг |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.2. Предоставление стипендий Главы Республики Марий Эл стипендиатам организаций высшего образования | отдел профессионального образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | материальная поддержка студентов организаций высшего образования |  |  |  | на 2022-2023 год стипендии Главы Республики Марий Эл назначены 28 студентам профессиональных образовательных организаций, 22 студентам и 9 аспирантам организаций высшего образования Приказом Минпросвещения России от 25 апреля 2022 г. № 268 назначены стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам СПО, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации на 2022/23 учебный год 30 обучающимся учреждениям СПО Республики Марий Эл. |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 6.2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  | Мероприятие 6.2.1. Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Республики Марий Эл по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования | отдел государственного контроля (надзора) в сфере образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | обеспечение деятельности органа исполнительной власти Республики Марий Эл, осуществляющего переданные полномочий Российской Федерации в сфере образования |  |  |  | Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Марий Эл (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на территории Республики Марий Эл; лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории Республики Марий Эл (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Марий Эл (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций; подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации. С 01.07.2021 года Министерство осуществляет контрольные (надзорные) мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования» (далее – Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования). |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.2. Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Марий Эл (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории | отдел государственного контроля (надзора) в сфере образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | повышение качества образования; сокращение правонарушений в сфере образования |  |  |  | на 2022 г. Министерством образования и науки Республики Марий Эл запланировано 11 контрольных (надзорных) мероприятий. В соответствии с пунктами 1, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые и внеплановые проверки, запланированные в 2022 году в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность и индивидуальных предпринимателей, в отношении органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, дата начала которых установлена после вступления в силу настоящего постановления и проведение которых не допускается в соответствии с настоящим постановлением, решения Министерства от 11 марта 2022 г. № 4, от 28 марта 2022 г. № 282 отменены. Таким образом, с 1 января 2022 г. по 28 марта 2022 г. отделом Министерства проведены 4 проверки муниципальных образовательных организаций (1 плановая, 3 внеплановых), В соответствии с планом проведения плановых проверок деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования (далее – ОМС), отделом Министерства в 2022 г. проведены 2 плановые выездные проверки. В результате проведенных проверок нарушения законодательства Российской Федерации в части переданных полномочий в сфере образования выявлены в каждом ОМС, выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений. На основании пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проверка ОМС, проводимая на день вступления в силу настоящего постановления, была завершена в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления путем составления акта проверки без выдачи предписания об устранении нарушений В 2022 г. на контроле отдела Министерства находилось 20 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства, выданных в 2021-2022 годах пятнадцати муниципальным образовательным организациям, 1 профессиональной образовательной организации, 1 организации дополнительного профессионального образования, 2 организациям, осуществляющим обучение, 1 органу местного самоуправления в сфере образования. Все предписания сняты с контроля в связи с устранением выявленных нарушений, в образовательные организации направлены уведомления об исполнении предписания и снятии его с контроля. В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, в рамках Программы профилактики нарушений обязательных требований на 2022 год, утвержденной приказом Министерства от 17 декабря 2020 г. № 941, Министерством в текущем периоде 2022 года проведено 19 профилактических визитов в отношении образовательных организаций. В ходе профилактических визитов представители и руководители контролируемых лиц получили консультации по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства об образовании. Действенными контрольными (надзорными) мероприятиями являются мероприятия, осуществляемые без взаимодействия с проверяемыми субъектами. В 2022 году отделом Министерства объявлено 97 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, из них 6 предостережений объявлено по результатам рассмотрения обращений граждан (2 организации, осуществляющие обучение, 2 организации дополнительного образования в области искусств, 2 общеобразовательные организации); 91 предостережение объявлено по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) в части размещения государственными и муниципальными общеобразовательными организациями обязательной информации об условиях питания в подразделе «Организация питания в образовательной организации» на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, проведенного в период с 1 по 30 декабря 2022 г. Исполнение выданных по результатам мониторинга безопасности предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований находится на постоянном контроле отдела государственного контроля (надзора) Министерства образования и науки Республики Марий Эл. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.3. Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Марий Эл (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Марий Эл (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») | отдел государственного контроля (надзора) в сфере образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | соблюдение сроков рассмотрения вопроса о предоставлении (переоформлении) или об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации |  |  |  | В 2022 г. поступило 66 заявлений на предоставление, внесение изменений в реестр лицензий и прекращение образовательной деятельности от организаций и индивидуальных предпринимателей. Вновь выданы лицензии 5 организациям и 3 индивидуальным предпринимателям. По заявлениям внесены изменения в реестр лицензий по 46 лицензиатам. Прекращено действие 10 лицензий. В 2022 г всего поступило 9 заявлений на государственную аккредитацию образовательной деятельности и переоформление свидетельств, в том числе в электронной форме 4. Поступило 1 заявление о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по 3 общеобразовательным программам, 7 заявлений на переоформление свидетельства о государственной аккредитации по основаниям: 1 - изменение наименования организации, 6 заявлений о переоформлении свидетельства в связи с государственной аккредитацией новых образовательных программ (одно из них было отозвано на стадии рассмотрения документов); 1 заявление о прекращении действия свидетельства о государственной аккредитации в связи с ликвидацией общеобразовательной организации; 2 организациям прекращено действие свидетельства о государственной аккредитации в связи с их ликвидацией по поступившей в Министерство информации. Всего в 2022 году аккредитовано 11 образовательных программ, привлечено к экспертизе 13 аккредитованных экспертов. С 1 марта 2022 года все действующие свидетельства о государственной аккредитации стали бессрочными (часть 12 статьи 92 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»). в 2022 году было аккредитовано 8 физических лиц и присвоен статус экспертов, привлекаемых к аккредитационной экспертизе организаций, осуществляющих образовательную деятельность. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.4. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации | отдел государственного контроля (надзора) в сфере образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  |  |  |  |  | В 2022 г. поступило 377 заявлений от физических лиц на подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации. По 370 заявлениям принято решение о подтверждении документов об образовании и (или) о квалификации. По 3 заявлениям принято решение об отказе в подтверждении документов об образовании и (или) о квалификации. 2 заявления было возвращено заявителям без рассмотрения по существу. 1 заявление было отозвано заявителем по собственной инициативе. По 1 заявлению решение о подтверждении либо об отказе в подтверждении документа об образовании и (или) о квалификации не принято в связи с продлением срока рассмотрения заявления. Установленные сроки рассмотрения заявлений выполнены. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.5. Подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2021 |  | 2025 |  | 2021 |  | 2025 |  | соблюдение сроков рассмотрения вопроса о подтверждении документа об ученых степенях, ученых званиях и принятие решения о проставлении апостиля или об отказе в подтверждении указанного документа |  |  |  | В 2022 г. поступило 3 заявления от физических лиц на подтверждение документов об ученой степени, ученом звании. По 3 заявлениям принято решение о подтверждении документов об ученой степени, ученом звании. Установленные сроки рассмотрения заявлений выполнены. |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 6.3. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  | Мероприятие 6.3.1. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | сокращение количества детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  | В 2022 г. выявлено и учтено 218 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них 164 чел. или 75,2 процента устроены на воспитание в замещающие семьи и возвращены кровным родителям. Органами опеки обследованы условия проживания 1495 детей, находящихся под опекой (попечительством), а также 143 воспитанников, находящегося под надзором в 8 организациях для детей-сирот и 43 учащихся организаций профобразования из числа несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Из организаций для детей-сирот передано на все формы семейного воспитания в том числе кровным родителям 82 ребенка. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3.2. Консультационное сопровождение муниципальных органов опеки и попечительства | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | сокращение количества детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  | В рамках возложенным полномочий по контролю и методическому сопровождению деятельности органов опеки и попечительства Минобрнауки Республики Марий Эл провело за в 2022 году 6 совещаний в режиме ВКС по вопросам применения семейного законодательства и проведения контрольных мероприятий за проживанием подопечных проведена проверка деятельности органа опеки и попечительства администрации «Медведевский муниципальный район» |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 6.4. Осуществление государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  | Мероприятие 6.4.1. Осуществление государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании | отдел воспитания и дополнительного образования | 2020 |  | 2025 |  | 2020 |  | 2025 |  | снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  | с 1 июля 2021 года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав передана в Аппарат Главы Республики Марий Эл согласно Указу Главы Республики Марий Эл от 13 марта 2021 г. № 30 «О вопросах реализации полномочий в области прав несовершеннолетних граждан в Республике Марий Эл» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.4.2. Консультационное сопровождение муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | отдел воспитания и дополнительного образования | 2020 |  | 2025 |  | 2020 |  | 2025 |  | снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  | с 1 июля 2021 года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав передана в Аппарат Главы Республики Марий Эл согласно Указу Главы Республики Марий Эл от 13 марта 2021 г. № 30 «О вопросах реализации полномочий в области прав несовершеннолетних граждан в Республике Марий Эл» |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие региональной системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 7.1. Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ в каникулярный период | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.1. Проведение оздоровительной кампании детей | отдел воспитания и дополнительного образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | реализация дополнительных общеразвивающих программ в каникулярный период |  |  |  |  | В период оздоровительной кампании 2022 года на территории Республики Марий Эл функционировало 195 лагерей (с общим охватом более 22 тыс. детей нашей республики, в том числе 11 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что на 2 тыс. больше уровня охвата 2021 года, Включение 13 стационарных загородных и 2 палаточных лагерей в федеральную программу поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления позволило увеличить количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением. Общее количество путевок, реализованных по федеральной программе, составило 5 569 (61,6 процента от количества реализованных путевок), что на 2371 путевку больше по сравнению с 2021 годом. В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 2 марта 2010 г. № 1-З в республике предусмотрены дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей. Благодаря республиканской субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию расходов по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях, позволило предприятиям и организациям приобрести 712 путевок. В период оздоровительной кампании активно использовался потенциал профильных лагерей, позволяющих обучающимся реализовать возможность активного участия в занятиях по интересам, творческой самореализации, интеллектуального развития, формирования общественно значимых компетенций, лидерских качеств. Анализ мониторинга организации летней оздоровительной кампании показывает, что было организовано 65 профильных смен, в которых приняли 6 657 детей, в том числе 174 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов и 276 подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. Наряду с организацией безопасного пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей важная роль была отведена воспитательному компоненту лагерных смен: всеми лагерями разработаны и утверждены программы воспитательной деятельности, к реализации которых активно привлекается ресурс всех субъектов образовательно-воспитательного пространства республики; впервые в лагерях пошли Дни единых действий, посвященные памятным датам (проведено более 200 мероприятий с участием более 20 тыс. детей). Особенностью тематической направленности лагерных смен стало: проведение в рамках Десятилетия науки и технологий 29 тематических IT-смен для 839 (восьмисот тридцати девяти) детей (это робототехника, компьютерная техника и 3D-моделирование); 35 программ были посвящены Году культурного наследия народов России; В период проведения лагерных смен реализовано 290 дополнительных общеразвивающих программ, в том числе 7 программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Например, с 31 июля по 13 августа 2022 г. на базе «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Журавушка» организована оздоровительная инклюзивная смена, где наряду с обычными детьми приняли участие 59 детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Впервые за последние годы для одаренных детей на базе трех ресурсных центров по работе с одаренными детьми проведены профильные смены различной тематической направленности. 120 несовершеннолетних стали участниками ставшей уже традиционной смены юных инспекторов движения на базе загородного детского образовательного центра «Радужный»; На базе этого же Центра состоялся Фестиваль детских общественных организаций Республики Марий Эл, в котором приняли участие более 300 представителей детских организаций республики. |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.2. Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ в каникулярный период | отдел воспитания и дополнительного образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | координация методического сопровождения организаций каникулярного отдыха детей |  |  |  |  | в рамках методической и практической подготовки организаторов отдыха и оздоровления детей: с 15 марта 2022 г. на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» работала республиканская «Школа вожатых»; ресурсным центром Российского движения школьников ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи» была организована работа «Школы будущего вожатого» по подготовке вожатых лагерей дневного пребывания, профильных лагерей, сводных отрядов, групп временного пребывания. Проведена серия обучающих семинаров для организаторов отдыха детей и их оздоровления. В рамках организационно-методического сопровождения организаторов детского ФГБОУ ВО ««Марийский государственный университет» разработано учебное пособие в помощь организаторам отдыха и оздоровления детей «Основы вожатского мастерства»; выпущен электронный сборники научно-методических материалов «Программы организаций отдыха и оздоровления детей, реализованные в условиях загородных лагерей». В целях выявления, изучения, обобщения эффективных практик, направленных на совершенствование организации отдыха детей и их оздоровления; в июне-августе 2022 г. проведен республиканский конкурс программ и методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления». В целях распространения успешного опыта работы по организации летней оздоровительной кампании, создания банка идей имеющейся практики организации летней оздоровительной кампании на информационной странице «Детский отдых» Образовательного портала Республики Марий Эл (http://edu.mari.ru) размещена вкладка «Методическая копилка». |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.3. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления | отдел воспитания и дополнительного образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период |  |  |  |  | в целях обеспечения безопасного пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления» в летний период организован ряд мероприятий: налажен оперативный обмен информацией и регулярное взаимодействие уполномоченных органов по организации отдыха и оздоровления детей с органами по делам несовершеннолетних, Центром по борьбе с экстремизмом, Управлением наркоконтроля Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл, Управлением Роскомнадзора по Республике Марий Эл, Главным управлением МЧС по Республике Марий Эл; взят на особый контроль вопрос наличия у лиц, которыми осуществлялась работа в организациях отдыха детей и их оздоровления, справок об отсутствии фактов привлечения их к уголовной ответственности; осуществляется сопровождение патрульными автомобилями дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения организованных групп детей по маршрутам следования при проезде к местам отдыха и обратно; за каждой организацией отдыха и оздоровления детей закреплены сотрудники органов внутренних дел; все организации отдыха детей и их оздоровления, имеют санитарно-эпидемиологические заключения; лагерями получены акты освидетельствования водных объектов на соответствие требованиям Правил пользования пляжами и заключения Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл; имеются паспорта антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объекта; все оздоровительные учреждения оснащены системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения управлением эвакуацией; обеспечено соблюдение пропускного режима и круглосуточное дежурство вневедомственной охраны; Республики Марий Эл ; Кроме этого организована широкомасштабная информационная кампания с участием МЧС, МВД, Управления Роспотребнадзора с подключением родительской общественности, региональных средств массовой информации, направленная на недопущения увеличения количества несчастных случаев с детьми и преступлений с участием несовершеннолетних: - во всех лагерях прошли Дни безопасности, оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Защита» (с несовершеннолетними проведено более 400 профилактических мероприятий (беседы, выступления, лекции, интерактивные мероприятия), в том числе 320 - на территории загородных и пришкольных лагерей) с 1 июня по 1 июля 2022 г. проведена республиканская акция «Защитим детство». (профилактика детского неблагополучия и оказания помощи семьям, дети которых находятся в кризисных ситуациях, выявления фактов неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, на территории республики). Следует отметить, что в этом году в республике был дан старт Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом»; возобновилось проведение антинаркотического мероприятия «Лагерь – территория здоровья»; информационно-пропагандистская акция «Лето без опасности», направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Все предпринятые меры, позволили не допустить на территории республики совершения актов терроризма и экстремизма, групповых нарушений общественного порядка, других тяжких преступлений против личности в местах летнего отдыха детей и подростков, дорожно-транспортных происшествий с участием детей при их перевозке к местам летнего отдыха и обратно, случаев массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, возникновения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев с детьми, находящимися в организациях отдыха и оздоровления. |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 7.2. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.1. Координация деятельности организаций дополнительного образования детей в части обеспечения доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности | отдел воспитания и дополнительного образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | реализация программ естественно-научной и технической направленности |  |  |  |  | в Республике Марий Эл два государственных образовательных учреждения дополнительного образования имеют статус ресурсных центров и оказывают методическую поддержку образовательным организациям дополнительного образования по направленностям технической и естественно-научной направленностям: ГБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр» по естественнонаучной направленности и ГБОУ ДО «Центр детского и юношеского технического творчества» по технической направленности. Ресурсные центры повышают потенциал системы дополнительного образования за счет концентрации педагогических, интеллектуальных, информационных, материально-технических и финансовых ресурсов, оказывают консультативную помощь педагогическим работникам учреждений дополнительного образования по вопросам организации учебной и методической работы, проводят экспертизу образовательных программ. Посредством АИС «Навигатор» дети в возрасте от 5до 18 лет имеют возможность записаться на программы дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности. |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.2.2. Научно-методическое сопровождение развития системы технического творчества | отдел воспитания и дополнительного образования | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | создание условий для выявления и сопровождения талантливых детей в области научно-исследовательской деятельности и технического творчества |  |  |  |  | ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества» осуществляет информационно-методическое сопровождение образовательных организаций в области технического творчества, реализует мероприятия по популяризации научного творчества и изобретательства среди обучающихся, формированию в молодежной среде привлекательного имиджа инженера, изобретателя, высоко квалифицированного специалиста для инновационного производства. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 1 сентября 2022 года открыты 8 кабинетов по робототехнике (240 ученико-мест) и 8 кабинетов по киностудиям (Медиацентры) (244 ученико-места). В течение сентября 2022 г. вновь открытые места посредством АИС «Навигатор» укомплектованы обучающимися. В Республике Марий Эл в 2021 году в учреждениях среднего профессионального образования: ГБПОУ Республики Марий Эл «Волжский индустриально-технологический техникум» и ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии и предпринимательства» созданы центры цифрового образования «IT-куб». Центры «IT-куб» созданы в целях создания среды, обеспечивающей продвижение компетенций в области цифровизации, освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, а также создание условий для выявления, поддержки и развития у детей способностей и талантов, их профориентации, развития математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления. Центры «IT-куб» обеспечивают реализацию программ дополнительного образования, проведение мероприятий по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомство с технологиями искусственного интеллекта, а также просветительскую работу по цифровой грамотности и цифровой безопасности. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые Центрами «IT-куб»: «Программирование роботов», «Мобильная разработка», «Системное администрирование», «Кибергигиена и работа с большими данными» и др. В сентябре 2022 года открыт третий в республике Центр «IT-куб» на базе ГБОУ Республики Марий Эл «Политехнический лицей-интернат». Для успешного функционирования Центра «IT-куб» закуплено и поставлено оборудование, мебель и средства обучения. В 2022 г. на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в Центр приняты 206 обучающихся. |  |  |  |
| Подпрограмма «Реализация региональных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 8.1. «Региональный проект «Содействие занятости» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 8.1.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения, управление общего и дошкольного образования |  | 2019 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2020 |  | строительство объектов образования; создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования | программные мероприятия завершены в 2021 году |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.1.2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения, управление общего и дошкольного образования |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | строительство объектов образования; создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет - 100 % |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 8.2. «Региональный проект «Современная школа» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 8.2.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | строительство и реконструкция объектов образования | завершено строительство здания в пгт. Медведево по ул.Кирова на 825 мест |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.2.2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | строительство и реконструкция объектов образования | завершено строительство здания в д.Сардаял Мари-Турекского района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 8.2.3. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (дошкольная группа) | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | строительство и реконструкция объектов образования | Введено в эксплуатацию здание в д.Сардаял Мари-Турекского района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 8.2.4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл |  | 2021 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | строительство и реконструкция объектов образования | строительство школы ведется Министерством строительства РМЭ в рамках концессионного соглашения от 23 сентября 2021 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 8.2.5. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | строительство и реконструкция объектов образования | строительство школы ведется Министерством строительства РМЭ в рамках концессионного соглашения от 23 сентября 2021 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.2.6. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | управление общего и дошкольного образования |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | на реализацию регионального проекта «Современная школа» в части мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 22 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» направлено 34,5 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета - 33,8 млн. рублей, средств республиканского бюджета - 0,7 млн. рублей. В целях реализации мероприятия: заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл; приказами Министерства образования и науки Республики Марий Эл утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста»; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста» в 2022 году; показатели деятельности Центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории Республики Марий Эл; инфраструктурный лист для оснащения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания с целью создания и функционирования Центров «Точка роста» в 2022 году; типовой дизайн-проект Центров «Точка роста». Доля законтрактованных средств-100 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.2.7. Создание детских технопарков «Кванториум» | управление общего и дошкольного образования |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  |  | на реализацию регионального проекта «Современная школа» в части мероприятия по созданию и функционированию на территории Республики Марий Эл детского технопарка «Кванториум» направлено 21,4 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета - 21 млн. рублей, средств республиканского бюджета - 0,4 млн. рублей. В целях реализации мероприятия: заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; приказами Министерства образования и науки Республики Марий Эл утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование на территории Республики Марий Эл детского технопарка «Кванториум»; концепция по созданию и функционированию на территории Республики Марий Эл детского технопарка «Кванториум», включая перечень показателей и индикаторов деятельности детского технопарка «Кванториум», создаваемого в 2022 - 2024 годах на базе общеобразовательных организаций в Республике Марий Эл, типовое положение о детском технопарке «Кванториум»; перечень общеобразовательных организаций в Республике Марий Эл, на базе которых в 2021 - 2023 годах планируется создание детских технопарков «Кванториум»; проект зонирования детского технопарка «Кванториум»; инфраструктурный лист для оснащения детского технопарка «Кванториум» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания с целью создания и функционирования детского технопарка «Кванториум». Доля законтрактованных средств-100 %, идет поставка оборудования. Ведется ремонт помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.2.8. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | отдел социальной защиты детства, опеки и попечительства |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | в 2022 году в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья принимают участие ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат» и ГБОУ Республики Марий Эл «Русскошойская школа-интернат», в которых обучаются дети с нарушениями зрения и интеллекта. В настоящее время в школах проведены ремонтные работы. Все оборудование и средства обучения и воспитания в соответствии с согласованными инфраструктурными листами закуплены, доставлены, установлены в школах. Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола». |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 8.2.9. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | управление правовой и кадровой работы |  | 2022 |  | 2025 |  | 2022 |  | 2025 |  | материальная поддержка учителей | на реализацию регионального проекта «Современная школа» в части мероприятия по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на территории Республики Марий Эл в 2022 году направлено 11,0 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 10,89 млн. рублей, средств республиканского бюджета - 0,11 млн. рублей. Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл утвержден перечень вакантных должностей учителей в государственных общеобразовательных организациях Республики Марий Эл и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Марий Эл, испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, при замещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты, на 2022 год. 97 вакансий размещены на портале «Земский учитель». С 10 января по 15 апреля 2022 г. в Республики Марий Эл проходил этап приема заявок по программе «Земский учитель». 13 мая 2022 г. Комиссия определила 11 победителей программы «Земский учитель» в Республике Марий Эл в 2022 году. До 15 июня 2022 г. 5 победителей оформили трудовые правоотношения с выбранными общеобразовательными организациями. Были объявлены дополнительные этапы проведения конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные населенные пункты Республики Марий Эл. По итогам дополнительных этапов определены 11 победителей, которые заключили трудовые договоры с общеобразовательными организациями. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.2.10 Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | управление общего и дошкольного образования |  | 2019 |  | 2024 |  | 2019 |  | 2024 |  | сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | повышение квалификации педагогических и руководящих работников республики осуществляется по накопительной системе. Обучение проводится как в центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее-ЦНППМ), так и на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». В 2022 году по дополнительным профессиональным программам, включенным в Федеральный реестр, прошли обучение 1928 педагогических работников. Содержание мероприятий повышения квалификации, проводимых в ЦНППМ, формируется исходя из приоритетных направлений развития образования в Российской Федерации и в соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами, разрабатываемыми на основе диагностики (самодиагностики) профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников. Такие мероприятия позволяют наиболее эффективно и адресно решать задачи повышения квалификации и профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров. В рамках функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров проведена серия семинаров по методическим аспектам подготовки образовательных организаций к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 8.3. «Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятия 8.3.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | в 2022 году завершены ремонты трех спортивных залов, оснащены спортивным оборудованием два плоскостных сооружений в трех муниципальных районах республики: Звениговский муниципальный район (МОУ «Кужмарская СОШ), Оршанский муниципальный район (МОУ «Лужбелякская ООШ) и Сернурский муниципальный район (МОУ «Шудумарская ООШ» и МОУ «Мустаевская СОШ») |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.3.2. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | отдел воспитания и дополнительного образования |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | в 2020 г. в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» было создано 3072 новых ученико-мест по 6 направленностям: естественнонаучной, технической, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой. Новые места открыты во всех муниципальных районах республики. В 2021-2022 годах на базе созданных ученико-мест работа продолжена. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2022 году созданы 1 534 новых места дополнительного образования, которые оснащены современным оборудованием и средствами обучения для реализации дополнительных общеразвивающих программ. С 1 сентября 2022 года 43 образовательные организации республики открыли новые кабинеты по шести направленностям дополнительного образования: техническая (робототехника и кино-видео студии), естественнонаучная (школьные лесничества), социально-гуманитарная (юные инспектора дорожного движения), художественная (изостудии), физкультурно-спортивная (шахматы и баскетбол), туристко-краеведческая (туризм и школа безопасности). В течение сентября 2022 г. новые места полностью укомплектованы обучающимися. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.3.3. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | отдел воспитания и дополнительного образования |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | создание модельного центра дополнительного образования детей | Во исполнение постановления Правительства Республики Марий Эл от 26 февраля 2021 г. № 81 «О внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей и системы персонифицирования дополнительного образования детей по Республики Марий Эл», в республике создан 1 региональный модельный центр и 17 муниципальных опорных центров. Для создания единой базы кружков и секций функционирует информационная система «Навигатор дополнительного образования детей». Функционал «Навигатора» в полной мере позволяет реализовать механизм предоставления дополнительных мер поддержки при обеспечении включения ребенка в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивает возможность дифференциации сертификатов дополнительного образования по категориям детей, предоставляет выбор дополнительной общеобразовательной программы и оплату обучения по ней за счет средств сертификата дополнительного образования в зависимости от категории такого сертификата. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.3.4. Создание центров выявления и поддержки одаренных детей | отдел воспитания и дополнительного образования |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Региональный центр выявления, поддержки, и развития способностей детей по модели Образовательного центра «Сириус», согласно региональному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» будет открыт в 2023 г. на базе ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский». В настоящее время в республике функционирует Центр по работе с одаренными детьми на базе ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» Центром заключены договоры о сетевой форме реализации дополнительных общеразвивающих программ со 123 общеобразовательными организациями Республики Марий Эл. Центром реализуется система организационно-методической поддержки мероприятий всех этапов всероссийской олимпиады школьников и комплекс мероприятий, направленных на поддержку интеллектуально одаренных детей. Содержание образовательного процесса ведется по авторским учебным программам очного и заочного обучения. Центр формирует региональный банк данных одаренных детей Республики Марий Эл, а также перечень конкурсных мероприятий для интеллектуально одаренных детей, консультирует участников интеллектуальных конкурсов с использованием дистанционных технологий. Центром по работе с одаренными детьми ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» в 2022 году проведено: 23 сессии в очном формате для 332 одаренных школьников республики по пяти профилям (филология, математика, физика, биология, химия); дистанционный тур дистанционно-очной олимпиады по математике, физике, химии, биологии, русскому языку с охватом 1305 человек; республиканская интеллектуальная онлайн-игра «Великолепная пятерка» для обучающихся 9 классов (21 команда, 105 обучающихся); дистанционная школа для обучающихся 5-8 классов по пяти профилям с охватом 56 человек и для обучающихся 9-11 классов по дополнительной общеразвивающей программе «Лаборатория «Школа новых технологий» с охватом 120 человек; летняя профильная смена «УмКА» с охватом 96 человек. Участниками проектов, реализуемых Центром по работе с одаренными детьми с целью расширения регионального образовательного пространства за истекший период стали более 2000 обучающихся. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 8.5. «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 8.5.1. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | отдел проектно-аналитической и организационной работы |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | в 37 образовательных организаций закуплено 765 ноутбуков. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.5.2. Создание центров цифрового образования детей | отдел воспитания и дополнительного образования |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» | в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», «Создание центров Цифрового образования детей «IT-куб» 16 сентября 2021 г. состоялось открытие двух центров «IT-куб» на базе образовательных организациях среднего профессионального образования - ГБПОУ Республики Марий Эл «Волжский индустриально-технологический техникум», ГБПОУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянский колледж индустрии и предпринимательства». В 2022 году на базе ГБОУ Республики Марий Эл «Политехнический лицей-интернат» создан третий в республике Центр «IT-куб». Для успешной работы центра цифрового образования детей закуплено современное оборудование и средства обучения. Создан сайт Центра «IT-куб». 14 сентября 2022 г. состоялось торжественное открытие Центра. В 2022 году в Центр на обучение по дополнительным общеобразовательным программам поступили 206 обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 8.6. «Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятия 8.6.1. Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки | отдел профессионального образования |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | созданы и функционируют центры опережающей профессиональной подготовки | в январе - июне 2022 г. осуществлялись закупочные процедуры (объявление аукционов, заключение контрактов) по оснащению ЦОПП. Приказом ГБПОУ РМЭ «ЙОСТ» от 29 марта 2022 г. № 63 утвержден Перечень основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, разработанных по приоритетным для Республики Марий Эл компетенциям опережающей профессиональной подготовки. Открытие ЦОПП состоялось 31 августа 2022 г. и освещалось в региональных СМИ. Информация об открытии размещена на официальных сайтах и в официальных группах в социальных сетях Деятельностью ЦОПП охвачены 5750 человек. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 8.6.2.Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | отдел профессионального образования |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | в январе - июне 2022 г. осуществлялись закупочные процедуры (объявление аукционов, заключение контрактов) по оснащению 11 мастерских, создаваемых в 2022 г. в 5 профессиональных образовательных организациях по направлениям: Сельское хозяйство, Промышленные и инженерные технологии, Искусство, дизайн, сфера услуг, Обслуживание транспорта и логистика, Информационно-коммуникационные технологии. Открытие мастерских состоялось 29 августа 2022 г. и освещалось в региональных СМИ. Информация об открытии размещена на официальных сайтах и в официальных группах в социальных сетях. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.6.3. Подготовка квалифицированных кадров для экономики Республики Марий Эл в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями | отдел профессионального образования |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | проведение процедуры аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей; реализация мероприятий по ежегодному проведению регионального этапа Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia); реализация мероприятий по ежегодному проведению регионального чемпионата "Абилимпикс" Республики Марий Эл и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | в период с 14-18 февраля 2021 года в Республики Марий Эл состоялся X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл. Конкурс профессионального мастерства проходил по 47 компетенции на базе 12 образовательных организаций. В состязаниях приняли участие 360 конкурсанта, в том числе 37 человек возрастной группы от 14 до 16 лет, 16 человек возрастной группы 50 +. Региональные соревнования «Навыки мудрых» (для возрастной «группы 50+») (16 участников, 18 экспертов). Результаты участия сборной Республики Марий Эл в Итоговых соревнованиях, приравненных к Финалу X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). - 7 медальонов за профессионализм; По итогам финала V Национального чемпионата «Навыки мудрых» команда Республики Марий Эл завоевала две бронзовых медали по компетенции «Кирпичная кладка» и «Ресторанный сервис». ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» осуществлялась организационно-методическая поддержка: участия сборной Республики Марий Эл в Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (8-12 сентября 2022 г., г. Саранск); аккредитации СЦК (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум») по компетенции «Кирпичная кладка»; проведения демонстрационных экзаменов, которые проходили в качестве процедуры промежуточной аттестации по программам СПО. Демонстрационные экзамены в качестве государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации по образовательным программам СПО сдал 1841 студент из 22 техникумов и колледжей республики по 30 компетенциям. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 8.7. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 8.7.1. Разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | отдел воспитания и дополнительного образования |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | утверждены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | в соответствии с государственным заданием Министерства просвещения Российской Федерации на 2021–2022 гг. в Институте изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (далее - Институт) проведено обновление примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, подготовленной в 2020 г. Основанием для обновления послужили результаты окружных совещаний по вопросам разработки и реализации программ воспитания в школах, проведённые в августе 2021, на которых от участников поступило большое количество предложений и комментариев по доработке примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций в связи с существенным обновлением нормативно-правовой базы воспитания в Российской Федерации. В июне 2022 г. на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию одобрена обновленная Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций и рекомендована к использованию в школах. В организационную структуру процесса сопровождения реализации и мониторинга внедрения рабочих программ воспитания в Республике Марий Эл включены: куратор, тьюторы и педагогические команды. Федеральным куратором является главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Марий Эл. В ноябре 2021 года тьюторы прошли обучение в Институте изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, по теме : «Сопровождение проектирования рабочих программ воспитания в образовательных организациях». Педкоманды, вместе тьютором прошли обучение по курсу «Проектирование рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях». Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 28 января 2022 г. № 82 утвержден «Комплекс мер (дорожная карта) по реализации рабочих программ воспитания в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных организациях Республики Марий Эл». В соответствии с Комплексом мер дорожной карты проведены следующие мероприятия: организационное совещание с представителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; разработаны образовательные модули повышения квалификации; создана каскадная модель сетевого взаимодействия тьюторов, педагогических команд и образовательных организаций региона. Также запланированы: информационно-методические и организационные мероприятия (совещания, вебинары, семинары); адресная поддержка и сопровождение (консультации); создание реестра лучших воспитательных практик; региональные мероприятия по обмену опытом (форсайт-сессии); мониторинг процесса реализации программ воспитания и др. С 23 по 30 августа 2022 года в рамках Августовского образовательного форума работников образования Республики Марий Эл традиционно прошли муниципальные и республиканская конференции, посвященные обсуждению актуальных вопросов в сфере образования в новом учебном году. Один из главных вопросов форума - обновление системы воспитания подрастающего поколения. Для профессиональных образовательных организаций ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» организовал обучение педагогов по дополнительной профессиональной программе «Разработка и реализация рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы профессиональной образовательной организации». В процессе разработки и внедрения рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях методистами ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» проведены экспертизы и мониторинг качества 135 разработанных рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 8.7.2. Развитие системы социально активной деятельности детей и молодежи | отдел воспитания и дополнительного образования |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | увеличение охвата детей и молодежи патриотическими проектами; участие в мероприятиях Всероссийского конкурса «Большая перемена»; открыто и функционирует региональное пространство «Большая перемена» | 28 марта 2022 г. стартовал третий сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» (далее - конкурс). В рамках старта конкурса в образовательных организациях прошли Всероссийские открытые уроки «Большой перемены», в которых приняли участие более 20 тысяч обучающихся. 26 марта 2022 г. региональная команда «Большая перемена Марий Эл» организовала трансляцию «Урок Большой перемены» в социальной сети «ВКонтакте», к которой присоединились более 3 тысячи человек. С 25 по 28 марта 2022 г. в г. Москве прошел марафон «Дни больших перемен», приуроченный к старту конкурса. Республику Марий Эл представила обучающаяся 11 класса ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им.М.В.Ломоносова», Журкина Мария. 10 июня 2022 г. завершилась регистрация на платформе конкурса. По итогам дистанционного этапа конкурса 8 863 стали участниками 3 сезона конкурса. С 1 сентября 2022 г. на базе «Центра детского и юношеского технического творчества» функционирует региональный центр «Большая перемена Марий Эл» (Приказ от 2 марта 2022 г. № 254 «О создании регионального центра «Большая перемена Марий Эл»). По итогам конкурса среди обучающихся 5-7 классов финалистами стали четыре обучающиеся образовательных организаций республики. Финал пройдет с 16 июля по 5 августа 2022 г. на базе МДЦ «Артек». В сентябре 2022 г. обучающиеся общеобразовательных организаций и средних профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл приняли участие в следующих мероприятиях Всероссийского конкурса «Большая перемена»: 30 августа - 3 сентября - Окружной полуфинал Приволжского федерального округа для студентов СПО г., Красноярск (1 человек); 5 сентября - 20 сентября - Образовательное путешествие для победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов по маршруту «Санкт-Петербург - Владивосток» (2 человека); 5 сентября - 10 сентября - полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» 8-10 класс, г. Казань (3 человека); 21 сентября - 25 сентября - полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов СПО, центр «Авангард», Московская область (3 человека) с 18 - 21 октября по 7 - 9 ноября 2022 г. – финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 9 - 11 классов, МДЦ «Артек», Республика Крым, приняли участие 10 человек, победителями стали 3 человека. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 8.8. Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 8.8.1. Проведение республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | отдел воспитания и дополнительного образования |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | снижение количества дорожно-транспортных происшествий | в 2022 году 43-й Республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее - конкурс «Безопасное колесо») проводился в 2 этапа: первый этап - теоретический, пройдет с 25 по 30 апреля 2022 г. в 17 муниципальных районах и городских округах в Республике Марий Эл в формате онлайн-тестирования; второй этап - практический (очный формат), прошел 20 мая 2022 г. на базе физкультурно-оздоровительного комплекса № 1 государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва», участие приняли 7 команд (28 человек), показавшие лучшие результаты в первом этапе конкурса. Победителем регионального этапа стала команда юидовцев МБОУ «Виловатовская средняя общеобразовательная школа». С 22 по 29 сентября 2022 г. команда - победитель регионального этапа представила Республику Марий Эл на Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2022» в г. Калуга. Команда республики заняла 27 место. С 21 октября по 3 ноября 2022 г. - XVII Международный слет юных инспекторов движения во Всероссийском детском центре «Смена», участие приняли 4 обучающихся Волжского городского лицея; С 13 по 16 ноября 2022 г. Всероссийский форум «Я выбираю ЮИД» в г. Москва, участие приняли 4 обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Виловатовская средняя общеобразовательная школа» Горномарийского района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.8.2. Развитие системы профилактики безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних в образовательных организациях | отдел воспитания и дополнительного образования |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | формирование системы профилактики безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних | обеспечен процесс обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, в рамках учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом педагогических требований Федерального государственного стандарта, а также в рамках программ воспитательной деятельности образовательных организаций и программ дополнительного образования. В республике созданы и работают ресурсные центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе Лицея им. М.В. Ломоносова и Дворца творчества детей и молодежи. С 22 по 29 июля 2022 г. на базе загородного детского образовательного центра «Радужный» организована профильная смена «Юные инспектора движения», участниками стали 120 школьников региона. Формат смены включал проведение профильных занятий по направлению «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», работу мобильной автоплощадки «Лаборатория безопасности», спортивные и досуговые мероприятия. Смена организуется при сотрудничестве Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл. Участие в смене приняли дети, занимающиеся по профилю «Юные инспектора движения» (далее - ЮИД). Возраст обучающихся - 10 - 13 лет. Одним из приоритетных направлений дополнительного образования детей является развитие различных детских объединений, которые участвуют в деятельности по пропаганде безопасного поведения на дорогах. Такая форма детского объединения, как юные инспекторы движения, является актуальной и эффективной системой детской организации, вовлеченной в изучение основ безопасного поведения на проезжей части. Отряды юных инспекторов движения действуют во всех муниципальных районах и городских округах республики. Общее количество отрядов юных инспекторов движения составило 166, численность детей, вовлеченных в отряды юных инспекторов движения, - 1948 обучающихся. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8.9. Региональный проект «Информационная инфраструктура» | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  | Мероприятие 8.9.1. Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет | отдел проектно-аналитической и организационной работы |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | сформирована ИТ-инфраструктура в государственных (муниципальных) образовательных организациях | обеспечен доступ к высокоскоростному Интернету общеобразовательным и профессиональным образовательным организациям посредством единой сети передачи данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.9.2. Консультационное сопровождение в части использования ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях | отдел проектно-аналитической и организационной работы |  | 2019 |  | 2025 |  | 2019 |  | 2025 |  | создание условий для эффективного использования ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях | проведен мониторинг использования оборудования, поставленного в рамках внедрения цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 8.10. Реализация проектов цифровой трансформации образования | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.10.1. Реализация проекта «Библиотека цифрового образовательного контента» | отдел проектно-аналитической и организационной работы |  | 2022 |  | 2025 |  | 2022 |  | 2025 |  | обеспечение обучающихся и учителей бесплатным доступом к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам, позволяющим реализовать программы общего образования любого уровня сложности | организован доступ общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций к цифровому образовательному контенту (Университет Иннополис). Проведены методические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.10.2. Реализация проекта «Цифровое портфолио ученика» | отдел проектно-аналитической и организационной работы |  | 2022 |  | 2025 |  | 2022 |  | 2025 |  | обеспечение школьникам возможности управления образовательной траекторией, академическими и личностными достижениями | организован доступ обучающихся к цифровой образовательной платформе (Университет Иннополис) |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.10.3. Реализация проекта «Система управления в образовательной организации» | отдел проектно-аналитической и организационной работы |  | 2022 |  | 2025 |  | 2022 |  | 2025 |  | создание системы, обеспечивающей принятие управленческих решений в системе образования на основе анализа «больших данных» | организовано подключение педагогических работников к ГИС «Моя школа» посредством ЕСИА |  |  |  |  |  |  |

____________