- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к письму Министерства образования

- и науки Республики Марий Эл

от 28 февраля 2023 г. № 1719

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

государственной программы Республики Марий Эл 
«Развитие образования» на 2013 - 2025 годы

за 2022 год

Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы (далее - государственная программа) в 2022 году осуществлялась в рамках семи подпрограмм:

«Государственное обеспечение функционирования системы образования », включающей 15 основных мероприятий;

«Государственная поддержка развития системы образования», включающей 3 основных мероприятия;

«Комплексное развитие профессионального образования», включающей 5 основных мероприятий;

«Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», включающей 2 основных мероприятия;

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы», включающей 4 основных мероприятия;

«Развитие региональной системы дополнительного образования», включающей 2 основных мероприятия;

«Реализация региональных проектов», включающей 9 основных мероприятий.

В основе выделения подпрограмм положена необходимость осуществления государственных функций по реализации национальных проектов на территории Республики Марий Эл, обеспечения запроса населения в доступном и качественном образовании, развития системы образования в соответствии с современным уровнем развития экономики и общества и создания условий для реализации государственной программы.

В 2022 году в целях актуализации финансового обеспечения, перечня основных мероприятий и значений целевых показателей 
в государственную программу постановлениями Правительства Республики Марий Эл от 2 февраля 2022 г. № 40, от 2 февраля 2022 г. № 41, от 18 июля 2022 г. № 313, от 21 декабря 2022 г. № 559 внесены соответствующие изменения.

1. Основные результаты реализации мероприятий государственной программы

Реализация мероприятий государственной программы
в 2022 году способствовала достижению следующих основных результатов:

завершено строительство здания МОБУ «Медведевская средняя общеобразовательная школа № 4» на 825 мест. Образовательная деятельность в новом здании начата с 1 сентября 2022 г.;

организована образовательная деятельность в новом здании 
МОУ «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» 
на 60 мест с 28 февраля 2022 г.;

созданы 22 центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;

обновлена материальная база для повышения качества коррекционно-развивающих занятий и модернизации кабинетов технологии в 2 организациях, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы;

созданы 1534 новых места дополнительного образования детей;

создан детский технопарк «Кванториум»;

проведен капитальный ремонт спортивных залов 
4 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;

создан центр цифрового образования «IT-куб»;

оснащены современным оборудованием 11 мастерских 
в 5 профессиональных образовательных организациях;

создан Центр опережающей профессиональной подготовки;

обновлена материально-техническая база 37 образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды;

заключены 11 трудовых договоров с победителями программы «Земский учитель»;

проведена работа по капитальному ремонту кровель 
24 образовательных организаций (21 дошкольная образовательная организация, 3 общеобразовательные организации, имеющие в своем составе дошкольные группы);

проведен капитальный ремонт 6 общеобразовательных организаций;

построено 2 новых пищеблока: в Великопольской школе Оршанского муниципального района, Юксарской школе Килемарского муниципального района;

организовано бесплатное горячее питание 38,5 тысяч обучающихся начальных классов в общеобразовательных организациях;

4 примерные основные образовательные программы 
по марийскому языку и литературе включены в федеральный реестр примерных образовательных программ, изданы 5 наименований учебных пособий для изучения марийского языка и литературы.

проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 22 общеобразовательным предметам. Победителями 
и призерами регионального этапа олимпиады стали 134 обучающихся;

проведен X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Республики Марий Эл. Мероприятия чемпионата состоялись на 12 конкурсных площадках по 47 компетенциям, в них приняли участие 360 конкурсантов;

проведен VI Региональный чемпионат профессионального мастерства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 25 компетенциям.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации государственной программы, является сокращение в ходе реализации государственной программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что привело к уменьшению значений целевых показателей, 
к реализации отдельных мероприятий не в полном объеме, а также 
к отказу от реализации некоторых мероприятий.

Однако привлечение дополнительных средств федерального бюджета, проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения государственной программы, возможных сценариев развития ситуации позволили усовершенствовать механизм реализации государственной программы, минимизировать воздействие негативных факторов на достижение целевых показателей.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

В соответствии с государственной программой на выполнение мероприятий в 2022 году запланировано 10058023637,47 рубля, 
в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет Республики Марий Эл - 
8509453037,47 рубля;

безвозмездные поступления в республиканский бюджет 
из федерального бюджета - 1548570600,00 рубля.

Исполнение расходов по государственной программе 
в 2022 году составило 9997051970,49 рубля, в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет - 8461948670,18 рубля;

безвозмездные поступления в республиканский бюджет 
из федерального бюджета - 1535103300,31 рубля.

Из федерального бюджета выделены средства на реализацию следующих мероприятий государственной программы:

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, предоставление бесплатного питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей -
374033293,43 рубля;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы - 308601340,15 рубля;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья - 43947919,72 рубля;

реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» - 378580093,12 рубля;

осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере образования - 5839300,00 рубля;

региональный проект «Современная школа» - 
111977698,31 рубля;

региональный проект «Успех каждого ребенка» - 
29538000,01 рубля;

региональный проект «Цифровая образовательная среда» - 
74562799,95 рубля;

региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» - 
76344200,00 рубля;

реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий - 25999999,99 рубля;

прочие мероприятия - 7202625,00 рубля.

Информация об использовании бюджетных ассигнований 
на реализацию государственной программы за 2022 году приведена 
в приложении № 3.

Информация о расходах источников финансового обеспечения 
на реализацию целей государственной программы за 2022 году приведена в приложении № 4.

Информация о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными организациями Республики Марий Эл по государственной программе 
за 2022 году приведена в приложении № 5.

4. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена на основе количественного анализа следующих составляющих:

а) оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

б) оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу;

в) оценка степени реализации основных мероприятий 
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценка степени реализации мероприятий);

г) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов;

д) оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

е) оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих 
в государственную программу.

Таблица 1. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы и подпрограмм, входящих 
в государственную программу

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100,0 | 100,0 |  | 1,0 |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами | 1,75 | 2,02 |  | 0,87 |
| Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности | 57,8 | 60,8 |  | 1,05 |
| Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | 60,0 | 77,21 |  | 1,29 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике Марий Эл | 100,0 | 100,7 |  | 1,01 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования по Республике Марий Эл | 100,0 | 99,4 |  | 0,99 |
| Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике Марий Эл | 100,0 | 100,0 |  | 1,00 |
| Подпрограмма «Государственное обеспечение функционирования системы образования» |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 95,00 | 95,0 |  | 1,0 |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных образовательных организаций (в расчете на 1 кв. метр площади) | 0,2 | 0,2 |  | 1,0 |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 20,0 | 17,0 |  | 1,18 |
| Удельный расход горячей воды на обеспечение бюджетных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 2,0 | 3,0 |  | 0,67 |
| Удельный расход холодной воды на обеспечение государственных образовательных организаций | 6,0 | 7,0 |  | 0,86 |
| Удельный расход природного газа на обеспечение государственных образовательных организаций | 70,0 | 56,0 |  | 1,25 |
| Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца | 98,8 | 99,5 |  | 1,01 |
| Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку | 4360 | 4907 |  | 1,13 |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших на обучение по программам среднего профессионального образования | 38,70 | 48,3 |  | 1,25 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, в количестве обучающихся из многодетных семей | 100,0 | 100,0 |  | 1,0 |
| Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных организаций, получающих горячее школьное питание (горячие завтраки, обеды, диетическое питание) | 88,1 | 88,7 |  | 1,01 |
| Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения | 100,0 | 100,0 |  | 1,0 |
| Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в процентах от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных образовательных организациях для данной категории детей | 33,0 | 39,3 |  | 1,19 |
| Количество новых мест в общеобразовательных организациях | 1986 | 1986 |  | 1,0 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся | 90,0 | 84,10 |  | 0,93 |
| Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | 106,0 | 113,6 |  | 1,07 |
| Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | 5,3 | 2,0 |  | 2,65 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции | 50,0 | 44,0 |  | 1,14 |
| Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств | 100,0 | 100,0 |  | 1,00 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 |
| Удельный вес обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам | 45,00 | 45,00 |  | 1,00 |
| Доля организаций дополнительного образования, реализующих современные дополнительные образовательные программы | 100,0 | 100,0 |  | 1,00 |
| Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых соблюдены требования к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 100,0 | 100,0 |  | 1,00 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в общей численности педагогических работников такой категории | 100,0 | 100,0 |  | 1,0 |
| Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | 100,0 | 100,0 |  | 1,0 |
| Подпрограмма «Государственная поддержка развития системы образования» |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  |
| Доля образовательных организаций, реализующих образовательные модели, обеспечивающие современное качество образования | 17,0 | 17,2 | 1,01 |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Республике Марий Эл | 23,0 | 23,0 | 1,0 |  |
| Доля детей-инвалидов и их семей, получающих психолого-педагогическую и социальную реабилитацию и комплексное сопровождение | 86,0 | 86,6 | 1,01 |  |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов такого возраста | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов такого возраста | 50,0 | 50,0 | 1,0 |  |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Республике Марий Эл | 18,7 | 18,7 | 1,0 |  |
| Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  |
| Количество реализованных проектов на условиях государственно-частного партнерства или в рамках концессионных соглашений | 0 | 0 | 1,0 |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования» |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников профессиональных образовательных организаций с квалификационными категориями | 66,7 | 68,7 | 1,03 |  |
| Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | 0 | 0 | 1,0 |  |
| Число центров демонстрационного экзамена, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия, созданных на базе профессиональных образовательных организаций | 38 | 48 | 1,26 |  |
| Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования прошедшие процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | 10,0 | 18,11 | 1,81 |  |
| Подпрограмма «Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных комплексным психолого-педагогическим сопровождением | 85,0 | 85,0 | 1,0 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мероприятиями по социальной адаптации | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, у которых право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного периода | 1158 | 1015 | 1,14 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы» |  |  |  |  |
| Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг, от общего числа опрошенных | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  |
| Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  |
| Доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию | 100,0 | 98,9 | 0,99 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации на все формы семейного устройства, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 87,3 | 88,5 | 1,01 |  |
| Доля детей школьного возраста, вовлеченных в программы, проекты, конкурсные мероприятия, направленные на формирование социокультурной компетентности личности, в общем количестве детей данного возраста, проживающих на территории Республики Марий Эл | 97,0 | 97,0 | 1,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие региональной системы дополнительного образования» |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 7 - 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период, от общей численности детей в возрасте 7 - 18 лет | 87,0 | 87,2 | 1,0 |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами естественно-научной и технической направленности, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами | 17,0 | 22,0 | 1,29 |  |
| Подпрограмма «Реализация региональных проектов» |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 99,67 | 100,0 | 1,0 |  |
| Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, всего | 0 | 0 | 1,0 |  |
| Количество новых мест в общеобразовательных организациях, созданных в сельской местности | 0 | 0 | 1,0 |  |
| Количество новых мест дошкольного образования, созданных для детей в возрасте до 7 лет | 0 | 0 | 1,0 |  |
| Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 825 | 0 | 0,0 |  |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую смену | 10,0 | 15,9 | 0,63 |  |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, нарастающим итогом | 43 | 43 | 1,0 |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 20,0 | 35,69 | 1,78 |  |
| Количество общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», нарастающим итогом | 2 | 2 | 1,0 |  |
| Количество учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, получивших единовременную компенсационную выплату | 11 | 11 | 1,0 |  |
| Доля детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | 1,44 | 4,04 | 2,81 |  |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, нарастающим итогом | 25 | 25 | 1,0 |  |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | 30,0 | 100,0 | 3,33 |  |
| Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, нарастающим итогом | 4606 | 4606 | 1,0 |  |
| Количество образовательных организаций, которые обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом | 173 | 173 | 1,0 |  |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом | 61,6 | 61,85 | 1,0 |  |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 10,0 | 100,0 | 10,0 |  |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 10,0 | 78,69 | 7,87 |  |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 10,0 | 100,0 | 10,0 |  |
| Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб», нарастающим итогом | 3 | 3 | 1,0 |  |
| Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | 5,0 | 9,59 | 1,92 |  |
| Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | 4000 | 5750 | 1,44 |  |
| Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | 62,5 | 70,69 | 1,13 |  |
| Количество мастерских производственного обучения, оснащенных в рамках национального проекта «Образование» современной материально-технической базой, нарастающим итогом | 25 | 25 | 1,0 |  |
| Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, внедривших рабочие программы воспитания обучающихся, нарастающим итогом | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  |
| Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальными иным информационным системам, а также к сети Интернет | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечен равный доступ на безвозмездной основе к верифицированному цифровому образовательному контенту, создающему для всех участников образовательных отношений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, равные образовательные возможности, нацеленному на реализацию образовательных программ, построение индивидуальных образовательных траекторий, а также на повышение профессиональной компетентности педагогических работников | 35,0 | 25,86 | 0,74 |  |
| Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечена возможность эффективно планировать траекторию личностного роста обучающегося, что будет способствовать повышению качества профессиональной ориентации обучающихся всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования | 15 | 99,41 | 6,63 |  |
| Доля образовательных организаций, введение электронного документооборота в которых позволит снизить уровень бюрократизации образовательной деятельности, даст возможность принимать управленческие решения на основе анализа больших данных с помощью интеллектуальных алгоритмов | 0 | 0 | 1,0 |  |
| Доля используемых проактивных сервисов подборки цифрового образовательного контента, позволяющих обучающимся, родителям (законным представителям) и педагогическим работникам эффективно планировать индивидуальный план (программу) обучения, а также обеспечить высокое качество реализации общеобразовательных программ | 10 | 14,29 | 1,43 |  |
| Доля обучающихся и их родителей (законных представителей), которым создана возможность формирования эффективной системы выявления, развития и поддержки талантов у детей при помощи комплексного проактивного сервиса, среди прочего обеспечивающего автоматизированный подбор и поступление в общеобразовательные организации, запись на участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и (или) государственных итоговых аттестациях, получение документов об образовании | 0 | 0 | 1,0 |  |
| Доля педагогических работников, которым обеспечена возможность автоматизированного планирования образовательных программ, а также возможность осуществлять проверку домашних заданий с использованием экспертных систем искусственного интеллекта, что снизит уровень перегрузки рутинными процедурами, создаст возможности повышения квалификации и уровня профессиональной компетентности педагогических работников | 0 | 0 | 1,0 |  |

Степень достижения целей и задач государственной программы равна 1,0, что соответствует диапазону выполнения целей и задач.

Таблица 2. Оценка степени реализации основных мероприятий 
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценка степени реализации мероприятий)

| Номер меропри-ятия | Наименование мероприятия | Оценка степени реализации |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Государственное обеспечение функционирования системы образования» |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности государственных общеобразовательных организаций, образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций дополнительного образования детей | выполнено |
| 2. | Организация предоставления среднего и дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки | выполнено |
| 3. | Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников системы образования | выполнено |
| 4. | Обеспечение функционирования системы оценки качества образования | не выполнено |
| 5. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего, дополнительного образования в общеобразовательных организациях | выполнено |
| 6. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, предоставление бесплатного питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей | выполнено |
| 7. | Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому | выполнено |
| 8. | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | выполнено |
| 9. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения на 2016 - 2025 годы, строительство и реконструкция объектов образования для нужд отрасли | выполнено |
| 10. | Временная занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время в образовательных организациях | выполнено |
| 11. | Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | выполнено |
| 12. | Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | выполнено |
| 13. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | выполнено |
| 14. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | выполнено |
| 15. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | выполнено |
| Степень реализации мероприятий подпрограммы |  | 0,93 |
| Подпрограмма «Государственная поддержка развития системы образования» |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий государственных программ Российской Федерации и иных мероприятий, реализуемых за счет средств федерального бюджета, в том числе реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | выполнено |
| 2. | Внедрение моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования | выполнено |
| 3. | Развитие системы реабилитации и комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | выполнено |
| Степень реализации мероприятий подпрограммы |  | 1,0 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования» |  |  |
| 1. | Формирование эффективной системы профессионального образования, ориентированной на кадровое обеспечение инвестиционной стратегии и перспективные потребности рынка труда | выполнено |
| 2. | Комплексная система профессиональной ориентации и сопровождения профессионального самоопределения обучающихся и молодежи, развитие олимпиадного движения (системы конкурсов) в сфере профессионального мастерства, в том числе на основе Ворлдскиллс Россия | выполнено |
| 3. | Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров профессионального образования | выполнено |
| 4. | Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых федеральных государственных стандартов для подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями | выполнено |
| 5. | Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов | выполнено |
| Степень реализации мероприятий подпрограммы |  | 1,0 |
| Подпрограмма «Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |
| 1. | Научно-методическое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях системы образования, здравоохранения и социальной защиты и дальнейшего постинтернатного (социального патроната) сопровождения по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | выполнено |
| 2. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | выполнено |
| Степень реализации мероприятий подпрограммы |  | 1,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы» |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Республики Марий Эл по осуществлению общих функций органа исполнительной власти Республики Марий Эл | выполнено |
| 2. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования | выполнено |
| 3. | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | выполнено |
| 4. | Осуществление государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании | выполнено |
| Степень реализации мероприятий подпрограммы |  | 1,0 |
| Подпрограмма «Развитие региональной системы дополнительного образования» |  |  |
| 1. | Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ в каникулярный период | выполнено |
| 2. | Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности | выполнено |
| Степень реализации мероприятий подпрограммы |  | 1,0 |
| Подпрограмма «Реализация региональных проектов» |  |  |
| 1. | Региональный проект «Содействие занятости» | выполнено |
| 2. | Региональный проект «Современная школа» | выполнено |
| 3. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | выполнено |
| 4. | Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» | выполнено |
| 5. | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | выполнено |
| 6. | Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | выполнено |
| 7. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | выполнено |
| 8. | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | выполнено |
| 9. | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | выполнено |
| 10. | Реализация проектов цифровой трансформации образования | выполнено |
| Степень реализации мероприятий подпрограммы |  | 1,0 |

Таблица 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл

| Наименование подпрограммы | Плановое значение, руб. | Фактическое значение, руб. | Степень достижения планового значения | Эффектив-ность использова-ния средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Государственное обеспечение функционирования системы» | 9128935311,97 | 9068579500,89 | 0,99 | 0,94 |
| Подпрограмма «Государственная поддержка развития системы образования» | 10532872,82 | 10532872,82 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования» | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма «Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 372875113,20 | 372494153,00 | 0,999 | 1,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы» | 90631990,29 | 90448744,07 | 0,998 | 1,0 |
| Подпрограмма «Развитие региональной системы дополнительного образования» | 23223940,98 | 23172291,59 | 0,998 | 1,0 |
| Подпрограмма «Реализация региональных проектов» | 431824408,21 | 431824408,12 | 1,0 | 1,0 |

Оценка эффективности реализации государственной программы:

0,5 х 1,0 + 0,5 x (0,14 x 0,94+ 0,18 x 1,0 + 0,12 x 1,0 + 0,1 x 1,0 + 
0,12 x 1,0 + 0,12 x 1,0 + 0,22 x 1,0) = 0,99

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации государственной программы признается высокой.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации государственной программы приняты следующие нормативные правовые акты Республики Марий Эл:

Закон Республики Марий Эл от 31 октября 2022 г. № 33-З 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл в сфере образования и социальной поддержки отдельной категории граждан»

Закон Республики Марий Эл от 27 декабря 2022 г. № 58-З 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл в сфере образования, опеки и попечительства и социальной поддержки отдельной категории граждан»

постановление Правительства Республики Марий Эл от 2 февраля 2022 г. № 40 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452»;

постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 2 февраля 2022 г. № 41 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452»;

постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 15 февраля 2022 г. № 61 «Об утверждении Порядка предоставления 
и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования»;

постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 24 февраля 2022 г. № 74 «О наделении Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл полномочиями на определение поставщиков для заказчиков Республики Марий Эл»;

постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 23 марта 2022 г. № 138 «Вопросы организации летнего отдыха 
и оздоровления детей в 2022 году»;

постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 8 мая 2022 г. № 215 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 29 ноября 2019 г. № 372»;

постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 27 июня 2022 г. № 284 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 28 января 2022 г. № 27»;

постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 18 июля 2022 г. № 313 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452»;

постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 25 августа 2022 г. № 354 «Об утверждении Порядка предоставления 
и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских округов и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи 
с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором»;

постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 19 сентября 2022 г. № 391 «О прекращении ликвидационных мероприятий, реорганизации государственного унитарного казенного предприятия Республики Марий Эл «Лечебно-оздоровительный комплекс «Лесная сказка» и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Марий Эл от 18 сентября 2021 г. № 385»;

постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 24 октября 2022 г. № 440 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 27 декабря 2019 г. № 425»;

постановление Правительства Республики Марий Эл
от 15 ноября 2022 г. № 467 «О региональном наблюдательном совете по реализации в Республике Марий Эл федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

постановление Правительства Республики Марий Эл
от 30 ноября 2022 г. № 497 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл»

постановление Правительства Республики Марий Эл
от 13 декабря 2022 г. № 528 «Об организационном комитете по проведению в Республике Марий Эл Года педагога и наставника»;

постановление Правительства Республики Марий Эл
от 13 декабря 2022 г. № 530 «О Координационном комитете по проведению в Республике Марий Эл Десятилетия науки и технологий»;

постановление Правительства Республики Марий Эл
от 14 декабря 2022 г. № 532 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл»;

постановление Правительства Республики Марий Эл
от 16 декабря 2022 г. № 542 «О передаче Министерству труда 
и социальной защиты Республики Марий Эл полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан на территории Республики Марий Эл и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл»;

постановление Правительства Республики Марий Эл
от 21 декабря 2022 г. № 559 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452»;

постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 23 декабря 2022 г. № 565 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл»;

постановление Правительства Республики Марий Эл 
29 декабря 2022 г. № 593 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 февраля 2021 г. № 37».

6. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

В 2022 году в рамках оптимизации бюджетных расходов 
на реализацию основных мероприятий подпрограмм государственной программы предлагается:

осуществлять корректировку государственных заданий государственным организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл, и перерасчет объемов субсидий на их выполнение на основании мониторинга выполнения государственных заданий;

направлять сложившуюся в течение финансового года экономию бюджетных средств на исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части реализации региональных проектов по направлению «Образование».

___________