Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы

по противодействию коррупции 
в Килемарском муниципальном районе

за 2021 год

| Ответственный исполнитель | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями администрации Килемарского муниципального района |  |
| --- | --- | --- |
| отчетный год | 2021 |  |  |
| дата составления отчета | 30.08.2022 |  |  |
| непосредственный |  | Руководитель аппарата администрации Килемарского муниципального района |  |
| исполнитель |  |  |  |

Сведения о степени выполнения муниципальной программы
по противодействию коррупции 
в Килемарском муниципальном районе

за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия индикатор (показатель) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Ответственные испол-ли | Результаты | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции |
| 1.1 | Осуществить мониторинг изменений федерального и республиканского законодательства по вопросам противодействия коррупции в целях своевременного внесения изменений в локальные нормативные правовые акты | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | нормативная база по вопросам противодействия коррупции актуализируется |  |
| 1.2 | Актуализация муниципальных правовых актов Килемарского муниципального района в целях приведения их в соответствие с изменениями антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Республики Марий Эл | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | муниципальные правовые акты приводятся в соответствие с действующим законодательством |  |
| 1.3 | Осуществить информирование подведомственных муниципальных учреждений об изменениях федерального, республиканского и местного законодательства по вопросам противодействия коррупции | по мере внесения изменений | по мере внесения изменений | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | подведомственные муниципальные учреждения своевременно информируются об изменениях федерального, республиканского и местного законодательства по вопросам противодействия коррупции |  |
| 1.4 | Осуществить контроль актуальности и своевременности внесения изменений в локальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | контроль актуальности и своевременности внесения изменений в локальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях ведется |  |
| 2. Организационные и контрольные мероприятия |
| 2.1 | Организовать проведение заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Килемарского муниципального района | ежеквартально при наличии оснований для проведения заседаний | при наличии оснований для проведения заседаний | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | Проведено 2 заседания, рассмотрено 3 уведомления |  |
| 2.2 | Обеспечить выполнение поручений и рекомендаций Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Марий Эл | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | меры, принимаемые Комиссией, реализуются |  |
| 2.3 | Принять участие в работе комиссий по решению трудовых споров (по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, по противодействию коррупции и т.п.) по вопросам противодействия коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях, оказать им содействие в подготовке материалов комиссий | ежеквартально при наличии оснований для проведения заседаний | - | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | в подведомственных учреждениях материалов для рассмотрения не поступало |  |
| 2.4 | Провести анализ информации о правонарушениях коррупционного характера в администрации Килемарского муниципального района и в подведомственных муниципальных учреждениях, принять меры по устранению причин и условий выявленных правонарушений | при поступлении информации | - | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями |  |  |
| 2.6 | Организовать рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам противодействия коррупции и принять по ним меры реагирования в соответствии с законодательством | в течение срока действия плана при поступлении обращений | - | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | обращений граждан и организаций по вопросам противодействия коррупции не поступало |  |
| 2.7 | Организовать рассмотрение представлений органов прокуратуры по вопросам нарушения антикор-рупционного законодательства, при наличии оснований организовать проведение соответствующих проверок и контроль за устранением выявленных недостатков | в течение срока действия плана, 30 дней с момента поступления | в течение срока действия плана, 30 дней с момента поступления | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | недостатки в работе устранены |  |
| 2.8 | Оказать методическую помощь подведомственным муниципальным учреждениям при рассмотрении ими представлений органов прокуратуры по вопросам нарушений антикоррупционного законодательства и принятию мер по устранению выявленных недостатков | в течение срока действия плана | - | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | За помощью в устранении недостатков в работе подведомственные учреждения не обращались |  |
| 2.9 | Организовать выполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции и представление отчёта о выполнении отдельных пунктов в Управление | в сроки, указанные Управлением | в сроки, указанные Управлением | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | мероприятий Национального плана противодействия коррупции выполняются и отчёт о выполнении отдельных пунктов в Управление представлен |  |
| 2.10 | Подготовить и направить в Управление отчеты о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в администрации Килемарского муниципального района в 2021 году (форма мониторинга К-Экспресс) | ежеквартально до 15.01.2021 до 15.04.2021 до 15.07.2021 до 15.10.2021 | до 15.01.2021 до 15.04.2021 до 15.07.2021 до 15.10.2021 | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | сдается |  |
| 2.11 | В ходе выездных проверок в подведомственные муниципальные учреждения осуществить мониторинг антикоррупционной деятельности (а также выполнения мероприятий Национального плана - в случае наличия в нем соответствующих поручений) | по отдельному графику | по отдельному графику | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | исполнено |  |
| 3. Организация работы по сбору и обработке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
| 3.1 | Оказание консультационной помощи при заполнении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (проведение индивидуальных консультаций, обучающих мероприятий, семинаров и т.п.) | с 1 января по 30 апреля текущего года | с 1 января по 30 апреля текущего года | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | консультационная помощь при заполнении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера оказывается |  |
| 3.2 | Организация работы по своевременному представлению муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и учету представленных справок | с 1 января по 30 апреля текущего года | с 1 января по 30 апреля текущего года | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | 34 муниципальных служащих предоставили сведения в установленный законодательством срок. |  |
| 3.3 | Прием уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также членов их семей (при их наличии) | до 31 мая текущего года | - | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | Не поступало |  |
| 3.4 | Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также членов их семей в целях выявления возможных нарушений действующего законодательства | июнь текущего года | июнь | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | анализ сведений проведен |  |
| 3.5 | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также членов их семей на официальном сайте администрации Килемарского муниципального района | в течение 14 раб. дней со дня истечения срока установленного для подачи сведений | в течение 14 раб. дней со дня истечения срока установленного для подачи сведений | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | Размещен в указанные сроки |  |
| 3.6 | Приём и анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, а также членов их семей | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | Проведен приём и анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, а также членов их семей |  |
| 3.7 | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении лиц, обязанных представлять данные сведения | при наличии оснований | - | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями |  | Нет оснований для запросов информации в компетентные органы для осуществления проверки |
| 3.8 | Инициировать осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы | при наличии оснований | - | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | - |  |
| 4. Совершенствование работы по вопросам противодействия коррупции по взаимодействию с населением и институтами гражданского общества |
| 4.1 | Организация учета и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных служащих администрации Килемарского муниципального района, поступающих посредством: - личного приёма главой администрации Килемарского муниципального района (руководителем аппарата); - «Горячей линии» администрации Килемарского муниципального района; - письменных обращений; - официального сайта администрации Килемарского муниципального района | в течение срока действия плана | - | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | Исполнено. Заявлений от граждан и юридических лиц о фактах коррупции не поступало |  |
| 4.2 | Анализ результатов работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, содержащих сведения о фактах коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных служащих администрации Килемарского муниципального района, а также причин и условий, способствующих возникновению данных обращений | при наличии обращений | - | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | - |  |
| 4.3 | Привлечение институтов гражданского общества к вопросам противодействия коррупции посредством реализации мероприятий: - включение (обновление) независимых экспертов в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов администрации Килемарского муниципального района; - проведение совещаний, круглых столов с представителями общественных организаций; - вынесение на общественное обсуждение проектов муниципальных правовых актов ; - разработка с участием общественных организаций комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | ежеквартально в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | исполнено |  |
| 5. Совершенствование деятельности должностных лиц кадровых подразделений, ответственных за работу по профилактике коррупции, в части повышения эффективности контроля соблюдения антикоррупционных ограничений и запретов |
| 5.1 | Осуществить актуализацию сведений, размещенных в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте администрации Килемарского муниципального района | апрель текущего года | апрель | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | исполнено |  |
| 5.2 | Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел муниципальных служащих, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при поступлении на муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | исполнено |  |
| 5.3 | Проведение анализа обновленных анкетных и иных данных муниципальных служащих с целью выявления аффлированности при исполнении служебных обязанностей | ежегодно ноябрь | ноябрь | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | исполнено |  |
| 5.5 | Проведение анализа анкетных и иных данных лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, в целях выявления конфликта интересов при последующем прохождении муниципальной службы | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | выполняется |  |
| 5.6 | Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и т.п. | ежегодно декабрь | декабрь | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | - |  |
| 5.7 | Проведение по каждому случаю несоблюдения запретов и ограничений, несоблюдения требований к служебному поведению, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции муниципальными служащими администрации Килемарского муниципального района; | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | - |  |
| 5.8 | Провести сверку поступивших уведомлений работодателей о трудоустройстве граждан, замещавших должности муниципальной службы, уволенных (уволившихся) с муниципальной службы в 2020 г. со списками уволенных муниципальных служащих, в случае выявления фактов нарушения статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ материалы направить в прокуратуру Килемарского района | II квартал текущего года | II квартал текущего года | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | выполнено |  |
| 5.9 | Провести анализ коррупционных рисков в деятельности администрации Килемарского муниципального района, обновить перечень коррупционно-опасных функций | ноябрь текущего года | - | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | Обновлен 16.12.2020г |  |
| 5.10 | Внести предложения по оптимизации Перечня должностей с коррупционными рисками, замещение которых предполагает представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | в течение срока действия плана при наличии оснований | - | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | Не требуется |  |
|  | 6. Антикоррупционное просвещение и пропаганда |  |
| 6.1 | Организация обучения по вопросам противодействия коррупции муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции в администрации Килемарского муниципального района | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | 1 муниципальный служащий прошел курсы повышения квалификаци |  |
| 6.2 | Организация обучения по вопросам противодействия коррупции муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | - |  |
| 6.3 | Организация и проведение практических семинаров (совещаний, круглых столов) по антикоррупционной тематике для муниципальных служащих: - по формированию негативного отношения к получению подарков; - по порядку уведомления о получении подарка и его передачи; - об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки; - по информированию о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения; | май 2021 май 2021 сентябрь 2021 сентябрь 2021 | апрель 2021 май 2021 сентябрь 2022 | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | Проведено 3 семинара на тему антикоррупционной направленности |  |
| 6.4 | Проведение индивидуальных консультаций по вопросам, связанным с применением на практике законодательства о противодействии коррупции, и разъяснительных мероприятий по соблюдению запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции (вводные тренинги для поступающих на муниципальную службу; ознакомление с изменениями в действующем законодательстве; разъяснение ограничений, налагаемых на граждан после увольнения с муниципальной службы и т.д.) | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | выполняется |  |
| 6.5 | Обеспечить размещение (обновить) в общедоступных местах (и местах массового пребывания граждан) информационных и агитационных материалов по вопросам профилактики коррупции | ежеквартально | ежеквартально | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | выполняется |  |
| 7. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях, учредителем которых является администрация Килемарского муниципального района |
| 7.1 | Оказание консультационной помощи при заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданам, претендующим на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицам, замещающим данные должности (консультации, семинары и т.п.) | в течение срока действия плана (отчет - ежегодно декабрь) | в течение срока действия плана (отчет - ежегодно декабрь) | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | Консультативная помощь оказывалась |  |
| 7.2 | Организация работы по представлению гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими данные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | с 1 января по 30 апреля (для претендентов - в течение срока действия плана) | с 1 января по 30 апреля (для претендентов - в течение срока действия плана) | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | - |  |
| 7.3 | Проведение анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, лиц, замещающих данные должности, а также членов их семей | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | Анализ проведен |  |
| 7.4 | Проведение проверок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими данные должности | при наличии оснований | - | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | - |  |
| 7.5 | Провести мониторинг деятельности муниципальных учреждений и предприятий по вопросам организации работы по противодействию коррупции | до 30 декабря текущего года | до 30 декабря текущего года | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | проведен |  |
| 7.6 | Оказание методической и консультационной помощи подведомственным муниципальным учреждениям по вопросам предупреждения коррупции, в том числе по реализации требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | Методическая и консультативная помощь оказывается в течении года |  |
|  | 8. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции |  |
| 8.1 | Обеспечить информационное наполнение специализированного раздела официального сайта администрации Килемарского муниципального района «Противодействие коррупции» по вопросам реализации антикоррупционной политики и поддержание его в актуальном состоянии | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | На официальной странице имеется раздел «Противодействие коррупции», регулярно обновляется |  |
| 8.2 | Освещение в средствах массовой информации наиболее ярких фактов коррупционных проявлений и принятых мерах реагирования, в том числе предание гласности случаев несоблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов | в течение срока действия плана при наличии оснований | - | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | На официальной странице «В контакте» выставляются ролики антикоррупционного характера. В администрации района фактов коррупционных проявлений не было. |  |
| 9. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции |
| 9.1* | Анализ личных дел муниципальных служащих, участвующих в процессе закупок товаров, работ, услуг в администрации Килемарского муниципального района на предмет выявления их возможной личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов | 1 квартал текущего года | 1 квартал текущего года | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | Анализ проводится |  |
| 9.2 | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Килемарского муниципального района и урегулированию конфликта интересов | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями администрации Килемарского муниципального района | осуществляется |  |
| 9.3 | Организация приема, хранения, оценки и реализации (выкупа) подарков, полученных муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями | в течение срока действия плана |  | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | Не было |  |
| 9.4 | Обеспечение взаимодействия с государственными, муниципальными, правоохранительными и другими органами по вопросам противодействия коррупции | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | Приглашение сотрудников органов прокуратуры на обучающий семинар, получение консультативной помощи в Управлении по коррупции Правительства РМЭ |  |
| 9.5 | Подготовка предложений, касающихся совершенствования деятельности по противодействию коррупции в администрации Килемарского муниципального района | в течение срока действия плана | в течение срока действия плана | Служба по работе с органами местного самоуправления поселений, населением и общественными организациями | - |  |

______________