**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы за 2022 год**

**Описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм.**

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта».**

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Марий Эл   
в 2022 году было проведено 425 крупных соревнований, из них 22 имели статус всероссийских и межрегиональных. В соревнованиях приняло участие более 30 тыс. человек.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в Республике Марий Эл за 2022 год составила  
55,5 %

На 2022 год в списки кандидатов в спортивные сборные команды Республики Марий Эл по летним, зимним и адаптивным видам спорта включено 1 773 спортсменов и 353 специалистов и тренеров. В списки спортивных сборных команд Российской Федерации включено 130 представителей Республики Марий Эл.

В Республике Марий Эл по состоянию на 31 декабря 2022 года действовало 59 аккредитованных спортивных федераций по 61 виду спорта.

За 2022 год впервые были аккредитованы спортивные федерации

по видам спорта: воднолыжный спорт, ездовой спорт, киокушин, кикбоксинг, пилонный спорт, роуп скиппинг (спортивная скакалка), спорт лиц с поражением ОДА, армрестлинг, тхэквондо ГТФ.

В 2022 году в муниципальных образованиях республики функционировало 20 центров тестирования для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), которые оборудованы малыми спортивными площадками и оснащены необходимым спортивным оборудованием и инвентарем.

Для поддержки некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта проводится конкурсный отбор на соискание грантов Правительства Республики Марий Эл. В соответствии с конкурсным отбором в 2022 году грантовую поддержку получили 7 некоммерческих организаций на общую сумму 700,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».**

В 2022 году в рамках реализации федерального проекта   
«Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»:

закуплено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние   
в ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория» и ГБУ Республики Марий Эл «Комплексная СШОР»;

оказана государственная поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, а именно, оказана поддержка 12 одарённым спортсменам республики, приобретено оборудование, инвентарь и экипировка   
для 9 организаций спортивной подготовки.

**Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Марий Эл».**

В Республике Марий Эл по итогам отчетного года насчитывается 1752 спортивных сооружений, в том числе 9 физкультурно-оздоровительных комплексов, 7 стадионов с трибунами на 1500 мест   
и более, 1000 плоскостных сооружений, 391 спортивных залов,   
42 плавательных бассейна и др.

В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» продолжается строительство спортивных сооружений. В 2022 году в Республике Марий Эл завершены работы по строительству объекта: «Реконструкция Дворца Спорта в г. Волжске».

В 2022 году велось строительство объекта спорта: физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район». Выполнение общестроительных работ перенесено на 2023 год.

Для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые спортивные площадка в Советском и Сернурском муниципальных районах.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя   
из единовременной пропускной способности объектов спорта по итогам   
2022 года составила 62,1%.

**Подпрограмма «Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику»**

**Добровольчество**

Значение показателя «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений,   
в добровольческую (волонтерскую) деятельность» по итогам 2022 года составляет 93960 человек, плановое значение - 87581 человек. Значение выполнено в полном объеме и составляет 107 %.

В регионе действует и активно развивается Ресурсный центр поддержки добровольчества, который объединяет волонтерское сообщество. При поддержке Правительства Республики Марий Эл   
в 7 муниципальных образованиях открыты добровольческие центры,   
в задачи которых входит системная и постоянная работа по развитию добровольчества на местах.

С участием добровольцев проведены крупные всероссийские и республиканские мероприятия, такие как: Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов по зрению «Республика Спорт», Чемпионат России по фигурному катанию, Кубок России, Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике, День России, детский Сабантуй, федеральный проект «Поезд Победы», День Государственного флага, Fitness Open Air, торжественное открытие Дня города, Молодежный фестиваль «Ночь спорта и интеллекта», велась деятельность волонтерского корпуса федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», хоккейный матч «Битва титанов», социальная республиканская акция «Семейный марафон добрых дел».

Систематически организуется и проводится серия обучающих мероприятий, в течение года проведены Республиканская школа добровольцев, обучающая стажировка в сфере социального добровольчества, республиканский баркемп «ПроДобро», Межрегиональный семейный форум, республиканский форум «серебряных» добровольцев, Летняя школа добровольцев   
для школьников. Проведен региональный этап Международной премии   
«Мы вместе».

С начала объявления специальной военной операции в регионе возобновилась деятельность межведомственного штаба #МЫВМЕСТЕ.   
В ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи» и МАУК «Дворец культуры им.В.И.Ленина» открыты республиканские пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также военнослужащих, призванных на военную службу   
в порядке частичной мобилизации. Ведется работа по приему и учету гуманитарной помощи.

В рамках проекта «Больше, чем путешествие» 178 волонтеров поощрены экскурсионной программой, из них 130 человек в августе   
и 48 подали заявки в декабре.

**Поддержка талантливой молодежи**

Ежегодно делегация республики принимает участие   
во всероссийских молодежных образовательных форумах «Территория смыслов», «Таврида», «Евразия», «Восток», «Амур», «Машук», а также на окружных форумах таких, как Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Всего в форумной кампании приняли участие более 500 молодых людей Республики Марий Эл, проекты, представленные на форумах, получили грантовую поддержку   
на 445 тыс. рублей.

В рамках Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в 2022 году по итогам заявочной компании   
от Республики Марий Эл подано 1 519 заявок для участия в Форуме. Регион занимает первое место по количеству поданных заявок среди регионов Приволжского федерального округа. Всего в Форуме приняло участие 77 представителей республики, среди которых студенты образовательных организаций высшего образования   
и профессиональных образовательных организаций республики, активисты российского движения школьников и специалисты в сфере молодежной политики.

С 29 августа по 30 сентября 2022 г. состоялся региональный этап Российской национальной премии «Студент года - 2022» среди образовательных организаций высшего образования. Всего   
в региональном этапе приняло участие 92 студента из трех образовательных организаций высшего образования в Республике Марий Эл. Конкурс проводился по 21 номинации. В финале премии, который проходил в г. Москве приняло участие 19 представителей республики. Студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» Гезали Аля Эддин стал лауреатом Российской национальной премии «Студент года» вузов в номинации «Иностранный студент года».

Республика Марий Эл принимает участие в фестивале стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART» (далее - фестиваль).   
В рамках фестиваля на здании МБУ ДО «Детская школа искусств   
им. П.И.Чайковского» отрисовано граффити «Воспоминания». Работа над рисунком велась художником Ильей Беловым, победителем отборочного этапа фестиваля в 2022 году.

В 2022 году на Конкурс Росмолодежь. Гранты подано 266 заявок от Республики Марий Эл, победителями стали 14 проектов, общая сумма гранта составила 7 646 000 руб.

**Государственные молодежные премии Республики Марий Эл**

С целью поддержки проектов молодых авторов и творческих коллективов согласно Указа Главы Республики Марий Эл от 6 июня 2018 г. № 94 (с изм. от 17 августа 2022 г. № 125) учреждены пятнадцать Государственных молодежных премий Республики Марий Эл имени Олыка Ипая в размере 40 тыс. рублей каждая: а) в области литературы, искусства и архитектуры - пять Государственных молодежных премий Республики Марий Эл имени Олыка Ипая; б) в области науки, техники и производства - пять Государственных молодежных премий Республики Марий Эл имени Олыка Ипая; в) в области социально значимой   
и общественной деятельности - пять Государственных молодежных премий Республики Марий Эл имени Олыка Ипая.

Конкурс на соискание Государственных молодежных премий Республики Марий Эл имени Олыка Ипая (далее - Конкурс) проводится один раз в два года. Возраст автора, выдвигаемого на соискание Государственной молодежной премии, должен быть не менее   
18 и не более 35 лет включительно. В 2022 году обладателями стали   
20 талантливых молодых людей, которые внесли значительный вклад   
в развитие многонациональной культуры, снискали популярность   
и признание среди общественности Республики Марий Эл.

**Патриотическое воспитание молодежи**

В Республике Марий Эл активно развивается военно-патриотическое воспитание молодежи. Более 5 тыс. человек являются воспитанниками 105 военно-патриотических клубов и 100 кадетских классов. В регионе действует 178 юнармейских отрядов, общей численностью более 7 тыс. человек. По показателю общего количества детей и подростков в возрасте с 8 до 18 лет, задействованных   
в юнармейском движении, Республика Марий Эл занимает 11 место среди субъектов Российской Федерации.

Ежегодно в Республике Марий Эл формируется План основных республиканских мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи в Республике Марий Эл, который составляется на основании предложений органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания молодежи, и ветеранских общественных организаций, предполагает проведение тематических мероприятий с обучающимися, массовых патриотических акций, военно-патриотических лагерей и сборов, военно-спортивных игр, памятных мероприятий, приуроченных   
к ключевым историческим датам. По итогам 2022 года проведено   
139 мероприятий с общим охватом более 120 тыс. человек.

Деятельность в сфере патриотического воспитания осуществляется в рамках реализации государственной программы Республики Марий Эл «Патриотическое воспитание граждан   
и допризывная подготовка молодежи к военной службе» на 2016 - 2025 годы, в рамках которой в 2022 году выделяется 7 млн. рублей.

Республика Марий Эл стала одним из 12 регионов России, которые первыми на практике выполнили поручение Президента России по созданию Центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Учреждение функционирует с сентября 2020 г., с начала работы в Центре «Авангард» по программе «Основы военной службы» прошли обучение 5 241 обучающийся общеобразовательных организаций. Проведено 20 военно-патриотических и профильных смен для детей в возрасте от 11 до 17 лет с охватом 2 095 человек,   
34 мероприятия патриотической направленности, в которых приняло участие 2 995 человек. Правительством Республики на оснащение   
и деятельность Центра «Авангард» в 2022 году выделено 33 млн. рублей.

**Профилактика асоциального поведения подростков и молодежи, пропаганда здорового образа жизни**

По профилактике асоциального поведения, формированию трезвого и здорового образа жизни в молодежной среде проведены массовые мероприятия: «Встретим трезво новый год», «Сретенские забавы», «Праздник трезвости». Реализуется проект по семейным   
и нравственным ценностям среди обучающихся профессиональных образовательных организаций - дискуссионный клуб «Твой взгляд». Традиционно проводятся: республиканская антинаркотическая акция «Бей в набат!», мероприятиями акции охватывается   
более 50 тыс. человек; по пропаганде здорового образа жизни - «Неделя здоровья», конкурс проектов «Здоровым быть здорово»; онлайн мероприятия с участием молодежных активистов. В 2022 году с целью формирования патриотических и духовно-нравственных ценностей реализован проект «Памяти предков великих будем достойны», посвященный 350-летию Петра I. Для подростков, находящихся   
в трудной жизненной ситуации, в сентябре проведены   
2 профильные смены для обучающихся образовательных организаций, охвачено 200 человек из 12 муниципальных образований, в том числе   
56 человек, состоящих на различных видах профилактического учета.

**Организация содействия деятельности студенческих   
трудовых отрядов**

Организацией деятельности студенческих трудовых отрядов   
и вовлечением молодежи в стройотрядовское движение занимается Марийское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»   
при активной поддержке Министерства.

В 2022 году для организации занятости молодежи в летний период действовало 26 студенческих трудовых отрядов, в которых работали более 500 молодых людей. Второй год ребята трудились в путинном отряде в Дальневосточном округе с целью переработки рыбы.

**Республиканский конкурс**

**«Молодежный кадровый резерв Республики Марий Эл»**

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489 «О молодежной политике в Российской Федерации» Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл подготовило проект постановления Правительства Республики Марий Эл «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 мая 2018 г. № 241», которым уточняется возраст кандидатов для участия в республиканском конкурсе «Молодежный кадровый резерв Республики Марий Эл» и состав организационного комитета республиканского конкурса «Молодежный кадровый резерв Республики Марий Эл». Данное постановление вступило в силу 20 августа 2021 г. № 325.

Совет «Молодежное правительство Республики Марий Эл» (далее - Совет) образован при поддержке Главы Республики Марий Эл   
А.А. Евстифеева постановлением Правительства Республики Марий Эл   
от 21 апреля 2020 г. № 155 о совете «Молодежное правительство Республики Марий Эл» (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 16 августа 2021 г. № 318).

Совет образован в целях привлечения научного и творческого потенциала молодежи Республики Марий Эл к решению задач, стоящих перед исполнительными органами государственной власти Республики   
Марий Эл по реализации молодежной политики в Республике Марий Эл.

Является коллегиальным консультативно-совещательным органом, функционирующим на общественных началах.

Состав Совета утвержден распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 5 мая 2022 г. № 267-р «Об утверждении состава совета «Молодежное правительство Республики Марий Эл».

В декабре 2022 г. состоялось заседание Совета, на котором обсудили план мероприятий на 2023 г.

**Обеспечение жильем молодых семей**

Республика Марий Эл с 2010 года участвует в реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Программа нацелена на поддержку молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В первую очередь в список участников программы включаются молодые многодетные семьи. В сводном списке молодых семей - участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату   
в 2023 году, сформированном по состоянию на 1 июня 2022 года, находится 1604 молодых семей. Правительство Республики Марий Эл   
на реализацию программы ежегодно выделяет более 40 млн. рублей.   
Благодаря программе за последние 3 года социальную выплату   
на приобретение или строительство жилого помещения получили   
363 молодых многодетных семей, общая сумма социальных выплат составила более 380 млн. рублей.

**Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма   
в Республике Марий Эл»**

Количество туристов и экскурсантов, прибывших в республику  
в 2022 г., составило 880,6 тыс. человек.

В Республике Марий Эл действуют 10 туроператорских фирм. Инфраструктура сферы туризма представлена 38 гостиницами   
и 7 хостелами, 6 объектами санаторно-оздоровительной отрасли,  
6 туристскими комплексами и 18 базами отдыха.

Министерством обновлены реестры субъектов и объектов туристской индустрии Республики Марий Эл, реестр сувенирной продукции. Актуализирован реестр туристских маршрутов  
и экскурсионных программ по Республике Марий Эл, в состав которого включены 294 туристских программы.

В целях продвижения туристского потенциала региона  
как привлекательной туристской дестинации обновлен Событийный календарь туристских мероприятий Республики Марий Эл на 2022 год.

В 2022 году продолжалась работа по наполнению и актуализации Национального туристического портала RUSSIA.TRAVEL, разделов Туристического портала Республики Марий Эл (http://visit-mariel.ru), официальных страниц Министерства в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/12tourism).

В марте - апреле 2022 г. Министерством проведен конкурсный отбор на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл (далее - конкурсный отбор).

В соответствии с распоряжением Главы Республики Марий Эл   
от 8 мая 2022 июня г. № 73-рг «О предоставлении грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма  
в Республике Марий Эл в 2022 году» грантовая поддержка оказана следующим проектам:

проект «Благоустройство базы отдыха «Золотой Фазан»  
в номинации «Благоустройство и (или) модернизация объекта туристского показа на территории Республики Марий Эл» (размер гранта 300 тыс. рублей).

проект «Юрино - Жемчужина Поволжья» МБУК «Районный социокультурный комплекс» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в номинации «Рекламно-информационный проект в сфере туризма» (размер гранта 300 тыс. рублей).

проект «Герои марийского эпоса. Современное прочтение»  
ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл им. Т.Евсеева»  
в номинации «Разработка линейки сувенирной продукции» (размер гранта 300 тыс. рублей).

В рамках продвижения туристских услуг организации сферы туризма Республики Марий Эл приняли участие в деловых программах XXVIII Международной туристической выставки «MITT» и XVII Международной туристической выставки «Интурмаркет» в г. Москве.

Туроператорские, санаторно-оздоровительные организации   
и классифицированные средства размещения Республики Марий Эл принимают активное участие в программе стимулирования внутреннего туризма в Российской Федерации (туристический кешбэк).

16 июня 2022 г. на XXV Петербургском международном экономическом форуме Правительством Республики Марий Эл и АО «Корпорация «Туризм.РФ» подписано соглашение о долгосрочном взаимодействии в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства. В рамках соглашения ведется работа   
по подготовке материалов для проведения мастер-планирования туристских территорий. Министерством совместно с АО «Корпорация «Туризм.РФ» подготовлен План организационных мероприятий   
по реализации Соглашения о взаимодействии, в т.ч. план-график (дорожная карта) по оценке туристического и инвестиционного потенциала для реализации проектов комплексного развития туристских территорий Республики Марий Эл, (при необходимости) с разработкой предварительной концепции мастер-планов, мастер-планов развития туристских территорий.

При взаимодействии с АО «Корпорация. Туризм РФ»   
на территории Республики Марий Эл реализуется инвестиционный проект «ВÿдЛэнд», целью которого является запуск к 2027 году   
4 туристических объектов современного конкурентоспособного туристского кластера с общим номерным фондом 179 номеров вместимостью 576 человек.

Министерством в рамках института кураторства федеральных округов разработан проект по комплексному развитию туристической инфраструктуры Республики Марий Эл «Центр этнотуризма на Волге», который вошел в инициативу туристических проектов «Волжское путешествие» Приволжского федерального округа. В рамках Проекта   
с целью повышения туристской привлекательности республики, развития речного туризма, предусмотрены строительство причальных стенок и реконструкция набережных в городах Звенигово   
и Козьмодемьянск, пгт Юрино и с. Кокшайск, строительство баз отдыха, реставрация объектов показа и культурного наследия.

16 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между республиками Татарстан, Чувашия и Марий Эл, Ульяновской и Самарской областями, Федеральным агентством по туризму по реализации межрегионального туристического проекта «Великий волжский путь». Соглашение направлено на повышение туристской привлекательности   
и транспортной доступности регионов участников. 2 сентября Правительством Республики Марий Эл утвержден План мероприятий   
по реализации межрегионального соглашения.

В 2022 году в Республике Марий Эл реализованы инвестиционные проекты: строительство гостиницы «RGARD» категории «три звезды»   
и глэмпинга Экопарк «Бард Вилладж» в пгт Юрино.

Республика Марий Эл принимает активное участие   
в межрегиональном проекте «Яркие выходные в Приволжье». 5 января 2022 г. в столицу Республики Марий Эл прибыл туристический поезд Оренбург - Самара/Ульяновск – Йошкар-Ола. В рамках экскурсионной программы «Этно-гастротур «Вкусно едем. [#ВкусноЙошка](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0)!» более   
300 туристов посетили Йошкар-Олу. Всего с начала реализации проекта республику посетило более 4 000 туристов.

В 2022 году проекты из Марий Эл неоднократно становились победителями крупных общероссийских конкурсов:

туристические сувениры Республики Марий Эл ООО «Сырная лавка «Сернурского Сырзавода» заняли III место в номинации «Гастрономический сувенир (еда)» Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», сувениры Республики Марий Эл приняли участие в полуфинале конкурса в г. Екатеринбурге, где заняли призовые места в номинациях «Линейка туристических сувениров города», «Сувенир региона»;

II место в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в г. Нижний Новгород занял фестиваль сатиры и юмора «Бендериада»;

II места в финале VI Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии» в г. Новосибирске заняли ролики по этническому и молодежному туризму, созданные представителями сферы туризма региона;

видеоролики о туристском потенциале Республики Марий Эл вышли в финал IX Всероссийского фестиваль-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России» и заняли призовые места   
в номинациях «Гастрономический туризм», «Вертикальное видео   
(до 3 мин)», «Туристские дестинации» и «Легенды, мифы и предания»;

II место в номинации «Лучшее открытое гастрономическое производство» Всероссийского конкурса проектов в сфере гастрономического туризма занял проект «Возрождение марийской кухни в трактире «Теплая речка»;

по итогам голосования проект «Пешком по республике» занял I место в номинации «Экомаршрут» Всероссийского онлайн-голосования «Russian Traveler Awards 2022», посвященного главным туристическим возможностям нашей страны.

В июне-июле 2022 г. продюсерским центром «БМП»   
на территории г. Йошкар-Олы организованы съемки документального фильма «Из России с любовью» для Российского общества «Знание», редакцией телеканала «Моя Планета» проведена съемка передачи «Сесиль в стране чудес» о туристическом потенциале Республики Марий Эл. Программа посвящена активным и талантливым жителям региона, уникальным местам отдыха, достопримечательностям г. Йошкар-Олы, а также Моркинского района.

В целях продвижения туристического потенциала Республики Марий Эл информация о возможностях этнографического туризма размещена в сети Интернет на сайте журнала «Региональная Россия». Статья доступна по ссылке https://regruss.ru/marij-jel-grani-jetnoturizma.

В 2022 г. информация о туристском потенциале республики размещена на информационных ресурсах в сети «Интернет» (официальный портал на сайте Правительства Республики Марий Эл, национальный туристический портал RUSSIA.TRAVEL, туристический портал Республики Марий Эл, страницы в социальных сетях, печатных изданиях («Региональная Россия»).

С целью создания условий для развития перспективных   
и талантливых специалистов в области туризма в регионе Министерством совместно с Ассоциацией туроператоров России проведен обучающий семинар «Создание, продвижение и реализация туристических маршрутов», в котором приняли участие специалисты муниципальных образований, а также представители организаций сферы туризма.

Министерством совместно с Ассоциацией туроператоров России проведен обучающий семинар «Создание, продвижение и реализация туристических маршрутов», в котором приняли участие специалисты муниципальных образований, а также представители организаций сферы туризма.

Представители организаций сферы туризма, Министерства, специалисты сферы туризма приняли участие в следующих обучающих мероприятиях:

в программах повышения квалификации ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»;

в учебном онлайн курсе «Головоломки сельского туризма»   
по развитию сельского и экологического туризма, подготовленном АНО «Агентство развития сельских инициатив» и Национальной Ассоциации организаций сельского и экологического туризма;

в образовательном онлайн-акселераторе, проводимого АНО «Национальные приоритеты» с целью получения знаний   
для формирования туристического маршрута;

в круглом столе «Эффективные формы социального партнерства   
в подготовке кадров», который проходил в рамках Х Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Марий Эл (WorldSkills Russia);

Специалисты сферы туризма Республики Марий Эл приняли участие во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» и   
22 октября приняли участие в финале конкурса в г. Минеральные Воды   
по направлению «Развитие территорий».

В марте и июне во исполнение постановления Правительства Республики Марий Эл от 9 июня 2015 г. № 319 Министерством проведены очередные этапы аккредитации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. На 1 января 2023 г.   
в регионе действуют 68 аккредитованных экскурсовода (гида), в том числе 3 гида-переводчика со знанием английского языка.

21 июня во Дворце молодежи Республики Марий Эл состоялся обучающий семинар для представителей гостиниц и иных средств размещения, на которой были разъяснено действующее законодательства в сфере миграционного и регистрационного учета   
в гостиницах и иных средствах размещения; изменения   
в законодательстве по требованиям к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения; установка информационных указателей к объектам туристской инфраструктуры.

В сентябре-октябре от Республики Марий Эл направлены заявки для участия во Всероссийском конкурсе проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий, Всероссийском конкурсе проектов и лучших практик в сфере экологического, этнокультурного видов туризма,   
а также туристических маршрутов и проектов, включающих объекты креативных индустрий. Проекты Туристический код центра города Йошкар-Олы в номинации «Туристически привлекательный центр города» и Эко-парк «ВÿдЛэнд Марий Чодра» в номинациях «Туристический рекреационный кластер» и «Проекты в сфере экологического туризма» вышли в полуфинал и финал конкурсов.

В декабре в рамках Недели туризма Республики Марий Эл   
для представителей сферы туризма региона был проведен обучающий семинар «Новые правила туристического рынка. Возможности   
и перспективы»

Волонтеры гостеприимства Республики Марий Эл приняли участие в образовательной смене туристских волонтеров «i.Pro», которая прошла в молодежном центре «Волга» г. Казань.

6 декабря представители туристические волонтеры Республики Марий Эл приняли участие в выездной практико-ориентированной программе волонтеров туризма и гостеприимства «Волонтерство   
в инклюзивном туризме» в г. Москве.

**Подпрограмма 7 «Реализация региональных проектов»**

**Региональный проект «Спорт - норма жизни»**

Республика Марий Эл участвует в федеральном проекте «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

В 2022 году реализация проекта осуществлялась по следующим направлениям:

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в размере 3 247,9 тыс. рублей (софинансирование   
из республиканского бюджета Республики Марий Эл составило   
65,29 тыс. рублей). Субсидия распределена 9 спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации и 12 одаренным спортсменам Республики Марий Эл, занимающимся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки;

приобретение спортивного оборудования и инвентаря   
для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в размере 4 497,4 тыс. рублей (софинансирование   
из республиканского бюджета Республики Марий Эл составило   
91,79 тыс. рублей). Субсидия распределена следующим организациям:

а) ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория» -   
3 291,79 тыс.рублей;

б) ГБУ Республики Марий Эл «Комплексная СШОР» -   
1 297,4 тыс. рублей.

В 2022 году велось строительство объекта спорта: физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район». Выполнение общестроительных работ перенесено на 2023 год. Продолжаются работы по отделке большой чаши бассейна, устройству перегородок под большой чашей бассейна, вводу газовой котельной, работы по устройству системы отопления, электромонтажные работы, работы по замене кровли и монтажу вентилируемого фасада.

Отставание идет от плана-графика выполнения работ в связи с тем,   
что работы по устройству малой чаши бассейна и устройству асфальтобетонного покрытия проездов, стоянки, тротуаров выполнены ненадлежащим образом.

Строительство объекта спорта «Реконструкция Дворца Спорта   
в г. Волжске».

В 2022 году в пгт Сернур и пгт Советский малые спортивные площадки (ГТО) созданы, монтаж спортивно-технологического оборудования завершен.

**Федеральный проект «Социальная активность»**

Значение показателя «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений,   
в добровольческую (волонтерскую) деятельность» по итогам 2022 года составляет 93960 человек, плановое значение - 87581 человек. Значение выполнено в полном объеме и составляет 107 %.

За отчетный период в городских округах и муниципальных районах проведены добровольческие акции и мероприятия. Организованы республиканские мероприятия.

В регионе действует и активно развивается Ресурсный центр поддержки добровольчества, который объединяет волонтерское сообщество. Высокая востребованность в добровольческой помощи стала причиной того, что при поддержке Правительства Республики Марий Эл в 7 муниципальных образованиях открыты добровольческие центры, в задачи которых входит системная и постоянная работа   
по развитию добровольчества на местах.

С участием добровольцев проведены крупные всероссийские и республиканские мероприятия, такие как: Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов по зрению «Республика Спорт», Чемпионат России по фигурному катанию, Кубок России, Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике, День России, детский Сабантуй, федеральный проект «Поезд Победы», День Государственного флага, Fitness Open Air, торжественное открытие Дня города, Молодежный фестиваль «Ночь спорта и интеллекта», велась деятельность волонтерского корпуса федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», хоккейный матч «Битва титанов», социальная республиканская акция «Семейный марафон добрых дел».

Проведен региональный этап Международной премии   
«Мы вместе». От Республики Марий Эл для участия в Премии направлено 239 заявок, из них 93 прошли в региональный этап Премии, который проведен с 4 по 8 июля 2022 г. на базе ГБУ Республики   
Марий Эл «Дворец молодежи». Задача этапа: выявление лучших практик, проектов и инициатив на территории Республики Марий Эл.   
В каждой номинации определены победители.

По результату «В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Марий Эл проведена информационная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» информационная кампания осуществляется в соответствии   
с планом информационно-популяризационной кампании по поддержке добровольческого движения в Республике Марий Эл (май 2021 года - декабрь 2022 года), утвержденного на заседании Совета по развитию добровольчества (волонтерства) при Главе Республики Марий Эл (протокол № 4 от 14 мая 2021 г.). Информация о мероприятиях, посвященных добровольчеству, регулярно освещается на телевизионных каналах «ГТРК Марий Эл» и «МЭТР». Тематические публикации также размещены в республиканских СМИ. Федеральным агентством по делам молодежи в 4 квартале 2022 г. запущена рекламно-информационная кампания #МыВместе 2022. В социальных сетях опубликованы видеоролики, реклама размещена на уличном цифровом билборде, показ роликов состоялся в региональных СМИ. Количество просмотров более 54 тысяч. Показатель выполнен в полном объеме.

По результату «Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)» на масштабной образовательной платформе «Добро.Университет» в 2022 году обучение прошли 35 человек, всего на масштабной образовательной платформе «Добро. Университет» обучено 136 человек (плановое значение 132 человека). Показатель выполнен в полном объеме.

**Перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их не реализации**

В 2022 году республиканский конкурс «Молодежный кадровый резерв Республики Марий Эл» не проводился в связи с обновлением и доработкой сайта ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи», которая будет включать возможность регистрации и тестирования потенциальных участников.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

По Государственной программе сводной бюджетной росписью   
по состоянию на 01.01.2022 были доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 817 362,7 тыс. рублей (в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 3 декабря 2020 г. № 56-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период   
2023 и 2024 годов»). Постановлениями Правительства Республики Марий Эл от 20 апреля 2022 г. № 186 «О внесении изменений   
в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября   
2012 г. № 449», от 20 мая 2022 г. № 229 «О внесении изменений   
в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября   
2012 г. № 449», от 25 августа 2022 г. № 361 «О внесении изменений   
в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября   
2012 г. № 449», от 28 октября 2022 г. № 452 «О внесении изменения   
в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября   
2012 г. № 449», от 22 ноября 2022 г. № 477 «О внесении изменения   
в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября   
2012 г. № 449» в Государственную программу были внесены изменения, в том числе по финансовому обеспечению, в связи с чем сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022 были увеличены лимиты бюджетных обязательств до 1 001 956,4 тыс. рублей. Фактическое кассовое исполнение по всем мероприятиям Государственной программы в 2022 году составило   
991 824,1 тыс. рублей.

Из них на финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» было направлено   
379 880,6 тыс. рублей. Финансовые ресурсы в размере   
307 081,2 тыс. рублей направлены на обеспечение деятельности   
ГБУ Республики Марий Эл «Врачебно-физкультурного диспансера»   
и спортивных сооружений автономного учреждения «Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл».

Объем финансирования подпрограммы 2 «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» составил 189 804,5 тыс. рублей, из их   
47 865,8 тыс. рублей на содержание государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики   
Марий Эл «Училище олимпийского резерва». На обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ, в том числе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским видам спорта», государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки» было направлено 141 838,7 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» по итогам   
2022 года составило 161,7 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы 5 «Государственная молодежная политика» по итогам 2022 года составило 75 676,9 тыс. рублей.

Лимит бюджетных обязательств по финансированию подпрограммы 6 «Развитие внутреннего и въездного туризма   
в Республике Марий Эл» на 2022 год составлял 1 990,7 тыс. рублей. Фактическое кассовое исполнение по всем мероприятиям данной подпрограммы в 2021 году составило 1 990,7 тыс. рублей.

Фактическое кассовое исполнение по всем мероприятиям подпрограммы 7 «Реализация региональных проектов» в 2022 году составило 297 600,5 тыс. рублей.

**Оценка эффективности реализации Государственной программы**

Государственная программа содержит 7 подпрограмм:

Степень реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается  
как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме,   
из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных   
к реализации в отчетном году.

Анализа выполнения целевых показателей оценивающих выполнение основных мероприятий показал:

Общее количество мероприятий всех подпрограмм, запланированных на 2022 год, составляет: 27

Общее количество мероприятий подпрограмм, выполненных  
в полном объеме, составила: 26

Степень реализации мероприятий составила:

СРм = Мв / М = 26 / 27 = 0,96

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 составила:

СРм = Мв / М = 4 / 4 = 1,0;

Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 составила:

СРм = Мв / М = 5 / 5 = 1,0;

Степень реализации мероприятий подпрограммы 3 составила:

СРм = Мв / М = 1 / 1 = 1,0;

Степень реализации мероприятий подпрограммы 4 составила:

СРм = Мв / М = 2/ 2 = 1,0;

Степень реализации мероприятий подпрограммы 5 составила:

СРм = Мв / М = 6 / 7= 0,86;

Степень реализации мероприятий подпрограммы 6 составила:

СРм = Мв / М = 6 / 6 = 1,0;

Степень реализации мероприятий подпрограммы 7 составила:

СРм = Мв / М = 2 / 2 = 1,0;

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Фактические расходы на реализацию 7 подпрограмм в 2022 году составили: 991 824,1 тыс. рублей.

Плановые расходы на реализацию всех подпрограмм в 2022 году составляли: 1 001 959,4 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп= 991 824,1 / 1 001 959,4= 1,0

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходовиз средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств республиканского бюджета Республики   
Марий Эл;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов   
из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств республиканского бюджета Республики   
Марий Эл составляет СРм = 0,96.

Степень соответствия запланированному уровню расходов   
из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 1:

ССуз = Зф / Зп= 379 880,6 / 379 880,6 = 1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов   
из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 2:

ССуз = Зф / Зп= 189 804,5 / 189 804,5 = 1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов   
из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 3:

ССуз = Зф / Зп= 161,7 / 161,7 = 1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов   
из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 4:

ССуз = Зф / Зп= 46 709,2 / 46 710,4 = 1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов   
из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 5:

ССуз = Зф / Зп= 75 676,9 / 75 676,9 = 1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов   
из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 6:

ССуз = Зф / Зп= 1 990,7 / 1 990,7 = 1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов   
из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 7:

ССуз = Зф / Зп= 297 600,5 / 307 642,2 = 0,97

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл составила:

Эис = СРм / ССуз=0,96/1,0 = 0,97

Общая эффективность использования финансовых ресурсов   
на реализацию 7 подпрограмм:

Эис = СРм / ССуз=0,96/1,0 = 0,96

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы 1:

Эис = СРм / ССуз=1,0 / 1,0 = 1,0

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы 2:

Эис = СРм / ССуз=1,0 / 1,0 = 1,0

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы 3:

Эис = СРм / ССуз=1,0 / 1,0 = 1,0

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы 4:

Эис = СРм / ССуз=1,0 / 1,0 = 1,0

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы 5:

Эис = СРм / ССуз=0,86 / 1,0 = 0,86

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы 6:

Эис = СРм / ССуз=1,0 / 1,0 = 1,0

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы 7:

Эис = СРм / ССуз=1,0 / 0,97 = 1,0

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов   
на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников

Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели  
и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы 1:

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=55,1/49,7=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=66,3/65,8=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=28,7/23,1=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=7,9/7,0=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=16/10=0,4

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=86,0/86,0=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=48,0/48,0=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=20,6/20,5=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=58,2/39,3=1,0

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы 2:

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=28/25,0=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/100=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=83,8/74,5=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=159/158/50,0=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=48/48=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=25/33,5=0,75

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы 3:

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=72,6/72,6=1,0

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы 4:

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/100=1,0

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы 5:

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=112,0/36,0=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=35/13,0=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=26/25,0=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=60/51,0=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=0/200=0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=0,132/0,132=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=0,0231/0,0231=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=2,78/1,45=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=32/10=1,0

СДгппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф – для показателей индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=3950/1604=1,0

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы 6:

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=15,8/8=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=16/16=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=41/27=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=78,6/78,6=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=52,0/52,0=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=2856,0/2856,0=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=9056,0/9056,0=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=187/187=1,0

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы :

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=62,1/62,0=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=9/9=1,0

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=3/3=1,0



СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Подпрограмма | СРп/п |
| 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта» | 1,0 |
| 2 | «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | 0,96 |
| 3 | «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» | 1,0 |
| 4 | «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013-2025 годы» | 1,0 |
| 5 | «Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику» | 0,9 |
| 6 | «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике  Марий Эл» | 1,0 |
| 7 | «Реализация региональных программ» | 1,0 |

Эффективность реализации подпрограмм, входящих   
в государственную программу (далее - подпрограмма), оценивается   
в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограмм   
и оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис

Эффективность реализации подпрограммы 1:

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 1,0 х 1,0 = 1,0

Эффективность реализации подпрограммы 2:

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 0,96 х 1,0 = 0,96

Эффективность реализации подпрограммы 3:

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 1,0 х 1,0 = 1,0

Эффективность реализации подпрограммы 4:

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 1,0 х 1,0 = 1,0

Эффективность реализации подпрограммы 5:

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 0,9 х 0,9 = 0,81

Эффективность реализации подпрограммы 6:

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 1,0 х 1,0 = 1,0

Эффективность реализации подпрограммы 7:

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 1,0 х 1,0 = 1,0

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов   
на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации государственной программы оцениваетсяс учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу, по следующей формуле:





где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | ЗПг/пп | ЗПп/пф | СДгппз |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности населения Республики Марий Эл в возрасте 3 - 79 лет | 53,3 | 55,5 | 1,0 |
| 2 | Доля детей и молодежи, вовлеченных  в социально значимую деятельность (проекты, волонтерская деятельность, ученическое  и студенческое самоуправление), в общем количестве детей  и молодежи, проживающих на территории Республики Марий Эл | 18,5 | 24 | 1,0 |
| 3 | Количество туристов и экскурсантов  в Республике Марий Эл | 500 | 880,6 | 1,0 |

Степень реализации госпрограммы составила СРг/п = 1.

Эффективность реализации государственной программы оценивается с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу, по следующей формуле:



где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

n – количество подпрограмм;

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей   
и задач государственной программы, определяемый ответственным исполнителем в методике оценки эффективности реализации государственной программы, при условии, что SUM  = 1.

Коэффициенты значимости подпрограммы 1 =0,38;

Коэффициенты значимости подпрограммы 2 =0,19;

Коэффициенты значимости подпрограммы 3 =0,0002;

Коэффициенты значимости подпрограммы 4 =0,05;

Коэффициенты значимости подпрограммы 5 =0,076;

Коэффициенты значимости подпрограммы 6 =0,002

Коэффициенты значимости подпрограммы 7 = 0,3.

ЭРгп = 0,5 х 1,0 + 0,5 х (1,0 х 0,38+0,96 х 0,19+1 х 0,0002+  
+1,0х 0,05+0,81 х 0,076+1,0 х 0,002+ 1 х 0,3) = 0,98

Эффективность реализации государственной программы составила 0,98 и оценивается как высокая.

**Информация о внесенных изменениях в государственную программу**

В 2022 году в Государственную программу изменения вносились постановлениями Правительства Республики Марий Эл   
от 20 апреля 2022 г. № 186 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 449»,   
от 20 мая 2022 г. № 229 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 449»,   
от 25 августа 2022 г. № 361 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 449»,   
от 28 октября 2022 г. № 452 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 449»,   
от 22 ноября 2022 г. № 477 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 449».

**О выполнении мероприятий приоритетных национальных проектов**

Стратегической целью развития физической культуры и спорта Республики Марий Эл является укрепление материально-спортивной базы, создание условий, обеспечивающие гражданам республики возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни.

Республика Марий Эл участвует в федеральном проекте «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

В 2022 году реализация проекта осуществлялась по следующим направлениям:

1) Закупка спортивно-технологического оборудования   
для создания малых спортивных площадок (ГТО).

Для Сернурского и Советского муниципальных районов Республики Марий Эл произведена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (ГТО). Оборудование включает в себя аппаратно-программный комплекс для проведения тестирования населения, уличные силовые тренажеры, турники, велотренажеры, помост   
для выполнения испытания «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа   
на полу», скамьи гимнастические и т.д.

В 2022 году в пгт Сернур и пгт Советский малые спортивные площадки (ГТО) созданы, монтаж спортивно-технологического оборудования завершен.

2) Строительство физкультурно-оздоровительного комплексав муниципальном образовании «Новоторьяльский муниципальный район».

Выполнение общестроительных работ перенесено на 2023 год. Продолжаются работы по отделке большой чаши бассейна, устройству перегородок под большой чашей бассейна, вводу газовой котельной, работы по устройству системы отопления, электромонтажные работы, работы по замене кровли и монтажу вентилируемого фасада.

Отставание идет от плана-графика выполнения работ в связи с тем,   
что работы по устройству малой чаши бассейна и устройству асфальтобетонного покрытия проездов, стоянки, тротуаров выполнены ненадлежащим образом.

В 2022 году работы по переустройству малой чаши бассейна (демонтаж стен, восстановление арматурного каркаса, установка опалубки, заливка стен) выполнены, в 2023 году требуется выполнение следующих работ: гидроиспытания, отделочные работы и установка оборудования.

Требуется выполнение работ по переустройству асфальтобетонного покрытия проездов и стоянки.

3) Реконструкция Дворца Спорта в г. Волжск

Строительно-монтажные работы завершены. Объект введен   
в эксплуатацию в декабре 2022 г.

4) «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд  
Российской Федерации».

Указанная субсидия распределена на:

поддержку одаренных спортсменов Республики Марий Эл, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки;

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, и спортивных организаций, обеспечивающих подготовку спортивных сборных команд.

В 2022 году средства субсидии распределены 9 учреждениям спортивной подготовки:

ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория»;

ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по греко-римской борьбе»;

ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по спортивной гимнастике»;

ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по футболу и регби»;

ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по плаванию»;

ГБУ Республики Марий Эл «Комплексная СШОР»;

ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по легкой атлетике»;

ГБПОУ Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва»;

ГБУ Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва».

Выделенные средства направлены учреждениями на реализацию программ спортивной подготовки по базовым для Республики Марий Эл видам спорта (закупка спортивной экипировки, инвентаря и оборудования).

Организациями заключено 11 контрактов на поставку спортивной экипировки по лыжным гонкам, греко-римской борьбе, легкой атлетике, плаванию, а также спортивного оборудования и инвентаря по гребле   
на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, футболу и спорту слепых.

Часть средств субсидии в размере 300 000,0 рублей направлена   
на поддержку одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки. В 2022 году поддержку получили 12 спортсменов   
из 3 организаций спортивной подготовки - ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория», ГБУ Республики Марий Эл «САШПР»   
и ГБУ Республики Марий Эл «Комплексная СШОР».

Субсидия освоена на 100%.

5) Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

В 2022 году субсидию получили:

ГБУ Республики Марий Эл «СШОР Виктория» - 3 291,79 тыс. рублей;

ГБУ Республики Марий Эл «Комплексная СШОР» - 1 297,4 тыс. рублей.

На выделенные средства учреждениями-получателями субсидии заключено 8 контрактов. Средства субсидии направлены   
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря по базовым   
для Республики Марий Эл видам спорта - гребля на байдарках и каноэ и лыжные гонки:

6) Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения.

За 2022 год в Республике Марий Эл было проведено   
24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий, что соответствует контрольному значению результата.

Реализация регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» направлена на развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей   
у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение.

Сроки проекта: 1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.

В подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» с Федеральным агентством по делам молодежи заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Социальная активность» на территории Республики Марий Эл   
от 6 февраля 2019 г. № 091-2019-Е80015-1 (далее - Соглашение)

Предметом Соглашения является организация взаимодействия руководителя федерального проекта и руководителя регионального проекта, при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей   
и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Республике Марий Эл и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Республики Марий Эл

Реализация основных мероприятий осуществляется согласно паспорта регионального проекта «Социальная активность», утвержденного Советом при Главе Республики Марий Эл   
по стратегическому развитию, проектной деятельности и реализации национальных проектов и программ (протокол от 14 декабря 2018 г.   
№ 2).

Для реализации ключевых показателей и мероприятий проекта   
в 2021 году в республиканском бюджете Республики Марий Эл предусмотрено 5 735,1 тыс. рублей.

В регионе действует «Ресурсный центр поддержки добровольчества в Республике Марий Эл» (далее – Ресурсный центр). Торжественная церемония открытия Ресурсного центра состоялась   
30 января 2020 г. с участием членов Правительства Республики Марий Эл, Совета по развитию добровольчества (волонтерства) при Главе Республики Марий Эл, представителей ведущих некоммерческих организаций, осуществляющих добровольческую деятельность, средств массовой информации и добровольцев.

Ресурсный центр является структурным подразделением   
ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи» (приказ от 30 декабря 2019 г. № 01-03/150), созданный в соответствии с методическими рекомендациями «Модель регионального ресурсного центра», разработанными Ассоциацией волонтерских центров.

18 марта 2020 г. начался прием заявок для участия   
в конкурсном отборе на гранты Главы Республики Марий Эл в области добровольчества (волонтерства) в Республике Марий Эл (Указ Главы Республики Марий Эл от 18 сентября 2019 г. № 140 «О грантах Главы Республики Марий Эл в области добровольчества (волонтерства)   
в Республике Марий Эл»).Всего на участие в конкурсном отборе подано 48 заявок, из них 27 от физических лиц и 21 от юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. 2 июня 2020 г.   
на заключительном заседании экспертным советом определены победители на представление грантов Главы Республики Марий Эл   
в области добровольчества (волонтерства) в Республике Марий Эл, общая сумма грантов составила 806,921 тыс. рублей.

На платформе онлайн-университета социальных наук «Добро.Университет» на сайте университет.добро.рф. обучение прошли 1963 человек от Республики Марий Эл, с января по декабрь 2020 г. -   
1155 человек. С 23 ноября в онлайн-университете видеокурсы по темам «Эффективные коммуникации», «Клиентоориентированность   
в добровольческой среде (базовый и продвинутый уровень)» обучение прошли 91 волонтер.

Информация о мероприятиях, посвященных добровольчеству, регулярно освещается на телевизионных каналах «ГТРК Марий Эл»   
и «МЭТР». Тематические публикации также размещены   
в республиканских СМИ. С целью организации коммуникации   
с региональными средствами массовой информации, а также формирования механизма для взаимодействия со СМИ на постоянной основе составлен и утвержден план по информационно-медийной поддержке и популяризации добровольчества (волонтерства)   
в Республике Марий Эл на 2019 - 2020 годы. В целях популяризации добровольчества с использованием направленной концепции   
и брендбука размещается наружная реклама, осуществляется информирование населения в социальных сетях, демонстрация видеороликов на региональных телевизионных каналах. В рамках Всероссийской акции #МыВместе в сети «Интернет» транслируется рекламный видеоролик «Мы вместе». За 2020 год в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Волонтеры Марий Эл» опубликовано   
741 публикация по добровольчеству, 143 статьи в газетах «Марийская правда», «Медиа Поток», «Про Город», 69 сюжетов на региональных   
ТВ-каналах.

Ресурсным центром поддержки добровольчества в Республике Марий Эл созданы два социальных видеоролика по популяризации добровольчества: «Что можно сделать за один день?» и «Серебряные волонтёры - золото республики». С 1 декабря 2020 началась трансляция видеороликов на канале «Россия 24», ГАУК «МЭТР» общее количество человек, которые просмотрели ролики составляет 683400 человек.   
В целях популяризации добровольчества с использованием направленной концепции и брендбука Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ к Дню добровольца размещена наружная реклама на цифровом билборде, размещены аудиопоздравления   
на Пульс радио и Авторадио, общее количество слушателей   
130000 человек.

В рамках проекта студенческих клубов «Диалог на равных» проведено 3 встречи в офлайн формате, участниками которых стали   
200 студентов образовательных организаций высшего образования   
и профессиональных образовательных организаций Республики   
Марий Эл.

В соответствии с веденным режимом повышенной готовности   
на территории Республики Марий Эл (Указ Главы Республики   
Марий Эл [от 17 марта 2020 г. № 39](https://rg.ru/2020/03/18/mary-el-post39-reg-dok.html) «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19»), а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения   
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ   
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации [от 11 мая 2020 г. № 316](https://rg.ru/2020/05/11/prezident-ukaz316-site-dok.html)  
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» площадки дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» переведены в онлайн формат.

В рамках проекта «Диалог на равных» с марта по декабрь 2020 г. проведено 10 онлайн встреч, с общим охватом - 21096 человек. Спикерами выступили предприниматели, журналисты, психологи, общественные деятели и т.д.

Благодаря онлайн формату зрителями дискуссионных клубов смогли стать не только студенты, но и молодежь городских округов  
и муниципальных районов в Республике Марий Эл, которые были ограничены в посещении офлайн мероприятий. Видеозаписи, размещенные на официальных информационных ресурсах вузов   
и ссузов дали возможность студентам использовать материалы для написания курсовых работ, статей и рефератов по тематикам мероприятия.

В рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (далее - Форум) с 10 июля по 7 октября 2020 г. проведено   
11 творческих антишкол. В 2020 году количество участников   
от Республики Марий Эл составило 6 человек.

С марта 2020 г. стартовала информационная кампания, направленная на участие в образовательных программах Форума. Информация размещалась в социальной сети «ВКонтакте» в группах «Минспорттуризм Республики Марий Эл», «Молодежь Марий Эл», «Дворец молодежи Республики Марий Эл», в социальной сети «Инстаграм» на странице ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи» и в социальных сетях образовательных организаций высшего образования в Республике Марий Эл.

В 2020 году от Республики Марий Эл через платформу официального сайта арт-кластера «Таврида» на форум подано 28 заявок, из них 6 человек приняли участие в следующих творческих антишколах Форума: индустрия моды, литература и медиа, кино и анимация, народная культура и хореографическое искусство, региональная привлекательность и арт-академии, дизайн и архитектура.

Со 2 по 6 сентября 2020 г. в рамках арт-кластера «Таврида» прошел фестиваль фестивалей «Таврида-АРТ», куда подано 17 заявок   
от Республики Марий Эл. Отбор прошли 8 человек. Именно они представляли нашу Республику в Крыму по следующим направлениям: КВН, изобразительное искусство, музыка.

В мобильном приложении «НЛСК» зарегистрировано 33 человека.

В проекте «Национальная лига студенческих клубов» приняло участие 246 человек. Общее количество студентов в регионе   
11 505 человек.

**Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы**

Министерство спорта и туризма Республики Марий Эл предложений об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или государственной программы   
в целом не имеет.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл»

# на 2013 - 2025 годы в 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия[\*](#sub_1161) |
| начала реали-зации | Окон-чанияреали-зации | начала реали-зации | Окон-чанияреали-зации | запланирован-ные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | |
| 1. | Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий | Минспорттуризм Республики  Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 | увеличение доли граждан, системати-чески занимаю-щихся физической культурой и спортом; повышение интереса различных категорий граждан в Республике Марий Эл к занятиям физической культурой и спортом; увеличение | За 2022 год в Республике Марий Эл были проведены:  Республиканский этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова;  Региональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» среди команд общеобразовательных организаций сезона 2021-2022г.;  Региональный этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций (в рамках проекта «Волейбол - в школу»);  Чемпионат и Первенство России по плаванию (50 м) спорт ЛИН;  Всероссийские соревнования по плаванию Детской Лиги плавания «Поволжье»;  Всероссийские массовые спортивные соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»;  II Спартакиада пенсионеров Республики Марий Эл;  Чемпионат России по спортивному туризму (северная ходьба);  Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» в Республике Марий Эл;  Региональный этап Всероссийского Фестиваля детского дворового баскетбола 3×3;  Мероприятие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (туристский поход с проверкой туристских навыков) в Республике Марий Эл;  Всероссийский день бега «Кросс Нации»;  Республиканские соревнования по самбо памяти М.Н.Евтюхина;  Всероссийская летняя Спартакиада детей-инвалидов по зрению «Республика Спорт»;  Спартакиада среди органов государственной власти Республики  Марий Эл, спартакиада среди работников органов местного самоуправления Республики Марий Эл и другие.  По итогам 2022 года доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения республики составила 55,5%. | нет |
| 2. | Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 | создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективног о использо-вания инфраструк-туры физической культуры и спорта; увеличение доли граждан, системати-чески занимаю-щихся физической культурой и спортом | Большую работу по контролю за функциональным состоянием и медицинским обеспечением подготовки спортсменов осуществляет  ГБУ Республики Марий Эл «Врачебно-физкультурный диспансер».  В настоящее время диспансер оснащен необходимым современным медицинским и лабораторным оборудованием, созданы комфортные условия, как для сотрудников, так и для пациентов.  За 2022 год спортивными врачами диспансера было проведено 6259 углубленных медицинских осмотров, обслужено 770 соревнований, 21 учебно-тренировочное занятие. | нет |
| 3. | Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | увеличение доли граждан Республики Марий Эл, выполнивших нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) | За отчетный период было организовано 180 мероприятий муниципального уровня и 21 мероприятие регионального уровня  по реализации комплекса ГТО, среди них основными являются:  зимний фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения VI-IX ступеней Республики Марий Эл;  зимний этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста в Республике Марий Эл;  Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд «Папа, мама,  я - спортивная семья»;  Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций в Республике Марий Эл.  В 2022 году летний Фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся общеобра-зовательных организаций в Республике Марий Эл проводился в два этапа:  I этап (муниципальный) – проводился с мая по июнь 2022 года в 13 муниципальных образованиях республики, в котором приняли участие около 220 человек.  II этап (региональный) – проводился 16 июня 2022 года в г.Йошкар-Оле в легкоатлетическом манеже «Арена Марий Эл», в котором приняли участие - 71 человек: III ступень - 34 человека,  IV ступень - 37 человек.  Доля населения Республики Марий Эл, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Республики Марий Эл, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по итогам 2022 года составила 66,3%. | нет |
| 4. | Развитие массового спорта, гранты Правительства Республики Марий Эл на развитие физической культуры и массового спорта | Минспорттуризм  Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 | популяриза-ция здорового образа жизни, физической культуры и спорта | В 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 9 июня 2018 года № 297 «Об учреждении грантов Правительства Республики Марий Эл на развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» в целях поддержки некоммерческих организаций Республики Марий Эл в сфере физической культуры и спорта Министерством был проведен конкурсный отбор на соискание грантов Правительства Республики Марий. Общая сумма предоставляемого гранта составила 700,0 тыс. рублей.  Победителями конкурсного отбора стали следующие организации:  1) Ассоциация любителей регби Республики Марий Эл «Красный город».  2) Благотворительный фонд «Социальное развитие Моркинского района».  3) Местная общественная организация по развитию молодежи Советского района Республики Марий Эл «Молодежь Советского района».  4) Региональная общественная организация «Федерация эстетической гимнастики Республики Марий Эл».  5) ГБПОУ Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва». Проект «Спорт для всех».  6) Региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл.  7) Марийское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантников». | нет |
| 6. | Основное мероприятие Р5 Региональный проект «Спорт - норма жизни» | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - | - |
| **Подпрограмма 2 «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** | | | | | | | | | |
| 1. | Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 | развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва | В 2022 году в ГБПОУ Республики  Марий Эл «УОР» реализовывались программы спортивной подготовки по 8 видам спорта: дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивная гимнастика, спортивная борьба, футбол, самбо.  На 31 декабря 2022 г. всего обучающихся 159 человек: из них студентов очной формы обучения – 131 человек (в том числе по договорам с полным возмещением затрат - 73 человека), студентов заочной формы обучения – 28 человек.  Спортивную подготовку проходят 70 спортсменов, из них: 13 мастеров спорта России, 38 человек – имеющие спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»,  5 человек имеют I спортивный разряд,14 человек – имеют массовые разряды.  В 2022 году в рамках субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации училищу были выделены средства в размере 462 494,76 рублей. Средства были потрачены на реализацию программ по спортивной подготовке  в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта.  Значение показателя «Доля лиц, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, и зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства» по итогам 2022 года составила 28 %. | нет |
| 2. | Содержание и обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ, в том числе государственного бюджетного учреждения Республики  Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва», государственного бюджетного учреждения Республики  Марий Эл «Центр спортивной подготовки» | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 | развитие материально-технической базы спортивных школ, развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва;  повышение профессионального мастерства тренеров, тренеров-преподавателей | В 2022 году в Республике Марий Эл продолжили работу 10 спортивных школ  и спортивных школ олимпийского резерва  (в том числе 1 спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва) и 1 центр спортивной подготовки, подведомственные Министерству спорта и туризма Республики Марий Эл. Всего тренировочными занятиями в данных учреждениях  по состоянию на 31 декабря 2022 г. охвачены 3700 человек.  Значение показателя «Доля лиц, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, и зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства» по итогам 2022 года составило 28 %.  Значение показателя «Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)» по итогам 2022 года составило 159 человек. | нет |
| 5. | Мероприятия  по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Республике Марий Эл | Минспорттуризм Республики  Марий Эл | 2019 | 2025 | 2019 | 2025 | развитие материально-технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Республике Марий Эл | В Республике Марий Эл функционирует государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва».  На базе данного учреждения тренируются спортсмены по следующим видам спорта: спорт глухих (дзюдо, плавание), спорт слепых (мини-футбол, дзюдо, плавание), спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (мини-футбол, плавание, легкая атлетика), спорт лиц с поражением ОДА (плавание, легкая атлетика). Численность спортсменов в данном учреждении по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 226 человек, в том числе по адаптивным видам спорта – 106 человек.  В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 2022 году ГБУ Республики Марий Эл «САШПР» была выделена субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в размере 295 тыс. рублей. Средства субсидии были направлены на реализацию программы спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки.  Значение показателя «Доля лиц  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения» по итогам  2022 года составило 83,8 %. | нет |
| 6. | Реализация мер, направленных  на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки,  в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 2019 | 2025 | повышение спортивного мастерства спортсменов | В 2022 году в рамках субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных районов и городских округов в Республике Марий Эл на обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, Медведевскому муниципальному району, выделены средства в размере 100,0 тыс. рублей. Указанная субсидия направлена на развитие МБУ «Медведевская спортивная школа».  Доля лиц, занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по итогам 2022 года составила 48 %. | нет |
| 7. | Основное мероприятие Р5 Региональный проект «Спорт - норма жизни» | Минспорттуризм Республики  Марий Эл | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | *-* | - | нет |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Марий Эл»** | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. | Минспорттуризм Республики  Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 | создание условий для укрепления здоровья населения и занятий физической культурой и спортом; увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 60,0% | В Республике Марий Эл по итогам отчетного года насчитывается 1752 спортивных сооружения, в том числе 1000 плоскостных сооружений, 7 стадионов с трибунами на 1500 мест и более, 391 спортивных залов, 42 плавательных бассейнов и др.  Обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта по итогам 2022 года составила 62,1%. | нет |
| 2. | Основное мероприятие Р5 Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Минспорт-  туризм Республики Марий Эл | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | - | - |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы»** | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл в целях реализации его полномочий | Минспорттуризм  Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 | оптимизация порядка предоставления (исполнения) государственных услуг (государственных функций), повышение качества и доступности государственных услуг, государственных функций для физических и юридических лиц на территории Республики Марий Эл;  отсутствие нарушения законодательства о физической культуре и спорте;  сокращение числа нарушений в сфере физической культуры и спорта;  увеличение количества проводимых республиканских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  увеличение количества проводимых республиканских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди учащихся и студентов;  увеличение доли спортсменов Республики Марий Эл, которым присвоен первый спортивный разряд и спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», от общего количества спортсменов Республики Марий Эл, подавших документы на присвоение спортивного разряда |  |  |
| 2 | Мониторинг и представление отчетности о ходе реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | осуществление контроля за ходом реализации государствен-ной программы |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику»** | | | | | | | | | |
| 1. | Создание условий для социализации и самореализации, формирования активной гражданской позиции молодежи | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольчес-кую (волонтерскую) деятельность, мероприятия по поддержке талантливой молодежи;  увеличение количества патриотических клубов  и объединений; расширение программ подготовки молодежи по направлениям патриотического воспитания;  увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому воспитанию;  создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций; формирование ценности здоровья и потребности у молодежи к ведению здорового образа жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья молодого поколения | Проведен Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы в Республике Марий Эл (139 мероприятий, 120 тыс. человек). Состоялись онлай-акции и флешмобы, посвященные Дню Победы (более 20 тыс. человек).  Продолжают работу еженедельные пятидневные сборы по программе «Основы военной службы» на базе ГБУ Республики Марий Эл «Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» (2503 человека).  Проведены «Уроки здоровья», «Уроки трезвости», «Праздник трезвости», акция «Бей в набат!», Диспут-клуб «Твой взгляд», охвачено более 34 тыс. чел.  Делегация республики принимала участие во всероссийских молодежных образовательных форумах «Территория смыслов», «Таврида», «Евразия Global», «ОстроVa», а также на окружных форумах таких, как Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» и других. В 2022 году форумы проходили в онлайн и офлайн форматах, в которых приняло участие более 500 представителей молодежи республики. В 2022 году 32 представителя творческой молодежи республики приняли участие в форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и фестивале «Таврида-ART».  Согласно отчетной форме федерального статистического наблюдения № 1 – Молодежь «Сведения в сфере государственной молодежной политики» за 2022 год «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» составляет 93960 человек.  В региональном этапе Российской национальной премии «Студент года - 2022» среди образовательных организаций высшего образования по 21 номинации приняло участие 92 студента из трех образовательных организаций высшего образования в Республике Марий Эл. В финале премии приняло участие 19 чел. Студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» Гезали Аля Эддин стал лауреатом Российской национальной премии «Студент года» вузов в номинации «Иностранный студент года».  В 2022 году на Конкурс Росмолодежь. Гранты подано 266 заявок от Республики Марий Эл, победителями стали 14 проектов, общая сумма гранта составила 7 646 000 руб. | нет |
| 2. | Содействие развитию молодежного предпринимательства | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | содействие социализации молодежи, адаптация к социально-экономическим условиям рыночной экономики, увеличение доли самозанятых граждан и создание новых рабочих мест | - |  |
| 3. | Обеспечение Государственных молодежных премий Республики Марий Эл | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | реализация государственной молодежной политики в Республике Марий Эл, поддержка талантливой молодежи в творческой и научной деятельности, поощрения общественно значимой молодежной инициативы | В 2022 году в Указ Главы Республики  Марий Эл от 6 июня 2018 г. № 94 внесены изменения от 17 августа 2022 г. № 125. Учреждены пятнадцать Государственных молодежных премий Республики Марий Эл имени Олыка Ипая в размере 40 тыс. рублей каждая: а) в области литературы, искусства и архитектуры - пять Государственных молодежных премий Республики Марий Эл имени Олыка Ипая; б) в области науки, техники и производства - пять Государственных молодежных премий Республики Марий Эл имени Олыка Ипая;  в) в области социально значимой  и общественной деятельности - пять Государственных молодежных премий Республики Марий Эл имени Олыка Ипая.  В 2022 году обладателями стали  20 талантливых молодых людей, которые внесли значительный вклад  в развитие многонациональной культуры, снискали популярность и признание среди общественности Республики Марий Эл, общая сумма премий составила 600 тыс. рублей | нет |
| 4 | Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики  Марий Эл» | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | наличие материально-технической базы, отвечающей требованиям обеспечения государственной молодежной политики;  увеличение количества направлений государственной молодежной политики, реализуемых в Республике Марий Эл |  |  |
| 5. | Проведение республиканского конкурса «Молодежный кадровый резерв Республики  Марий Эл» | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | выявление, развитие  и поддержка перспективных молодых людей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств, управленческих и профессиональных компетенций; снижение миграционных процессов среди молодежи  в Республике Марий Эл | В 2022 году республиканский конкурс «Молодежный кадровый резерв Республики Марий Эл» не проводился в связи с обновлением и доработкой сайта ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи», которая будет включать возможность регистрации и тестирования потенциальных участников | Проведение конкурса перенесено на 2023 год |
| 6 | Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | наличие материально-технической базы, отвечающей требованиям обеспечения государствен-ной молодежной политики;  увеличение количества направлений государствен-ной молодежной политики, реализуемых в Республике Марий Эл |  |  |
| 7 | Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обеспечение участия молодых людей в республиканских, окружных и всероссийских конкурсных мероприятиях | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | создание условий для поддержки и развития талантов, эффективной самореализа-ции молодежи |  |  |
| 8 | Социальная активность | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2021 | 2024 | 2021 | 2024 | создание условий для развития и поддержки добровольчес-тва (волонтерства), а также эффективной самореализа-ции молодежи, в том числе развитие инфраструкту-ры | Значение показателя «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений,  в добровольческую (волонтерскую) деятельность» по итогам 2022 года составляет 93960 человек, плановое значение - 87581 человек. Значение выполнено в полном объеме и составляет 107 %. |  |
| 9. | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | содействие социализации населения, адаптация к социально-экономическим условиям рыночной экономики, увеличение доли самозанятых граждан и создание новых рабочих мест | - |  |
| **Подпрограмма 6 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике  Марий Эл»** | | | | | | | | | |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии и совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу туризма в Республике Марий Эл | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | Поддержание в актуальном состоянии и совершенствование нормативных правовых актов Республики  Марий Эл, регулирующих правоотношения в сфере туризма | В 2022 году в целях актуализации состава межведомственного координационного совета по развитию туризма при Правительстве Республики Марий Эл внесены изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 27 мая 2019 г. № 166 (постановление Правительства Республики Марий Эл от 04 апреля 2023 г. №163).  Утверждено Положение об аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков (приказ Минспорттуризма Республики Марий Эл от 12 сентября 2023 г. №776), форма нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика, составы аттестационной и апелляционной комиссий (приказ Минспорттуризма Республики Марий Эл от 29 августа 2023 г. №724), перечень вопросов тестирования и практических заданий для проведения квалификационного экзамена аттестационной комиссией (постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 августа 2023 г. №728).  Подготовлен проект постановления Правительства Республики Марий Эл «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 16 января 2018 г. № 7» с целью приведения Положения о Министерстве в соответствии Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации» в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.  Подготовлен проект постановления Правительства Республики Марий Эл «О региональном государственном контроле (надзоре) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 442-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников».  Подготовлен проект распоряжения Правительства Республики Марий Эл «О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 31 мая 2018 г. № 330-р», предусматривающий актуализацию статистических данных Стратегии развития туризма в Республике Марий Эл на период до 2025 года. | нет |
| 2. | Развитие туристской инфраструктуры | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2014 | 2020 | 2014 | 2025 | Формирование и развитие на территории Республики Марий Эл современных конкурентоспособных туристских комплексов  и туристской инфраструктуры, создание качественного и доступного туристического продукта | В настоящее время в Республике Марий Эл действуют 10 туроператорских фирм. Инфраструктура сферы туризма представлена 38 гостиницами и 7 хостелами, 6 объектами санаторно-оздоровительной отрасли, 6 туристскими комплексами и 18 базами отдыха.  Реализованы инвестиционные проекты: строительство гостиницы «RGARD» категории «три звезды» и глэмпинга Экопарк «Бард Вилладж» в пгт Юрино.  При участии АО «Корпорация «Туризм.РФ» реализуется инвестиционный проект по развитию туристско-рекреационного кластера «ВÿдЛэнд» в составе 4 туристических объектов с общим номерным фондом 179 номеров вместимостью 576 человек.  Реализуется проект по комплексному развитию туристической инфраструктуры республики «Центр этнотуризма на Волге», который вошел в инициативу туристических проектов «Волжское путешествие» Приволжского федерального округа. Проектом предусмотрены строительство причальных стенок и реконструкция набережных в городах Звенигово и Козьмодемьянск, пгт Юрино и с. Кокшайск, строительство баз отдыха, реставрация объектов показа и культурного наследия. | нет |
| 3. | Конкурсный отбор на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего  и въездного туризма  в Республике Марий Эл | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | Присуждение грантов Главы Республики Марий Эл для поддержки проектов, направленных на достижение практических результатов по становлению, развитию и совершенствованию индустрии въездного и внутреннего туризма, отдыха, сервиса и сопутствую-щей инфраструктуры в Республике Марий Эл. | В марте - апреле 2022 г. Министерством проведен конкурсный отбор на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл.  В соответствии с распоряжением Главы Республики Марий Эл от 8 мая 2022 г. № 73-рг «О предоставлении грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл в 2022 году» грантовая поддержка оказана следующим проектам:  проект «Благоустройство базы отдыха «Золотой Фазан» в номинации «Благоустройство и (или) модернизация объекта туристского показа на территории Республики Марий Эл» (размер гранта 300 тыс. рублей);  проект «Юрино - Жемчужина Поволжья» МБУК «Районный социокультурный комплекс» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в номинации «Рекламно-информационный проект в сфере туризма» (размер гранта 300 тыс. рублей);  проект «Герои марийского эпоса. Современное прочтение» ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл им. Т.Евсеева» в номинации «Разработка линейки сувенирной продукции» (размер гранта 300 тыс. рублей). | нет |
| 4. | Информационно-аналитическое обеспечение развития туризма  в Республике Марий Эл | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | Повышение качества и увеличение объема информации о туристском потенциале и туристских ресурсах Республики Марий Эл;  расширение географии и способов распростране-ния информации. | Министерством обновлены реестры субъектов и объектов туристской индустрии Республики Марий Эл; туристских маршрутов и экскурсионных программ по Республике Марий Эл, в состав которого включены 294 туристских программы различной направленности.  В целях продвижения туристского потенциала региона как привлекательной туристской дестинации обновлен Событийный календарь туристских мероприятий Республики Марий Эл на 2022 год.  В 2022 году продолжалась работа по наполнению и актуализации Национального туристического портала RUSSIA.TRAVEL, разделов Туристического портала Республики Марий Эл (http://visit-mariel.ru), официальных страниц Министерства в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/12tourism). | нет |
| 5. | Продвижение туристских ресурсов Республики Марий Эл на мировой и внутренний туристские рынки | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | Формирование имиджа Республики Марий Эл как региона, благоприятного для развития сферы туризма;  привлечение инвестиций в развитие сферы туризма | В рамках продвижения туристских услуг организации сферы туризма Республики Марий Эл приняли участие в деловых программах XXVIII Международной туристической выставки «MITT» и XVII Международной туристической выставки «Интурмаркет» в г. Москве.  На площадке Интурмаркет, подписана «Дорожная карта» по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере туризма Республики Марий Эл и Ульяновской области. Документом предусмотрено содействие созданию благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма в регионах, а также информационное сотрудничество.  Подписано соглашение о долгосрочном взаимодействии в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства между Правительством Республики Марий Эл и АО «Корпорация «Туризм.РФ».  Подписано соглашение между республиками Татарстан, Чувашия и Марий Эл, Ульяновской и Самарской областями, Федеральным агентством по туризму по реализации межрегионального туристического проекта «Великий волжский путь».  Республика Марий Эл принимает участие в межрегиональных туристических проектах: «Яркие выходные в Приволжье», «Великий волжский путь», «Вагон знаний».  Запущены межрегиональные водные туристические маршруты г. Нижний Новгород - г. Козьмодемьянск, г. Нижний Новгород - пгт Юрино.  Проекты республики стали победителями и призерами конкурсов: Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии», IX Всероссийского фестиваль-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России», Всероссийского конкурса проектов в сфере гастрономического туризма, Всероссийского онлайн-голосования «Russian Traveler Awards 2022».  Республика Марий Эл вошла в ТОП-5 регионов Приволжского федерального округа по доступности отдыха по рейтингу в рамках программы туристического кешбэка в 2022 году.  Город Йошкар-Ола вошел в ТОП-10 мест Поволжья, которые стоит посетить летом по версии сервиса поездок и путешествий Туту.ру.  Санатории Республики Марий Эл вошли в ТОП-25 для летнего отдыха по версии портала бронирования Санатории-России.рф.  Продюсерским центром «БМП» в городе Йошкар-Оле организованы съемки документального фильма «Из России с любовью» для Российского общества «Знание».  Редакцией телеканала «Моя Планета» проведена съемка передачи «Сесиль в стране чудес» о туристическом потенциале Республики Марий Эл. | нет |
| 6. | Научное и кадровое обеспечение сферы туризма в Республике Марий Эл | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | Подготовка и повышение уровня квалификации специалистов туриндустрии, способствующее реализации новых возможностей развития туризма;  формирование новых туристских продуктов Республики Марий Эл на основе современных научных разработок в сфере туризма | Представители Министерства приняли участие в круглом столе «Эффективные формы социального партнерства в подготовке кадров», который проходил в рамках Х Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Марий Эл (WorldSkills Russia).  С целью создания условий для развития перспективных и талантливых специалистов в области туризма в регионе Министерством совместно с Ассоциацией туроператоров России проведен обучающий семинар «Создание, продвижение и реализация туристических маршрутов», в котором приняли участие специалисты муниципальных образований, а также представители организаций сферы туризма.  В марте и июне во исполнение постановления Правительства Республики Марий Эл от 9 июня 2015 г. № 319 Министерством проведены очередные этапы аккредитации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. На 1 января 2023 г. в регионе действуют 68 аккредитованных экскурсовода (гида), в том числе 3 гида-переводчика со знанием английского языка.  21 июня во Дворце молодежи Республики Марий Эл состоялся обучающий семинар для представителей гостиниц и иных средств размещения, на которой были разъяснено действующее законодательства в сфере миграционного и регистрационного учета в гостиницах и иных средствах размещения; изменения в законодательстве по требованиям к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения; установка информационных указателей к объектам туристской инфраструктуры.  В сентябре-октябре от Республики Марий Эл направлены заявки для участия во Всероссийском конкурсе проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий, Всероссийском конкурсе проектов и лучших практик в сфере экологического, этнокультурного видов туризма, а также туристических маршрутов и проектов, включающих объекты креативных индустрий. Проекты Туристический код центра города Йошкар-Олы в номинации «Туристически привлекательный центр города» и Эко-парк «ВÿдЛэнд Марий Чодра» в номинациях «Туристический рекреационный кластер» и «Проекты в сфере экологического туризма» вышли в полуфинал и финал конкурсов.  В декабре в рамках Недели туризма Республики Марий Эл для представителей сферы туризма региона был проведен обучающий семинар «Новые правила туристического рынка. Возможности и перспективы». | нет |
| 7 | Региональный проект «Экспорт услуг» | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | формирование имиджа Республики Марий Эл как региона, благоприятного для развития сферы туризма;  привлечение инвестиций  в развитие сферы туризма | - |  |
| **Подпрограмма 7 «Реализация региональных проектов»** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом;  создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструкту-ры физической культуры и спорта;  увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийско-го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Республики Марий Эл, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийско-го физкультур-но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  повышение спортивного мастерства спортсменов;  создание эффективной системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Марий Эл и Российской Федерации преимуществен-но по олимпийским и паралимпийс-ким видам спорта;  обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Республики Марий Эл и Российской Федерации из числа лиц, проходящих спортивную подготовку;  поставка комплектов спортивного оборудования в спортивные школы и училища олимпийского резерва;  поставка футбольных полей с искусственным покрытием для спортивных школ;  закупка спортивного оборудования и инвентаря для занятий хоккеем в целях приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;  закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;  закупка искусственных покрытий для футбольных полей | В рамках проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:  1) Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (ГТО) для Советского и Сернурского муниципальных районов Республики Марий Эл. Оборудование закуплено и поставлено в полном объеме, субсидия выполнена 100%.  2) Реконструкция Дворца Спорта  в г. Волжск. Строительно-монтажные работы завершены. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2022 г.  Также в 2022 году велось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном образовании «Новоторьяльский муниципальный район». Выполнение общестроительных работ перенесено на 2023 год.  3) «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации».  Указанная субсидия распределена на:  - поддержку одаренных спортсменов Республики Марий Эл, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки;  - поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, и спортивных организаций, обеспечивающих подготовку спортивных сборных команд.  В 2022 году средства субсидии распределены 9 учреждениям спортивной подготовки:  ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория»;  ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по греко-римской борьбе»;  ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по спортивной гимнастике»;  ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по футболу и регби»;  ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по плаванию»;  ГБУ Республики Марий Эл «Комплексная СШОР»;  ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по легкой атлетике»;  ГБПОУ Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва»;  ГБУ Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва».  Выделенные средства направлены учреждениями на реализацию программ спортивной подготовки по базовым для Республики Марий Эл видам спорта (закупка спортивной экипировки, инвентаря и оборудования).  Часть средств субсидии в размере 300 000,0 рублей направлена на поддержку одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки.  В 2022 году поддержку получили 12 спортсменов из 3 организаций спортивной подготовки - ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория», ГБУ Республики Марий Эл «САШПР» и ГБУ Республики Марий Эл «Комплексная СШОР».  Субсидия освоена на 100%.  4) Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние».  В 2022 году субсидию получили:  ГБУ Республики Марий Эл «СШОР Виктория» - 3 291,79 тыс. рублей;  ГБУ Республики Марий Эл «Комплексная СШОР» - 1 297,4 тыс. рублей.  На выделенные средства учреждениями-получателями субсидии заключено 8 контрактов. Средства субсидии направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря по базовым для Республики Марий Эл видам спорта - гребля на байдарках и каноэ и лыжные гонки. |  |
| 7.2 | Региональный проект «Социальная активность» | Минспорттуризм Республики Марий Эл | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединения-ми) поддержки добровольчест-ва (волонтерства) на базе образователь-ных организаций, некоммерчес-ких организаций, государствен-ных и муниципаль-ных учреждений, в добровольчес-кую (волонтерскую) деятельность;  создание условий для развития и поддержки добровольчест-ва (волонтерства), а также эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструкту-ры |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 2

# О Т Ч Е Т

# об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы в 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись,  план на 01.01.2022 г.,  в том числе | | | Сводная бюджетная роспись  на 31.12.2022 г.,  в том числе | | | Кассовое исполнение,  в том числе | | |
|
| всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | [федераль-ный бюджет\*\*](file:///C:\Users\user\Desktop\отчет%20по%20госпрограмме\за%201%20квартал%202019\Копия%20отчет%20госпрограмма.xlsx#RANGE!sub_2222) | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | [федераль-ный бюджет\*\*](file:///C:\Users\user\Desktop\отчет%20по%20госпрограмме\за%201%20квартал%202019\Копия%20отчет%20госпрограмма.xlsx#RANGE!sub_2222) | всего | республи-канский бюджет Республи-ки Марий Эл | [федераль-ный бюджет\*\*](file:///C:\Users\user\Desktop\отчет%20по%20госпрограмме\за%201%20квартал%202019\Копия%20отчет%20госпрограмма.xlsx#RANGE!sub_2222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы | Всего |  | **817 362,7** | **578 411,2** | **238 951,5** | **1 001 959,4** | **641 223,6** | **360 735,8** | **991 824,1** | **632 527,6** | **359 296,5** |
| Минспорт туризм Республики  Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | Всего |  | **303 365,0** | **293 550,8** | **9 814,2** | **379 948,3** | **308 636,5** | **71 311,8** | **379 880,6** | **308 568,9** | **71 311,7** |
| Минспорт туризм Республики  Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Всего |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 72 167,1 | 855,3 | 71 311,8 | 72 099,4 | 787,7 | 71 311,7 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл  Минобрнауки Республики Марий Эл | 867 1102 1010129370 244 | 100,0 | 100,0 | 0 | 67,4 | 67,4 | 0 | 67,4 | 67,4 | 0 |
| 867 1102 10101R7530 612 | 0 | 0 | 0 | 45 837,1 | 525,3 | 45 311,8 | 45 769,4 | 457,7 | 45 311,7 |
| 874 1102 10101R7530 622 | 0 | 0 | 0 | 26 262,6 | 262,6 | 26 000,0 | 26 262,6 | 262,6 | 26 000,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | Всего |  | 292 250,5 | 292 250,5 | 0 | 307 081,2 | 307 081,2 | 0 | 307 081,2 | 307 081,2 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 1101 1010228060 611 | 17 906,8 | 17 906,8 | 0 | 21 230,8 | 21 230,8 | 0 | 21 230,8 | 21 230,8 | 0 |
| 867 1101 1010228060 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1102 1010228060 612 | 950,0 | 950,0 | 0 | 1 665,0 | 1 665,0 | 0 | 1 665,0 | 1 665,0 | 0 |
| 867 1101 1010229370 621 | 269 393,7 | 269 393,7 | 0 | 276 441,7 | 276 441,7 | 0 | 276 441,7 | 276 441,7 | 0 |
| 867 1101 1010229370 622 | 0 | 0 | 0 | 1 126,5 | 1 126,5 | 0 | 1 126,5 | 1 126,5 | 0 |
| 867 1102 1010229370 621 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 |
| 867 1102 1010229370 622 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 5 617,2 | 5 617,2 | 0 | 5 617,2 | 5 617,2 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 1102 1010327860 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Развитие массового спорта, в том числе гранты Правительства Республики Марий Эл на развитие физической культуры и массового спорта | Всего |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 700,0 | 700,0 | 0 | 700,0 | 700,0 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 1102 1010429370 613 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 867 1102 1010429370 633 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 |
| Основное мероприятие р5 | Региональный проект "Спорт-норма жизни" | Всего |  | 10 014,5 | 200,3 | 9 814,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 1101 101P552280 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1102 101P552280 244 | 5 425,3 | 108,5 | 5 316,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1102 101P552280 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1101 101P552290 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1102 101P552290 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1103 101P552290 612 | 4 589,2 | 91,8 | 4 497,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва | Всего |  | **171 478,6** | **168 230,7** | **3 247,9** | **189 829,2** | **189 829,2** | **0** | **189 804,5** | **189 804,5** | **0** |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» | Всего |  | 39 609,6 | 39 609,6 | 0 | 47 890,5 | 47 890,5 | 0 | 47 865,8 | 47 865,8 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 0704 1020129900 611 | 20 806,5 | 20 806,5 | 0 | 28 475,1 | 28 475,1 | 0 | 28 475,1 | 28 475,1 | 0 |
| 867 0704 1020129900 612 | 1 242,9 | 1 242,9 | 0 | 870,2 | 870,2 | 0 | 851,0 | 851,0 | 0 |
| 867 0704 1020129900 321 | 9,4 | 9,4 | 0 | 9,4 | 9,4 | 0 | 3,9 | 3,9 | 0 |
| 867 1101 1020129900 611 | 16 250,8 | 16 250,8 | 0 | 17 235,8 | 17 235,8 | 0 | 17 235,8 | 17 235,8 | 0 |
| 867 1101 1020129900 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1102 1020129900 611 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0 | 1 106,0 | 1 106,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Содержание и обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ, в том числе государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва», государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки» | Всего |  | 128 454,8 | 128 454,8 | 0 | 141 838,7 | 141 838,7 | 0 | 141 838,7 | 141 838,7 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 1101 1020227310 611 | 95 659,4 | 95 659,4 | 0 | 97 544,8 | 97 544,8 | 0 | 97 544,8 | 97 544,8 | 0 |
| 867 1101 1020227310 612 | 0 | 0 | 0 | 10 025,2 | 10 025,2 | 0 | 10 025,2 | 10 025,2 | 0 |
| 867 1101 1020227320 611 | 7 992,1 | 7 992,1 | 0 | 8 342,1 | 8 342,1 | 0 | 8 342,1 | 8 342,1 | 0 |
| 867 1101 1020227320 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1102 1020227310 611 | 6 653,0 | 6 653,0 | 0 | 6 653,0 | 6 653,0 | 0 | 6 653,0 | 6 653,0 | 0 |
| 867 1102 1020227310 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1102 1020227320 611 | 11 500,0 | 11 500,0 | 0 | 12 181,3 | 12 181,3 | 0 | 12 181,3 | 12 181,3 | 0 |
| 867 1102 1020227320 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1103 1020227320 611 | 6 650,3 | 6 650,3 | 0 | 7 092,3 | 7 000,3 | 0 | 7 092,3 | 7 092,3 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Гранты Правительства Республики Марий Эл на развитие спорта высших достижений | Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 1103 1020329370 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1103 1020329370 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Республике Марий Эл | Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 1101 10205R0270 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Реализация мер, направленных на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Всего |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 1101 1020627610 870 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1101 1020627610 521 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие Р5 | Региональный проект «Спорт-норма жизни» | Всего |  | 3 314,2 | 66,3 | 3 247,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 1102 102P550810 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1103 102P550810 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1103 102Р550810 612 | 3 314,2 | 66,3 | 3 247,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1102 102Р552290 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1102 102P554950 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике  Марий Эл | Всего |  | **232 899,4** | **7 010,0** | **225 889,4** | **161,7** | **161,7** | **0** | **161,7** | **161,7** | **0** |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объектах государственной (муниципальной) собственности | Всего |  | 2 400,0 | 2 400,0 | 0 | 161,7 | 161,7 | 0 | 161,7 | 161,7 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 1102 1030149250 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1102 1030149250 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 0113 1030129960 831 | 0 | 0 | 0 | 161,7 | 161,7 | 0 | 161,7 | 161,7 | 0 |
| 867 1105 1030149960 244 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие р5 | Региональный проект "Спорт-норма жизни" | Всего |  | 230 499,4 | 4 610,0 | 225 889,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл  Минстрой  и ЖКХ  Республики  Марий Эл | 867 1102 103P554950 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1102 103P554950 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1105 1030149960 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 832 1105 103Р551390 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 832 1105 103Р551390 414 | 230 499,4 | 4 610,0 | 225 889,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы | Всего |  | **36 995,4** | **36 995,4** | **0** | **46 710,4** | **46 710,4** | **0** | **46 709,2** | **46 709,2** | **0** |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл в целях реализации его полномочий | Всего |  | 36 995,4 | 36 995,4 | 0 | 46 710,4 | 46 710,4 | 0 | 46 709,2 | 46 709,2 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 1105 1040129020 121 | 26 861,0 | 26 861,0 | 0 | 34 151,8 | 34 151,8 | 0 | 34 151,8 | 34 151,8 | 0 |
| 867 1105 1040129020 122 | 800,0 | 800,0 | 0 | 749,9 | 749,9 | 0 | 749,9 | 749,9 | 0 |
| 867 1105 1040129020 129 | 8 112,0 | 8 112,0 | 0 | 9 999,5 | 9 999,5 | 0 | 9 999,5 | 9 999,5 | 0 |
| 867 1105 1040129020 244 | 1 196,4 | 1 196,4 | 0 | 1 248,4 | 1 248,4 | 0 | 1 248,4 | 1 248,4 | 0 |
| 867 1105 1040129020 321 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 | 0 | 2,7 | 2,7 | 0 |
| 867 1105 1040129020 851 | 25,0 | 25,0 | 0 | 23,9 | 23,9 | 0 | 23,9 | 23,9 | 0 |
| 867 1105 1040129020 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 1105 1040129020 853 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Обеспечение деятельности Комитета молодежной политики Республики  Марий Эл в целях реализации его полномочий | Комитет молодежной политики Республики Марий Эл | 868 0709 1040129020 121 | 0 | 0 | 0 | 310,4 | 310,4 | 0 | 309,2 | 309,2 | 0 |
| 868 0709 1040129020 129 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 93,6 | 0 | 93,6 | 93,6 |  |
| 868 0709 1040129020 244 | 0 | 0 | 0 | 130,0 | 130,0 | 0 | 130,0 | 130,0 |  |
| Подпрограмма 5 | Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику | Всего |  | **70 633,6** | **70 633,6** | **0** | **75 676,9** | **75 676,9** | **0** | **75 676,9** | **75 676,9** | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Создание условий для социализации и самореализации, формирования гражданской позиции молодежи | Всего |  | 8 000,0 | 8 000,0 | 0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 0707 1050129930 612 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл» | Всего |  | 25 836,0 | 25 836,0 | 0 | 27 098,4 | 27 098,4 | 0 | 27 098,4 | 27 098,4 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 0707 1050329930 611 | 22 836,0 | 22 836,0 | 0 | 24 417,8 | 24 417,8 | 0 | 24 417,8 | 24 417,8 | 0 |
| 867 0707 1050329930 612 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 2 680,6 | 2 680,6 | 0 | 2 680,6 | 2 680,6 | 0 |
| Основное мероприятие 5.4 | Обеспечение Государственных молодежных премий Республики  Марий Эл | Всего |  | 350,0 | 350,0 | 0 | 750,0 | 750,0 | 0 | 750,0 | 750,0 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 0707 1050427500 612 | 350,0 | 350,0 | 0 | 750,0 | 750,0 | 0 | 750,0 | 750,0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.6 | Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр военно-патриотического -воспитания молодежи «Авангард»» | Всего |  | 33 767,6 | 33 767,6 | 0 | 37 148,5 | 37 148,5 | 0 | 37 148,5 | 37 148,5 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 0707 1050674650 611 | 33 767,6 | 33 767,6 | 0 | 32 819,1 | 32 819,1 | 0 | 32 819,1 | 32 819,1 | 0 |
| 867 0707 1050674650 612 | 0 | 0 | 0 | 4 329,4 | 4 329,4 | 0 | 4 329,4 | 4 329,4 | 0 |
| Основное мероприятие 5.7 | Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обеспечение участия молодых людей в республиканских, окружных и всероссийских конкурсных мероприятиях | Всего | 867 0707 1050729930 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 0707 1050729930 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Е8 | Региональный проект «Социальная активность» |  |  | 2 680,0 | 2 680,0 | 0 | 2 680,0 | 2 680,0 | 0 | 2 680,0 | 2 680,0 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 0707 1050829930 612 | 2 680,0 | 2 680,0 | 0 | 1 802,7 | 1 802,7 | 0 | 1 802,7 | 1 802,7 | 0 |
| 867 0707 1050829930 613 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 0 |
| 867 0707 1050829930 633 | 0 | 0 | 0 | 387,3 | 387,3 | 0 | 387,3 | 387,3 | 0 |
| 867 0707 1050829930 813 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 867 0707 1050829930 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 0707 1050129930 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 0707 105Е854120 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 0707 105Е854120 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 0707 105Е854120 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6 | Развитие внутреннего и выездного туризма в Республике Марий Эл | Всего |  | **1 990,7** | **1 990,7** | **0** | **1 990,7** | **1 990,7** | **0** | **1 990,7** | **1 990,7** | **0** |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.3 | Конкурсный отбор на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл | Всего |  | 900,0 | 900,0 | 0 | 900,0 | 900,0 | 0 | 900,0 | 900,0 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 0412 1060349790 613 | 900,0 | 900,0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 |
| 867 0412 1060349790 813 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.4 | Информационно-аналитическое обеспечение развития туризма в Республике Марий Эл | Всего |  | 300,0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 0412 1060449790 622 | 300,0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 0 |
| 867 0707 1060449790 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.5 | Продвижение туристических ресурсов Республики Марий Эл на мировой и внутренний туристские рынки | Всего |  | 550,0 | 550,0 | 0 | 550,0 | 550,0 | 0 | 550,0 | 550,0 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 0412 1060549790 622 | 550,0 | 550,0 | 0 | 550,0 | 550,0 | 0 | 550,0 | 550,0 | 0 |
| 867 0707 1060549790 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.6 | Научное и кадровое обеспечение сферы туризма в Республике Марий Эл | Всего |  | 240,7 | 240,7 | 0 | 240,7 | 240,7 | 0 | 240,7 | 240,7 | 0 |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл | 867 0412 1060649790 622 | 240,7 | 240,7 | 0 | 240,7 | 240,7 | 0 | 240,7 | 240,7 | 0 |
| 867 0707 1060649790 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 | Реализация региональных проектов | Всего |  | **0** | **0** | **0** | **307 642,2** | **18 218,2** | **289 424,0** | **297 600,5** | **9 615,7** | **287 984,8** |
| Минспорт туризм Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1. | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | Всего |  | 0 | 0 | 0 | 307 642,2 | 18 218,2 | 289 424,0 | 297 600,5 | 9 615,7 | 287 984,8 |
| Минспорт-туризм Республики Марий Эл,  Минстрой и ЖКХ  Республики Марий Эл | 832 1102 107Р551390 414 | 0 | 0 | 0 | 191 990,8 | 3 839,9 | 188 150,9 | 191 990,8 | 3 839,8 | 188 150,9 |
| 832 1102 107Р551390 523 | 0 | 0 | 0 | 38 141,7 | 762,8 | 37 378,9 | 38 141,7 | 762,8 | 37 378,9 |
| 832 1102 107Р55139F 414 | 0 | 0 | 0 | 50 242,0 | 1 004,9 | 49 237,1 | 48 773,4 | 975,5 | 47 797,9 |
| 832 1102 107Р571390 414 | 0 | 0 | 0 | 9 727,5 | 9 727,5 | 0 | 1 235,1 | 1 235,1 | 0 |
| 832 1102 107Р571390 523 | 0 | 0 | 0 | 2 584,0 | 2 584,0 | 0 | 2 503,28 | 2 503,28 | 0 |
| 867 1103 107Р550810 612 | 0 | 0 | 0 | 3 014,2 | 60,3 | 2 953,9 | 3 014,2 | 60,3 | 2 953,9 |
| 867 1103 107Р550810 350 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 6,0 | 294,0 | 300,0 | 6,0 | 294,0 |
| 867 1103 107Р552290 612 | 0 | 0 | 0 | 4 589,2 | 91,8 | 4 497,4 | 4 589,2 | 91,8 | 4 497,4 |
| 867 1102 107Р552280 521 | 0 | 0 | 0 | 7 052,9 | 141,1 | 6 911,8 | 7 052,9 | 141,1 | 6 911,8 |
| Основное мероприятие 7.2. | Региональный проект «Социальная активность» | Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 867 0707 107Е829930 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 0707 107Е829930 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 0707 107Е829930 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 0707 107Е854120 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 0707 107Е854120 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 0707 107Е854120 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

\*\* При условии выделения средств.

\*\*\* Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.».

Таблица 3

# И Н Ф О Р М А Ц И Я

# о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы в 2022 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов  (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственная программа** | **«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике  Марий Эл» на 2013 - 2025 годы** | всего | 983 670,3 | 991 844,3 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 616 227,3 | 632 527,6 |
| федеральный бюджет | 367 424,0 | 359 296,5 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 19,0 | 19,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие физической культуры и массового спорта** | всего | 387 269,7 | 379 880,6 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 302 664,5 | 308 568,9 |
| федеральный бюджет | 78 000,0 | 71 311,7 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | всего | 78 855,3 | 72 099,4 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 855,3 | 787,7 |
| федеральный бюджет | 78 000,0 | 71 311,7 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | всего | 301 109,1 | 307 081,2 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 301 109,1 | 307 081,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Развитие массового спорта, в том числе гранты Правительства Республики Марий Эл на развитие физической культуры и массового спорта | всего | 700,0 | 700,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 700,0 | 700,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Р5 | Региональный проект «Спорт-норма жизни» | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие R3 | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва** | всего | 180 796,1 | 189 804,5 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 180 796,1 | 189 804,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 10,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Содержание  и обеспечение деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики  Марий Эл «Училище олимпийского резерва» | всего | 47 191,4 | 47 865,8 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 47 191,4 | 47 865,8 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Содержание  и обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ,  в том числе государственного бюджетного учреждения Республики  Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва», государственного бюджетного учреждения Республики  Марий Эл «Центр спортивной подготовки» | всего | 133 494,7 | 141 838,7 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 133 494,7 | 141 838,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Гранты Правительства Республики Марий Эл на развитие спорта высших достижений | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту  в Республике Марий Эл | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Реализация мер, направленных на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку,  в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | всего | 110,0 | 110,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 10,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Р5 | Региональный проект «Спорт-норма жизни» | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта  в Республике Марий Эл** | всего | 137,5 | 161,7 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 137,5 | 161,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | всего | 137,5 | 161,7 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 137,5 | 161,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Р5 | Региональный проект «Спорт-норма жизни» | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4** | **Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики  в Республике Марий Эл»  на 2013 - 2025 годы** | всего | 36 995,4 | 46 709,2 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 36 995,4 | 46 709,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности Министерства спорта и туризма Республики Марий Эл в целях реализации его полномочий | всего | 36 995,4 | 46 176,4 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 36 995,4 | 46 176,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Обеспечение деятельности Комитета молодежной политики Республики Марий Эл в целях реализации его полномочий | всего | 0 | 532,8 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 532,8 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5** | **Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику** | всего | 75 434,9 | 75 676,9 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 75 434,9 | 75 676,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1 | Создание условий для социализации и самореализации, формирования гражданской позиции молодежи | всего | 8 000,0 | 8 000,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 8 000,0 | 8 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Содействие развитию молодежного предпринимательства | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл» | всего | 26 935,4 | 27 098,4 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 26 935,4 | 27 098,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.4 | Обеспечение Государственных молодежных премий Республики Марий Эл | всего | 750,0 | 750,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 750,0 | 750,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.5 | Проведение республиканского конкурса «Молодежный кадровый резерв Республики Марий Эл» | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.6 | Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» | всего | 37 069,5 | 37 148,5 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 37 069,5 | 37 148,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.7 | Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обеспечение участия молодых людей в республиканских, окружных и всероссийских конкурсных мероприятиях | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.8 | Социальная активность | всего | 2 680,0 | 2 680,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 2 680,0 | 2 680,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Е8 | Региональный проект «Социальная активность» | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие I8 | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6** | **«Развитие внутреннего  и въездного туризма в Республике Марий Эл»** | всего | 1 990,7 | 1 990,7 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 990,7 | 1 990,7 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.1. | Поддержание в актуальном состоянии и совершенствование нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих туристскую деятельность | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.2. | Развитие туристской инфраструктуры | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.3. | Конкурсный отбор на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл | всего | 900,0 | 900,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 900,0 | 900,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.4. | Информационно-аналитическое обеспечение развития туризма в Республике Марий Эл | всего | 300,0 | 300,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 300,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.5. | Продвижение туристических ресурсов Республики Марий Эл на мировой и внутренний туристские рынки | всего | 550,0 | 550,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 550,0 | 550,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.6. | Научное и кадровое обеспечение сферы туризма в Республике Марий Эл | всего | 240,7 | 240,7 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 240,7 | 240,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 7** | **«Реализация региональных проектов»** | всего | 307 651,2 | 297 609,5 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 18 218,2 | 9 615,7 |
| федеральный бюджет | 289 424,0 | 287 984,8 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 9,0 | 9,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7.1 | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | всего | 307 651,2 | 297 609,5 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 18 218,2 | 9 615,7 |
| федеральный бюджет | 289 424,0 | 287 984,8 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 9,0 | 9,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица 4

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы Республики   
Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл»  
на 2013 - 2025 годы в 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год | |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 52,3 | 53,3 | 55,5 | Значение показателя превысило плановое в связи с активным привлечением населения к занятиям физической культурой и спортом, реализацией мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни». Ведется пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |
| 2. | Доля детей и молодежи, вовлеченных в социально значимую деятельность (проекты, волонтерская деятельность, ученическое и студенческое самоуправление), в общем количестве детей и молодежи, проживающих на территории Республики Марий Эл | процентов | 24 | 18,5 | 24 |  |
| 3. | Объем внутреннего и въездного туристских потоков в Республике  Марий Эл | тыс.человек | 480,6 | 500 | 880,6 | - |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | |
| 1. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 49,3 | 49,7 | 55,1 | Значение показателя превысило плановое в связи с активным привлечением населения к занятиям физической культурой и спортом, реализацией мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни». Ведется пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |
| 2. | Доля населения Республики Марий Эл, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Республики Марий Эл, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 67,2 | 65,8 | 66,3 | Значение показателя превысило плановое в связи с активным привлечением населения к занятиям физической культурой и спортом, реализацией мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни». Ведется пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |
| 2.1. | в том числе учащихся и студентов | процентов | 69,0 | 66,6 | 67,1 |  |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 20,8 | 23,1 | 28,7 | Значение показателя превысило плановое в связи с активным привлечением населения к занятиям физической культурой и спортом, реализацией мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни». Ведется пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |
| 4. | Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта | процентов | 7,9 | 7 | 7,9 |  |
| 5. | Доля средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг в области физической культуры и спорта, в общем объеме средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, выделяемых на предоставление услуг  в данной отрасли негосударственным организациям | процентов | 4,0 | 10 | 16 |  |
| 6. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 86,7 | 86,0 | 86,0 |  |
| 7. | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 42,0 | 48,0 | 48,0 |  |
| 8. | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 17,0 | 20,5 | 20,6 | Значение показателя превысило плановое в связи с активным привлечением населения к занятиям физической культурой и спортом, реализацией мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни». Ведется пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |
| 9. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | - | 39,3 | 58,2 | Значение показателя превысило плановое в связи с активным привлечением населения к занятиям физической культурой и спортом, реализацией мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни». Ведется пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |
| II. Подпрограмма «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | | | | | | |
| 1. | Доля лиц, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, и зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства | процентов | 60 | 25 | 28 | Значение показателя превысило плановое в связи с успешным выступлением спортсменов СШ, СШОР и УОР Республики Марий Эл на международных, всероссийских и республиканских соревнованиях в 2021 - 2022 годах, по итогам которых было осуществлено присвоение спортивных разрядов и спортивных званий. |
| 2. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | процентов | 77,8 | 74,5 | 83,8 | - |
| 4. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | процентов | 56,9 | - | - | - |
| 5. | Доля спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | процентов | 25,6 | - | - | - |
| 6. | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процентов | 82,7 | - | - | - |
| 7. | Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) | человек | 139 | 158 | 159 | - |
| 8. | Доля лиц, занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | человек | 49,5 | 48 | 48 | - |
| 9. | Количество организаций спортивной подготовки, в которые поставлены новые спортивные оборудование и инвентарь | единиц | 1 | - | - | - |
| 10. | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивные оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | единиц | 1 | - | - | - |
| 11. | Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол» | процентов | 32,6 | 33,5 | 25 | Невыполнение показателя связано с невозможностью проведения официальных спортивных мероприятий по виду спорта «футбол» в виду отсутствия в Республике Марий Эл аккредитованной региональной спортивной федерации по данному виду спорта в период с ноября  2020 г. по июль 2022 г. |
| 12. | Количество организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, которым оказана государственная поддержка | единица | - | - | - | - |
| III. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» | | | | | | |
| 1. | Доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | процентов | 726 | 72,6 | 72,6 | - |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013-2025 годы» | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, от общего числа заявителей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| [Подпрограмма](#sub_11000) 5 «Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику» | | | | | | |
| 1. | Численность специалистов, занятых реализацией молодежной политики | человек | 103 | 36 | 112 | Создано новое подведомственное учреждение ГБУ Республики Марий Эл «Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» |
| 2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принимающих участие в добровольческой деятельности | процентов | 24 | 13,0 | 35 | Увеличение количества мероприятий и акций, направленных на вовлечение молодежи в социально-значимую деятельность |
| 3. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | процентов | 25,0 | 25,0 | 26,0 | - |
| 4. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | процентов | 61,0 | 52,0 | 60,0 | - |
| 5. | Количество молодых семей – участников программы по обеспечению жильем молодых семей | единиц | 2 218 | 3950 | 1604 | Уменьшение очереди связано с получением молодыми семьями социальных выплат, самостоятельным улучшением жилищных условий, а также с выбыванием из программы в соответствии с ее условиями |
| 6. | Количество молодых людей в возрасте  от 14 до 35 лет включительно, вовлеченных к участию  в республиканском конкурсе «Молодежный кадровый резерв Республики Марий Эл» | единиц | 0 | 200 | 0 | Показатель не выполнен в связи с обновлением и доработкой сайта ГБУ Республики Марий Эл, в котором будет включена возможность регистрации и тестирования потенциальных участников |
| 7. | Количество участников образовательных программ направленных на обучение координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) Республики Марий Эл, некоммерческих организации, образовательных организации и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | Тыс. единиц | 0,108 | 0,132 | 0,132 | Показатель после внесения изменений в 2021 г. в паспорт регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» |
| 8. | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в Республике Марий Эл | единица | 1 | 0 | 1 | Показатель после внесения изменений в 2021 г. в паспорт регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» |
| 9. | Проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов на телевидении и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях популяризации добровольчества (волонерства) | мил. единиц | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | Показатель после внесения изменений в 2021 г. в паспорт регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» |
| 10. | Количество студенческой молодежи, участвующей в проектах и мероприятиях, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | тыс. чел. | 1,4500 | 1,45 | 2,78 | Показатель после внесения изменений в 2021 г. в паспорт регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» |
| 11. | Численность молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет включительно, участвующих в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», а также в фестивале «Таврида-ART» | человек | 17 | 10 | 32 | - |
| Подпрограмма 6 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл» | | | | | | |
| 1. | Въезд иностранных граждан в Республику Марий Эл | тыс. человек | 8 | 8,5 | 15,8 | - |
| 2. | Количество мероприятий в сфере туризма, организованных и проведенных Минспорттуризмом Республики  Марий Эл | единиц | 26 | 16 | 29 | Минспорттуризмом Республики Марий Эл проведены событийные, обучающие мероприятия  в сфере туризма, организованы информационные туры, выставки, круглые столы  и дискуссионные площадки совместно с организациями сферы туризма, муниципальными образованиями  и представителями смежных отраслей деятельности  региона, в том числе  в формате онлайн. |
| 3. | Количество мероприятий в сфере туризма межрегионального и международного уровней,  в которых принимали участие представители  от Республики Марий Эл | единиц | 32 | 27 | 41 | Минспорттуризмом Республики Марий Эл организовано участие туристских организаций региона, муниципальных образований  и представителей смежных отраслей деятельности региона в выставочно-ярмарочных, обучающих, событийных мероприятиях  в сфере туризма, а также  в координационных советах и конференциях разных уровней, посвященных вопросам развития туризма  в субъектах Российской Федерации. |
| 4. | Численность лиц, размещенных в гостиницах и иных средствах размещения | тыс. человек | 79,1 | 78,0 | 78,0 | - |
| 5. | Количество гостиниц и иных средств размещения на конец года | единиц | 52 | 52 | 52 | - |
| 6. | Единовременная вместимость гостиниц и иных средств размещения на конец года | мест | 2 874 | 2 856 | 2 856 |  |
| 7. | Количество койко-мест в объектах туристской инфраструктуры | единиц | 8 665 | 9 056 | 9 056 |  |
| 8. | Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и иными средствами размещения | млн. рублей | 253,3 | 186,5 | 253,3 | - |
| Подпрограмма 7 «Реализация региональных проектов» | | | | | | |
| 1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | - | 62,0 | 62,1 |  |
| 2. | Количество организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, которым оказана государственная поддержка | единиц | - | 9 | 9 |  |
| 3. | Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | единиц | - | 2 | 2 |  |

Таблица 5

# Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг

# государственными учреждениями Республики Марий Эл по государственной программе Республики Марий Эл

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл  на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 01.01.2022 | сводная бюджетная роспись  на 31.12.2022 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Наименование государственной услуги** | **Первичная медико-санитарная помощь; обязательные периодические медицинские осмотры (обследования)** | | | | |
| Показатели объема услуги | Число спортсменов и сотрудников, человек | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** | **5 098** | **6 013** | **9 073,5** | **11 555,5** | **11 555,5** |
| 1.2. Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | 5 098 | 6 013 | 9 073,5 | 11 555,5 | 11 555,5 |
| **Наименование государственной услуги** | **Оказание медицинской помощи при проведении официальных физкультурных, спортивных и массово спортивно-зрелищных мероприятий в соответствии с распорядительными документами субъекта Российской Федерации** | | | | |
| Показатели объема услуги | Количество выполненных работ, ед. | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** | **5 000** | **5 239** | **8 833,3** | **11 340,3** | **11 340,3** |
| 1.2. Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | 5 000 | 5 239 | 8 833,3 | 11 340,3 | 11 340,3 |
| **Наименование государственной услуги** | **Обеспечение доступа к объектам спорта; обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования/ спортивная площадка** | | | | |
| Показатели объема услуги | Количество часов обеспечения доступа к объектам спорта, час | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** | **72 023,3** | **72 023,3** | **238 907,6** | **242 795,3** | **242 795,3** |
| 1.2. Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | 72 023,3 | 72 023,3 | 238 907,6 | 242 795,3 | 242 795,3 |
| **Наименование государственной услуги** | **Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий; организация и проведение официальных спортивных мероприятий; организация и проведение мероприятий по выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО** | | | | |
| Показатели объема услуги | Количество мероприятий, шт. | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** | **220** | **220** | **812,1** | **825,3** | **825,3** |
| 1.2. Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | 220 | 220 | 812,1 | 825,3 | 825,3 |
| **Наименование государственной услуги** | **Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и по месту проживания граждан; организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта** | | | | |
| Показатели объема услуги | Количество человек, человек | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** | **1 010** | **1 010** | **3 728,1** | **3 788,8** | **3 788,8** |
| 1.2. Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | 1 010 | 1 010 | 3 728,1 | 3 788,8 | 3 788,8 |
| **Наименование государственной услуги** | **Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва; спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; спортивная подготовка по спорту слепых; содержание детей; организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и по месту проживания граждан** | | | | |
| Показатель объема услуги | Численность обучающихся и число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, чел. | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** | **850** | **851** | **37 070,7** | **45 639,3** | **45 639,3** |
| 2.1. Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» | 850 | 851 | 37 070,7 | 45 639,3 | 45 639,3 |
| **Наименование государственной услуги** | **Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд; обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях; организация и проведение официальных спортивных мероприятий; организация и проведение мероприятий по выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО** | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество мероприятий, шт. | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** | **52** | **52** | **1 286,6** | **1 371,6** | **1 371,6** |
| 2.1. Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» | 52 | 52 | 1 286,6 | 1 371,6 | 1 371,6 |
| **Наименование государственной услуги** | **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА; спортивная подготовка по спорту слепых; спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями; спортивная подготовка по спорту глухих;** **организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта** | | | | |
| Показатель объема услуги | Число лиц прошедших спортивную подготовку, человек | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** | **3 898** | **3 637** | **57 408,2** | **58 658,9** | **58 658,9** |
| 2.2. Содержание и обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ, в том числе государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва», государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки » | 3 898 | 3 637 | 57 408,2 | 58 658,9 | 58 658,9 |
| **Наименование государственной услуги** | **Обеспечение доступа к объектам спорта; обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования/ спортивная площадка** | | | | |
| Показатели объема услуги | Количество часов обеспечения доступа к объектам спорта, час | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** | **13 715** | **13 715** | **46 654,7** | **47 966,4** | **47 966,4** |
| 2.2. Содержание и обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ, в том числе государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва», государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки » | 13 715 | 13 715 | 46 654,7 | 47 966,4 | 47 966,4 |
| **Наименование государственной услуги** | **Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях; организация и проведение официальных спортивных мероприятий; организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий; организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд; организаций мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд; организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва; организация и проведение официальных спортивных мероприятий; участие в организации официальных спортивных мероприятий; организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях; обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных мероприятиях; обеспечение участия членов спортивных делегаций Республики Марий Эл в официальных физкультурных мероприятиях** | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество мероприятий, шт. | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** | **902** | **1 018** | **34 520,39** | **35 351,98** | **35 351,98** |
| 2.2. Содержание и обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ, в том числе государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва», государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки » | 902 | 1 018 | 34 520,39 | 35 351,98 | 35 351,98 |
| **Наименование государственной услуги** | **Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении; организация досуга детей, подростков и молодежи; организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни; организация мероприятий, в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи** | | | | |
| Показатели объема услуги | Количество мероприятий, шт. | | | | |
| **Подпрограмма 5 «Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику»** | **224** | **205** | **22 836,0** | **24 417,8** | **24 417,8** |
| 5.3. Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл» | 224 | 205 | 22 836,0 | 24 417,8 | 24 417,8 |
| **Наименование государственной услуги** | **Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи** | | | | |
| Показатели объема услуги | Количество мероприятий, шт. | | | | |
| **Подпрограмма 5 «Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику»** | **40** | **38** | **33 767,6** | **32 819,1** | **32 819,1** |
| 5.6. Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» | 40 | 38 | 33 767,6 | 32 819,1 | 32 819,1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_