Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы Республики Марий Эл 
«Управление имуществом государственной собственности 
Республики Марий Эл (2013-2025 годы)» за 2020 год

В 2020 году Министерством государственного имущества Республики Марий Эл (далее – министерство) продолжена реализация государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 445 (далее - Государственная программа).

Основные задачи Государственной программы на 2020 год:

достижение оптимального состава и структуры государственного имущества Республики Марий Эл путем сокращения доли государства 
в экономике, а также оптимизация состава государственных организаций, действующих в конкурентных отраслях экономики;

повышение эффективности модели управления государственными организациями и компаниями с государственным участием, действенное управление объектами государственного имущества Республики 
Марий Эл, закрепленными за государственными организациями, земельными участками, находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл, а также имуществом казны Республики Марий Эл;

совершенствование системы учета и мониторинга государственного имущества Республики Марий Эл в части механизмов сбора, консолидации и представления информации, необходимой для принятия и анализа эффективности управленческих решений 
в отношении объектов государственного имущества Республики       Марий Эл.

Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл 
на реализацию Государственной программы в 2020 году составили 
61,8 млн. рублей, доходы от ее реализации - 71,3 млн. рублей.

1. Результаты реализации

Государственной программы за 2020 год

По итогам 2020 года Министерством государственного имущества Республики Марий Эл обеспечено выполнение плановых значений                   по 15 из 21 показателей (индикаторов), утвержденных Государственной программой. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы представлены 
в таблице 4 к настоящему отчету.

Обоснование отклонения фактических значений по показателям (индикаторам), выполнение плана по которым не достигнуто, следующее:

1) значение показателя «Сокращение количества компаний             с государственным участием по отношению к их количеству                        по состоянию на 1 января 2012 г.» составило 40,6 % при плане 44 %. Невыполнение планового значения показателя связано с тем, что аукционы по продаже акций АО «Бор Марий Эл»                                            и АО «Семеноводческая станция по травам «Марийская» признаны                 несостоявшимися в связи с отсутствием заявок;

2) значение показателя «Доля объектов государственного имущества Республики Марий Эл, по которым организована продажа, 
в общем количестве объектов, подлежащих продаже в очередном году» составило 81,4 % при плане 100 %. Имущество, в отношении которого не проводились торги было включено в прогнозный план (программу) приватизации на 2020 год в целях проведения подготовительных работ 
с последующим включением данного имущества в прогнозный план приватизации на 2021 год;

3) значение показателя «Выполнение плана поступлений 
в республиканский бюджет Республики Марий Эл средств                      от приватизации государственного имущества Республики Марий Эл» составило 80 % при плане 100 %. Невыполнение планового значения показателя связано с отсутствием широкого инвестиционного спроса        на объекты государственного имущества Республики Марий Эл, включенные в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл на 2020 год. Перевыполнение плана от неналоговых доходов по администрируемым министерством доходным источникам, за исключением доходов 
от приватизации, в 2020 году составило 1,7 %.;

4) значение показателя «Доля зарегистрированных объектов недвижимого государственного имущества Республики Марий Эл 
в общем количестве учтенных объектов недвижимого государственного имущества Республики Марий Эл (без учета земельных участков)» составило 69,3 % при плане 75%. В связи с введением на территории Республики Марий Эл режима повышенной готовности и приостановкой предоставления государственных услуг в помещениях многофункциональных центров Министерством в период с марта по май 2020 года мероприятия по постановке объектов на кадастровый учет 
и регистрации прав собственности на объекты, находящиеся 
в государственной собственности Республики Марий Эл, 
не осуществлялись;

5) значение показателя «Доля объектов государственного имущества Республики Марий Эл, включенного в перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, по которым проведены торги на право заключения договоров аренды, в общем количестве объектов, включенных в перечень» выполнено на 76,9 % 
из запланированных 100 % по причине того, что по трем из тринадцати объектам имущества, включенным в Перечень, в отчетном периоде торги не проведены. Объекты включены в Перечень имущества для предоставления субъектам МСП в конце отчетного периода постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 6 ноября 2020 г. № 415;

6) значение показателя «Доля поставленных на кадастровый учет 
в качестве бесхозяйных объектов газораспределения от общего числа газопроводов, планируемых  к постановке в отчетном году» составило 93,5 % при плане 100 %. В 2020 году выписки из ЕГРН получены 
в отношении 188 газопроводов из 201. В связи с некачественной подготовкой технических планов выписки в отношении 13 сооружений получены с нарушением сроков, в январе-феврале 2021 года.

Результаты реализации наиболее значимых основных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления
и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» следующие.

В отчетном периоде продолжена деятельность по ведению 
и актуализации данных реестра государственного имущества Республики Марий Эл. По состоянию на 31 декабря 2020 г. в реестре государственного имущества Республики Марий Эл учтено 
303 юридических лица, в том числе:19 органов исполнительной власти Республики Марий Эл, 269 государственных учреждения Республики Марий Эл, 9 государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, 6 казенных предприятий Республики Марий Эл, 
3 618 объектов недвижимости остаточной стоимостью 20 млрд. рублей, 2528 объектов движимого имущества казны Республики Марий Эл, 
7500 наименований особо ценного движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений.

В 2020 году из реестра государственного имущества исключены 
2 юридических лица в связи с завершением процедуры добровольной ликвидации (ГУП РМЭ «Таза лийза») и завершением процедуры конкурсного производства (ГУП РМЭ «Козьмодемъянское автотранспортное предприятие»). В отчетном периоде в реестр включены 3 государственных учреждения: ГКУ РМЭ «Управление капитального строительства», ГБУ РМЭ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», ГБУДО РМЭ «Детская школа искусств г. Волжска». В целях оптимизации структуры государственных учреждений в 2020 году приняты 5 решений Правительства Республики Марий Эл о ликвидации 1 автономного учреждения (санаторий «Чародейка»), реорганизации 1 казенного предприятия (Газета «Кугарня»), 9 государственных учреждений социального обслуживания, 1 государственного учреждения культуры 
и 1 государственного учреждения здравоохранения. В соответствии 
с ранее принятыми решениями Правительства Республики Марий Эл 
в стадии ликвидации находятся ГУП РМЭ «УКС Правительства Республики Марий Эл», ГБУ РМЭ «Автотранспортная компания».

В целях создания условий для повышения эффективности управления и распоряжения объектами недвижимости государственной собственности Республики Марий Эл министерством обеспечена подготовка 45 технических планов на объекты недвижимости. 
В отчетном периоде в Управление Росреестра по Республике Марий Эл подано 484 заявления на регистрацию и переход права собственности, внесение изменений в ЕГРН. В 2020 году право собственности Республики Марий Эл зарегистрировано в отношении 107 объектов недвижимого имущества.

В процессе разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и муниципальными образованиями в 2020 году подготовлены и внесены на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл 74 проекта решений по вопросам перераспределения государственного имущества. В отчетном периоде из государственной собственности Республики Марий Эл передано в муниципальную собственность - 10 земельных участков, 77 объектов недвижимости, 11 237 единицы движимого имущества; принято в государственную собственность Республики Марий Эл из муниципальной собственности - 34 земельных участка, 
153 объекта недвижимого имущества, 8 единиц движимого имущества, принято из частной собственности 2 сооружения (ПК Троицкий посад 
по газификации жилых домов и ПК Канашево газ),16 светофоров 
(ООО «Лента).

В соответствии с решениями Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области 
в 2020 году в федеральную собственность из собственности Республики Марий Эл передано:17 земельных участков, 6 объектов недвижимого имущества, 1 единица движимого имущества; в государственную собственность республики из федеральной собственности принято: 
1 объект недвижимого имущества, 1 земельный участок, 540 единиц движимого имущества.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. заключено и действуют 
79 договоров аренды имущества государственной собственности Республики Марий Эл.

В 2020 году заключено 9 новых договоров аренды в отношении объектов недвижимого имущества государственной казны Республики Марий Эл с общей годовой арендной платой в размере 940,48 тыс. рублей (без НДС), 5 договоров аренды на сумму 299,53 тыс. рублей (без НДС) в отношении имущества, закрепленного на праве оперативного управления за казенными учреждениями.

В 2020 году организован 1 аукцион на право заключения договора аренды государственного имущества, составляющего казну Республики Марий Эл, для субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатам проведенного аукциона в феврале 2021 года заключен 1 договор аренды.

В установленном порядке в отчетном периоде проведена индексация арендной платы в отношении 52 договоров аренды имущества государственной собственности Республики Марий Эл,
в связи с чем годовой размер арендной платы увеличился
на 48,04 тыс. рублей.

В отношении 6 договоров аренды, заключенных
с государственными и муниципальными учреждениями (автономными, бюджетными, казенными) произведен перерасчет арендной платы
на основании отчета об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, с применением понижающего коэффициента, равного 0,1. Размер годовой арендной платы по указанным договорам вырос на 760,41 тыс. рублей.

В 2020 году обеспечен контроль за соблюдением условий договоров, заключенных в отношении государственного имущества, 
а также продолжена работа по снижению задолженности 
по начисленным платежам, пеням и штрафам. По результатам проведенной в отчетном периоде претензионной работы в бюджет республики должниками оплачена основная задолженность 
по договорам аренды имущества государственной собственности 
в размере 0,9 млн. рублей, а также оплачены начисленные пени 
и  штрафы в размере 1,4 млн. рублей.

В связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны, министерством реализованы меры поддержки в виде установления отсрочки на уплату арендных платежей субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также полного их освобождения от уплаты арендных платежей 
в соответствии с установленным законодательством. Недопоступление неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Марий Эл 
в виде арендной платы за имущество государственной собственности 
в связи с предоставленными мерами поддержки составило 2 млн. рублей.

За 2020 год от аренды государственного имущества собственности Республики Марий Эл обеспечено поступление средств 
в республиканский бюджет Республики Марий Эл в размере 
5,5 млн. рублей, что составило 89,5 процентов от годового задания.

В соответствии с утвержденными административными регламентами по предоставлению государственных услуг в отчетном периоде осуществлено оказание следующих государственных услуг:

- «Предоставление выписки из реестра государственного имущества Республики Марий Эл»: 66 выписок из реестра государственного имущества Республики Марий Эл и 31 уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги, а также предоставлено 107 ответов (сведений) о наличии либо отсутствии объектов в реестре государственного имущества Республики Марий Эл;

- «Подготовка решения по преимущественному праву покупки комнаты (квартиры)»: подготовлено 15 ответов на заявления граждан об оказании государственной услуги;

- «Выдача свидетельства о внесении в реестр государственного имущества Республики Марий Эл»: выдано 3 свидетельства (ГКУ РМЭ «Управление капитального строительства», ГБУ РМЭ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», ГБУДО РМЭ «Детская школа искусств г. Волжска»).

В целях формирования перечня объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость (далее - Перечень), в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 2020 году:

сформирован и размещен на официальном сайте Министерства государственного имущества Республики Марий Эл предварительный список объектов недвижимого имущества, подлежащих включению 
в Перечень;

обеспечен контроль за опубликованием 17 муниципальными средствами массовой информации сведений о размещении списка объектов недвижимого имущества на официальном сайте министерства, а также о порядке и сроке направления в министерство собственниками (владельцами) объектов недвижимого имущества заявлений 
о проведении обследования здания (строения, сооружения) и нежилого помещения в случае несогласия с включением либо не включением объектов  недвижимого имущества в Перечень на очередной налоговый период;

на основании 72 заявлений от физических и юридических лиц, являющихся собственниками объектов недвижимого имущества, вошедших в предварительный Перечень, обеспечено проведение обследований в отношении 73 объектов недвижимости в целях определения фактического их использования;

проведено 2 заседания Межведомственной комиссии 
по рассмотрению заявлений и принятию решений о соответствии объектов недвижимого имущества условиям и критериям, установленным статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

По результатам проведенной работы 23 декабря 2020 года Перечень на очередной налоговый период определен и содержит 10 203 объекта недвижимого имущества. Приказ Министерства государственного имущества Республики Марий Эл от 23 декабря 2020 г. № 53-нп «Об определении Перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год» внесен в Реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл 25 декабря 2020 г. № 120120200021 
и размещен на официальном Интернет-портале Республики Марий Эл. Для целей представления Перечня в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Марий Эл посредством приобретенного программного продукта «Полигон: Налоговые сведения» создан XML файл, удовлетворяющий требованиям, установленным приказом ФНС России от 30.06.2020 № ЕД-7-21/409@. Перечень представлен в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Марий Эл 29 декабря 2020 г.

С целью обеспечения финансирования выполнения кадастровых работ по подготовке технических планов на бесхозяйные объекты газораспределения министерством разработано постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 октября 2020 г. № 392, которым были определены условия предоставления и использования иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов на бесхозяйные объекты газораспределения, расположенные на территории Республики Марий Эл.

Также, подготовлено постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 октября 2020 г. № 407, которым утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований, на территории которых расположены бесхозяйные объекты газораспределения, на 2020 год.  На основании решения Правительства Республики Марий Эл межбюджетный трансферт был предоставлен 
3 городским округам, 47 (городским и сельским) поселениям 
12 муниципальных районов на общую сумму 3 040,9 тыс. рублей 
для подготовки технических планов на 223 газопровода.

В ходе проведения кадастровых работ количество газопроводов, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет 
в качестве бесхозяйных было уточнено и составило 201 сооружение. 
В отношении 22 газопроводов был установлен собственник либо факт наличия сведений в ЕГРН о бесхозяйном сооружении. В установленные сроки муниципальными образованиями в отношении 201 бесхозяйного сооружения обеспечено проведение мероприятий по отбору исполнителей работ, заключены контракты на проведение кадастровых работ, подготовлены технические планы, которые направлены в Управление Росреестра по Республике Марий Эл для постановки газопроводов на кадастровый учет в качестве бесхозяйных.

В отчетном периоде продолжена работа по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения в Республике Марий Эл, приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Республики Марий Эл.

За 2020 год из земель сельскохозяйственного назначения предоставлено юридическим лицам в собственность 2 земельных участка общей площадью 26 га, в аренду 19 земельных участков общей площадью 1870,5 га. Площадь невостребованных земельных долей 
на территории республики составляет 162,88 тыс. га. Решениями судов признано право муниципальной собственности на земельные доли площадью 92 тыс. га. Вовлечено в хозяйственный оборот 
164 земельных участка общей площадью 33,8 тыс. га 
из сформированных в 2018-2020 годах с привлечением бюджетных средств республиканского бюджета Республики Марий Эл органами местного самоуправления 198 земельных участков общей площадью 38,6 тыс. га.  Рассмотрены извещения, поступившие в Правительство Республики Марий Эл и адресованные для рассмотрения министерству:
о продаже 72 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 5191,18 га.  Фонд перераспределения земель Республики Марий Эл включает 88 земельных участков общей площадью 2290,86 га.

В целях соблюдения требований законодательства, регулирующего оценочную деятельность в Российской Федерации, установления экономически обоснованной платы за землю в отчетном году работы по государственной кадастровой оценке земель 
не проводились.

В рамках реализации Соглашения между Правительством 
Республики Марий Эл и Росреестром от 21 января 2014 г. № 7 
«О сотрудничестве по реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» в 2020 году заключены контракты на выполнение землеустроительных работ 
по описанию местоположения границ пяти муниципальных образований (Юринский, Килемарский, Оршанский, Новоторъяльский и Сернурский муниципальные районы Республики Марий Эл) для внесения сведений 
о границах данных муниципальных образований в Единый государственный реестр недвижимости.

За 2020 год поступление в республиканский бюджет Республики Марий Эл доходов от арендной платы за земельные участки собственности Республики Марий Эл составило 35,86 млн. рублей, 
что составляет 100 % к плану отчетного периода (35,86 млн. рублей). 
В рамках контроля за поступлением доходов, администрируемых Мингосимуществом Республики Марий Эл, в отчетном периоде проведено 3 заседания постоянно действующей Комиссии по контролю 
за поступлением доходов от арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Республики Марий Эл, с приглашением 114 арендаторов-должников, имеющих долг на общую сумму 8,1 млн. рублей, в результате чего в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступило 2,595 млн. рублей.

Для вовлечения муниципальными образованиями Республики Марий Эл в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения было заключено соглашение с администрацией Сернурского муниципального района о предоставлении субсидии 
из республиканского бюджета в размере 93,6 тыс. руб. для формирования земельных участков площадью 0,31 тыс. га.

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Республики Марий Эл в 2020 году не планировалось.

Для вовлечения неиспользуемых земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл в хозяйственный оборот в 2020 году заключены контракты:

1) на выполнение кадастровых работ по подготовке 3 межевых планов земельных участков (2 государственных контракта);

2) на выполнение комплекса кадастровых работ в отношении 
53 объектов газоснабжения, находящихся в собственности Республики Марий Эл;

3) на выполнение кадастровых работ по подготовке описаний местоположения границ зон с особыми условиями использования территории в отношении 262 линейных объектов, находящихся 
в собственности Республики Марий Эл;

4) на выполнение кадастровых работ по подготовке 6 межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет вновь образуемых земельных участков 
(6 государственных контрактов);

5) на выполнение кадастровых работ по подготовке 1 межевого плана по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка с проведением государственного кадастрового учета земельного участка (1 государственный контракт).

В целях повышения эффективности использования земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл 
в 2020 году предоставлено в аренду - 67 земельных участка, 
в постоянное (бессрочное) пользование - 22 земельных участка, 
в безвозмездное пользование - 11 земельных  участков, продано - 
15 земельных участков, находящихся в собственности Республики Марий Эл, без проведения торгов. От продажи земельных участков поступило 7,92 млн. руб., что составляет 158,39 % к плану года.

Для реализации в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
в 2020 году работы по подготовке межевых планов земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства не проводились, в связи с отсутствием объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках федеральной собственности, полномочия по которым переданы субъекту РФ.

В течение отчетного периода разрабатывались проекты постановления Правительства Республики Марий Эл 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл», в том числе в части внесения оказания имущественной поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

от 6 ноября 2020 г. № 415 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 26 октября 2017 г. № 413»;

от 4 декабря 2020 г. № 454 «О внесении изменения 
в постановление Правительства Республики Марий Эл от 26 октября 2017 г. № 413».

В отчетном периоде разработано постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 марта 2020 г. № 64 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл». Целью создания рабочей группы является выявление источников пополнения имущества для формирования и расширения перечней государственного и муниципального имущества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ, в том числе за счет неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого 
не по назначению государственного и муниципального имущества на территории Республики Марий Эл. В 2020 году организовано и проведено 4 заседания указанной рабочей группы, по итогам которых:

всеми администрациями городских и сельских поселений Республики Марий Эл приняты нормативные правовые акты, регулирующие оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

администрациями городских и сельских поселений Республики 
Марий Эл сформированы и утверждены перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства;

проведен анализ государственного имущества, предназначенного 
для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, имуществом, закрепленным за государственными учреждениями 
и предприятиями, подведомственными Министерству здравоохранения Республики Марий Эл, Министерству культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Министерству молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, Департаменту труда 
и занятости населения Республики Марий Эл.

По состоянию на 1 января 2020 года Перечень государственного имущества, находящегося в собственности Республики Марий Эл, формирование и ведение которого предусмотрено частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ, содержал 
11 объектов, из них: 8 земельных участков и 3 нежилых здания (помещения).

В 2020 году Перечень государственного имущества Республики 
Марий Эл, предназначенный для предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства, дополнен 2 объектами. Увеличение количества объектов имущества в Перечне государственного имущества Республики Марий Эл составило 18 %.

На 1 января 2020 года Перечень муниципального имущества, предназначенный для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства на льготных условиях, содержал 96 объектов, 
из них: 35 земельных участков, 55 нежилых зданий (помещений), 
5 сооружений и 1 объект движимого имущества.

В течение 2020 года Перечень муниципального имущества дополнен 152 объектами, и по состоянию на 1 января 2021 г. в нем состоит 248 объектов, из них: 157 земельных участков, 89 нежилых зданий (помещений)и 2 объекта движимого имущества. То есть, количество объектов в Перечне муниципального имущества увеличилось более чем в 2 раза.

Таким образом, целевой показатель увеличения количества объектов в Перечне государственного имущества и в Перечне муниципального имущества в размере не менее чем на 10 %, установленного Целевой моделью «Поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, выполнен.

Также, показатели, установленные Целевой моделью «Поддержка малого и среднего предпринимательства», показателей паспортов федеральных и региональных проектов по имущественной поддержке субъектов МСП и самозанятых граждан выполнены в следующих размерах:

- доля муниципальных образований, утвердивших Перечень муниципального имущества, фактически составила для городских поселений - 87%, сельских поселений - 68%, при доведенном задании 90% и 40% соответственно;

- доля муниципальных образований, принявших нормативно правовой акт, определяющий порядок формирования Перечня муниципального имущества, фактически составила 100% при плановом значении 80%;

- доля муниципальных образований, принявших нормативно правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления 
в аренду имущества из Перечня муниципального имущества, фактически составила 99% при задании 80%;

- доля сданных в аренду объектов из Перечня имущества для предоставления в аренду субъектам МСП при плановом значении 70% выполнена на 21% ввиду отсутствия заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства.

В отчетном периоде в целях информирования о государственном (муниципальном) имуществе, предназначенном для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, на официальных сайтах министерства и муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений в информационно-коммуникационной сети «Интернет» создан раздел по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащий актуальную информацию в подразделах «Нормативно правовые акты», «Коллегиальный орган», «Имущество для бизнеса», «Материалы корпорации МСП», «Вопрос-ответ».

2. Перечень мероприятий, невыполненных в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных 
к реализации в 2020 году с указанием причин их нереализации

В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» не выполнены мероприятия              1.1, 2.7 подпрограммы.

Невыполнение мероприятия 1.1. «Создание единой системы учета государственного имущества Республики Марий Эл и муниципального имущества» связано с отсутствием в 2020 году средств 
в республиканском бюджете Республики Марий Эл на приобретение            на торгах соответствующей программы в электронном виде по единому учету в Республике Марий Эл государственного и муниципального имущества.

Невыполнение мероприятия 2.7 «Реализация ежегодных прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл» связано с отсутствием широкого инвестиционного спроса на земельные участки и на объекты приватизации, включенные в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл            на 2020 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы в 2020 году

Основным негативным фактором, повлиявшим на ход реализации Государственной программы в отчетном периоде остается отсутствие инвестиционного спроса на объекты государственного имущества Республики Марий Эл, включенные в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл 
на 2020 год.

Во исполнение Указа Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приостановлено проведение 26 проверок по контролю 
за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл, предусмотренных планом-графиком. В результате чего из запланированной 31 проверки проведено 5, остальные перенесены на 2021 год.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований                и иных средств на выполнение мероприятий                                    Государственной программы

Финансирование мероприятий Государственной программы 
в 2020 году осуществлено за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в размере 61,8 млн. рублей. Иные средства 
на выполнение мероприятий Государственной программы                             не выделялись.

Данные об использовании бюджетных ассигнований 
на выполнение мероприятий Государственной программы представлены в таблице 2 к настоящему отчету.

5. Оценка эффективности реализации Государственной программы в соответствии с методикой оценки эффективности Государственной программы, предусмотренной 
Государственной программой

Согласно методике оценки эффективности реализации государственных программ, эффективность реализации Государственной программы по итогам за 2020 год оценивается как высокая. Оценка эффективности реализации Государственной программы (ЭРгп) составляет 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» оценивается           как удовлетворительная, значение показателя (ЭРп/п1) составляет 0,7.

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» оценивается как высокая, значение показателя (ЭРп/п3) составляет 1.

Расчеты эффективности реализации Государственной программы  и пояснения к ним прилагаются в приложении 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных изменениях в Государственную программу

Постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 08.04.2020 N 125, внесены изменения в государственную программу Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» в целях приведения данной программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Марий Эл 
на 31 декабря 2019 г. за отчетный финансовый год и на 2020 - 2022 годы  в соответствие с Законом Республики Марий Эл от 29 ноября 2019 г. 
№ 49-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

План реализации Государственной программы дополнен мероприятием 1.17 «Расходы по содержанию и обслуживанию имущества казны Республики Марий Эл, найму и оснащению жилых помещений». В связи с этим в 2019 году завершена реализация следующих мероприятий:

мероприятие 1.3 «Приобретение и содержание эксплуатируемого имущества казны Республики Марий Эл, найм и оснащение жилых помещений» основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл                            (2013 - 2025 годы)» Государственной программы;

мероприятие 1.4 «Содержание неэксплуатируемого государственного имущества казны Республики Марий Эл» основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» Государственной программы.

План реализации основного мероприятия 3 «Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений  Республики Марий Эл» подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления 
и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» Государственной программы также дополнен мероприятием 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения  Республики Марий Эл «Центр государственной кадастровой оценки».

В соответствии с подпунктом 7 пункта 6 статьи 68 Закона Республики Марий Эл от 30 июля 2007 г. № 42-З «О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл» в Государственную программу внесены изменения в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл. Перераспределение бюджетных ассигнований в сумме                         700,0 тыс. рублей произведено с основного мероприятия 2 «Реализация государственной политики в области приватизации  и управления государственной собственностью Республики Марий Эл»  подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» на основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Мингосимущества 
Республики Марий Эл» подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Управление имуществом государственной         собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)».

Постановлением Правительства Республики Марий Эл                         от 27.10.2020 N 402 внесены изменения с целью приведения государственной программы в соответствие с Законом Республики Марий Эл от 29 ноября 2019 г. № 49-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Закона Республики Марий Эл от 11 сентября 2020 г. 
№ 31-З).

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл» подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления 
и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» Государственной программы дополняется мероприятием 3.2 «Актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости Республики Марий Эл». Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл 
(2013 - 2025 годы)» дополняется основным мероприятием 2 «Мониторинг и представление отчетности о ходе реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 -
2025 годы)», в связи с чем расширен перечень показателей (индикаторов) Государственной программы, определен ожидаемый результат от новых мероприятий Государственной программы.

План реализации Государственной программы также дополнен мероприятием 1.18 «Предоставление иных межбюджетных  трансфертов из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований в Республике Марий Эл на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов на бесхозяйные объекты газораспределения, расположенные на территории Республики Марий Эл» с объемом финансирования в 2020 году в размере 
3 400,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, в рамках предусмотренных Законом Республики Марий Эл от 29 ноября 2019 г. № 49-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл 
(2013 - 2025 годы)» Государственной программы. Включение данного мероприятия обусловлено необходимостью обеспечения финансирования мероприятий, осуществляемых муниципальными образованиями Республики Марий Эл, по выполнению кадастровых работ при постановке бесхозяйных объектов газораспределения 
на территории муниципальных образований Республики Марий Эл 
на учет в Единый государственный реестр недвижимости в качестве бесхозяйных сооружений.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 6 статьи 68 Закона Республики Марий Эл от 30 июля 2007 г. № 42-З «О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл» в Государственную программу также были внесены изменения в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл. Перераспределение бюджетных ассигнований поизведено с подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления 
и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)», основного мероприятия 2 «Реализация государственной политики в области приватизации  и управления государственной собственностью Республики Марий Эл» Государственной программы на подпрограмму 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)», основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Мингосимущества Республики Марий Эл» Государственной программы в сумме 800 тыс. рублей.

7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Государственной программы

Министерство государственного имущества Республики Марий Эл предлагает изложить в новой редакции Государственную программу                 с целью приведения данной программы в соответствие с Законами Республики Марий Эл от 29 ноября 2019 г. № 49-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период          2021 и 2022 годов» и от 10 декабря 2020 г. № 49-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период          2022 и 2023 годов».

Таблица 1

С В Е Д Е Н И Я

о степени выполнения государственной программы Республики Марий Эл

«Управление имуществом государственной собственности 
Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы) и ее основных мероприятий
за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» (2013 - 2025 годы)» |
| 1. | Основное мероприятие 1. Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Создание единой системы учета государственного имущества Республики Марий Эл и муниципального имущества | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для перспективного прогнозирования развития земельно-имущественных отношений в Республике Марий Эл, повышение обоснованности принятия управленческих решений за счет функционального взаимодействия органов по управлению государственным и муниципальным имуществом, повышение эффективности деятельности органов по управлению государственным и муниципальным имуществом в связи с применением в работе современных программных средств | единая система учета государственного имущества Республики Марий Эл и муниципального имущества не создана | отсутствие финансирова-ния из республикан-ского бюджета Республики Марий Эл |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Предоставление бюджетных инвестиций компаниям с государственным участием | Мингосимущество Республики Марий Эл, компании с государственным участием | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для развития компаний с государственным участием в интересах Республики Марий Эл | в отчетном периоде бюджетных инвестиций компаниям с государственным участием не предоставлялось | нет |
| 1.3. | Мероприятие 1.5. Регулирование оборота земель сельскохозяйствен-ного назначения (в пределах установленных полномочий), формирование фонда перераспределения земель | Мингосимущество Республики Марий Эл, органы по управлению муниципальным имуществом муниципальных образований в Республике Марий Эл (по согласованию) | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в Республике Марий Эл, приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Республики Марий Эл | за 2020 год из земель сельскохозяйственного назначения предоставлено юридическим лицам в собственность 2 земельных участка площадью 26 га, в аренду - 19 земельных участков площадью 1870,5 га; рассмотрены извещения, поступившие в Правительство Республики Марий Эл и адресованные для рассмотрения Мингосимуществом Республики Марий Эл о продаже 72 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 5191,18 га; фонд перераспределения земель Республики Марий Эл включает 88 земельных участков общей площадью 2290,86 га | нет |
| 1.4. | Мероприятие 1.7. Проведение государственной кадастровой оценки земель в Республике Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | соблюдение требований законодательства, регулирующего оценочную деятельность в Российской Федерации, установление экономически обоснованной платы за землю | в 2020 году проведение работ по государственной кадастровой оценке земель не запланировано | нет |
| 1.5. | Мероприятие 1.8. Выполнение мероприятий по реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2016 | 2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для реализации Соглашения между Правительством Республики Марий Эл и Росреестром от 21 января 2014 г. № 7 «О сотрудничестве по реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» | заключены контракты на выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ пяти муниципальных образований (Юринский, Килемарский, Оршанский, Новоторъяльский и Сернурский муниципальные районы Республики Марий Эл) для внесения сведений о границах данных муниципальных образований в Единый государственный реестр недвижимости; в ЕГРН внесены сведения о границах Оршанского, Новторъяльского и Сернурского районов; по границам Юринского и Килемарского районов подрядчиком ведется работа по доработке землеустроительной документации | нет |
| 1.6. | Мероприятие 1.9. Сокращение количества государственных организаций и компаний с государственным участием | Мингосимущество Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | постепенное сокращение количества государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, основанных на праве хозяйственного ведения, и компаний с государственным участием, оптимизация структуры государственных учреждений Республики Марий Эл | по состоянию на 31 декабря 2020 года прекращена деятельность 2 государственных унитарных предприятий, из них 1 в связи с ликвидацией (ГУП РМЭ «Таза лийза»), 1 в связи с завершением процедуры конкурсного производства (ГУП РМЭ «Козьмодемьянское автотранспортное пердприятие»); в 2020 году приняты 5 решений Правительства Республики Марий Эл о ликвидации 1 автономного учреждения (санаторий «Чародейка»), реорганизации 1 казенного предприятия (Газета «Кугарня»), 9 государственных учреждений социального обслуживания, 1 государственного учреждения культуры и 1 государственного учреждения здравоохранения; в соответствии с ранее принятыми решениями Правительства Республики Марий Эл в стадии ликвидации находятся ГУП РМЭ «УКС Правительства Республики Марий Эл», ГБУ РМЭ «Автотранспортная компания» | нет |
| 1.7. | Мероприятие 1.10. Приобретение имущества в государственную собственность Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование имущественной основы деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Марий Эл | в отчетном периоде приобретение имущества в государственную собственность Республики Марий Эл не осуществлялось | нет |
| 1.8. | Мероприятие 1.11. Совершенствование системы контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение эффективности, сохранности и целевого использования государственного имущества Республики Марий Эл, в том числе земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | проведен осмотр 160 земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных в аренду для ведения сельскохозяйственного производства, на которых отсутствуют здания, сооружения, на предмет разрешенного (фактического) использования | нет |
| 1.9. | Мероприятие 1.12. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций | по итогам реализации мероприятий по повышению качества предоставления государственных услуг в отчетном периоде осуществлено оказание следующих государственных услуг: «Предоставление выписки из реестра государственного имущества Республики Марий Эл» Мингосимуществом Республики Марий Эл предоставлено 170 (ответов) сведений и 66 выписок из реестра государственного имущества Республики Марий Эл, 31 уведомление об отказе; «Подготовка решения по преимущественному праву покупки комнаты (квартиры)» подготовлено 15 ответов на заявления граждан об оказании государственной услуги; «Выдача свидетельства о внесении в реестр государственного имущества Республики Марий Эл»: выдано 3 свидетельства | нет |
| 1.10. | Мероприятие 1.13. Осуществление полномочий главного администратора доходов и источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение поступления в республиканский бюджет Республики Марий Эл плановых доходов от использования и продажи государственного имущества Республики Марий Эл | в отчетном периоде обеспечен контроль за поступлением в республиканский бюджет Республики Марий Эл доходов от сдачи государственного имущества Республики Марий Эл в аренду в размере 5,5 млн. руб., что составляет 89,5 процентов от годового планового задания. В бюджет республики недопоступило 2 млн. рублей арендных платежей в связи с предоставлением субъектам малого и среднего предпринимательства мер поддержки в виде освобождения и отсрочки в период введения ограничительных мер в связи с распространением инфекции COVID 19; поступление в республиканский бюджет Республики Марий Эл доходов от арендной платы за земельные участки собственности Республики Марий Эл составило 35,86 млн.рублей, что составляет 100 % к плану отчетного периода (35,861 млн.рублей); поступление доходов от продажи земельных участков - 7,92 млн.руб., что составляет 158,39 % к плану отчетного периода (5 млн. руб.); в рамках контроля за поступлением доходов, администрируемых Мингосимуществом Республики Марий Эл, в отчетном периоде проведено 3 заседания постоянно действующей Комиссии по контролю за поступлением доходов от арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Республики Марий Эл, с приглашением 114 арендаторов-должников, имеющих долг на общую сумму 8,1 млн. рублей, в результате чего в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступило 2,595 млн. рубля; задолженность по арендной плате за земельные участки собственности Республики Марий Эл по итогам отчетного периода составляет 6,53 млн.рублей | нет |
| 1.11. | Мероприятие 1.14. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения в счет земельных долей муниципальной собственности | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | вовлечение муниципальными образованиями Республики Марий Эл в хозяйственный оборот земель сельхозназначения | заключено соглашение с администрацией Сернурского муниципального района о предоставлении субсидии из республиканского бюджета в размере 93,6 тыс.руб. для формирования земельных участков площадью 0,31 тыс. га; земельные участки сформированы, бюджетные средства республиканского бюджета Республики Марий Эл согласно заявки администрации Сернурского района перечислены в местный бюджет района; площадь невостребованных земельных долей на территории республики составляет 162,88 тыс. га; решениями судов признано право муниципальной собственности на земельные доли площадью 92 тыс. га; вовлечено в хозяйственный оборот 164 земельных участка общей площадью 33,8 тыс. га из сформированных в 2018-2020 годах с привлечением бюджетных средств республиканского бюджета Республики Марий Эл органами местного самоуправления 198 земельных участков общей площадью 38,6 тыс. га. | нет |
| 1.12. | Мероприятие 1.15. Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение служебными жилыми помещениями граждан, замещающих государственные должности Республики Марий Эл, и граждан, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл | отсутствует необходимость в приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Марий Эл | нет |
| 1.13. | Мероприятие 1.17 Расходы по содержанию и обслуживанию имущества казны Республики Марий Эл, найму и оснащению жилых помещений | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение сохранности и функционирования объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл, найм и оснащение жилых помещений для граждан замещающих государственные должности Республики Марий Эл, и граждан, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл | в целях обеспечения функционирования и сохранности объектов в составе имущества казны Республики Марий Эл в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты, контракты на предоставление коммунальных услуг и услуг охраны, оплаты взносов на капитальный ремонт и обслуживание управляющих компаний, кассовые расходы по которым составили 4 295 тыс. рублей | нет |
| 1.14. | Мероприятие 1.18. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из Республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований в Республике Марий Эл на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов на бесхозяйные объекты газораспределения, расположенные на территории Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | постановка объектов газораспределения на кадастровый учет в качестве бесхозяйных | межбюджетный трансферт был предоставлен 3 городским округам, 47 (городским и сельским) поселениям 12 муниципальных районов на общую сумму 3 040,9 тыс. рублей для подготовки технических планов на 223 газопровода; в ходе проведения кадастровых работ количество газопроводов, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет в качестве бесхозяйных было уточнено и составило 201 сооружение. | нет |
| 2. | Основное мероприятие 2. Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью Республики Марий Эл |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Оформление технической документации на объекты капитального строительства государственной собственности Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов капитального строительства, а также для повышения эффективности управления и распоряжения объектами недвижимости государственной собственности Республики Марий Эл | по состоянию на 31 декабря 2020 года министерством обеспечена подготовка 45 технических планов на объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности Республики Марий Эл, из них в целях: постановки 15 объектов на кадастровый учет (13 объектов санатория Чародейка, 1 сибиреязвенный скотомогильник в дер. Майдан, 1 газопровод в дер. Ким Старое Крещино; внесения изменений в ЕГРН о характеристиках 30 сооружений газо- и теплоснабжения | нет |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Государственная регистрация прав собственности Республики Марий Эл на недвижимое имущество и сделок с ним | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | соблюдение требований, гражданского законодательства, обеспечение гарантий прав Республики Марий Эл как собственника имущества и как участника гражданского оборота, создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения объектами недвижимости государственной собственности Республики Марий Эл | в отчетном периоде подано в Управление Росреестра по Республике Марий Эл 484 заявления на регистрацию и переход права собственности, внесение изменений в ЕГРН в отношении объектов недвижимости. В 2020 году зарегистрировано право собственности на 107 объектов недвижимого имущества; в отношении 142 объектов осуществлена постановка на государственный кадастровый учет или внесены изменения в ЕГРН | нет |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей в отношении государственного имущества казны Республики Марий Эл, судебные издержки по делам в которых Министерство государственного имущества Республики Марий Эл выступает в качестве истца или ответчика, либо по поручению Правительсва Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | исполнение обязанностей налогового агента в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации | уплата транспортного налога по плавкранам в составе имущества казны в отчетном году произведена по мероприятию 1.17 | нет |
| 2.4. | Мероприятие 2.4. Предоставление имущества казны Республики Марий Эл в аренду, в том числе на торгах | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | вовлечение неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл в хозяйственный оборот, сокращение расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на содержание неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл, получение дополнительных доходов в республиканский бюджет Республики Марий Эл от сдачи в аренду государственного имущества Республики Марий Эл, повышение открытости и доступности процедур предоставления государственного имущества Республики Марий Эл в аренду | в 2020 году заключено 9 новых договоров аренды в отношении объектов недвижимого имущества государственной казны Республики Марий Эл с общей годовой арендной платой в размере 940,48 тыс. рублей (без НДС) без проведения торгов в порядке, предусмотренном статьей 17.1. Федерального закона «О защите конкуренции». В 2020 году организован 1 аукцион на право заключения договора аренды государственного имущества, составляющего казну Республики Марий Эл, для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатам проведенного аукциона в феврале 2021 года заключен 1 договор аренды. | Баженова |
| 2.5. | Мероприятие 2.5. Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов, установлению на местности границ объектов землеустройства, установке и восстановлению межевых знаков в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, а также земельных участков, собственность на которые не разграничена. | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для вовлечения неиспользуемых земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл в хозяйственный оборот | за 2020 г. заключены контракты: - на выполнение кадастровых работ по подготовке 3 межевых планов земельных участков (2 государственных контракта); - на выполнение комплекса кадастровых работ в отношении 53 объектов газоснабжения, находящихся в собственности Республики Марий Эл; - на выполнение кадастровых работ по подготовке описаний местоположения границ зон с особыми условиями использования территории в отношении 262 линейных объектов, находящихся в собственности Республики Марий Эл; - на выполнение кадастровых работ по подготовке 6 межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет вновь образуемых земельных участков (6 государственных контрактов); на выполнение кадастровых работ по подготовке 1 межевого плана по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка с проведением государственного кадастрового учета земельного участка (1 государственный контракт) | Шестов |
| 2.6. | Мероприятие 2.6. Предоставление в пользование и продажа земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл, заявители при предоставлении Мингосимуществом Республики Марий Эл государственных услуг | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение эффективности использования земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | в 2020 г. предоставлено в аренду - 67 земельных участков, в постоянное (бессрочное) пользование - 22 земельных участка, в безвозмездное пользование - 11 земельных участков, продано 15 земельных участков, находящихся в собственности Республики Марий Эл, без проведения торгов | нет |
| 2.7. | Мероприятие 2.7. Реализация ежегодных прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл, осуществление мероприятий по оценке имущеста государственной собственности Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл, государственные унитарные предприятия Республики Марий Эл, компании с государственным участием, покупатели государственного имущества Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для реализации в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», привлечение инвестиций в развитие экономики Республики Марий Эл путем планирования продаж крупных государственных активов, стимулирование конкуренции, формирование и выполнение плана поступлений средств от приватизации государственного имущества в республиканский бюджет Республики Марий Эл | отсутствие широкого инвестиционного спроса на земельные участки и на объекты приватизации, включенные в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл на 2020 год | нет |
| 2.8. | Мероприятие 2.8. Перераспределение имущества в порядке разграничения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл, органы по управлению муниципальным имуществом муниципальных образований в Республике Марий Эл (по согласованию) | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для формирования имущественной основы деятельности публично-правовых образований | в отчетном периоде внесено на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл 74 проекта решений по вопросам перераспределения государственного имущества Республики Марий Эл | нет |
| 2.9. | Мероприятие 2.9. Защита имущественных прав и законных интересов Республики Марий Эл в суде | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение соблюдения принципа законности при управлении и распоряжении государственным имуществом Республики Марий Эл, повышение ответственности субъектов управления за нарушение законодательства Российской Федерации | судебные расходы по делам, в которых Министерство государственного имущества Республики Марий Эл выступает в качестве истца или ответчика либо по поручению Правительства Республики Марий Эл в защиту интересов Республики Марий Эл в отчетном периоде составили 556,2 тыс. рублей | нет |
| 2.10. | Мероприятие 2.10. Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, а также земельных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Республики Марий Эл, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для реализации в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | в 2020 г. работы по подготовке межевых планов земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства не проводились | нет |
| 2.11. | Мероприятие 2.11. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-ства, в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного имущества Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2017 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для реализации статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | в отчетном периоде: разработано Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10.03.2020 № 64 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл; организовано и проведено четыре заседания рабочей группы по вопросам принятия нормативных правовых актов, формирования и утверждения Перечней государственного и муниципального имущества для предоставления субъектам МСП, проведения анализа имущества казны, также закрепленного имущества за предприятиями, и учреждениями, для предоставления субъектам МСП; внесена в полном объеме информация о перечнях государственного и муниципального имущества в АИС «Мониторинг МСП»; обеспечено расширение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, 152 объектами, перечень государственного имущества Республики Марий Эл дополнен 2 объектами; в целях информирования на официальных сайтах Мингосимущества Республики Марий Эл и муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений в сети «Интернет» создан раздел по имущественной поддержке субъектов МСП, содержащий актуальную информацию в подразделах «Нормативно правовые акты», «Коллегиальный орган», «Имущество для бизнеса», «Материалы Корпорации МСП», «Вопрос – ответ». | нет |
| 2.12. | Мероприятие 2.12. Формирование перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Марий Эл, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной налоговый период. | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2017 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для реализации статьи 378.2 Налового кодекса Российской Федерации | перечень на очередной налоговый период (2021 год) определен и содержит 10 203 объекта недвижимого имущества. Приказ Министерства государственного имущества Республики Марий Эл от 23 декабря 2020 г. № 53-нп «Об определении Перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год» внесен в Реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл 25 декабря 2020 г. № 120120200021 и размещен на официальном Интернет-портале Республики Марий Эл. Перечень представлен 29 декабря 2020 г. в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Марий Эл по установленной форме | нет |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр государственной кадастровой оценки» | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | создание условий для реализации возложенных полномочий на государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Центр кадастровой оценки» в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | в 2020 году сводной бюджетной росписью Министерства государственного имущества Республики Марий Эл предусмотрено 15 013,1 тыс. руб; с государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл «Центр государственной кадастровой оценки» подписано соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Респулики Марий Эл на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание госуарственных услуг (выполнение работ); государственное задание выполнено в полном объеме; кассовые расходы составили 15 013,1 тыс. руб. | нет |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в Республике Марий Эл в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в Республике Марий Эл в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» запланировано с 1 января 2021 года | нет |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности Мингосимущества Республики Марий Эл |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение выполнения функций Мингосимущества Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для реализации возложенных на Мингосимущество Республики Марий Эл функций | в отчетном периоде расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на обеспечение государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 – 2025 годы)» составили 61,8 млн. рублей, в том числе на обеспечение деятельности Мингосимущества Республики Марий Эл составили 37 млн. рублей или 99,5 % к плану года | нет |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Мингосимуществе Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для реализации возложенных на Мингосимущество Республики Марий Эл функций | в отчетном периоде прошли повышение квалификации 14 государственных служащих | нет |
| 2. | Основное мероприятие 2. Мониторинг и представление отчетности о ходе реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Анализ реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | проведение оценки эффективности реализации государственной программы | эффективность реализации государственной программы признается высокой, так как значение ЭРгп в 2020 году составляет не менее 0,9 | нет |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Формирование отчетности и подготовка предложений об изменении форм и методов управления реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | совершенствование реализации государственной программы | набор основных мероприятий подпрограммы достаточен для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер государственного и правового регулирования; каждая подпрограмма государственной программы включает в себя не менее двух основных мероприятий, при этом основное мероприятие также состоит из двух мероприятий; вводятся новые индикаторы для оценки достигнутых результатов | нет |

______________

Таблица 2

| О Т Ч Е Т |
| --- |
| об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» на 1 января 2021 г. |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 г., в том числе | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, в том числе | Кассовое исполнение, в том числе |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | феде-раль-ный бюд-жет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | феде-раль-ный бюд-жет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | феде-раль-ный бюд-жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)" | всего | х | х | х | х | 65 890,5 | 65 890,5 | х | 64 299,4 | 64 299,4 | х | 61 758,80 | 61 758,80 | х |
|  |  | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | 65 890,5 | 65 890,5 | х | 64 299,4 | 64 299,4 | х | 61 758,80 | 61 758,80 | х |
| Подпрограмма 1 | "Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл(2013-2025 годы)" | всего | 866 | х | х | х | 30 232,5 | 30 232,5 | х | 27 141,4 | 27 141,4 | х | 24 798,7 | 24 798,7 | х |
|  |  | ответственный исполнитель - Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | 30 232,5 | 30 232,5 | х | 27 141,4 | 27 141,4 | х | 24 798,7 | 24 798,7 | х |
| Основное мероприятие 1 | Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 01 29160 | 400 | 371,2 | 371,2 | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 01 29960 | 800 | 0 | 0 | х | 307 | 307 | х | 307,0 | 307,0 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 01 27730 | 200 | 5 254,0 | 5 254,0 | х | 4 692,3 | 4 692,3 | х | 4 295,0 | 4 295,0 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 01 27730 | 800 | 0 | 0 | х | 31,5 | 31,5 | х | 26,6 | 26,6 | х |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 01 29660 | 200 | 2 727,4 | 2 727,4 |  | 672,9 | 672,9 | х | 299,9 | 299,9 |  |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 01 27440 | 500 | 93,6 | 93,6 | х | 93,6 | 93,6 | х | 84,4 | 84,4 | х |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 01 27440 | 800 | 0 | 0 | х | 0,0 | 0,0 | х | 0 | 0 | х |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 01 74660 | 500 | 0 | 0 | х | 3040,9 | 3040,9 | х | 2 480,2 | 2 480,2 | х |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 01 74660 | 800 | 0 | 0 | х | 359,1 | 359,1 | х | 0 | 0 | х |
|  |  |  | Итого | 8 446,2 | 8 446,2 | х | 9 197,3 | 9 197,3 | х | 7 493,1 | 7 493,1 | х |
| Основное мероприятие 2 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 02 29140 | 200 | 5 213,2 | 5 213,2 | х | 2 438,9 | 2 438,9 | х | 2 043,3 | 2 043,3 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 02 29140 | 800 | 1 560,0 | 1 560,0 | х | 492,1 | 492,1 | х | 249,2 | 249,2 | х |
|  |  |  | Итого | 6 773,2 | 6 773,2 | х | 2 931,0 | 2 931,0 | х | 2 292,5 | 2 292,5 | х |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 03 28970 | 611 | 15 013,1 | 15 013,1 | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 03 27940 | 611 | 0 | 0 | х | 15 013,1 | 15 013,1 | х | 15 013,1 | 15 013,1 | х |
|  |  |  | Итого: | 15 013,1 | 15 013,1 | х | 15 013,1 | 15 013,1 | х | 15 013,1 | 15 013,1 | х |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2025 годы)» | всего | 866 | х | х | х | 35 658,0 | 35 658,0 | х | 37 158,0 | 37 158,0 | х | 36 960,1 | 36 960,1 | х |
|  |  | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | 35 658,0 | 35 658,0 | х | 37 158,0 | 37 158,0 | х | 36 960,1 | 36 960,1 | х |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение дея-тельности Мингос-имущества Респуб-лики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 3 01 29020 | 100 | 34 011,0 | 34 011,0 | х | 33 886,0 | 33 886,0 | х | 33 843,8 | 33 843,8 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 3 01 29020 | 200 | 1 647,0 | 1 647,0 | х | 3 272,0 | 3 272,0 | х | 3 116,3 | 3 116,3 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 3 01 29020 | 800 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | х |
|  |  |  | Итого | 35 658,0 | 35 658,0 | х | 37 158,0 | 37 158,0 | х | 36 960,1 | 36 960,1 | х |
| Основное мероприятие 2 | Мониторинг и представление отчетности о ходе реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» |  | 866 | 0113 | 20 3 01 29020 | 000 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | х |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию 
целей государственной программы Республики Марий Эл 
«Управление имуществом государственной собственности 
Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» 
по итогам за 2020 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), (тыс. рублей) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения), (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | всего | 64 299,4 | 61 758,8 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 64 299,4 | 61 758,8 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | всего | 27 141,4 | 24 798,7 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 27 141,4 | 24 798,7 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 1 | Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл | всего | 9 029,4 | 7 493,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 9 029,4 | 7 493,1 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью Республики Марий Эл | всего | 3 098,9 | 2 292,5 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 3 098,9 | 2 292,5 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл | всего | 15 013,1 | 15 013,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 15 013,1 | 15 013,1 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2025 годы)» | всего | 37 158,0 | 36 960,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 37 158,0 | 36 960,1 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности Мингосимущества Республики Марий Эл | всего | 37 158,0 | 36 960,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 37 158,0 | 36 960,1 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 2 | Мониторинг и представление отчетности о ходе реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2025 годы)» « | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |

Таблица 4

С В Е Д Е Н И Я

о достижении значений показателей (индикаторов) за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2020 г. (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» |
| 1. | Выполнение плана неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от управления и распоряжения государственным имуществом Республики Марий Эл по администрируемым Мингосимуществом Республики Марий Эл доходным источникам, за исключением доходов от приватизации | % | 115,8 | 100 | 101,7 | показатель достигнут |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» |
| 1. | Сокращение количества государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 69,4 | 72 | 75 | показатель достигнут |
| 2. | Сокращение количества компаний с государственным участием по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 40,6 | 44 | 40,6 | к недостижению данного показателя привело отсутствие заявок при продаже акций, находящихся в собственности Республики Марий Эл, АО «Бор Марий Эл» и АО «Семеноводческая станция по травам «Марийская» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Доля объектов государственного имущества Республики Марий Эл, по которым организована продажа, в общем количестве объектов, подлежащих продаже в очередном году | % | 100 | 100 | 81,4 | имущество, в отношении которого не проводились торги было включено в прогнозный план приватизации на 2020 год в целях проведения подготовительных работ с последующим включением данного имущества в прогнозный план приватизации на 2021 год |
| 4. | Сокращение количества объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл (без учета земельных участков) по отношению к количеству объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 37,1 | 40 | 46,1 | показатель достигнут |
| 5. | Выполнение плана поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл средств от приватизации государственного имущества Республики Марий Эл | % | 97,3 | 100 | 0,80 | выполнение доходной части республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2020 году по приватизации имущества на 80% обусловлено низкой инвестиционной привлекательностью объектов, а также распространением короновирусной инфекции (COVID-19) |
| 6. | Доля зарегистрированных объектов недвижимого государственного имущества Республики Марий Эл в общем количестве учтенных объектов недвижимого государственного имущества Республики Марий Эл (без учета земельных участков) | % | 69,8 | 75 | 69,3 | в связи с введением на территории Республики Марий Эл режима повышенной готовности и приостановкой предоставления государственных услуг в помещениях многофункциональных центров Министерством в период с марта по май 2020 года мероприятия по постановке объектов на кадастровый учет и регистрации прав собственности на объекты, находящиеся в государственной собственности Республики Марий Эл, не осуществлялись |
| 7. | Сокращение площади земельных участков казны Республики Марий Эл, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади неиспользуемых земельных участков казны Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 44 | 50 | 52,8 | показатель достигнут |
| 8. | Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, из числа земельных участков, включенных в целевой земельный фонд | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 9. | Выполнение плана проверок по контролю за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 10. | Выполнение плана осмотров земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных в аренду, на которых отсутствуют здания, сооружения, на предмет разрешенного (фактического) использования | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 11. | Доля государственных услуг, переведенных на предоставление в электронном виде, в общем числе государственных услуг, предоставляемых Мингосимуществом Республики Марий Эл | % | 15,4 | 23 | 23 | показатель достигнут |
| 12. | Приобретение жилых помещений в государственную собственность Республики Марий Эл для использования в качестве служебных жилых помещений | квартир | 0 | 0 | 0 | в отчетном периоде отсутствовала необходимость в приобретении жилых помещений в государственную собственность Республики Марий Эл |
| 13. | Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | процентов | 50,4 | 37,7 | 50,4 | показатель достигнут |
| 14. | Доля объектов государственного имущества Республики Марий Эл, включенного в перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, по которым проведены торги на право заключения договоров аренды, в общем количестве объектов, включенных в перечень | процентов | Х | 100 | 76,9 | по 3-м из 13 объектов имущества, включенных в Перечень, в отчетном периоде торги не проведены: по 2-м земельным участкам и по 1 объекту недвижимости. Торговый павильон (г. Звенигово, ул. Ростовщикова,25, закрепленный на праве оперативного управления за ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ») в Перечень объектов имущества для предоставления субъектам МСП включен в конце отчетного периода постановлением Правительства Республики Марий Эл от 06.11.2020г. № 415. Поскольку, согласно п.6 ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», оценку рыночной стоимости арендной платы и аукцион (конкурс) осуществляет правообладатель, министерством в адрес ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ» направлено письмо-поручение от 24.11.2020г. исх. № 11-5455. В 2020 г. торги не проведены. |
| 15. | Выполнение плана по расширению состава перечня государственного имущества Республики Марий Эл, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, предусмотренного региональным проектом "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | процентов | Х | 100 | 108,0 | показатель достигнут |
| 16. | Эффективное расходование бюджетных средств, направленных на осуществление реализации полномочий, связанных с определением кадастровой стоимости в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" | процентов | Х | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 17. | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена государственная кадастровая оценка в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №237- ФЗ "О государственной кадастровой оценке" от общего количества объектов недвижимости, включенных в сформированный Управлением Росреестра Марий Эл перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке на основании решения о проведении государственной кадастровой оценки | процентов | Х | 0 | 0 | проведение государственной кадастровой оценки запланировано с 2021 года |
| 18. | Доля поставленных на кадастровый учет в качестве бесхозяйных объектов газораспределения от общего числа газопроводов, планируемых к постановке в отчетном году | процентов | Х | 100 | 93,5 | в 2020 году выписки из ЕГРН получены в отношении 188 газопроводов из 201. В связи с некачественной подготовкой технических планов выписки в отношении 13 сооружений получены с нарушением сроков (январь-февраль 2021 года). |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2020 годов) |
| 1. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Мингосимуществе Республики Марий Эл, прошедших повышение квалификации, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, запланированном для повышения квалификации | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 2. | Эффективность реализации государственной программы | % | х | 90 | 91 | показатель достигнут |

___________

Таблица 5

# О Т Ч Е Т

# о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг

# государственными учреждениями Республики Марий Эл по государственной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги и ее содержание | Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости земельных участков, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения |
| Показатель объема услуги | Объем собранной информации, единиц |
| Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы) | 20 | 20 | 15 013,1 | 15 013,1 | 15 013,1 |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл | 20 | 20 | 15 013,1 | 15 013,1 | 15 013,1 |