| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК ЮРИНО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙ ПУНЧАЛ |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 18 мая 2020 г.  № 158

О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Юринского муниципального района

к работе в осенне-зимний период  2020-2021 годов

В целях своевременной и надлежащей подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг., повышения надежности электро-, тепло-, и водоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы населённых пунктов на территории Юринского муниципального района, в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12 марта 2013 г. № 103   «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация Юринского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать районную межведомственную комиссию по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Юринского муниципального района к работе в осенне–зимний период 2020-2021 годов (приложение № 1);

1.1 разработать программу проверки готовности к отопительному периоду 2020 – 2021 годов Юринского муниципального района (приложение № 2).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающим электро-, тепло-,  водоснабжение, эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы, администрациям городского и сельских поселений Юринского муниципального района:

2.1 в срок до 28 мая 2020 года  создать ведомственные рабочие комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов;

2.2 утвердить перечень основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы Юринского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение № 3).

2.3 в срок до 20 мая 2020 года произвести инвентаризацию остатков топлива, оставшегося после отопительного сезона 2019-2020 годов и ее результаты представить в районную межведомственную комиссию;

2.4 в срок до 28 мая 2020 года произвести оценку технического состояния жилищного фонда, объектов социального назначения, инженерной инфраструктуры и обеспечить к началу отопительного сезона выполнение мероприятий по их подготовке и устранению нарушений, указанных в актах и предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами со сроком окончания работ до 1 сентября 2020 года, учреждений образования – до 25 августа 2020 года;

2.5 формирование планов подготовки к осенне–зимнему периоду 2020-2021 годов провести с учетом итогов прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов и предписаний, выданных контрольно – надзорными органами по каждому объекту жизнеобеспечения населения и социальной сферы и завершить до 28 мая 2020 года;

2.6 в срок до 08 июня 2020 года провести гидравлические испытания тепловых сетей и внести изменения в план подготовки к осенне-зимнему периоду по результатам гидравлических испытаний до 14 июля 2020 года;

2.7 заключение договоров о поставках каменного угля для организаций бюджетной сферы в отопительный сезон 2020-2021 годов –  апрель- декабрь 2020 года;

2.8 обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов с оформлением актов проверок и паспортов готовности подготовленных объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы, учреждений образования до 05 сентября 2020 года;

2.9 рассматривать ход подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Юринского муниципального района к отопительному сезону и заготовку угля с предоставлением оперативных данных в районную  межведомственную комиссию еженедельно по средам до 12 часов, начиная с 1 июня 2020 года (приложение № 4);

2.10 до начала отопительного сезона обеспечить создание нормативного запаса песчано-соляной смеси, готовность специализированной снегоуборочной техники, заключить договора на зимнее содержание муниципальных дорог со специализированными дорожно-эксплуатационными предприятиями;

2.11 не производить в период подготовки к зимнему периоду отключений от электроэнергии объектов жизнеобеспечения (котельных, ремонтных баз, водонасосных станций) муниципальных предприятий, имеющих задолженность по оплате за электроэнергию;

2.12 провести противоаварийные и противопожарные тренировки эксплуатационного персонала;

2.13 провести пробные топки перед началом отопительного сезона 2020-2021 годов;

3. Рекомендовать руководителям организаций бюджетной сферы обеспечить до начала отопительного сезона погашение задолженности за потребленные энергоносители перед энергосберегающими организациями.

4. Межведомственной комиссии по подготовке объектов к работе в осенне–зимний период 2020-2021 годов:

4.1 с 1 июня 2020 года еженедельно по четвергам представлять в Минстрой Республики Марий Эл информацию о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне–зимний период 2020-2021 годов и заготовке топлива;

5. Предприятиям, организациям, учреждениям, имеющим на своем балансе котельные, до 01 сентября 2020 года произвести в установленном порядке подготовку и аттестацию персонала, осуществляющего эксплуатацию объектов электро- и теплоснабжения.

6. Рекомендовать теплоснабжающим организациям в срок до 05 сентября 2020  года произвести заполнение магистральных тепловых сетей и до начала отопительного сезона обеспечить подготовку резервных топливных хозяйств и восстановление запасов резервного топлива.

7. Признать утратившим силу:

постановление администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» № 142 от 22 апреля 2019 года «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Юринский муниципальный район» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов»;

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Юринского муниципального района Полевщикову С.С.

| Глава администрации Юринского муниципального района | П/п |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.Е.Шихова |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Юринского муниципального района

от  18 мая 20209г. №  158

Состав  межведомственной комиссии по подготовке объектов

жизнеобеспечения населения и социальной сферы Юринского муниципального района к работе в осенне-зимний период  2020-2021 годов

Полевщикова С.С. – первый заместитель главы администрации Юринского муниципального района - председатель комиссии;

Барбасов С.В.  – руководитель отдела архитектуры и муниципального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы администрации Юринского муниципального района — заместитель председателя комиссии;

Соловьева Н.К. – ведущий специалист отдела архитектуры, муниципального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы администрации Юринского муниципального района - секретарь комиссии;

Железнякова С.В. – директор Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Суходольский специальный дом для одиноких престарелых» (по согласованию);

Немцев Д.В.  – директор Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл «Замок Шереметева» (по согласованию);

Иванова А.В.  – руководитель отдела культуры, физкультуры и спорта администрации Юринского муниципального района;

Зайцева Г.Ю. – директор Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл «Комплексный центр социального обслуживания населения в Юринском районе» (по (по согласованию);

Капустин Е.К.- старший мастер Общества с ограниченной ответственностью «Марикоммунэнерго» (по согласованию);

Пташкин В.Б. – директор муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства «Юринский район»;

Кочетова Л.А. – начальник Юринского участка Озеркинского филиала Открытого акционерного общества «Марий Эл Дорстрой» (по согласованию);

Красильникова Л.В. – руководитель финансового управления   Юринского муниципального района (по согласованию);

Костерина Н.В. – руководитель отдела образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района;

Тимирханова И.Г. –  глава администрации муниципального образования «Городское поселение Юрино» (по согласованию);

Степанова Н.Е. – главный врач государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл  «Козьмодемьянская МБ» «Юринская  районная больница» (по согласованию);

Столяров В.Н. – начальник Юринского участка  Горномарийских электросетей (по согласованию);

Николаев Н.В. – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Юринском районе (по согласованию);

представители Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению администрации

Юринского муниципального района

от 18 мая 2020 г. №  158

Программа проверки готовности к отопительному

периоду 2020-2021 г.г.

I. Общие положения

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении) и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - программа).

II. Порядок проведения проверки

1. Проверки осуществляются комиссией, утвержденной постановлением администрации Юринского муниципального района.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой, в которой указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2.  В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией, с участием государственных инспекторов Приволжского управления Ростехнадзора, должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду.

| Теплоснабжающие организации и сроки проведения проверки |  |
| --- | --- |
| № п/п | населенный пункт | теплоснабжающая, теплосетевая организация | отопительные котельные, адрес месторасположения | подключенные объекты потребления тепла | сроки проведения проверки |
| 1 | МО “Городское поселение Юрино” | МУПКХ “Юринский район” | Отопительная котельная п.Юрино, ул.Советская | 3 МКД, 3 жилых дома, общественная баня | 26.08.2020 г. |
|  |  | ООО "Марикоммунэнерго" | Отопительная котельная п.Юрино, ул.Парковая | Юринская СШ, Детский сад “Теремок”, Юринская ЦРБ, 9 МКД, Администрация района, Финансовое управление, отдел соцзащиты, Музыкальная школа. | 19.08.2020 г. |
| 2 | МО “Быковское сельское поселение” | ООО "Марикоммунэнерго" | Отопительная котельная д.Быковка | 2 МКД, здание клуба в д.Быковка | 24.08.2020 г. |
|  |  | МУПКХ “Юринский район” | Отопительная котельная д.Горный Шумец | Здание школы | 26.08.2020 г. |
| 3 | МО “Козиковское сельское поселение” | МУПКХ “Юринский район” | Отопительная котельная п.Козиково | Здание школы | 27.08.2020 г. |
| 4 | МО “Марьинское сельское поселение” | ООО "Марикоммунэнерго" | Отопительная котельная с.Марьино | Здание школы, 2 МКД | 19.08.2020 г. |
| 5 | МО “Юркинское сельское поселение” | ООО "Марикоммунэнерго" | Отопительная котельная п.Юркино | Здание школы, Детский сад, 1 МКД | 20.08.2020 г. |

3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией, с привлечением представителей теплоснабжающих организаций, должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам.

17. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду.

| Потребители тепловой энергии и сроки проведения проверки |  |
| --- | --- |
| № п/п | населенный пункт | теплоснабжающая, теплосетевая организация | потребитель тепла | подключенные объекты потребления тепла | сроки проведения проверки |
| 1 | МО “Городское поселение Юрино” | МУПКХ “Юринский район” | Управляющая компания | 3 МКД, 3 жилых дома, общественная баня | 26.08.2020 г. |
|  |  | ООО "Марикоммунэнерго" | ГБУ “Юринская ЦРБ”, Управляющая компания, бюджетные учреждения | Юринская СШ, Детский сад “Теремок”, ГБУ Юринская ЦРБ, 9 МКД, Администрация района, Финансовое управление, отдел соцзащиты, Музыкальная школа. | 19.08.2020 г. |
| 2 | МО “Быковское сельское поселение” | ООО "Марикоммунэнерго" | Управляющая компания, РСК | 2 МКД, здание клуба в д.Быковка | 24.08.2020 г. |
|  |  | МУПКХ “Юринский район” | Школа | Здание школы | 26.08.2020 г. |
| 3 | МО “Козиковское сельское поселение” | МУПКХ “Юринский район” | Школа | Здание школы | 27.08.2020 г. |
| 4 | МО “Марьинское сельское поселение” | ООО "Марикоммунэнерго" | Школа, Управляющая компания | Здание школы, 2 МКД | 19.08.2020 г. |
| 5 | МО “Юркинское сельское поселение” | ООО "Марикоммунэнерго" | Школа, Детский сад, Управляющая компания | Здание школы, Детский сад, 1 МКД | 20.08.2020 г. |

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 2 к Программе и выдается по объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

6. Сроки выдачи паспортов: не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии,  не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

7. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Юринского муниципального района от 18 мая 2020 г. № 158 |
| --- | --- |

### Перечень основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы района к эксплуатации в осеннее-зимний период 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование и место нахождения котельной | Мероприятие | Ед.изм. | Кол-во | Срок выполнения | Хоз./подр. способ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУПКХ МО «Юринский район» |
| 1 | п.Юрино, ул.Советская, д.19 А. Котельная бани | Замена центробежных насосов К 20/30 | шт. | 2 | август | хоз.спос. |
|  |  | Ремонт дымоходов внутри котельной |  |  | июль | хоз.спос. |
|  |  | Замена теплотрассы от котельной до 18-кварт. дома пер.Красноармейский | м | 173 | май-сентябрь | хоз.спос. |
|  |  | Чистка котлов | шт. | 2 | июнь-июль | хоз.спос. |
| 2 | д. Горный Шумец, д. 110, котельная Горношумецкой школы. | Замена центробежных насосов К 20/30 | шт. | 1 | август | хоз.спос. |
|  |  | Чистка котлов | шт. | 2 | июнь-июль | хоз.спос. |
|  |  | Побелка котельной |  |  | июнь-июль | хоз.спос. |
|  |  | Ремонт основания дымовой трубы | шт. | 1 | июль | хоз.спос. |
|  |  | Замена манометров | шт. | 3 | май-сентябрь | хоз.спос. |
| 3 | п. Козиково, ул. Железнодорожная, д. 110, котельная Козиковской школы. | Чистка котлов | шт. | 2 | июнь-июль | хоз.спос. |
|  |  | Замена манометров | шт. | 4 | май-сентябрь | хоз.спос. |
|  |  | Ремонт центробежных насосов | шт. | 2 | июль-август | хоз.спос. |
|  |  | Профилактический ремонт оборудования |  |  | май-сентябрь | хоз.спос. |
| ООО «Марикоммунэнерго» План-график капитального ремонта оборудования котельных (генерация) на 2020 г. |
| 1 | Котельная № 1801 п. Юрино | Котел КВм-1,8КБ №1 | шт. | 1 | июнь | хоз.спос. |
|  |  | Топка ТШПм- 2,0 №1 | шт. | 1 | июнь | хоз.спос. |
|  |  | Топка ТШПм-2,0 №2 | шт. | 1 | июль | хоз.спос. |
|  |  | Дымосос ДН-9 №1 | шт. | 1 | июнь | хоз.спос. |
|  |  | Дымосос ДН 9 № 2 | шт. | 1 | июль | хоз.спос. |
|  |  | Вентилятор ВД-2,8 №1 | шт. | 1 | июнь | хоз.спос. |
|  |  | Сетевой насос Д200-36№2 | шт. | 1 | март | хоз.спос. |
|  |  | Подпит.насос WILO 32/160 №1 | шт. | 1 | апрель | хоз.спос. |
|  |  | Циклон ЦБ-16 №2 | шт. | 1 | июнь | хоз.спос. |
|  |  | Фильтр №1 | шт. | 1 | июнь | хоз.спос. |
|  |  | Запорная арматура котельной |  |  | май | хоз.спос. |
|  |  | Общекотельные трубопроводы |  |  | июнь | хоз.спос. |
| 2 | Котельная № 1802 п. Юркино | Котел КСВ-0,5Т №1 | шт. | 1 | июнь | хоз.спос. |
|  |  | Котел КСВр-0,8К№3 | шт. | 1 | июль | хоз.спос. |
|  |  | Дымосос Д-3,5 №1 | шт. | 1 | июнь | хоз.спос. |
|  |  | Вентилятор ВР-12-26 №1 | шт. | 1 | июнь | хоз.спос. |
|  |  | Вентилятор ВР-12-26 №3 | шт. | 1 | июнь | хоз.спос. |
|  |  | Подпиточный насос К8/18 №1 | шт. | 1 | март | хоз.спос. |
|  |  | Подпиточный насос К 8/18 №2 | шт. | 1 | июль | хоз.спос. |
|  |  | Фильтр ХВО с зап.арматурой № 1 | шт. | 1 | май | хоз.спос. |
|  |  | Фильтр ХВО с зап.арматурой №2 | шт. | 1 | май | хоз.спос. |
|  |  | Солевой бак №1 | шт. | 1 | май | хоз.спос. |
|  |  | Бак запаса воды 9,5 м3 №1 | шт. | 1 | август | хоз.спос. |
|  |  | Расширительный бак 0,5 м3 №1 | шт. | 1 | август | хоз.спос. |
| 3 | Котельная № 1803 п. Марьино | Котел КСВ-0,2Т №1 | шт. | 1 | июнь | хоз.спос. |
|  |  | Дымосос Д-3,5 №1 | шт. | 1 | июнь | хоз.спос. |
|  |  | Сетевой насос К 20/30 №2 | шт. | 1 | июль | хоз.спос. |
|  |  | Подпиточный насос К /8/18 № 1 | шт. | 1 | апрель | хоз.спос. |
|  |  | Бак запаса воды 5,5 м3 № 1 | шт. | 1 | июль | хоз.спос. |
|  |  | Расширительный бак 0,5м3 № 1 | шт. | 1 | июль | хоз.спос. |
|  |  | Запорная арматура |  |  | июль | хоз.спос. |
| 4 | Котельная № 1804 д. Быковка | Котел КСВ-0,25Т №1 | шт. | 1 | июль | хоз.спос. |
|  |  | Подпиточный насос MHI-8-023 №1 | шт. | 1 | апрель | хоз.спос. |
|  |  | Бак запаса воды 4,5 м3 №1 | шт. | 1 | июль | хоз.спос. |
|  |  | Расширительный бак 0,5м3 №1 | шт. | 1 | июль | хоз.спос. |
|  |  | Запорная арматура котел. |  |  | июль | хоз.спос. |
|  |  | Грязевик №1 | шт. | 1 | июль | хоз.спос. |
|  |  | Общекот.трубопроводы |  |  | июль | хоз.спос. |
|  |  | Дымовая труба | шт. | 1 | июль | хоз.спос. |
|  |  | Тепловые сети | м | 423 | август | хоз.спос. |

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации Юринского муниципального района от 18 мая 2020 г. № 158 |
| --- | --- |

Оперативная информация о ходе

подготовки к ОЗП  2020-2021 гг. объектов ЖКХ

в Юринском муниципальном районе

по состоянию на  «____» _____________ 2020 года.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Всего | План по подготовке | Подготовлено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка котельных - всего/ в т.ч. муниципальных | ед/ед |  |  |  |
| 2 | Подготовка тепловых сетей - всего/ в т.ч. муниципальных | км / км |  |  |  |
| 3 | Замена ветхих тепловых сетей - всего/ в т.ч. муниципальных | км / км |  |  |  |
| 4 | Подготовка водопроводных сетей - всего/ в т.ч. муниципальных | км / км |  |  |  |
| 5 | Замена ветхих водопроводных сетей - всего/ в т.ч. муниципальных | км / км |  |  |  |
| 6 | Подготовка электрических сетей- всего/ в т.ч. муниципальных | км / км |  |  |  |
| 7 | Замена ветхих электрических сетей- всего/ в т.ч. муниципальных | км / км |  |  |  |
| 8 | Подготовка газовых сетей и оборудования | км / км |  |  |  |
| 9 | Подготовка жилищного фонда- всего/ в т.ч. | ед./ тыс.м2 |  |  |  |
|  | - муниципального | ед./ тыс.м2 |  |  |  |
| 10 | Капремонт жилищного фонда – всего, в том числе | ед./ тыс.м2 |  |  |  |
|  | - муниципального | ед./ тыс.м2 |  |  |  |
| 11 | Подготовка ВОС, КОС, КНС – всего, в т.ч. муниципальных | ед. |  |  |  |
| 12 | Проведение противоаварийных и пожарных тренировок | ед. |  |  |  |
| 13 | Создание нормативного запаса ТЭР в т.ч. |  |  |  |  |
|  | - уголь | тн. |  |  |  |
|  | - дрова | куб.м |  |  |  |
| 14 | Задолженность за ранее потребленные ТЭР | т.руб |  |  |  |
| 15 | Формирование аварийного запаса материально - технических ресурсов | т.руб |  |  |  |