КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

организационных мероприятий по ликвидации Быковской сельской  администрации  муниципального образования «Быковское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведение | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Ликвидация органов местного самоуправления |
| 1. | Сообщение в налоговый орган о ликвидации органов местного самоуправления с приложением решения о ликвидации, а также о формировании ликвидационной комиссии и составлении промежуточного ликвидационного баланса | В течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации | Представительный орган поселения |
| 2. | Размещение в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, уведомления о ликвидации юридического лица | После принятия решения о ликвидации и создании ликвидационных комиссий | Ликвидационные комиссии |
| 3. | Уведомление кредиторов о ликвидации органов местного самоуправления | После принятия решения о ликвидации и создании ликвидационных комиссий | Ликвидационные комиссии |
| 4. | Уведомление регистрирующего органа о завершении процесса ликвидации | Не ранее чем через два месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией публикации о ликвидации | Ликвидационная комиссия |
| 5. | Внесение в единый государственный реестр записей о ликвидации юридических лиц (представительных органов и администраций) | В течение 5 рабочих дней со дня представления документов в налоговый орган | Налоговый орган |
| 6. | Провести инвентаризацию имущества администрации | В течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидационная комиссия |
| 7. | Составление передаточного акта | Не раннее 2-х месяцев после публикации Гос. регистратором в СМИ объявления о ликвидации | Ликвидационная комиссия |
| 8. | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001 | После окончания срока для предъявления требований кредиторов | Ликвидационная комиссия |
| 9. | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | По истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 10. | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | После расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия |
| 11. | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | В течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Ликвидационная комиссия |
| Трудовые отношения при ликвидации администраций поселений |
| 12. | Предупреждение работников под роспись о ликвидации органов местного самоуправления и предстоящем увольнении в связи с ликвидацией | После принятия представительным органом решения о ликвидации не менее чем за два месяца до увольнения | Главы администраций муниципальных образований |
| 13. | Направление письма в органы службы занятости о предстоящем увольнении | Не менее чем за два месяца до увольнения | Главы администраций муниципальных образований |
| 14. | Распоряжение о прекращении (расторжении) трудового договора с работником и внесение записи в трудовую книжку | Не ранее чем через два месяца со дня письменного уведомления работников о ликвидации и увольнении | Главы администраций муниципальных образований |
| 15. | Прекращение полномочий глав администраций преобразованных муниципальных образований | В день первого заседания представительного органа нового созыва | Главы администраций муниципальных образований |

РЕШЕНИЕ

О ликвидации администрации (Собрания депутатов) муниципального образования «Горношумецкое сельское поселение»

Во исполнение  Закона Республики Марий Эл от 28.04.2014 года №14-З «О преобразовании некоторых административно – территориальных единиц и муниципальных образований в Республике Марий Эл и внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Горношумецкое сельское поселение» Собрание депутатов муниципального образования  «Горношумецкое сельское поселение»

р е ш а е т:

1. Ликвидировать администрацию муниципального образования «Горношумецкое сельское поселение» (Собрание депутатов) Юринского муниципального района Республики Марий Эл.

2.      Назначить ликвидационную комиссию в следующем составе:

Большов А.Л. – глава администрации муниципального образования «Горношумецкое сельское поселение», председатель ликвидационной комиссии (по согласованию);

Палагушина А.А. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Горношумецкое сельское поселение», секретарь ликвидационной комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:

Блохина Н.В. – ведущий специалист отдела финансирования и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» (по согласованию);

Овсянникова Л.И. – ведущий специалист финансового отдела муниципального образования «Юринкий муниципальный район» (по согласованию);

Чиркова Л.В. – руководитель отдела финансирования и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» (по согласованию).

3. Утвердить календарный план организационных мероприятий по ликвидации администрации (Собрания депутатов) муниципального образования «Горношумецкое сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности,  правопорядку и развитию местного самоуправления Собрания депутатов муниципального образования «Горношумецкое сельское поселение».