Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Килемарского муниципального района

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Килемарском муниципальном районе» на 2016-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель | Муниципальное учреждение «Отдел образования и молодежи администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» |
| отчетный год | 2018 |
| дата составления отчета | 27.02.2018г. |
|  |  |

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

*1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период.*

МУ «Отдел образования и молодежи администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» является ответственным исполнителем муниципальной программы Килемарского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Килемарском муниципальном районе» на 2016-2025 годы»

Муниципальная программа Килемарского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Килемарском муниципальном районе» на 2016-2025 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Килемарского муниципального района от 30 ноября 2016 г. № 666 (в ред. постановления администрации Килемарского муниципального района от 12.10.2018 № 426).

Соисполнители программы – администрация Килемарского муниципального района; Отдел культуры, физкультуры и спорта администрации Килемарского муниципального района (ОКФ и С); ГБУ РМЭ «Килемарская РБ»; МО МВД России «Медведевский» ОП № 8 (по согласованию); Военный комиссариат по Медведевскому и Килемарскому районам (по согласованию); ГКУ РМЭ «Комплексный центр социально обслуживания в Килемарском районе» (по согласованию); МАУ «Редакция Килемарской районной газеты «Восход»; администрации городского и сельских поселений (по согласованию); ГУ РМЭ «Центр занятости населения Килемарского района» (по согласованию); Районный Совет ветеранов (по согласованию); Муниципальный штаб Всероссийского военно-патриотического детского объединения «ЮНАРМИЯ» Килемарского муниципального района; образовательные организации района.

Объем бюджетных ассигнований в 2018 году составил 36943,32 руб. Из них за счет средств федерального бюджета – 0 руб., за счет средств республиканского бюджета – 0 руб., за счет средств муниципального бюджета – 36943,32 руб., внебюджетные источники – 0 руб.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период:

- представители района приняли участие в 2 районных и 4 республиканских семинарах с организаторами и специалистами в сфере патриотического воспитания;

- доля образовательных организаций всех типов, участвующих в реализации Муниципальной программы, в общей численности образовательных организаций составляет 100% (7 дошкольных образовательных организаций, 2 организации дополнительного образования детей и 9 общеобразовательных организаций участвуют в реализации Муниципальной программы);

- доля волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе образовательных организаций, в общей численности образовательных организаций составляет 70%. В 7 образовательных организациях ведут свою работу 12 волонтерских объединений;

- доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего муниципального образования, республики, в общей численности обучающихся составляет 90%. Всего в образовательных организациях всех типов в 2018 г. образование получают 1930 человек. Из них 1737 обучающихся принимают участие в мероприятиях патриотической направленности;

- доля информированных о мероприятиях Муниципальной программы граждан Республики Марий Эл, проживающих в Килемарском муниципальном районе, в общей численности граждан Республики Марий Эл, проживающих в Килемарском муниципальном районе составляет 35%;

- доля граждан Российской Федерации, проживающих в Килемарском муниципальном районе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Килемарском Муниципальном районе, принимавших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) составляет 1,81%. 223 жителей Килемарского муниципального района в 2018 году сдали нормы ГТО;

- доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, над которыми шефствуют воинские части составляет 100%. Над всеми образовательными организациями района шефствует войсковая часть №34096 п. Речной.

1.2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы, подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год | | |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |
|  | **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Килемарском муниципальном районе» на 2016-2020 годы** | | | | | | |
| 1 | Количество районных и участие в республиканских семинарах с организаторами и специалистами в сфере патриотического воспитания | единиц | 5 | 6 | | 6 |  |
| 2 | Доля образовательных организаций всех типов, участвующих в реализации Муниципальной программы, в общей численности образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | | 100 |  |
| 3 | Доля волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе образовательных организаций, в общей численности образовательных организаций | процентов | 65 | 70 | | 70 |  |
| **Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»** | | | | | | | |
| 1. | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего муниципального образования, республики, в общей численности обучающихся | процентов | 80 | 90 | | 90 |  |
| 2. | Доля информированных о мероприятиях Муниципальной программы граждан Республики Марий Эл, проживающих в Килемарском муниципальном районе, в общей численности граждан Республики Марий Эл, проживающих в Килемарском муниципальном районе | процентов | 33 | 35 | | 35 |  |
|  | **Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи к военной службе»** |  | | | |  |  |
| 1 | Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Килемарском муниципальном районе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Килемарском Муниципальном районе, принимавших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 1,6 | | 1.5 | 1,81 | Повышение среди населения интереса к здоровому образу жизни |
| 2 | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, над которыми шефствуют воинские части | процентов | 100 | | 100 | 100 |  |
|  |  | | | | |  |  |

1.3. Описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм.

Задача обеспечения устойчивого и поступательного развития системы патриотического воспитания на основе внедрения научно обоснованных моделей, проектов, программ и технологий воспитания патриотизма в современных условиях решалась за счет участия образовательных организаций всех ступеней в мероприятиях патриотической направленности, изучения истории России с 5 класса, открытия третьего кадетского класса на базе МБОУ «Килемарская СОШ». Всего в районе 3 класса кадетов, один юнармейский класс и 3 военно-патриотических объединения.

Задача совершенствования нормативно-правового, организационно-методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания решалась за счет эффективного взаимодействия образовательных организаций с МУ «Отдел образования и молодежи администрации МО «Килемарский муниципальный район».

Задача создания условий для интеграции ресурсов патриотического воспитания образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, общественных организаций решалась за счет проведения совместных мероприятий с Отделом культуры, физкультуры и спорта, Отделом образования и молодежи, приглашением на мероприятия сотрудников ОП №8 МО МВД России «Медведевский», членов Совета ветеранов Килемарского района.

Задача укрепления материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных организациях и общественных объединениях решалась за счет укомплектования кабинетов ОБЖ.

Задача создания условий для интеграции ресурсов патриотического воспитания образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, общественных организаций решалась за счет проведения совместных мероприятий, таких как проведение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, первого районного съезда Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия» Килемарского района (ряды движения пополнили 53 обучающихся образовательных организаций района, на 1 января 2019 года в рядах движения входят 186 обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет), месячника «Вахта памяти», районного творческого конкурса «Весна 45 года».

Задача совершенствования военно-патриотического воспитания граждан как составной части системы патриотического воспитания для повышения престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации решалась за счет

- проведения районной спартакиады допризывной молодежи (зимний этап) (в соревнованиях приняли участие 42 обучающихся допризывного возраста 5-ти общеобразовательных организаций района);

- Зимних военно-спортивных игр Килемарского района им. С. Макарова (в мероприятии приняли участие 21 курсант военно-патриотических объединений района),

- проведения районной спартакиады допризывной молодежи (летний этап) (в соревнованиях приняли участие 43 обучающихся допризывного возраста 5-ти общеобразовательных организаций района);

- участия в учебных сборах юношей допризывного возраста учреждений среднего (полного) общего образования (Килемарский район представляли 16 обучающихся образовательных организаций 10 классов);

- проведения полевого учебного выхода кадетов военно-патриотических объединений с привлечением сотрудников Центра патриотического воспитания Дворца молодежи Республики Марий Эл. В учебном выходе приняло участие 10 человек из военно-патриотических объединений Килемарского района Республики Марий Эл. За время учебного выхода участники преодолели пешком маршрут более 30 км. Воспитанниками приобретены навыки выживания в полевых условиях, тактико-специальной подготовки, основам прикладного рукопашного боя.

Задача создания условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания решалась за счет

- выдачи волонтерских книжек обучающимся и молодежи (выдано 16 волонтерских книжек);

- участия волонтеров в акциях «Рука помощи», «Весенняя неделя добра», «Согреем сердца ветеранов», «Забота», «Чистый поселок», «Чистый пруд».

1.4. Сведения о степени выполнения Муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Килемарском муниципальном районе на 2016-2020 годы» и

основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Общественный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие входе реализации мероприятия <\*> |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончание реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организационно-методические основы патриотического воспитания граждан | МУ «Отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2016 | 2025 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | Проведение районных семинаров с организаторами и специалистами в сфере патриотического воспитания | распространение новых форм работы по патриотическому воспитанию.  Проведение I районного съезд ВВПОД «Юнармия» Килемарского района | нет |
| 1.2. | Формирование патриотических ценностей, приобщающих граждан к отечественной истории и культуре | МУ «Отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2016 | 2025 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | увеличение количества молодежи, состоящей в патриотических общественных формированиях | В патриотических объединениях 186 воспитанников.  Участие в республиканской патриотической акции «Пост № 1» у мемориального комплекса Воинской Славы г. Йошкар-Ола.  Участие воспитанников военно-патриотических объединений в фестивале патриотической песни. | нет |
| 1.3. | Участие образовательных организаций, учреждений культуры и средств массовой информации в патриотическом воспитании граждан | МУ «Отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2016 | 2025 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | обеспечение эффективного взаимодействия субъектов патриотического воспитания, создание условий для использования ресурсов республиканских центров патриотического воспитания | Участие в республиканском этапе военно-спортивной игры «Зарница Поволжья».  Совместное участие в акциях, приуроченных Дню России, Дню памяти и скорби, дню Российского флага, дню солидарности в борьбе с терроризмом.  Акции «Весенняя неделя добра», «Забота», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк» «Дерево Победы».  Проведение уроков мужества, классных часов с приглашением ветеранов, детей войны, тружеников тыла.  Участие в весеннем и осеннем слете ВПО Республики Марий Эл.  Участие во III съезде регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Республики Марий Эл.  Участие в открытых республиканских соревнованиях «Школа безопасности» («Юный спасатель»). | нет |
| 1.4. | Взаимодействие органов местного самоуправления и гражданского общества в интересах патриотического воспитания | МУ «Отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2016 | 2025 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | Организация и проведение районных мероприятий патриотической направленности | Проведение районного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.  Проведение месячника «Вахта памяти».  Проведение III районного творческого конкурса «Весна 45 года». | нет |
|  | | | | | | | | | |
| 2.1. | Военно-патриотическое воспитание молодежи | МУ «Отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2016 | 2025 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | Проведение районных соревнований по военно-прикладным и военно-спортивным видам спорта, | Проведено мероприятие II Зимние военно-спортивные игры Килемарского района им. С. Макарова. | нет |
| 2.2. | Формирование у молодежи положительной мотивации к прохождению военной службы | МУ «Отдел образования и молодежи администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 2016 | 2025 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | Формирование у молодежи моральной и психологической готовности к военной службе | Проведение зимнего и летнего этапа Спартакиады допризывной молодежи, участие в республиканском этапе соревнований.  Проведение полевого учебного выхода на оз. Светлое Горномарийского района с целью приобретения навыков выживания в полевых условиях, тактико-специальной подготовки, основ прикладного рукопашного боя.  Участие в пятидневных сборах учащихся 10 классов общеобразовательных организаций района на базе в/ч 347096.  Проведение военно-полевого лагеря «Ратник» с целью формирования гражданской позиции у современной молодежи, развитие деятельности патриотических клубов и объединений п. Килемары. | нет |
|  | <\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, | | | | | | |  |  |
|  | а при отсутствии отклонений указывается нет | |  |  |  |  |  |  |  |

1.4. Перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки

Перечень реализованных частично основных мероприятий Программы

Все запланированные мероприятия выполнены в срок.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

На ход реализации Программы повлияла популяризация здорового образа жизни среди жителей района, распространение популярности среди школьников и взрослого населения комплекса физического воспитания «Готов к труду и обороне!». Количество участников спортивно-массовых мероприятий в районе увеличилось.

Раздел 2.

Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию

мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия. | **Ответственный  исполнитель, соисполнитель** | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) за 2018 года | | |
| на 01.01.2018 | на 01.01.2019 | кассовые расходы |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Килемарского муниципального района "Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Килемарском муниципальном районе на 2016-2020 годы" |  | **974 0709 0700000000 000** |  | 36,9 | 36,9 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан" | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района Отдел культуры, физкультуры и спорта администрации Килемарского муниципального района | **974 0709 0130249080244 290** | 0,0 | 4,2 | 4,2 |
| 1.1 | Организационно-методические основы патриотического воспитания граждан | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0709 0710100000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Формирование патриотических ценностей, приобщающих граждан к отечественной истории и культуре | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0709 0710200000 000 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.3 | Участие образовательных организаций, учреждений культуры и средств массовой информации в патриотическом воспитании граждан | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0702 0710300000 000 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| 1.4 | Взаимодействие органов местного самоуправления и гражданского общества в интересах патриотического воспитания | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0709 0710400000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | **Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи к военной службе"** | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | **974 0709 0130249190244 290** |  | 32,7 | 32,7 |
| 2.1 | Военно-патриотическое воспитание молодежи | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0709 0720100000 000 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
| 2.2 | Формирование у молодежи положительной мотивации к прохождению военной службы | Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района | 974 0709 0720200000 000 | 0,0 | 26,9 | 26,9 |

2.2. Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей Муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Павтриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Килемарском муниципальном районе 2016-2020 годы"** | | всего | 36943,32 | 36943,32 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл <\*> | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет <\*> | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 36943,32 | 36943,32 руб |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»** | | Всего | 3000,0 | 3000,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл <\*> | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет <\*> | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 1200,0 | 1200,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи к военной службе»** | | Всего | 32743,32 | 32743,32 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл <\*> | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет <\*> | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования "Килемарский муниципальный район" | 32743,32 | 32743,32 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |

Раздел 3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей выполнения Муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Муниципальной программы (далее – методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе(по годам Муниципальной программы) и по итогам реализации Муниципальной программы, в частности результативности Муниципальной программы, исходя из оценки соответствии текущих значений показателей их целевым значениям, а также экономической эффективности достижения результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Муниципальной программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности).

2. Степень соответствия фактических затрат муниципального бюджета Килемарского района запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств).

3. Эффективность использования средств муниципального бюджета Килемарского района (оценка экономической эффективности достижения результатов).

4. Эффективность реализации муниципальной программы.

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов муниципальной программы.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется путем расчета результативности реализации муниципальной программы в целом по формуле:

где:

E - результативность реализации муниципальной программы, процентов;

Ei - степень достижения i-го показателя муниципальной программы;

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 70 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E находится в диапазоне 50 - 70 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

где:

Ei - степень достижения i-го показателя муниципальной программы, процентов;

Пfi - фактическое значение показателя;

Пni - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет степени соответствия фактических затрат муниципального бюджета Килемарского района на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по формуле:

где:

П - полнота использования бюджетных средств, процентов;

Зф - фактические расходы муниципального бюджета Килемарского района на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

Зп - запланированные бюджетом Килемарского муниципального района расходы на реализацию муниципального бюджета Килемарского района на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета Килемарского муниципального района на реализацию муниципальной программы запланированному уровню устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя полноты использования бюджетных средств П равно или больше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета Килемарского муниципального района на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности П меньше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета Килемарского муниципального района на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета Килемарского муниципального района на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

где:

И - эффективность использования средств бюджета Килемарского муниципального района, процентов;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

E - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета Килемарского муниципального района при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективности использования средств бюджета Килемарского муниципального района И равно 100 процентам, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая;

если значение показателя эффективности использования средств бюджета Килемарского муниципального района И меньше 100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как умеренная;

если значение показателя эффективности использования средств бюджета Килемарского муниципального района И больше 100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов производится по формуле:

Э = Е+П+И

З

где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов, процентов;

E - результативность реализации муниципальной программы, процентов;

П - полнота использования бюджетных средств, процентов;

И - эффективность использования средств бюджета Килемарского муниципального района, процентов.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Э равно 100 процентам и меньше, то эффективность реализации Муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя Э больше 100 процентов, то такая эффективность реализации Муниципальной программы оценивается как низкая.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в Программу

В 2018 году в программу внесены изменения постановлением администрации Килемарского муниципального района от 12.10.2018 № 426. Изменены сроки реализации программы до 2025 года. Изменены и дополнены объемы финансирования Муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка эффективности муниципальной программы Килемарского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Килемарском муниципальном районе» на 2016-2025 годы | | | | | |
|  |  |  | |  |  |
|  | Показатель (индикатор) наименование | 2018г | | | |
| План | | факт | Результат |
| **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе в Килемарском муниципальном районе» на 2016-2020 годы** | | | | | |
| 1 | Количество районных и участие в республиканских семинарах с организаторами и специалистами в сфере патриотического воспитания | 6 | | 6 | 100 |
| 2 | Доля образовательных организаций всех типов, участвующих в реализации Муниципальной программы, в общей численности образовательных организаций | 100 | | 100 | 100 |
| 3 | Доля волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе образовательных организаций, в общей численности образовательных организаций | 70 | | 70 | 100 |
| **Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»** | | | | | |
| 4 | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего муниципального образования, республики, в общей численности обучающихся | 90 | | 90 | 100 |
| 5 | Доля информированных о мероприятиях Муниципальной программы граждан Республики Марий Эл, проживающих в Килемарском муниципальном районе, в общей численности граждан Республики Марий Эл, проживающих в Килемарском муниципальном районе | 35 | | 35 | 100 |
| **Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи к военной службе»** | | | | | |
| 6 | Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Килемарском муниципальном районе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Килемарском Муниципальном районе, принимавших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 1,5 | | 1,81 | 121 |
| 7 | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, над которыми шефствуют воинские части | 100 | | 100 | 100 |
|  |  |  | |  | 721 |
|  |  |  | |  |  |
| 1. | Расчет результативности реализации Муниципальной программы |  | |  |  |
|  | **Е=721/7=102,95%** |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  | где 760 сумма степеней достижения всех показателей |  | |  |  |
|  | 7- количество показателей Муниципальной программы |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  | Значение показателя результативности Е равняется 102,95 % , значит степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая | | | | |
|  |  | |  |  |  |
| 2. | Расчет степени соответствия фактических затрат муниципального бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню | | | | |
|  |  | |  |  |  |
|  | **П=36,94332тыс. руб./36,94332тыс.руб.\*100% = 100%** | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | где 36,94332тыс.руб - фактические расходы | |  |  |  |
|  | 36,94332тыс. руб -запланированные расходы | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | Значение показателя полноты использования бюджетных средств составляет 100%. | | |  |  |
|  | Степень соответствия фактических затрат муниципального бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню удовлетворительная | | | | |
|  |  | |  |  |  |
| 3. | Расчет эффективности использования средств муниципального бюджета | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | **И=100%/102,95%\*100%=97,13%** | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | Значение показателя эффективности использования средств муниципального бюджета составляет 97,13 %, значит эффективность использования средств муниципального бюджета умеренная. | | | | |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 4. | Расчет оценки эффективности реализации Муниципальной программы и достижения запланированных результатов | | | | |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Э = ( 102,95% + 100% + 97,13%)/3= 100%** | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | Значение показателя Э равно 100 , значит эффективность реализации Муниципальной программы оценивается как высокая. | | | | |