Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационных технологий в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район»

на 2014-2018 годы за 2014 год.

Расчет результативности по каждому показателю Муниципальной программы производится по формуле:

Пfi

Ei =  ---------- * 100% , где :

Пni

Ei – степень достижения i-го показателя Муниципальной программы (процентов);

Пfi – фактическое значение показателя;

Пni – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

| Показатель | Единица Измерения | Установленное Значение показателя | Фактическое Значение показателя | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | человек | 14 | 19 | 135,7 |
| 2 | единиц | 3 | 3 | 100 |
| 3 | единиц | 38 | 49 | 129 |
| 4 | единиц | 8 | 8 | 100 |
| 5 | человек | 81 | 78 | 96,2 |
| 6 | человек | 5 | 5 | 100 |
| 7 | человек | 14 | 17 | 121,4 |
| 8 | человек | 1 | 2 | 200 |
| 9 | человек | 26 | 27 | 103,8 |

Степень достижения целей и решения задач Муниципальной программы определяется путем расчета результативности реализации Муниципальной программы в целом по формуле:

Ei

E = ------------- , где

N

E – результативность реализации Муниципальной программы, процентов;

n- количество показателей Муниципальной программы.

135,7+100+129+100+96,2+100+121,4+200+103,8

E = ---------------------------------------------------------- = 121,0%

9

Расчет степени соответствия физических затрат бюджета муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на реализацию Муниципальной программы по запланированному уровню производится по формуле:

Зф

П = -----------*100%, где

Зп

П – полнота использования бюджетных средств, процентов;

Зф  - фактические расходы бюджета муниципального образования "Килемарский  муниципальный район" на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде;

Зп - запланированные бюджетом муниципального образования "Килемарский муниципальный район" расходы на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде.

72

=  -------------------* 100% =100%

72

Значение полноты использования бюджетных средств больше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования "Килемарский муниципальный район" на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Килемарский муниципальный район" на реализацию Муниципальной программы производится по формуле:

П

И =  --------- * 100%, где

Е

И - эффективность использования средств бюджета муниципального образования "Килемарский муниципальный район", процентов;

П- полнота использования бюджетных средств, процентов;

Е - результативность реализации Муниципальной программы, процентов.

100

И = --------------- * 100% =  82,6%

121

Значение эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Килемарский муниципальный  район"  меньше 100%, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы и достижения запланированных результатов производится по формуле:

Е + П + И

Э =  -------------------,где :

З

Э- эффективность реализации Муниципальной программы и достижения запланированных результатов, процентов;

Е - результативность реализации Муниципальной программы, процентов;

П - полнота использования бюджетных средств, процентов;

И - эффективность использования средств бюджета муниципального образования "Килемарский муниципальный район", процентов.

121+100+82,6

Э = ------------------- = 101,2

3

Значение эффективности реализации Муниципальной программы и достижения запланированных результатов равно 101,2  процентов, то эффективность реализации Муниципальной программы оценивается как высокая.

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

# подпрограмм и их значениях за 2014 год

Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационных технологий в

муниципальном образовании  «Килемарский муниципальный район»на 2014 - 2018 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измере-ния | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год планируемые | 2014 год фактические | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационных технологий в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район»на 2014 - 2018 годы» |
| 1. | Потребность в обучении муниципальных служащих | Чел. | 14 | 19 | 135.7 |
| 2. | Количество районных семинаров-совещаний по вопросам применения законодательства о муниципальной службе | Ед, | 3 | 3 | 100 |
| 3. | Разработка и принятие нормативно-правовых актов, направленных на противодействие коррупции | ед | 38 | 49 | 129 |
| 4. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | Ед. | 8 | 8 | 100 |
| Подпрограмма ««Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район» |
| 1 | Средняя численность муниципальных служащих органов местного самоуправления района | Чел. | 81 | 78 | 96,2 |  |
| 2 | Подготовка кадрового резерва на муниципальную службу | Чел. | 5 | 5 | 100 |  |
| 3 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Чел. | 14 | 17 | 121,4 |  |
| 4 | Получение муниципальными служащими дополнительного профессионального образования | Чел. | 1 | 2 | 200 |  |
| 5 | Проверка достоверности и полноты сведений, предоставляемых муниципальными служащими | Чел. | 26 | 27 | 103,8 |  |
| 6. | Проведение экспериментов на муниципальной службе | Ед. | - | - | - |  |

# Расходы на реализацию целей муниципальной программы

# муниципального образования «Килемарский муниципальный район»  за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 план | 2014 факт | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Развитие и муниципальной службы и информационных технологий в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район» | всего | 72 | 72 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования «Килемарский муниципальный район» | 72 | 72 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл * |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Развитие и муниципальной службы в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район» | всего | 72 | 72 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования «Килемарский муниципальный район» | 72 | 72 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл * |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |

# Реализация муниципальной программы муниципального образования «Килемарский муниципальный район» за 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет муниципального образования «Килемарский муниципальный район») | Финан-сирование (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В целом по муниципальной программе | X | X | X | X |  | 72,0 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район» | Шапкина Л.А., руководитель аппарата администрации района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Х | Х | 72,0 |
| Обучение и подготовка муниципальных служащих | Шапкина Л.А., руководитель аппарата администрации района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Х | Х | 72,0 |
| Противодействия коррупционным проявлениям в Килемарском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональное развитие муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |