| КРАСНЫЙ МОСТ СЕЛЬСКИЙ ПОСЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙ ПУНЧАЛ | АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОМОСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

от 30 ноября 2015 года № 45

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования

«Красномостовское сельское поселение»

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», генеральным планом Красномостовского сельского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Красномостовского сельского поселения от 30.11.2012 г. № 117, необходимости внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Красномостовское сельское поселение», администрация Красномостовского сельского поселения                       п о с т а н о в л я е т:

1.	Подготовить проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Красномостовское сельское поселение» Килемарского муниципального района Республики Марий Эл (далее по тексту – генеральный план поселения).

2. 	Утвердить:

2.1.	Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план поселения согласно приложению № 1.

2.2.	Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план поселения согласно приложению № 2.

2.3.	Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в генеральный план поселения согласно приложению № 3.

3.	Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования в общественных местах на территории поселения и размещения на официальном сайте администрации Красномостовского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

5.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации Красномостовского сельского поселения | В.И. Лопатников |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации

Красномостовского сельского поселения

от 30.11.2015г. № 45

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в генеральный план Красномостовского сельского поселения

| Председатель Комиссии: |  |
| --- | --- |
| Малинкина Наталья Васильевна | Главный специалист администрации Красномостовского сельского поселения |
| Члены Комиссии: |  |
| Куприянова Надежда Леонидовна | Руководитель отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Килемарского муниципального района |
| Янзаева Ирина Витальевна | Главный специалист отдела архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС и экологической безопасности администрации Килемарского муниципального района |
| Емелова Татьяна Ивановна | Глава МО «Красномостовское сельское поселение» |

Состав Комиссии не является закрытым и может быть дополнен в случае необходимости.

Секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.

Приложение №2

к постановлению администрации

Красномостовского сельского поселения

от 30.11.2015г. № 45

ПОРЯДОК 
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Красномостовского сельского поселения

| № п./п. | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения | ноябрь 2015 | Глава администрации Красномостовского сельского поселения |
| 2 | Рассмотрение предложений изменений в генеральный план. Разработка проекта о внесении изменений в генеральный план поселения. | 1 месяц | Комиссия |
| 3 | Направление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения главе Красномостовского сельского поселения для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту, размещение в ФГИС ТП | 1 неделя | Комиссия |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план поселения | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава Красномостовского сельского поселения |
| 5 | Обнародование материалов по проекту о внесении изменений в генеральный план поселения. Проведение публичных слушаний | Не менее 3 месяцев | Комиссия |
| 6 | Внесение изменений в проект о внесении изменений в генеральный план поселения по результатам публичных слушаний | Срок определяется дополнительно, в зависимости от количества несоответствий | Комиссия |
| 7 | Представление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения главе Красномостовского сельского поселения для направления в Собрание депутатов Красномостовского сельского поселения | Непосредственно после завершения публичных слушаний | Комиссия |
| 8 | Принятие решения главой Красномостовского сельского поселения о направлении проекта о внесении изменений в генеральный план поселения в Собрание депутатов Красномостовского сельского поселения или об отклонении проекта о внесении изменений и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Красномостовского сельского поселения |
| 9 | Доработка проекта о внесении изменений в генеральный план поселения и представление его главе Красномостовского сельского поселения | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки | Комиссия |
| 10. | Направление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения в Собрание депутатов Красномостовского сельского поселения на рассмотрение и утверждение | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Красномостовского сельского поселения |

Приложение №3

к постановлению администрации

Красномостовского сельского поселения

от 30.11.2015г. № 45

ПОРЯДОК
направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений

в генеральный план Красномостовского сельского поселения

1.	С момента опубликования решения главы администрации Красномостовского сельского поселения о подготовке проекта о внесений изменений в генеральный план поселения, в течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения (далее по тексту – Комиссия) предложения по подготовке проекта (далее по тексту – предложения).

2.	Предложения могут быть направлены:

2.1.	По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Красномостовского сельского поселения») по адресу: 425279, Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Красный Мост, ул. Центральная, д. 8.

2.2.	В устной форме по телефону: 8 (83643) 2-33-32 – администрация Красномостовского сельского поселения.

2.3.	В форме электронного документа.

Адрес электронной почты администрации Красномостовского сельского поселения – adm-krasnmost@mail.ru

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

3.	Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения, комиссией не рассматриваются.

4.	Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5.	Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения, не рассматриваются.

6.	Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7.	Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.