| НЕЖНУР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЖНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

# от «28» мая  2019 года № 13 «а»

О внесении изменений в постановление № 4 от 05.02.2018 г.
 «О принятии решения  о подготовке проекта внесения изменений 
 в генеральный план муниципального образования

«Нежнурское сельское поселение»

В связи с необходимостью совершенствования регулирования  порядка землепользования и застройки муниципального образования «Нежнурское сельское поселение», в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.03  №131-ФЗ « Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ»,  Уставом  муниципального образования  «Нежнурское сельское поселение»  администрация муниципального образования Нежнурское сельское  поселение п о с т а н о в л я е т :

- В постановление администрации Нежнурского сельского поселения  от 05 февраля  2018  № 4 «О принятии решения  о подготовке проекта внесения изменений  в генеральный план муниципального образования «Нежнурское сельское поселение»»   Приложение №3 изложить в новой редакции (приложение №1).

- Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Нежнурского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации Нежнурского сельского поселения | А.Г.Макарова |
| --- | --- |

Приложение  № 1

к  постановлению  администрации

Нежнурского  сельского  поселения

от 28 мая  2019 г. №13»а»

Приложение  № 3

к  постановлению  администрации

Нежнурского  сельского  поселения

от 05 февраля  2018 г. №4

ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в  генеральный план  Нежнурского сельского поселения

Килемарского  района  Республики Марий Эл

| № п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения | Февраль 2018 | Глава администрации Нежнурского сельского поселения |
| 2 | Рассмотрение предложений изменений в генеральный план. Разработка проекта о внесении изменений в генеральный план поселения. | Сентябрь 2019г. | Комиссия |
| 3 | Направление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения главе Нежнурского сельского поселения для принятия решения о проведении общественных обсуждений по проекту, размещение в ФГИС ТП | 1 неделя | Комиссия |
| 4 | Принятие решения о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в генеральный план поселения | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава Нежнурского сельского поселения |
| 5 | Обнародование материалов по проекту о внесении изменений в генеральный план поселения. Проведение общественных обсуждений | Не менее 3 месяцев | Комиссия |
| 6 | Внесение изменений в проект о внесении изменений в генеральный план поселения по результатам общественных обсуждений | Срок определяется дополнительно, в зависимости от количества несоответствий | Комиссия |
| 7 | Представление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения главе Нежнурского сельского поселения для направления в Собрание депутатов Нежнурского сельского поселения | Непосредственно после завершения общественных обсуждений | комиссия |
| 8 | Принятие решения главой Нежнурского сельского поселения о направлении проекта о внесении изменений в генеральный план поселения в Собрание депутатов Нежнурского сельского поселения или об отклонении проекта о внесении изменений и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Нежнурского сельского поселения |
| 9 | Доработка проекта о внесении изменений в генеральный план поселения и представление его главе Нежнурского сельского поселения | Срок определятся дополнительно, в зависимости от объема корректировки | Комиссия |
| 10 | Направление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения в Собрание депутатов Нежнурского сельского поселения на рассмотрение и утверждение | В течение 10 дней после представления проекта | Глава администрации сельского поселения |