| НЕЖНУР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЖНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

От 10 февраля 2017 года  № 9

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования

«Нежнурское  сельское поселении»

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации                   от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», генеральным планом Нежнурского сельского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Нежнурского сельского поселения                       от  26.11.2012 № 114, необходимости внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Нежнурское сельское поселение», администрация Нежнурского сельского поселения                                                         п о с т а н о в л я е т:

1.	Подготовить проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Нежнурское сельское поселение» Килемарского муниципального района Республики Марий Эл (далее по тексту – генеральный план поселения).

2. 	Утвердить:

2.1.	Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план поселения согласно приложению № 1.

2.2.	Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план поселения согласно приложению № 2.

2.3.	Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в генеральный план поселения согласно приложению № 3.

3.	Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в общественных местах на территории поселения и размещения на официальном сайте администрации Нежнурского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Нежнурского  сельского

поселения                                                    А.Г. Макарова

Приложение №1

к постановлению администрации

Нежнурского  сельского поселения

от _10  февраля _2017 №__9_

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в генеральный план Нежнурского  сельского поселения

| Председатель Комиссии: |  |
| --- | --- |
| Макарова Алевтина Геннадьевна | Глава администрации Нежнурского сельского поселения |
| Заместитель председателя Комиссии: |  |
| Богданова Ольга Александровна | Главный специалист администрации Нежнурского сельского поселения |
| Члены Комиссии: |  |
| Куприянова Надежда Леонидовна | Руководитель отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Килемарского муниципального района (по согласованию) |
| Янзаева Ирина Витальевна | Главный специалист отдела архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС и экологической безопасности администрации Килемарского муниципального района (по согласованию) |
| Иванова Валентина Харлампиевна | Глава МО «Нежнурское сельское поселение» |

Состав Комиссии не является закрытым и может быть дополнен в случае необходимости.

Секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.

Приложение №2

к постановлению администрации

Нежнурского сельского поселения

от _10 февраля_2017 №__9_

ПОРЯДОК 
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Нежнурского  сельского поселения

| № п./п. | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения | февраль 2017 | Глава администрации Нежнурского сельского поселения |
| 2 | Рассмотрение предложений изменений в генеральный план. Разработка проекта о внесении изменений в генеральный план поселения. | 1 месяц | Комиссия |
| 3 | Направление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения главе Нежнурского сельского поселения для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту, размещение в ФГИС ТП | 1 неделя | Комиссия |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план поселения | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава Нежнурского сельского поселения |
| 5 | Обнародование материалов по проекту о внесении изменений в генеральный план поселения. Проведение публичных слушаний | Не менее 3 месяцев | Комиссия |
| 6 | Внесение изменений в проект о внесении изменений в генеральный план поселения по результатам публичных слушаний | Срок определяется дополнительно, в зависимости от количества несоответствий | Комиссия |
| 7 | Представление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения главе Нежнурского сельского поселения для направления в Собрание депутатов Нежнурского сельского поселения | Непосредственно после завершения публичных слушаний | Комиссия |
| 8 | Принятие решения главой Нежнурского сельского поселения о направлении проекта о внесении изменений в генеральный план поселения в Собрание депутатов Нежнурского сельского поселения или об отклонении проекта о внесении изменений и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Нежнурского сельского поселения |
| 9 | Доработка проекта о внесении изменений в генеральный план поселения и представление его главе Нежнурского сельского поселения | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки | Комиссия |
| 10. | Направление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения в Собрание депутатов Нежнурского сельского поселения на рассмотрение и утверждение | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Нежнурского сельского поселения |

Приложение №3

к постановлению администрации

Нежнурского  сельского поселения

от _10 февраля _2017 №_9_

ПОРЯДОК
направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений

в генеральный план Нежнурского  сельского поселения

1.	С момента опубликования решения главы администрации Нежнурского  сельского поселения о подготовке проекта о внесений изменений в генеральный план поселения, в течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения (далее по тексту – Комиссия) предложения по подготовке проекта (далее по тексту – предложения).

2.	Предложения могут быть направлены:

2.1.	По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Нежнурского сельского поселения») по адресу: 425270, Республика Марий Эл, Килемарский район, с. Нежнур, ул. Коммунистическая, д. 16.

2.2.	В устной форме по телефону: 8 (83643) 2-34-28 – администрация Нежнурского  сельского поселения.

2.3.	В форме электронного документа.

Адрес электронной почты администрации Красномостовского сельского поселения –adm-nezhnyr@mail.ru

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

3.	Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения, комиссией не рассматриваются.

4.	Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5.	Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения, не рассматриваются.

6.	Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7.	Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.