| ВИЗИМЬЯР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЗИМЬЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 18 февраля 2018 года №2

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования

«Визимьярское  сельское поселение»

В связи с необходимостью совершенствования регулирования порядка землепользования и застройки муниципального образования «Нежнурское сельское поселение», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Визимьярское сельское поселение», во исполнение представления Марийской межрайонной природоохранной  прокуратуры от 14.02.2018 года администрация Визимьярского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.	Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Визимьярское сельское поселение» Килемарского муниципального района Республики Марий Эл (далее по тексту – генеральный план поселения).

- Утвердить план мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Визимьярского сельского поселения Килемарского района Республики Марий Эл (приложение № 1)

3.	Поручить комиссии по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план Визимьярского сельского поселения Килемарского района Республики Марий Эл провести работы по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный  план Визимьярского сельского поселения Килемарского района Республики Марий Эл в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4.	Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Восход» и на официальном сайте администрации Визимьярского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

6.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

| Глава администрации Визимьярского сельского поселения | А.П.Нагорнова |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации

Визимьярского сельского поселения

от 18 февраля 2018 №2

ПОРЯДОК 
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Визимьярского сельского поселения

Килемарского района Республики Марий Эл

| № п./п. | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения | февраль 2018 | Глава администрации Визимьярского сельского поселения |
| 2 | Рассмотрение предложений изменений в генеральный план. Разработка проекта о внесении изменений в генеральный план поселения. | 1 месяц | Комиссия |
| 3 | Направление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения главе Визимьярского сельского поселения для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту, размещение в ФГИС ТП | 1 неделя | Комиссия |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план поселения | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава Визимьярского сельского поселения |
| 5 | Обнародование материалов по проекту о внесении изменений в генеральный план поселения. Проведение публичных слушаний | Не менее 3 месяцев | Комиссия |
| 6 | Внесение изменений в проект о внесении изменений в генеральный план поселения по результатам публичных слушаний | Срок определяется дополнительно, в зависимости от количества несоответствий | Комиссия |
| 7 | Представление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения главе Визимьярского сельского поселения для направления в Собрание депутатов Визимьярского сельского поселения | Непосредственно после завершения публичных слушаний | Комиссия |
| 8 | Принятие решения главой Визимьярского сельского поселения о направлении проекта о внесении изменений в генеральный план поселения в Собрание депутатов Визимьярского сельского поселения или об отклонении проекта о внесении изменений и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Визимьярского сельского поселения |
| 9 | Доработка проекта о внесении изменений в генеральный план поселения и представление его главе Визимьярского сельского поселения | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки | Комиссия |
| 10. | Направление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения в Собрание депутатов Визимьярского сельского поселения на рассмотрение и утверждение | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Визимьярского сельского поселения |