| «ШЎДЫМАРИЙ ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШУДУМАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 20 сентября 2012года № 51

Об утверждении графика разработки и утверждения схем

водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Шудумарское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года                           № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Шудумарское сельское поселение».

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МО «Шудумарское сельское поселение» в сети Интернет.

| Глава администрации муниципального образования «Шудумарское сельское поселение»: | Н.И.Иванова |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение»

от 20 сентября 2012 № 51

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ШУДУМАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении Шудумарского сельского поселения | 25.02.2013г- 10.03.2013г |  |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | 11.03.2013г |  |
| 3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 12.03.2013г-13.03.2013г |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 13.03.2013 г. – 01.04.2013 г. |  |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 11.03.2013 г. - 02.05.2013 г. |  |
| 6 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 03.05.2013 г. |  |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 04.05.2013г |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 04.05.2013 г. - 05.06.2013 г. |  |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 26.05.2013г -30.05.2013г |  |
| 10 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | 07.06.2013 г. |  |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 07.06.2013г-09.06.2013г |  |
| 12 | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 12.06.2013г |  |
| 13 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 17.06.2013г |  |