Годовой доклад

о реализации государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность

(2013 - 2020 годы)» по итогам 2015 года

С целью обеспечения сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Республики Марий Эл, создания условий для повышения уровня жизни населения Республики Марий Эл, обеспечения благоприятного инвестиционного 
и предпринимательского климата, содействие повышению инвестиционной активности организаций реализуется государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие 
и инвестиционная деятельность (2013 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326. В 2015 году на реализацию Государственной программы направлено средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 
144,6 млн. рублей.

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач Государственной программы в 2015 году:

объем валового регионального продукта на 1 жителя по оценке 
за 2015 год составляет 234,5 тыс. рублей плановое значение достигнуто;

среднемесячная заработная плата составила 22037,1 рубля (план 22073,7 рубля), незначительное отклонение от планового значения связано с замедлением темпов роста среднемесячной заработной платы работников в организациях республики по основным видам экономической деятельности;

рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года по итогам 2015 года составил 113,3 % (запланировано 124,1 %), значение не достигнуто, в связи с высоким уровнем инфляции (115,6 %). За 2015 год реальная заработная плата составила по предварительному отчету 93,5 % к уровню 2014 года;

прирост высокопроизводительных рабочих мест по оценке составит 5470 единиц, или 100 % запланированного значения;

производительность труда на 1 работающего по оценке составит 383,2 тыс. рублей, индекс производительности труда относительно уровня 2011 года - 123,4 % (достигнуто пороговое значение);

удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников достигнет порогового значения 28,0 %.

Показатели подпрограммы 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования»:

удельный вес контрактов, по которым заказчиком применены штрафные санкции (штрафы, пени) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя), в общем количестве контрактов, 
не исполненных или ненадлежаще исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составил 100,0 %, показатель выполнен;

показатель «доля муниципальных образований, достигших общего уровня сводного индекса значения показателя эффективности выше среднего по муниципальным образованиям» превысил запланированное значение на 5,9 % и составил 52,9 %;

показатель «объем инвестиций малых и средних предприятий 
на приобретение нового производственного оборудования». Гранты Главы Республики Марий Эл на модернизацию производства субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году не присуждались. 
В связи с оптимизацией бюджетных расходов, финансирование данного мероприятия не осуществлялось.

В целях укрепления кадрового потенциала - как одного 
из важнейших ресурсов успешного экономического и социального развития региона в Республике Марий Эл реализуется Государственный план подготовки управленческих кадров.

В 2015 году обучение специалистов в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров проводилось на базе ФГБОУ ВПО «МарГУ», ФГБОУ ВПО «ПГТУ». Закончили обучение и прошли аттестацию 26 специалистов.

По итогам 2014/2015 учебного года достигнуты следующие показатели:

соотношение количества специалистов, завершивших обучение 
по Государственному плану подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации, 
и количества специалистов, приступивших к обучению - 100 процентов;

соотношение количества специалистов, сдавших итоговые испытания на «хорошо» и «отлично», к общему количеству специалистов, завершивших обучение по Государственному плану подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации - 100 процентов.

По вышеуказанным показателям достижение целевого значения составило 100 %.

Показатель численность занятых в экономике республики составил 304,1 тыс. человек (100 % запланированного значения).

В 2015 году на финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования» направлено 1,9 млн. рублей.

По подпрограмме 2 «Развитие инвестиционной деятельности» достигнуты следующие значения показателей за отчетный период.

Показатель (индикатор) «Создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в форме субсидий», плановый показатель 30 рабочих мест, фактический показатель 35 рабочих мест. Показатель выполнен.

Показатель (индикатор) «Инвестиции в основной капитал», плановый показатель 49,5 млрд. рублей, фактический показатель 
38,9 млрд. рублей. Снижение показателя связано со снижением инвестиционной активности предприятий и организаций республики 
в условиях экономического кризиса, повлекшего за собой рост инфляции, ограничение доступности кредитных ресурсов, удорожание импортируемых комплектующих товаров, падение потребительского спроса на товары и услуги.

Показатель (индикатор) «Отношение объема инвестиций 
в основной капитал к валовому региональному продукту» плановый показатель 35,0 %, фактический показатель по оценке составил 24,2 %. Отклонение фактического значения данного показателя 
от запланированного значения связано со снижением объема инвестиций в основной капитал наряду с увеличением (по оценке) объема валового регионального продукта в 2015 году.

Показатель (индикатор) «Объем налогов, уплачиваемых 
в консолидированный бюджет, на 1 рубль государственной поддержки 
в форме субсидий», плановый показатель 15,75 рублей. Информация будет представлена после 25 апреля 2016 года (постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 июля 2010 г. № 191 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты»).

В 2015 году на реализацию подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности» направлено средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 30,8 млн. рублей.

В 2015 году на финансирование подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» направлено 111,9 млн. рублей, 
из которых 6,6 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, 105,2 млн. рублей - средства федерального бюджета.

Все плановые значения показателей вышеуказанной подпрограммы достигнуты.

В отчетном году профинансированы следующие мероприятия:

строительство бизнес-инкубатора в пос. Медведево» в объеме 
31,0 млн. рублей;

софинансирование муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства» - 9,5 млн. рублей;

поддержка деятельности бизнес-инкубаторов» в объеме 
2,1 млн. рублей;

развитие системы предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - 15,4 млн. рублей;

предоставление гарантий по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - 18,6 млн. рублей;

организация и проведение республиканских конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства - 0,2 млн. рублей;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) - 15,0 млн. рублей;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) - 15,0 млн. рублей;

грантовая поддержка субъектов малого предпринимательства в объеме 0,6 млн. рублей;

развитие интегрированного центра - 4,2 млн. рублей;

проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов 
для субъектов малого и среднего предпринимательства» - 
0,3 млн. рублей.

По мероприятиям, не предусматривающим финансовых затрат, 
по итогам 2015 года выполнено следующее:

проводился мониторинг нормативных правовых актов, регулирующих вопросы поддержки и развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

принят Закон Республики Марий Эл от 25 сентября 2015 г. 
№ 39-З «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл»;

принят указ Главы Республики Марий Эл от 24 августа 2015 г. 
№ 221 «О грантах Главы Республики Марий Эл на развитие животноводства субъектам малого предпринимательства в 2015 году»;

постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 июля 2015 г. № 420 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 15 мая 2014 г. № 237»;

приняты распоряжения Правительства Республики Марий Эл:

от 17 февраля 2015 года № 55-р «Вопросы содействия развитию конкуренции в Республике Марий Эл»;

от 18 февраля 2015 года № 57-р «О комплексном плане мероприятий («дорожной карте») «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;

от 26 мая 2015 года № 235-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Республике Марий Эл»;

разработаны предложения для включения в законопроект Республики Марий Эл, предусматривающий установление двухлетних «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, научной сферах и сфере оказания бытовых услуг, по результатам которых Государственным Собранием Республики Марий Эл принят Закон Республики Марий Эл от 25 сентября 2015 г. № 35-З 
«Об изменении, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Республики Марий Эл в области налоговых правоотношений и местного самоуправления и приостановлении действия отдельных положений Закона Республики Марий Эл 
«О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл»;

проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2015 года;

оказано содействие в разработке основных направлений муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В течение 2015 года со специалистами администраций муниципальных образований проводилась работа 
по вопросам реализации муниципальных программ;

проводился мониторинг деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

осуществлялось ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки;

информация о развитии и государственной поддержке малого 
и среднего предпринимательства регулярно размещалась 
на официальном сайте Министерства экономического развития 
и торговли Республики Марий Эл, находящемся в структуре официального Интернет-портала Правительства Республики Марий Эл 
и Портале малого и среднего предпринимательства Республики 
Марий Эл.

Подпрограмма 4 «Развитие торговли» предусматривает мероприятия по активизации и дальнейшему развитию торговой деятельности в Республике Марий Эл. Показатели (индикаторы) подпрограммы в 2015 году достигнуты относительно плановых значений. Кроме показателей «Объем продаж товаров в Республике Марий Эл на 1 человека» плановое значение показателя 
120,3 тыс. рублей, фактическое 109,3 тыс. рублей снижение показателя связано с уменьшением розничного товарооборота, который сократился из-за понижения покупательской способности и «Индекс потребительских цен на товары в Республике Марий Эл» плановое значение показателя 107,2 %, фактическое 117,3 % рост данного показателя связан с ростом закупочных цен у товаропроизводителей.

Обеспечивая территориальную доступность товаров, развитие конкуренции в 2015 году введено в эксплуатацию 107 новых торговых объекта общей площадью более 11,8 тыс. кв. м. Фактическая обеспеченность населения республики площадью торговых объектов
за 2015 год составила 925,2 кв. м на 1 тыс. человек, что выше уровня прошлого года на 12,8 %.

Одним из направлений государственного регулирования торговой деятельности является лицензирование и декларирование розничной продажи алкогольной продукции. По состоянию на 1 января 2016 г. 
на территории Республики Марий Эл осуществляет розничную продажу алкогольной продукции 528 организаций в 1911 стационарных торговых объектах. За 2015 год Минэкономразвития Республики Марий Эл проведено 1254 проверки соблюдения организациями лицензионных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, нарушений не выявлено. Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляют декларации в Минэкономразвития Республики Марий Эл и копии деклараций в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. За нарушение порядка и сроков декларирования объемов розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции Минэкономразвития Республики Марий  Эл по состоянию на 1 января 2016 г. возбуждено 
164 административных дела в отношении должностных и юридических лиц.

В рамках оказания поддержки местным товаропроизводителям
по продвижению выпускаемой продукции, производимой на территории Республики Марий Эл и увеличения доли продаж местной продукции 
в феврале 2015 года в Торгово-промышленной палате Республики Марий Эл состоялась ежегодная ярмарка «Покупайте Мариэльское!»
по заключению договоров поставки товаров, в которой участвовали
75 предприятий промышленности, переработки и потребкооперации,
250 руководителей и представителей предприятий розничной торговли
и общественного питания. За 2015 год предприятия-производители республики активно принимали участие в российских и международных выставках, ярмарках, конкурсах, смотрах.

Создается и развивается сеть сельскохозяйственных потребительских кооперативов, насчитывающая 37 организаций. Развитие розничной торговой сети в сельской местности осуществляется путем расширения развозной и дистанционной торговли. За 2015 год кооперативными организациями системы Марпотребсоюза 
в 194 торговых объектах осуществлялась торговля по заказам сельского населения, было организовано 1824 выездных обслуживаний населения республики товарами первой необходимости.

В целях формирования полной достоверной и актуальной информации о различных торговых организациях Минэкономразвития Республики Марий Эл формирует Торговый реестр Республики 
Марий Эл, в котором на 1 января 2015 г. числится 1453 хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.

В целях обеспечения занятости и укрепления кадрового обеспечения отрасли в учреждениях начального и среднего профессионального образования по наиболее востребованным профессиям «Продавец, контролер-кассир», «Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров», «Коммерция» продолжает обучение 488 человек.

Все мероприятия подпрограммы выполняются в полном объеме
и свидетельствуют об эффективности их реализации.

Оценка эффективности реализации Государственной программы

Оценка эффективности реализации Государственной программы проводилась исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Государственной программы проведена количественная оценка эффективности по следующим составляющим (расчет эффективности прилагается):

1. Оценка степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы):

По подпрограмме 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования»:

По подпрограмме 2 «Развитие инвестиционной деятельности»:  ;

По подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»:  ;

По подпрограмме 4 «Развитие торговли»:

2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в Государственную программу:

;

; ;

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы):

4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов (оценивается для каждой подпрограммы):

В случаях, если значение Эис  больше 1, значение Эис принимается равным 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в Государственную программу:

;

;

6. Оценка эффективности реализации Государственной программы:

Коэффициенты значимости подпрограмм Государственной программы:

«Повышение эффективности системы экономического планирования» - 0,25;

«Развитие инвестиционной деятельности» - 0,30;

«Развитие малого и среднего предпринимательства» - 0,30;

«Развитие торговли» - 0,15.

.

Эффективность реализации Государственной программы составляет 0,9, и оценивается как высокая, так как показатель 
ЭРгп составляет не менее 0,9.

В 2015 году в постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326 «О государственной программе Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 
(2013 - 2020 годы)» были внесены изменения постановлениями 
от 6 апреля 2015 г. № 190, от 5 июня 2015 г. № 313, от 2 сентября 2015 г. № 482. Изменения вносились в части уточнения объемов финансирования, показателей (индикаторов) подпрограмм.

________

Приложение

Таблица 1

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год, факт | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2020 годы)» |
| 1. | Объем валового регионального продукта на 1 жителя | тыс. рублей | 206,7 | 189,7 | 234,5* |  |
| 2. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | рублей | 20473,4 | 22073,7 | 22037,1 | Оперативный статистический отчет. Незначительное отклонение от планового значения связано с замедлением темпов роста среднемесячной заработной платы работников в организациях республики по основным видам экономической деятельности. |
| 3. | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | процентов | 121,2 | 124,1 | 113,3 | Оперативный статистический отчет. Плановое значение не достигнуто, в связи с высоким уровнем инфляции (115,6 %). За 2015 год реальная заработная плата составила по предварительному отчету 93,5 % к уровню 2014 года |
| 4. | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | единиц процентов к преды-дущему году | - - | 5470 6,5 | 5470* 6,5* |  |
| 5. | Производительность труда на 1 работающего | тыс. рублей | 357,2 | 394,7 | 383,2* |  |
| 6. | Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года | процентов | 117,5 | 121,3 | 123,4* |  |
| 7. | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников | процентов | 27,5 | 28,0 | 28,0* |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования» |
| 1. | Удельный вес контрактов, по которым заказчиком применены штрафные санкции (штрафы, пени) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя), в общем количестве контрактов, не исполненных или ненадлежаще исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля муниципальных образований, достигших общего уровня сводного индекса значения показателя эффективности выше среднего по муниципальным образованиям | процентов | 52,9 | 52,9 | 58,8 |  |
| 3. | Объем инвестиций малых и средних предприятий на приобретение нового производственного оборудования | млн. рублей | - | - | - | Гранты Главы Республики Марий Эл на модернизацию производства субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 и 2015 годах не присуждались. В связи с оптимизацией бюджетных расходов, финансирование данного мероприятия не осуществлялось. |
| 4. | Соотношение количества специалистов, завершивших обучение по Государственному плану подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, и количества специалистов, приступивших к обучению | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | Соотношение количества специалистов, сдавших итоговые испытания на «хорошо» и «отлично», и общего количества специалистов, завершивших обучение по Государственному плану подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Численность занятых в экономике республики | тыс. человек | 306,1 | 304,1 | 304,1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной деятельности» |
| 1. | Создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в форме субсидий | единиц | 56 | 30 | 35 |  |
| 2. | Инвестиции в основной капитал | млрд. рублей | 47,2 | 49,5 | 38,9 | Снижение показателя связано со снижением инвестиционной активности предприятий и организаций республики в условиях экономического кризиса, повлекшего за собой рост инфляции, ограничение доступности кредитных ресурсов, удорожание импортируемых комплектующих товаров, падение потребительского спроса на товары и услуги. |
| 3. | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту | процентов | 33,2 | 35,0 | 24,2* | Отклонение фактического значения данного показателя от запланированного значения связано со снижением объема инвестиций в основной капитал наряду с увеличением (по оценке) объема валового регионального продукта в 2015 году. |
| 4. | Объем налогов, уплачиваемых в консолидированный бюджет, на 1 рубль государственной поддержки в форме субсидий | рублей | 12,47 | 15,75 | - | Информация будет представлена после 25 апреля 2016 года. |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 1. | Количество малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность | единиц | 9582 | 9590 | 9590* |  |
| 2. | Оборот товаров (работ, услуг), производимых малыми и средними предприятиями | млрд. рублей | 129,0 | 138,0 | 138,0* |  |
| 3. | Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | тыс. человек | 55,5 | 55,5 | 55,5* |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на малых предприятиях | рублей | 15511,0 | 16600,0 | 16600,0* |  |
| 5. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на средних предприятиях | рублей | 19908 | 21300 | 21300* |  |
| 6. | Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий | млрд. рублей | 9,7 | 9,7 | 9,7* |  |
| 7. | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами, в общем объеме налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл, администрируемых Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл | процентов | 8,95 | 8,95 | 8,95* |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие торговли» |
| 1. | Объем продаж товаров в Республике Марий Эл на 1 человека | тыс. рублей | 106,3 | 120,3 | 109,3* | Снижение показателя связано с уменьшением розничного товарооборота, который сократился из-за понижения покупательской способности. |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли Республики Марий Эл | единиц | 3509 | 3545 | 3600* |  |
| 3. | Индекс потребительских цен на товары в Республике Марий Эл | процентов | 108,4 | 107,2 | 117,3* | Повышение показателя связано с ростом закупочных цен у товаропроизводителей. |
| 4. | Обеспеченность населения Республики Марий Эл площадью торговых объектов на 1 тыс. человек | кв. м | 925,2 | 860,0 | 925,5* |  |
| 5. | Численность занятых в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. человек | 70,0 | 69,2 | 69,5* |  |

* Оценка.

Таблица 2

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования» |
| 1. | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ социально-экономического развития Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Определение состояния и текущей ситуации в экономике республики | В 2015 году Республика Марий Эл сохранила положительные тенденции развития основных отраслей экономики и повышение уровня жизни населения. По сравнению с 2014 годом индекс промышленного производства вырос на 8,3 %, объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на 10,4 %, ввод в действие жилых домов возрос на 5,6 %, среднедушевые денежные доходы населения выросли на 6,3 % и составили 17 408 рублей, среднемесячная заработная плата увеличилась на 8,1 % и составила 22 037,1 рубля. В тоже время в 2015 году в республике наблюдалось снижение инвестиционной активности предприятий, а также показателей потребительского рынка. |  |
| 1.2. | Оплата информационно-статистических услуг | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 900,0 тыс. рублей | 879,6 тыс. рублей |  |
| 1.3. | Разработка предварительного варианта прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Определение тенденций и количественных значений показателей прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл | Предварительный прогноз социально-экономического развития республики на 2016- 2018 годы разработан и направлен в Минэкономразвития России письмом от 21.07.2015 № 02-5491. |  |
| 1.4. | Формирование прогноза основных бюджетообразующих показателей Республики Марий Эл в разрезе городских округов и муниципальных районов | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Формирование основы для разработки проекта консолидированного бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период | Минэкономразвития Республики Марий Эл проведена работа с администрациями муниципальных образований и органами исполнительной власти Республики Марий Эл по разработке прогноза бюджетообразующих показателей на 2016- 2018 годы. Прогноз основных бюджетообразующих показателей направлен в Минфин Республики Марий Эл от 31.07.2015 г. № 02-5697. |  |
| 1.5. | Уточнение показателей прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Уточнение показателей прогноза, описание динамики изменения показателей с указанием возможных причин и факторов прогнозируемых изменений, выработка мер, направленных на достижение | Уточненный прогноз социально-экономического развития республики на 2016- 2018 годы направлен в Минэкономразвития России письмом от 12.11.2015 № 02-7910 рассмотрен на заседании Правительства Республики Марий Эл 20 ноября 2015 г. и сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл 15 декабря 2015 г. |  |
| 2. | Регулирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл и осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и согласование решений Правительства Республики Марий Эл по вопросам контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2014 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл Об осуществлении функции органа, уполномоченного на ведение реестра контрактов для обеспечения нужд Республики Марий Эл, содержащего сведения, составляющие государственную тайну | Подготовлены и согласованы постановления Правительства Республики Марий Эл: от 17 февраля 2015 г. № 61 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл», от 6 августа 2015 г. № 437 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл и о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Марий Эл», от 6 августа 2015 г. № 439 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 198», от 6 августа 2015 г. № 441 «Об установлении размера авансового платежа и условий оплаты, при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта», от 2 ноября 2015 г. № 603 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Республики Марий Эл, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2015 г.) |  |
| 2.2. | Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с заказчиками республики по вопросам, возникающим в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2014 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Проведение семинаров, совещаний | Принято участие в 6 семинарах-совещаниях. |  |
| 2.3. | Проведение плановых и внеплановых проверок в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае выявления административных правонарушений - возбуждение административных производств | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2014 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Проведение 13 плановых проверок возбуждение административных дел | Проведено 13 плановых проверок и 9 внеплановых проверок. Возбуждено 70 административных дел |  |
| 2.4. | Оценка эффективности, результативности деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2014 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Удельный вес контрактов, по которым заказчиком применены штрафные санкции (штрафы, пени) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя), в общем количестве контрактов, не исполненных по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) - 100 % | 100,0 % |  |
| 3. | Расширение практики управления по целям и результатам деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Повышение места Республики Марий Эл в рейтинге регионов России по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти | По результатам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Республика Марий Эл за 2014 год заняла 12 место среди 83 регионов Российской Федерации (за 2013 г. - 21 место, за 2012 г. - 38 место) |  |
| 4. | Совершенствование механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Присуждение грантов муниципальным образованиям в Республике Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в установленных сферах деятельности | По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Марий Эл наиболее эффективная деятельность органов местного самоуправления за 2012 - 2014 годы наблюдается в городском округе «Город Йошкар-Ола», в Сернурском муниципальном районе и городском округе «Город Волжск» |  |
| 4.2. | Финансирование заказа на проведение социологического опроса | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Ежегодное улучшение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в установленных сферах деятельности | Независимые опросы населения организованы Управлением общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл |  |
| 5. | Поддержка перспективных субъектов экономики | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление грантов Главы Республики Марий Эл на модернизацию производства субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Увеличение инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий | Финансирование данного мероприятия не осуществлялось, в связи с оптимизацией бюджетных расходов |  |
| 5.2. | Обучение специалистов организаций народного хозяйства в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Запланировано обучить 26 специалистов | Закончили обучение и прошли аттестацию 26 специалистов |  |
| 6. | Выработка политики в сфере программно-целевого планирования, анализ выполнения программ Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Совершенствование нормативной правовой базы Республики Марий Эл в сфере формирования и реализации государственных программ Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Разработка нормативных правовых документов в сфере формирования и реализации государственных программ Республики Марий Эл | Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 9 ноября 2015 г. № 613 внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл |  |
| 6.2. | Мониторинг и анализ выполнения государственных программ Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 |  | Ежеквартально формировались отчеты о ходе реализации государственных программ Республики Марий Эл и направлялись в Правительство Республики Марий Эл |  |
| 6.3. | Методическое руководство и координация деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл по разработке и реализации государственных программ Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 |  | Проводилась экспертиза качества подготовки проектов государственных программ на предмет их соответствия требованиям нормативной правовой базы Республики Марий Эл |  |
| 6.4. | Разработка и мониторинг выполнения республиканской адресной инвестиционной программы | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Разработка и мониторинг республиканской адресной инвестиционной программы | РАИП на 2015 год утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 22 декабря 2014 г. № 676 «Об утверждении республиканской адресной инвестиционной программы на 2015 год». Осуществляется ежемесячный мониторинг выполнения РАИП. За 2015 год лимит капитальных вложений составил 2 088,4 млн. рублей, профинансировано 2 087,7 млн. рублей (99,97 % к утвержденному лимиту) |  |
| 6.5. | Мониторинг и анализ финансирования мероприятий программ, реализуемых на территории Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 |  | В 2014 году на реализацию мероприятий государственных программ Республики Марий Эл направлено за счет всех источников финансирования 37 765,1 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 17 657,0 млн. рублей. За 9 месяцев 2015 г. направлено 16 301,1 млн. рублей |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной деятельности» |
| 1. | Предоставление субсидий | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  | 51 110,0 тыс. рублей | 30 837,1 тыс. рублей |  |
| 1.1. | Субсидии субъектам инвестиционной деятельности (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям – производителям товаров (за исключением подакцизных товаров), работ, услуг), реализующим на территории Республики Марий Эл инвестиционные проекты | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 19 825,0 тыс. рублей | 4 359,8 тыс. рублей выделены 10 предприятиям, реализующим 12 инвестиционных проектов |  |
| 1.7. | Субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений на софинансирование проектов и программ развития территорий муниципальных образований в Республике Марий Эл, основанных на местных инициативах | Минэкономразвития Республики Марий Эл, муниципальные образования в Республике Марий Эл, администрации городских и сельских поселений | 2014 | 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 30 000,0 тыс. рублей | 25 872,6 тыс. рублей Субсидии предоставляются для реализации 56 проектов развития территорий городских и сельских поселений в Республике Марий Эл, основанных на местных инициативах |  |
| 2. | Прочая поддержка инвестиционной деятельности | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  | 1 285,0 тыс. рублей | 604,7 тыс. рублей |  |
| 2.2. | Оказание консультативной и методологической помощи органам местного самоуправления по вопросам инвестиционной деятельности | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Оказание помощи в активизации инвестиционных процессов в органах местного самоуправления | Разработаны методические рекомендации по внедрению в муниципальных образованиях Республики Марий Эл успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров |  |
| 2.3. | Создание и ведение единой информационной базы данных инвестиционных проектов, включающей информацию в разрезе районов республики о готовых инвестиционных площадках, реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах, инвестиционных предложениях | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Информационное насыщение сферы инвестиционной деятельности | Созданы и поддерживаются в актуальном состоянии Инвестиционный портал Республики Марий Эл и Инвестиционная карта Республики Марий Эл |  |
| 2.4. | Разработка и поддержание в актуальном состоянии информационного сайта по вопросам инвестиционной деятельности | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 |  | 5,7 тыс. рублей оплата on-line консультанта |  |
| 2.7. | Взаимодействие с международными и российскими институтами развития, другими финансово-кредитными институтами по вопросу привлечения инвестиций в реальный сектор экономики республики | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Привлечение инвестиций в наиболее значимые проекты, создание положительного инвестиционного имиджа республики | Заключены соглашения о сотрудничестве с институтами развития: Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, ГУП «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края», НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», АО «Корпорация развития Владимирской области», ОАО «Корпорация развития Волгоградской области», а также с кредитно-финансовым институтом АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ПАО). |  |
| 2.12. | Издание печатных и презентационных материалов о Республике Марий Эл (справочника «Инвестиционные возможности Республики Марий Эл», фотоальбомов о республике и развитии отдельных отраслей, других информационных и презентационных материалов, услуги перевода, приобретение и изготовление носителей информации) | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 589,3 тыс. рублей | 222,7 тыс. рублей Разработан дизайн и изготовлен справочник «Инвестиционные возможности Республики Марий Эл - 2015» (300 экз.), осуществлен перевод материалов справочника и других материалов о республике на инвестиционный портал республики, приобретены флеш-карты для презентации республики |  |
| 2.14. | Организация участия предприятий республики в выставочно-ярмарочных мероприятиях (форумах, конференциях, выставочно-конгрессных и других мероприятиях), проводимых в Российской Федерации и за рубежом. Проведение презентаций и экономических миссий Республики Марий Эл в регионах России и за рубежом | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 640,0 тыс. рублей | 376,3 тыс. рублей Организованы экономические миссии в Волгоградскую, Ростовскую и Саратовскую области, Ставропольский и Краснодарский край |  |
| 2.15. | Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший экспортер Республики Марий Эл», поощрение победителей конкурса | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Выявление и поощрение наиболее динамично развивающихся предприятий-экспортеров Республики Марий Эл | В 2015 году конкурсной комиссией было принято решение признать несостоявшимся конкурс на звание «Лучший экспортер среди предприятий-производителей продукции» в подноминации «Лучший экспортер среди крупных предприятий» и номинации «Самый динамично развивающийся экспортер» в связи с наличием только одной заявки. Также конкурсная комиссия приняла решение признать несостоявшимся конкурс на звание «Лучший экспортер среди предприятий-производителей продукции» в подноминации «Лучший экспортер среди малых и средних предприятий» и номинации «Лучшее предприятие-экспортер (торговый дом) в связи с отсутствием заявок. |  |
| 2.18. | Создание видеофильмов и презентаций об инвестиционном, научном и промышленном потенциале Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 50,0 тыс. рублей | - |  |
| 2.20. | Содействие экспортно ориентированным организациям республики по выходу с продукцией (товарами, услугами) на товарные рынки государств ближнего и дальнего зарубежья | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Продвижение товаров, работ, услуг предприятий и организаций Республики Марий Эл на внешние рынки | С целью продвижения товаров (работ, услуг) экспортно ориентированных предприятий Республики Марий Эл организована экономическая миссия с участием предприятий республики в Федеративную Республику Германия, обеспечено участие предприятий Республики Марий Эл в составе коллективной экспозиции Республики Марий Эл в международной выставке продовольственных и непродовольственных товаров «Крым – Юг России 2015», в 14-й Международной выставке-форуме «Промышленный салон – 2015», в Выставке лесной и деревообрабатывающей промышленности «Helsinki Forest Fair 2015» и в 27-й Международной выставке «Мебель, фурнитура и обивочные материалы». |  |
| 2.21. | Привлечение иностранных инвестиций и стратегических иностранных инвесторов в экономику Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Создание и реализация новых инвестиционных проектов | Организована рабочая встреча с представителями китайских компаний: «Хань-Мост», «Хайма», «Машимпэкс», по вопросам реализации инвестиционных проектов с участием представителей китайских компаний на территории Республики Марий Эл. Организованы рабочие встречи с представителями компаний из Федеративной Республики Германия с целью изучения особенностей ведения бизнеса в регионе и установления деловых контактов. |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 1. | Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство бизнес-инкубатора в пос. Медведево | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2015 | 2016 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Ввод в эксплуатацию объекта «Административное здание для размещения бизнес-инкубатора в пос. Медведево» | В 2015 году по двум муниципальным контрактам освоено 31,0 млн. рублей средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и федерального бюджета (работы, подлежащие финансированию в соответствии со скорректированной проектно-сметной документацией выполнены и профинансированы в полном объеме). Окончание строительства, оснащение и ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществить во II полугодии 2016 года. |  |
| 2. | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, межбюджетные субсидии органам местного самоуправления | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Софинансирование муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Финансирование органами местного самоуправления мероприятий по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городских округах и муниципальных районах республики | Проведен конкурсный отбор по предоставлению межбюджетной субсидии за счет республиканского бюджета в размере 0,5 млн. рублей, по результатам которого победителем признано МО «Звениговский муниципальный район». Также проведен конкурсный отбор исполнителей мероприятия по предоставлению межбюджетной субсидии за счет средств федерального бюджета, по результатам которого 11 муниципальных образований получили межбюджетную субсидию (9,0 млн. рублей распределены между городскими округами и муниципальными районами республики). В целом в рамках мероприятия за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и федерального бюджета оказана поддержка 29 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), количество вновь созданных рабочих мест на которых составило 157 единиц. |  |
| 2.2. | Поддержка деятельности бизнес-инкубаторов | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Оказание содействия в становлении субъектов малого и среднего предпринимательства, их адаптации к современным рыночным условиям посредством оказания консультационных, бухгалтерских и других услуг | Проведен конкурсный отбор по предоставлению субсидии за счет средств республиканского бюджета в размере 0,1 млн. рублей. Подписан договор с исполнителем мероприятия подпрограммы. Финансирование осуществлено в полном объеме. |  |
| 2.3. | Развитие системы предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Оказание содействия в становлении субъектов малого и среднего предпринимательства | В 2015 году проведен конкурсный отбор по предоставлению субсидии за счет средств республиканского бюджета в размере 0,8 млн. рублей, которые освоены в полном объеме (предоставлены 2 микрозайма индивидуальным предпринимателям). В августе 2015 г. состоялся конкурсный отбор исполнителя мероприятия подпрограммы по предоставлению субсидии за счет средств федерального бюджета в размере 14,6 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме (предоставлено 15 микрозаймов СМСП). |  |
| 2.4. | Предоставление гарантий по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Содействие в создании новых рабочих мест и в привлечении инвестиций в основной капитал субъектами малого и среднего предпринимательства | В мае 2015 г. проведен конкурсный отбор по предоставлению субсидии за счет республиканского бюджета в размере в размере 0,9 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме (предоставлена гарантия 1 субъекту малого предпринимательства). В августе 2015 г. состоялся конкурсный отбор исполнителя мероприятия подпрограммы по предоставлению субсидии за счет средств федерального бюджета в размере 17,7 млн. рублей, заключен договор с исполнителем мероприятия подпрограммы. Средства освоены в полном объеме (предоставлены гарантии 4 СМСП). |  |
| 2.5. | Содействие развитию инновационной деятельности | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Финансовое содействие организациям, осуществляющим инновационную деятельность | В 2015 году Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе «Старт» поддержано 3 проекта малых инновационных предприятий республики на сумму 6 млн. рублей. |  |
| 2.6. | Организация и проведение республиканских конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Формирование положительного имиджа предпринимателя и предпринимательской деятельности, проведение республиканских конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства | В мае 2015 года на площадях бизнес-инкубатора в г. Йошкар-Оле проведен финальный этап XVI республиканского конкурса «Предприниматель года», приуроченный к празднованию Дня российского предпринимательства. В конкурсе приняли участие 19 предпринимателей из городских округов и муниципальных районов республики. |  |
| 2.7. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в развитии лизинга оборудования | В июле 2015 года проведен отбор по мероприятию, предусматривающему субсидирование первого взноса (аванса) по договорам лизинга, по результатам которого средства республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 0,8 млн. рублей направлены на поддержку трех проектов, предусматривающих приобретение оборудования для деревообработки, а также на приобретение автотранспортных средств. Средства федерального бюджета в объеме 14,3 млн. рублей по результатам проведенного отбора распределены между 23 СМСП. Средства направлены на поддержку проектов в области развития производства строительных и металлических конструкций, грузоперевозок, строительства, производства кондитерских, хлебобулочных и молочных продуктов и т.д. |  |
| 2.8. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Содействие в модернизации производства субъектов малого и среднего предпринимательства | В июле 2015 г. проведен отбор по мероприятию, предусматривающему модернизацию производства, по результатам которого средства республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 0,8 млн. рублей направлены на поддержку четырех проектов, предусматривающих приобретение штамповочного оборудования, оборудования для общественного питания, ремонтно-строительной техники. Отбор по вышеназванному мероприятию на федеральные средства в объеме 14,25 млн. рублей проведен в ноябре 2015 года, по результатам которого средства распределены между 23 СМСП на реализацию проектов в области строительства, производства кондитерских, хлебобулочных и молочных продуктов, моющих средств и т.д. Средства выделены и доведены получателей субсидии в полном объеме. |  |
| 2.9. | Грантовая поддержка субъектов малого предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Содействие в осуществлении предпринимательской деятельности субъектам малого предпринимательства | Грантовая поддержка оказана за счет средств республиканского бюджета в размере 0,6 млн. рублей индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство народных художественных промыслов. |  |
| 2.10. | Развитие интегрированного центра | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2015 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 |  | В мае 2015 года проведен конкурсный отбор по предоставлению субсидии за счет средств республиканского бюджета в размере 0,2 млн. рублей. Подписан договор с исполнителем мероприятия подпрограммы, в рамках которого осуществлялось проведение деловых миссий. В августе 2015 г. состоялся конкурсный отбор исполнителя мероприятия Подпрограммы по предоставлению субсидии за счет средств федерального бюджета в размере 4,0 млн. рублей, заключен договор с исполнителем мероприятия подпрограммы. Средства освоены в полном объеме. |  |
| 2.11. | Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов для субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2015 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 |  | В мае 2015 года проведен конкурсный отбор по предоставлению субсидии за счет средств республиканского бюджета в размере 0,3 млн. рублей. Подписан договор с исполнителем мероприятия подпрограммы, в рамках которого обеспечено участие 5 субъектов малого предпринимательства в выставке, прошедшей в Республике Крым. Средства освоены в полном объеме. На постоянной основе осуществляется информирование и консультирование граждан, субъектов малого и среднего предпринимательства и администраций муниципальных образований Республики Марий Эл о мероприятиях, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства. |  |
| 3. | Прочая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мониторинга нормативных правовых актов по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и практики их применения | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Формирование правовых и экономических условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства | В 2015 году проводился мониторинг нормативных правовых актов, регулирующих вопросы поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Все нормативные правовые акты соответствуют федеральному законодательству. |  |
| 3.2. | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Оптимизация правовой базы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | По результатам мониторинга нормативных правовых актов Республики Марий Эл даны предложения в Минфин Республики Марий Эл по оптимизации налоговой нагрузки для СМСП (в соответствии с изменениями, внесенными в федеральное законодательство), подготовлены изменения в Порядок предоставления субсидий в рамках Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства, разработан План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Республике Марий Эл, разработан план мероприятий («дорожной карты») «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл», Закон Республики Марий Эл от 25 сентября 2015 г. № 35-З «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл», указ Главы Республики Марий Эл от 24 августа 2015 г. № 221 «О грантах Главы Республики Марий Эл на развитие животноводства субъектам малого предпринимательства в 2015 году». |  |
| 3.3. | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также причин, препятствующих их динамичному развитию | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Подготовка предложений, направленных на динамичное развитие и оптимизацию системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | В 2015 году проводился мониторинг деятельности 115 субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 3.4. | Оказание содействия муниципальным образованиям в Республике Марий Эл в реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Оказание содействия в разработке основных направлений муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, выработка мероприятий по их решению | Оказано содействие в разработке основных направлений поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых в рамках муниципальных программ. В 2015 году специалистами администраций муниципальных образований проводилась работа по вопросам реализации муниципальных программ. |  |
| 3.5. | Проведение мониторинга организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Анализ эффективности реализации мер и (или) мероприятий, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | В течение 2015 года проводился мониторинг деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |
| 3.6. | Мониторинг влияния мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на их развитие | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Анализ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших господдержку, и оптимизация (при необходимости) мер государственной поддержки | Проводится на постоянной основе. |  |
| 3.7. | Развитие центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Содействие развитию информационных, консультационных и других услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим внешне-экономическую деятельность | При Торгово-промышлен-ной палате Республики Марий Эл осуществляет свою деятельность Региональный Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |
| 3.8. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | В 2015 году осуществлялось ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. |  |
| 3.9. | Информационное обеспечение предпринимательской деятельности (освещение вопросов развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Обеспечение информационной поддержки малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | В течение 2015 года информация о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства регулярно размещалась на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл, находящемся в структуре официального Интернет-портала Прави-тельства Республики Марий Эл и Портале малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл. |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие торговли» |
| 1. | Содействие участию организаций торговли в выставочно-ярмарочной деятельности | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Оказание содействия в становлении субъектов малого и среднего предпринимательства в рыночных условиях | Осуществлялось информирование о XIII Всероссийском форуме «Дни малого и среднего бизнеса России - 2015». |  |
| 1.2. | Обеспечение приоритетного продвижения на внутреннем рынке товаров республиканского производства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Увеличение объемов реализации продукции местных товаропроизводителей | С целью продвижения на потребительском рынке местной продукции и увеличения доли ее продаж в Торгово-промышленной палате Республики Марий Эл проведена ярмарка «Покупайте Мариэльское!» по заключению договоров поставки товаров. |  |
| 2. | Государственная координация в сфере торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Открытие новых, реконструкция и модернизация объектов оптовой и розничной торговли в целях обеспечения населения республики площадью торговых объектов | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Формирование современной инфраструктуры оптовой и розничной торговли | Введено в эксплуатацию 107 новых торговых объектов общей площадью около 11,8 тыс. кв. м. Фактическая обеспеченность населения республики площадью торговых объектов за 2015 год составила 925,2 кв. м на 1 тыс. человек, что выше уровня прошлого года на 12,8 %. |  |
| 2.2. | Обеспечение систематического мониторинга потребительских цен | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Повышение экономической доступности товаров для населения | Проводится еженедельный мониторинг потребительских цен 40 позиций продовольственных товаров в 123 предприятиях розничной торговли муниципальных образований республики. В рейтинге субъектов РФ по индексам потребительских цен на социально значимые товары в декабре 2015 года к декабрю 2014 года республика заняла 39 место от максимальных процентов. |  |
| 2.3. | Упорядочение торговли на рынках, проведение сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Улучшение качества услуг, оказываемых на розничных рынках | В республике осуществляет деятельность 1 универсальный розничный рынок в г. Козьмодемьянске, на 46 торговых площадках проведено более 4700 ярмарок. |  |
| 2.4. | Защита прав потребителей, повышение качества и обеспечение безопасности товаров, реализуемых населению | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Обеспечение защиты прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров | Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл проверено 593 предприятия, занятых реализацией пищевых продуктов, непродовольственных товаров, исследовано 1514 проб пищевых продуктов, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» проведено 3344 исследования 361 единицы товара. Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл проведено 1207 мероприятий по контролю и надзору за исполнением требований ветеринарного законодательства и экологической безопасности окружающей среды. |  |
| 2.5. | Лицензирование и декларирование розничной продажи алкогольной продукции | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере торговли | Проведено 1254 проверки соблюдения организациями лицензионных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции. За нарушение порядка и сроков декларирования объемов розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции Минэкономразвития Республики Марий Эл на 1 января 2016 г. возбуждено 164 административных дела в отношении должностных и юридических лиц. |  |
| 2.6. | Развитие сельской торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Содействие развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительской кооперации на селе, дистанционной, развозной торговли | В республике действует 37 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Кооперативными организациями системы Марпотребсоюза в 194 торговых объектах осуществлялась торговля по заказам сельского населения, организовано 1824 выездных обслуживания товарами первой необходимости. |  |
| 2.7. | Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Создание на основе торговых реестров системы мониторинга отрасли | Торговый реестр Республики Марий Эл на 1 января 2016 года насчитывает 1453 хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность. |  |
| 2.8. | Обеспечение занятости и укрепление кадрового обеспечения отрасли | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Повышение профессионального мастерства работников сферы торговли | По профессиям «Продавец, контролер-кассир», «Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» в 2014 - 2015 учебном году обучается 488 человек. В 2015 году по программе переподготовки по профессии «Продавец непродовольственных товаров», «Продавец продовольственных товаров» подготовлено 12 человек. Предприятия торговли повышают профессиональное мастерство, участвуя в конкурсах «Предприниматель года - 2015», «Женщина - директор года - 2015», «Молодой директор года - 2015». |  |

Таблица 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 года, в том числе | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года, в том числе | Кассовое исполнение, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федера-льный бюджет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Госуда-рственная программа | Государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2020 годы)» | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х | 57660,0 | 57660,0 |  | 167115,9 | 60324,7 | 106791,2 | 144632,8 | 38883,5 | 105749,3 |
| Подпро-грамма 1 | Повышение эффективности системы экономического планирования | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х | 1500,0 | 1500,0 |  | 1927,0 | 1413,5 | 513,5 | 1906,6 | 1393,1 | 513,5 |
| Основное мероприя-тие | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Республики Марий Эл | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0113 | 12 1 2996 | 244 | 900,0 | 900,0 |  | 900,0 | 900,0 |  | 879,6 | 879,6 |  |
| Основное мероприя-тие | Поддержка перспективных субъектов экономики | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0113 | 12 1 2809 | 244 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 | 0113 | 12 1 2809 | 613 |  |  |  | 513,5 | 513,5 |  | 513,5 | 513,5 |  |
|  |  |  | 840 | 0705 | 12 1 2809 | 613 |  |  |  | 513,5 |  | 513,5 | 513,5 |  | 513,5 |
|  |  |  | итого | 600,0 | 600,0 |  | 1027,0 | 513,5 | 513,5 | 1027,0 | 513,5 | 513,5 |
| Подпро-грамма 2 | Развитие инвестиционной деятельности | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х | 50000,0 | 50000,0 |  | 52257,9 | 52257,9 |  | 30837,1 | 30837,1 |  |
| Основное мероприя-тие | Предоставление субсидий | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 2 4944 | 810 | 19090,0 | 19090,0 |  | 4359,8 | 4359,8 |  | 4359,8 | 4359,8 |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 2 7001 | 870 | 30000,0 | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 2 7001 | 521 |  |  |  | 37844,7 | 37844,7 |  | 20738,8 | 20738,8 |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 2 7001 | 522 |  |  |  | 9419,5 | 9419,5 |  | 5133,9 | 5133,9 |  |
|  |  |  | итого | 49090,0 | 49090,0 |  | 51624,0 | 51624,0 |  | 30232,4 | 30232,4 |  |
| Основное мероприя-тие | Прочая поддержка инвестиционной деятельности | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 2 4980 | 244 | 910,0 | 910,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 2 4980 | 242 |  |  |  | 5,7 | 5,7 |  | 5,7 | 5,7 |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 2 4980 | 244 |  |  |  | 590,2 | 590,2 |  | 561,0 | 561,0 |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 2 4980 | 244 |  |  |  | 38,0 | 38,0 |  | 38,0 | 38,0 |  |
|  |  |  | итого | 910,0 | 910,0 |  | 633,9 | 633,9 |  | 604,7 | 604,7 |  |
| Подпро-грамма 3 | Развитие малого и среднего предпринима-тельства | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х | 6160,0 | 6160,0 |  | 112931,0 | 6653,3 | 106277,7 | 111889,1 | 6653,3 | 105235,8 |
| Основное мероприя-тие | Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 3 4911 | 522 |  |  |  | 1603,3 | 1603,3 |  | 1603,3 | 1603,3 |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 3 5111 | 522 |  |  |  | 30462,7 |  | 30462,7 | 29420,8 |  | 29420,8 |
|  |  |  | итого |  |  |  | 32066,0 | 1603,3 | 30462,7 | 31024,1 | 1603,3 | 29420,8 |
| Основное мероприя-тие | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, межбюджетные субсидии органам местного самоуправления | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 3 4981 | 630 | 5160,0 | 5160,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 3 4981 | 810 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 3 4981 | 521 |  |  |  | 475,0 | 475,0 |  | 475,0 | 475,0 |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 3 4981 | 521 |  |  |  | 2475,0 | 2475,0 |  | 2475,0 | 2475,0 |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 3 4981 | 810 |  |  |  | 2100,0 | 2100,0 |  | 2100,0 | 2100,0 |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 3 5064 | 521 |  |  |  | 9025,0 |  | 9025,0 | 9025,0 |  | 9025,0 |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 3 5064 | 630 |  |  |  | 38290,0 |  | 38290,0 | 38290,0 |  | 38290,0 |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 3 5064 | 810 |  |  |  | 28500,0 |  | 28500,0 | 28500,0 |  | 28500,0 |
|  |  |  | итого | 6160,0 | 6160,0 |  | 80865,0 | 5050,0 | 75815,0 | 80865,0 | 5050,0 | 75815,0 |

Таблица 4

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей

# государственной программы Республики Марий Эл

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа | «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2020 годы)» | всего | 165541,0 | 144632,8 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 59263,3 | 38883,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 106277,7 | 105749,3 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности системы экономического планирования» | всего | 1500,0 | 1906,6 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1500,0 | 1393,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 513,5 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие инвестиционной деятельности» | всего | 51110,0 | 30837,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 51110,0 | 30837,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства» | всего | 112931,0 | 111889,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 6653,3 | 6653,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 106277,7 | 105235,8 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Развитие торговли» | всего |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |