Годовой доклад

о реализации государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность

(2013 - 2025 годы)» по итогам 2018 года

С целью обеспечения сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Республики Марий Эл, создания условий для повышения уровня жизни населения Республики Марий Эл, обеспечения благоприятного инвестиционного 
и предпринимательского климата, содействия повышению инвестиционной активности организаций реализуется государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие 
и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326 (далее - государственная программа). В 2018 году 
на реализацию государственной программы направлено 
71,8 млн. рублей, в том числе 40,3 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, 31,5 млн. рублей - средства федерального бюджета.

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач государственной программы в 2018 году:

объем валового регионального продукта (далее - ВРП) по оценке 
за 2018 год составит 175,4 млрд. рублей (план - 178,1 млрд. рублей), 
что обусловлено снижением объемов производства в таких ключевых отраслях промышленности, как производство электронных и оптических изделий (снижение индекса производства на 32,5%) и производство нефтепродуктов (на 10,5%);

среднемесячная заработная плата составила 27 701,1 рубля (план - 26 345,4 рубля), показатель достигнут;

рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года по итогам 2018 года по оперативным данным составил 121,7% (запланировано 116,0%), показатель достигнут;

прирост высокопроизводительных рабочих мест по оценке составит 2 939 единиц, что соответствует запланированному значению;

производительность труда на одного работающего по оценке составит 495,8 тыс. рублей (план - 501,4 тыс. рублей), что связано 
с уменьшением ожидаемого объема ВРП;

индекс производительности труда относительно уровня 2011 года - 131,1% (ожидается достижение планового значения - 129,7 %);

удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников по оценке 
2018 года достигнет планового значения - 29,0 %.

Показатели подпрограммы 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования»:

объем ВРП на душу населения Республики Марий Эл по оценке 
за 2018 год составит 257,4 тыс. рублей (план - 260,9 тыс. рублей), 
что связано с уменьшением ожидаемого объема ВРП;

удельный вес контрактов, по которым заказчиком применены штрафные санкции (штрафы, пени) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя), в общем количестве контрактов, 
не исполненных или ненадлежаще исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составил 100%, показатель выполнен.

В целях укрепления кадрового потенциала - как одного 
из важнейших ресурсов успешного экономического и социального развития региона в Республике Марий Эл, реализуется Государственный план подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 177 (далее - Государственный план).

В 2018 году обучение специалистов в рамках реализации Государственного плана проводилось на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» по направлению «Управление малым 
и средним бизнесом». Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана составляет 
12 специалистов, плановое значение достигнуто.

По итогам 2017/2018 учебного года достигнуты следующие показатели:

количество специалистов, завершивших обучение (в процентах 
к общему количеству специалистов, приступивших к обучению) - 
100%;

количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение) - 100%.

По вышеуказанным показателям плановые значения достигнуты.

Показатель «Численность занятых в экономике Республики 
Марий Эл» по оценке составит 282,0 тыс. человек (план - 
295,1 тыс. человек), что связано с изменением методики расчета показателя органами статистики (уменьшена база 2017 года, что вызвало снижение показателя в 2018 году).

Доля проведенных в установленный срок мониторингов оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления от общего числа мониторингов, проведение которых возложено на Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, составила 100%, показатель выполнен.

В 2018 году на финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования» направлено 2,3 млн. рублей, в том числе 2,0 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, 0,3 млн. руб. - средства федерального бюджета.

По подпрограмме 2 «Развитие инвестиционной деятельности» достигнуты следующие значения показателей за отчетный период:

показатель «Создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку 
в форме субсидий» составил 98 рабочих мест, показатель перевыполнен за счет реализации инвестиционного проекта ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» (плановое значение - 20 рабочих мест);

показатель «Инвестиции в основной капитал» по оценке составил 
25,8 млрд. рублей, плановое значение - 24,4 млрд. рублей. Достижение показателя обеспечено за счет реализации в республике ряда новых инвестиционных проектов, в т.ч. проектов направленных на модернизацию основных фондов, а также активизации в целом инвестиционных процессов. На увеличение инвестиций повлияла активизация инвестиционных процессов по видам экономической деятельности «обрабатывающее производство» и «сельское хозяйство». Наиболее крупные инвестиции в основной капитал, направленные 
на модернизацию существующих производств, в 2018 году обеспечены следующими предприятиями: АО «ММЗ», АО «НПО «Таврида Электрик», ОАО «Марбиофарм», ООО «Технотех», ООО «Тиара», 
ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», АО «Марийский ЦБК», 
АО «ВЭМЗ», ООО «Потенциал», АО «Завод «Копир», 
АО Красногорский завод «Электродвигатель», АО «Красногорский КАФ», ЗАО «Сернурский сырзавод» и др. Увеличение объемов инвестиций по сельскому хозяйству и производству пищевых продуктов обеспечено за счет продолжения реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации птицеводческого комплекса ООО Птицефабрика «Акашевская», развития СПК «Звениговский», реализации инвестиционной программы по развитию свиноводства в ЗАО Племзавод «Шойбулакский», а также реализации комплексного проекта по развитию агрохолдинга «Лукоз» 
по строительству комплекса для содержания фуражных коз и завода 
по производству детского питания и др.;

показатель «Отношение объема инвестиций в основной капитал 
к ВРП», плановый показатель - 13,7 %, фактический показатель 
по оценке составил 14,7 %, показатель достигнут;

показатель «Объем налогов, уплачиваемых в консолидированный бюджет, на 1 рубль государственной поддержки в форме субсидий», плановый показатель - 13,93 рублей. Информация будет представлена после 25 апреля 2019 г. (постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 июля 2010 г. № 191 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты»).

В 2018 году государственная поддержка оказывалась 
8 предприятиям, реализующим 9 инвестиционных проектов. Осуществлена выплата субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим на территории Республики Марий Эл инвестиционные проекты, в размере 13,8 млн. рублей.

Бюджетам городских округов, городских и сельских поселений 
в Республике Марий Эл на финансирование 36 проектов по поддержке местных инициатив 2018 года перечислено субсидий в размере 
20,15 млн. рублей.

В целях оказания консультационной и методологической помощи органам местного самоуправления по вопросам инвестиционной деятельности, а также во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 апреля 2015 г. № Пр-815ГС, в Республике Марий Эл ведется работа по внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 
и снятие административных барьеров, в муниципальных образованиях республики.

В 2018 году всеми муниципальными образованиями разработаны 
и утверждены «дорожные карты» по внедрению успешных практик. Указанные «дорожные карты» согласованы руководителем рабочей группы по участию Республики Марий Эл в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В соответствии со сроками, установленными в «дорожных картах», осуществляется реализация запланированных мероприятий.

В 2018 году на реализацию подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности» направлено средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 34,5 млн. рублей.

По подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» все 16 плановых значений показателей по оценке являются достигнутыми (показатели приведены в таблице 1 приложения).

Результаты реализации наиболее значимых мероприятий подпрограммы следующие:

в рамках реализации мероприятия, предусматривающего создание и (или) развитие микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл и федерального бюджета в общей сумме 4,96 млн. рублей выделены Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» (далее - Фонд) и освоены в полном объеме (выдано 136 микрозаймов на сумму 146,4 млн. рублей);

в рамках реализации мероприятия, предусматривающего создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл и федерального бюджета в общей сумме 7,7 млн. рублей выделены и освоены в полном объеме. Центр поддержи предпринимательства создан на базе Фонда. 
В ходе реализации мероприятия проведено 175 консультаций 
и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, 564 субъекта малого и среднего предпринимательства приняли участие в семинарах, конференциях и форумах;

в рамках реализации мероприятия, предусматривающего создание и (или) развитие центров инноваций социальной сферы, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл и федерального бюджета в общей сумме 5,4 млн. рублей выделены и освоены в полном объеме. Центр инноваций социальной сферы создан на базе Фонда. 
В ходе реализации мероприятия проведено 792 консультации 
и мероприятия для субъектов социального предпринимательства, 
16 социальных проектов реализовано при поддержке Центра инноваций социальной сферы. В рамках реализации социальных проектов создано 16 рабочих мест;

в рамках реализации мероприятия, предусматривающего создание и (или) развитие многофункциональных центров для бизнеса, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл и федерального бюджета в общей сумме 869,6 тыс. рублей выделены и освоены в полном объеме. АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» заключены соглашения о взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Марий Эл. На основании заключенных соглашений через АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» по принципу «одного окна» в Республике Марий Эл предоставляется 156 видов государственных (в том числе федеральных) и муниципальных услуг;

в рамках реализации мероприятия, предусматривающего оснащение бизнес-инкубатора в пгт Медведево, выделены средства 
из республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 
1,1 млн. рублей и освоены в полном объеме;

в рамках реализации мероприятия, предусматривающего создание и (или) развитие региональных инжиниринговых центров, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл и федерального бюджета в общей сумме 15,0 млн. рублей выделены и освоены в полном объеме. Региональный инжиниринговый центр создан в 2018 году 
на базе Фонда. В ходе реализации мероприятия предоставлено 112 услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, 116 субъектов малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку.

В 2018 году на финансирование подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» направлено 35,0 млн. рублей, 
из которых 3,8 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, 31,2 млн. рублей - средства федерального бюджета.

Подпрограмма 4 «Развитие торговли» предусматривает мероприятия по активизации и дальнейшему развитию торговой деятельности в Республике Марий Эл. Показатели (индикаторы) подпрограммы в 2018 году достигнуты относительно плановых значений, кроме показателя «количество мест на ярмарках». Плановое значение данного показателя - 3 850 единиц, фактическое - 
2 933 единицы. Снижение торговых мест на ярмарках в республике произошло по причине сокращения хозяйствующих субъектов, участвующих в ярмарках (ИП, КФХ, сельхозтоваропроизводители).

Обеспечивая территориальную доступность товаров и развитие конкуренции, в 2018 году введено в эксплуатацию 66 новых торговых объектов, 11 объектов находятся в стадии строительства.

В 2018 году в республике осуществлялась деятельность 
51 торговой площадки, на которых проведено 5,1 тыс. ярмарок 
по продаже продовольственных и непродовольственных товаров. 
Кроме того, на территории площади им. Ленина и ГБУК Республики Марий Эл «Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» г. Йошкар-Олы было организовано 18 сельскохозяйственных 
и тематических ярмарок.

Проводилась работа по расширению сети фирменной торговли продукцией местных предприятий производителей. На 1 января
2019 года республиканскими предприятиями производителями открыто 1229 объектов фирменной торговли, в том числе 367 на территории Республики Марий Эл.

Одним из направлений государственного регулирования торговой деятельности является лицензирование и декларирование розничной продажи алкогольной продукции. По состоянию на 1 января 2019 г. 
на территории Республики Марий Эл осуществляют розничную продажу алкогольной продукции 423 организации в 1 981 стационарном торговом объекте. За 2018 год Минэкономразвития Республики Марий Эл проведено 1 392 проверки соблюдения организациями лицензионных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, выявлено 1 нарушение лицензионных требований 
у ООО «Идеал».

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляют декларации 
в Минэкономразвития Республики Марий Эл и копии деклараций 
в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. 
За нарушение порядка и сроков декларирования объемов розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции Минэкономразвития Республики Марий  Эл за 2018 год возбуждено 
31 административное дело.

Создается и развивается сеть сельскохозяйственных потребительских кооперативов, насчитывающая 35 организаций. Развитие розничной торговой сети в сельской местности осуществляется путем расширения развозной и дистанционной торговли. За 2018 год кооперативными организациями системы Марпотребсоюза 
в 142 торговых объектах осуществлялась торговля по заказам сельского населения, было организовано 2 265 выездных обслуживаний населения республики товарами первой необходимости.

В целях формирования полной достоверной и актуальной информации о различных торговых организациях Минэкономразвития Республики Марий Эл формирует Торговый реестр Республики 
Марий Эл, в котором на 1 января 2019 г. числится 1 444 хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.

В целях обеспечения занятости и укрепления кадрового обеспечения отрасли в учреждениях начального и среднего профессионального образования по наиболее востребованным профессиям «Продавец, контролер-кассир», «Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров», «Коммерция» продолжают обучение 497 человек.

Все мероприятия подпрограммы выполняются в полном объеме
и свидетельствуют об эффективности их реализации. Финансирование мероприятий подпрограммы не предполагается.

Оценка эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы проводилась исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы проведена количественная оценка эффективности по следующим составляющим:

1. Оценка степени реализации основных мероприятий 
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы):

где - количество мероприятий, выполненных в полном объеме из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество мероприятий, запланированных 
к реализации в отчетном году.

По подпрограмме 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования»:

По подпрограмме 2 «Развитие инвестиционной деятельности»:  ;

По подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»: ;

По подпрограмме 4 «Развитие торговли»: .

2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу:

, ,

где - значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (государственной программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели 
и задачи подпрограммы (государственной программы);

- степень реализации подпрограммы (государственной программы);

; ;

.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы):

,

где  - фактические (плановые) расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов (оценивается для каждой подпрограммы):

В случаях, если значение Эис  больше 1, значение Эис принимается равным 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих 
в государственную программу:

;

;  .

6. Оценка эффективности реализации государственной программы:

Коэффициенты значимости подпрограмм государственной программы:

«Повышение эффективности системы экономического планирования» - 0,25;

«Развитие инвестиционной деятельности» - 0,30;

«Развитие малого и среднего предпринимательства» - 0,30;

«Развитие торговли» - 0,15.

.

Эффективность реализации государственной программы составляет 0,982 и оценивается как высокая, так как показатель 
ЭРгп составляет не менее 0,9.

В 2018 году в постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326 «О государственной программе Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 
(2013 - 2025 годы)» были внесены изменения постановлениями 
от 31 января 2018 г. № 36, от 19 июня 2018 г. № 268, от 16 августа 2018 г. № 340. Изменения вносились в части уточнения объемов финансирования, показателей (индикаторов) подпрограмм.

________

Приложение

Таблица 1

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год, факт | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» |
| 1. | Объем ВРП | млрд. рублей | 169,9* | 178,1 | 175,4* | Снижение объемов производства в таких ключевых отраслях промышленности, как производство электронных и оптических изделий (снижение индекса производства на 32,5%) и производство нефтепродуктов (на 10,5%). |
| 2. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | рублей | 25 439,5 | 26 345,4 | 27 701,1 | Оперативный статистический отчет. |
| 3. | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | процентов | 117,7 | 116,0 | 121,7 | Оперативный статистический отчет. |
| 4. | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | единиц, процентов к преды-дущему году | 582,0 1,0 | 2 939,0 4,8 | 2 939,0* 4,8* |  |
| 5. | Производительность труда на одного работающего | тыс. рублей | 477,4* | 501,4 | 495,8* | В связи с уменьшением ожидаемого объема ВРП. |
| 6. | Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года | процентов | 129,1* | 129,7 | 131,1* |  |
| 7. | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников | процентов | 27,7 | 29,0 | 29,0* |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования» |
| 1. | Объем ВРП на душу населения Республики Марий Эл | тыс. рублей | 248,6* | 260,9 | 257,4* | В связи с уменьшением ожидаемого объема ВРП. |
| 2. | Удельный вес контрактов, по которым заказчиком применены штрафные санкции (штрафы, пени) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя), в общем количестве контрактов, не исполненных или ненадлежаще исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана по всем типам образовательных программ | человек | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
| 4. | Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Численность занятых в экономике Республики Марий Эл | тыс. человек | 291,7 | 295,1 | 282,0* | В связи с изменением методики расчета показателя органами статистики уменьшена база 2017 года, что вызвало снижение показателя в 2018 году. |
| 7. | Доля проведенных в установленный срок мониторингов оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления от общего числа мониторингов, проведение которых возложено на Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной деятельности» |
| 1. | Создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в форме субсидий | единиц | 43 | 20 | 98 |  |
| 2. | Инвестиции в основной капитал | млрд. рублей | 24,0 | 24,4 | 25,8* |  |
| 3. | Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП | процентов | 14,1* | 13,7 | 14,7* |  |
| 4. | Объем налогов, уплачиваемых в консолидированный бюджет, на 1 рубль государственной поддержки в форме субсидий | рублей | 19,58 | 13,93 | - | Информация будет представлена после 25 апреля 2019 года. |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 1. | Количество малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность в Республике Марий Эл | единиц | 9 794,0 | 9 800,0 | 9 800,0* |  |
| 2. | Оборот товаров (работ, услуг), производимых малыми и средними предприятиями | млрд. рублей | 193,6 | 207,0 | 207,0* |  |
| 3. | Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | тыс. человек | 49,1 | 49,6 | 49,6* |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на малых предприятиях | рублей | 19 117,0 | 20 260,0 | 20 260,0* |  |
| 5. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на средних предприятиях | рублей | 26 797,0 | 27 880,0 | 27 800,0* |  |
| 6. | Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий | млрд. рублей | 7,3 | 7,5 | 7,5* |  |
| 7. | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами, в общем объеме налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл, администрируемых Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл | процентов | 8,7 | 8,75 | 8,75* |  |
| 8. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процентов | - | 115,9 | 115,9 | Значения показателей устанавливаются распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. За 2017 год значения показателей не установлены. |
| 9. | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процентов | - | 112,0 | 112,0 |  |
| 10. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | процентов | 32,8 | 33,0 | 33,0* |  |
| 11. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | процентов | 24,7 | 24,8 | 24,8* |  |
| 12. | Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | единиц | 177,0 | 178,0 | 178,0* |  |
| 13. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 34,7 | 34,9 | 34,9* |  |
| 14. | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе: | процентов | 50,1 | не менее 25 | 90,5 |  |
|  | годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | процентов | 49,3 | не менее 15 | 54,8 |  |
| 15. | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | процентов | 23,0 | 23,2 | 23,2* |  |
| 16. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | тыс. единиц | 0,101 | 0,041 | 0,041* |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие торговли» |
| 1. | Количество торговых объектов | единиц | 4 984,0 | 4 980,0 | 5 000,0*** |  |
| 2. | Обеспеченность населения Республики Марий Эл площадью торговых объектов | кв. м на 1 тыс. человек | 888,5 | 920,0 | 920,0*** |  |
| 3. | Количество мест на ярмарках | единиц | 3 672,0 | 3 850,0 | 2 933,0 | Снижение торговых мест на ярмарках в республике произошло по причине сокращения хозяйствующих субъектов, участвующих в ярмарках (ИП, КФХ, сельхозтоваропроизводители) |
| 4. | Доля интернет-торговли | единиц | 0,18 | 0,30 | 0,36 |  |

* Оценка.

** Ожидается по уточненному отчету (29 июня 2018 г.)

*** Сведения о количестве торговых объектов (индикатор 1 подпрограммы 4) и их площади за 2018 год будут размещены 
в Маристате в 3 квартале 2019 года, после чего возможно просчитать фактическую обеспеченность (индикатор 2 подпрограммы 4) 
за 2018 год.

Таблица 2

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования» |
| 1. | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ социально-экономического развития Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Определение состояния и текущей ситуации в экономике республики | В 2018 году обеспечен рост по большинству основных экономических показателей и уровня жизни населения: объем сельскохозяйственной продукции увеличился на 9,6%; оборот розничной торговли вырос на 2,8%; объем работ по виду деятельности «строительство» - на 2%, объем инвестиций в основной капитал возрос на 10,4%; среднемесячная заработная плата за 2018 год выросла на 6,5%; уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,15 процентных пункта и составил 0,76%. В 2018 году в республике наблюдалось снижение индекса промышленного производства на 1,6%, ввод жилых домов снизился на 28,4% к 2017 г. |  |
| 1.2. | Оплата информационно-статистических услуг | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 800,0 тыс. рублей | 798,9 тыс. рублей |  |
| 1.3. | Разработка прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на среднесрочный период | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Определение тенденций и количественных значений показателей прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на среднесрочный период | Прогноз социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2019- 2024 годы разработан и направлен в Минэкономразвития России (письмо от 20 июля 2018 № 02-4975) и размещен в ГАС «Управление». |  |
| 1.4. | Формирование прогноза основных бюджетообразующих показателей социально-экономического развития Республики Марий Эл на среднесрочный период в разрезе городских округов и муниципальных районов | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Формирование основы для разработки проекта консолидированного бюджета Республики Марий Эл на среднесрочный период | В соответствии с графиком разработки основных бюджето-образующих показателей прогноза социально-экономического развития республики, утвержденным приказом Минэкономразвития Республики Марий Эл от 30 мая 2018 г. № 145 в июне-июле т.г. проведена работа с администрациями муниципальных образований и органами исполнительной власти Республики Марий Эл по разработке прогноза бюджетообразующих показателей. Бюджетообразующие показатели направлены в Минфин Республики Марий Эл письмом от 31 июля 2018 г. № 02-5177. |  |
| 1.5. | Уточнение показателей прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на среднесрочный период | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Уточнение тенденций и количественных значений показателей прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на среднесрочный период | Уточненный прогноз социально-экономического развития республики на 2019 - 2021 годы направлен в Минэкономразвития России письмом от 09.11.2018 г. № 02-7614 и размещен в ГАС «Управление». Прогноз одобрен на заседании Правительства Республики Марий Эл 31 октября 2018 г. (постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 октября 2018 г. № 422). |  |
| 1.6. | Разработка и корректировка прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на долгосрочный период | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2016 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Определение направлений и целевых показателей социально-экономического развития Республики Марий Эл на долгосрочный период | Прогноз социально-экономического развития Республики Марий Эл на долгосрочный период до 2030 года утвержден постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26 декабря 2017 г. № 475. Корректировка прогноза на долгосрочный период не проводилась. |  |
| 2. | Регулирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл и осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и согласование решений Правительства Республики Марий Эл по вопросам контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2014 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - | Подготовлены и согласованы: постановление Правительства Республики Марий Эл от 26 июня 2018 г. № 273 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл»; постановление Правительства Республики Марий Эл от 17 августа 2018 г. № 346 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл»; постановление Правительства Республики Марий Эл от 27 сентября 2018 г. № 391 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 августа 2015 г. № 437»; постановление Правительства Республики Марий Эл от 28 декабря 2018 г. № 518 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 12 ноября 2014 г. № 588». |  |
| 2.2. | Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с заказчиками Республики Марий Эл по вопросам, возникающим в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2014 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Проведение семинаров, совещаний | Организован и проведен 1 семинар-совещание. Принято участие в проведении 3 семинаров. |  |
| 2.3. | Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае выявления административных правонарушений - возбуждение производства по административному делу | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2014 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Проведение 10 плановых проверок, возбуждение административных дел | Проведено 10 плановых и 18 внеплановых проверок. Возбуждено 90 административных производств. |  |
| 2.4. | Оценка эффективности, результативности деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2014 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Удельный вес контрактов, по которым заказчиком применены штрафные санкции (штрафы, пени) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя), в общем количестве контрактов, не исполненных по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) - 100 % | 100,0 % |  |
| 3. | Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Повышение места Республики Марий Эл в рейтинге регионов России по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти | По результатам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам за 2017 год Республика Марий Эл заняла 48 место среди 85 субъектов Российской Федерации. |  |
| 4. | Совершенствование механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Присуждение грантов муниципальным образованиям в Республике Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в установленных сферах деятельности | По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Марий Эл наиболее эффективная деятельность органов местного самоуправления за 2015 - 2017 годы наблюдалась в Волжском, Куженерском районах и городском округе «Город Волжск». Указанным муниципальным образованиям в 2018 году были выделены гранты из республиканского бюджета на общую сумму 1 млн. рублей. |  |
| 4.2. | Финансирование заказа на проведение социологического опроса | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Ежегодное улучшение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в установленных сферах деятельности | В 2018 году независимые опросы населения организованы Министерством внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл, результаты опроса направлены в Минэкономразвития Республики Марий Эл письмом от 2 июля 2018 г. № 01-17/1451. |  |
| 5. | Поддержка перспективных субъектов экономики | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Обучение специалистов организаций народного хозяйства в соответствии с Государственным планом | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Запланировано обучение 12 специалистов | Завершили обучение и получили дипломы 12 специалистов. |  |
| 6. | Выработка политики в сфере программно-целевого планирования, анализ выполнения программ Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Совершенствование нормативной правовой базы Республики Марий Эл в сфере формирования и реализации государственных программ Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Разработка нормативных правовых документов в сфере формирования и реализации государственных программ Республики Марий Эл | Постановлениями Правительства Республики Марий Эл от 30 марта 2018 г. № 138 и от 25 декабря 2018 г. № 487 внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл. Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 22 октября 2018 г. № 627-р и постановлением Правительства Республики Марий Эл от 28 декабря 2018 г. № 519 внесены изменения в перечень государственных программ Республики Марий Эл. |  |
| 6.2. | Мониторинг и анализ выполнения государственных программ Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Повышение эффективности расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл | Ежеквартально формировались отчеты о ходе реализации государственных программ Республики Марий Эл и направлялись в Правительство Республики Марий Эл. |  |
| 6.3. | Методическое руководство и координация деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл по разработке и реализации государственных программ Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Формирование единообразной нормативной правовой базы Республики Марий Эл в области государственного регулирования основных экономических и социальных процессов | Проведена экспертиза качества подготовки 55 проектов по 25 государственным программам на предмет их соответствия требованиям нормативной правовой базы Республики Марий Эл. |  |
| 6.4. | Разработка и мониторинг выполнения республиканской адресной инвестиционной программы | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Разработка и мониторинг республиканской адресной инвестиционной программы | РАИП на 2018 год утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 14 марта 2018 г. № 115 «Об утверждении республиканской адресной инвестиционной программы» (изменения внесены постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2018 г. № 492). Минэкономразвития Республики Марий Эл осуществляет ежемесячный мониторинг выполнения РАИП. По состоянию на 25декабря 2018 г. лимит капитальных вложений составляет 385,4 млн. рублей, профинансировано 375,7 млн. рублей (97,5 % к утвержденному лимиту). |  |
| 6.5. | Мониторинг и анализ финансирования мероприятий программ, реализуемых на территории Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  | В 2017 году на реализацию мероприятий государственных программ Республики Марий Эл направлено за счет всех источников финансирования 40 844,2 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 19 356,9 млн. рублей. За 9 месяцев 2018 г. за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл направлено 14 087,4 млн. рублей, федерального бюджета - 2 412,2 млн. рублей. |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной деятельности» |
| 1. | Предоставление субсидий | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  | 33 995,4 тыс. рублей | 33 995,4 тыс. рублей |  |
| 1.1. | Субсидии субъектам инвестиционной деятельности (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям – производителям товаров (за исключением подакцизных товаров), работ, услуг), реализующим на территории Республики Марий Эл инвестиционные проекты | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 13 842,0 тыс. рублей | 13 842,0 тыс. рублей |  |
| 1.7. | Субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений на софинансирование проектов и программ развития территорий муниципальных образований в Республике Марий Эл, основанных на местных инициативах | Минэкономразвития Республики Марий Эл, администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | 2014 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 20 153,4 тыс. рублей | 20 153,4 тыс. рублей |  |
| 2. | Прочая поддержка инвестиционной деятельности | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  | 600,0 тыс. рублей | 531,5 тыс. рублей |  |
| 2.4. | Разработка и поддержание в актуальном состоянии информационного сайта по вопросам инвестиционной деятельности | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 50,0 тыс. рублей | 5,7 тыс. рублей - обеспечение работы on-line консультанта, 9,0 тыс.рублей - оплата хостинга размещения ресурсной и инвестиционной карты Республики Марий Эл, 34,4 тыс. рублей - изготовление презентационного фильма о промышленном потенциале Республики Марий Эл. |  |
| 2.12. | Издание печатных и презентационных материалов о Республике Марий Эл (справочника «Инвестиционные возможности Республики Марий Эл», фотоальбомов о республике и развитии отдельных отраслей, других информационных и презентационных материалов, услуги перевода, приобретение и изготовление носителей информации) | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 150,0 тыс. рублей | 150,0 тыс. рублей - изготовление справочника «Инвестиционные возможности Республики Марий Эл - 2018» (разработка дизайна и печать справочника). |  |
| 2.14. | Обеспечение участия организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Марий Эл, в выставочно-ярмарочных мероприятиях (форумах, конференциях, выставочно-конгрессных и других мероприятиях), проводимых в Российской Федерации и за рубежом. Проведение презентаций и экономических миссий Республики Марий Эл в регионах России и за рубежом | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 400,0 тыс. рублей | 332,5 тыс. рублей - организовано участие представителей Республики Марий Эл в выставке «Импортозамещение 2018», г. Москва. |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 1. | Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание и (или) развитие микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Оказание содействия в становлении субъектов малого и среднего предпринимательства | Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл и федерального бюджета в общей сумме 4,96 млн. рублей выделены Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» (далее - Фонд) и освоены в полном объеме (выдано 136 микрозаймов). |  |
| 2. | Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которой направлена на оказание консультационной поддержки | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, комплекса информационно-образовательных услуг | Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл и федерального бюджета в общей сумме 7,7 млн. рублей выделены и освоены в полном объеме. Центр поддержи предпринимательства создан на базе Фонда. В ходе реализации мероприятия проведено 175 консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, 564 субъекта малого и среднего предпринимательства приняли участие в семинарах, конференциях и форумах. |  |
| 2.3. | Создание и (или) развитие центров инноваций социальной сферы |  | 2018 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Оказание субъектам социального предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки | Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл и федерального бюджета в общей сумме 5,4 млн. рублей выделены и освоены в полном объеме. Центр инноваций социальной сферы создан на базе Фонда. В ходе реализации мероприятия проведены: 792 консультации и мероприятия для субъектов социального предпринимательства, 16 социальных проектов реализовано при поддержке Центра инноваций социальной сферы. В рамках реализации социальных проектов создано 16 рабочих мест. |  |
| 2.4. | Создание и (или) развитие многофункциональных центров для бизнеса |  | 2018 | 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Предоставление услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг | Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл и федерального бюджета в общей сумме 869,6 тыс. рублей выделены и освоены в полном объеме. АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» заключены соглашения о взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Марий Эл. На основании заключенных соглашений через АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» по принципу «одного окна» в Республике Марий Эл предоставляется 156 видов государственных (в том числе федеральных) и муниципальных услуг. |  |
| 5. | Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, - бизнес-инкубаторов | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Оснащение бизнес-инкубатора в пгт Медведево | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2016 | 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Оснащение бизнес-инкубатора в пгт Медведево мебелью и оборудованием | Выделены средства республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 1,1 млн. рублей. |  |
| 8. | Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области промышленного и сельскохозяйственного производства, а также разработки и внедрение инновационной продукции и (или) экспорт товаров (работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Создание и (или) развитие региональных инжиниринговых центров |  | 2018 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Повышение технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет разработки (проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства | Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл и федерального бюджета в общей сумме 15,0 млн. рублей выделены и освоены в полном объеме. Региональный инжиниринговый центр создан в 2018 году на базе Фонда. В ходе реализации мероприятия предоставлено 112 услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, 116 субъектов малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку. |  |
| 9. | Создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки бизнеса Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Расходы на создание Центра поддержки бизнеса Республики Марий Эл |  | 2018 | 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Создание единого института инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Финансирование мероприятия не осуществлялось. В связи с тем, что функции центра поддержки предпринимательства, регионального инжинирингового центра и центра инноваций социальной сферы, которыми планировалось наделить Центр поддержки бизнеса Республики Марий Эл, переданы Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл», создание Центра признано нецелесообразным. |  |
| 9.2. | Расходы на обеспечение деятельности Центра поддержки бизнеса Республики Марий Эл |  | 2018 | 2020 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Обеспечение деятельности Центра поддержки бизнеса Республики Марий Эл |  |  |
| 10. | Иные мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение мониторинга нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и практики их применения | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Формирование правовых и экономических условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства | Мониторинг нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и практики их применения проводится постоянно. |  |
| 10.2 | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Оптимизация нормативной правовой базы Республики Марий Эл в сфере государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | 1) постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 июня 2018 г. № 268 внесены изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326 «О государственной программе Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» в части корректировки объемов финансирования и значений показателей подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»; 2) постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26 июня 2018 г. № 272 внесены изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 5 сентября 2017 г. № 364 «Вопросы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл» в части внесения новых мероприятий, направленных на создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства, центра инноваций социальной сферы, регионального инжинирингового центра, многофункционального центра для бизнеса. |  |
| 10.3 | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также причин, препятствующих их динамичному развитию | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Подготовка предложений, направленных на динамичное развитие и оптимизацию системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | По итогам 2018 года проведен мониторинг 100 субъектов малого и среднего предпринимательства, выявлены основные причины, препятствующие их динамичному развитию. |  |
| 10.4 | Оказание содействия органам местного самоуправления в реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Оказание содействия в разработке основных направлений муниципальных программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательст-ва; выработка мероприятий по их решению | В 2018 году оказывалось содействие в разработке основных направлений муниципальных программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |
| 10.5 | Проведение мониторинга деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Анализ эффективности реализации мер и (или) мероприятий, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | На совещании по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» (протокол от 4 декабря 2018 г. № 3), информация директора АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 г. принята к сведению. На заседании Правления Фонда (протокол от 27 декабря 2018 г. № 14) итоги работы Фонда по итогам 2018 года признаны удовлетворительными. |  |
| 10.6. | Мониторинг влияния мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на их развитие |  | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Анализ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, и оптимизация (при необходимости) мер государственной поддержки | На базе Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл функционирует региональный Центр координации поддержки экспортно - ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, который оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и содействует их выводу на международные рынки товаров, услуг и технологий, а также повышению эффективности их деятельности. |  |
| 10.7 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной поддержки | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной поддержки осуществляется на постоянной основе |  |
| 10.8 | Информационное обеспечение предпринимательской деятельности (освещение вопросов развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Обеспечение информационной поддержки малого и среднего предпринимательст-ва; формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Портале Минэкономразвития Республики Марий Эл и Портале малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл. |  |
| 10.9 | Стимулирование спроса на продукцию малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2017 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Ежегодный прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательст-ва, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1169 и постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 марта 2016 г. № 130 Минэкономразвития Республики Марий Эл проводит в отношении конкретных заказчиков регионального уровня, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. №717-р, оценку соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов изменений, вносимых в такие планы и мониторинг соответствия вышеуказанным требованиям годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 717-р в Республике Марий Эл такими заказчиками являются АО «Марий Эл Дорстрой», ООО «Марикоммунэнерго» и ПАО Банк «Йошкар-Ола». |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие торговли» |
| 1. | Содействие участию организаций торговли в выставочно-ярмарочной деятельности | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Оказание содействия в становлении субъектов малого и среднего предпринимательства в рыночных условиях | В 2018 году Микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» предоставлялись микрозаймы и гарантии (поручительства) по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл, в том числе осуществляющим торговую деятельность. |  |
| 1.2. | Обеспечение приоритетного продвижения на внутреннем рынке товаров, произведенных в Республике Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Увеличение объемов реализации продукции местных товаропроизводите-лей | В рамках оказания поддержки местным товаропроизводителям по продвижению выпускаемой продукции, производимой на территории Республики Марий Эл, и увеличения доли продаж местной продукции за 2018 год предприятия-производители республики приняли участие в 4 международных выставках и 5 всероссийских форумах и фестивалях. На 1 января 2019 г. республиканскими предприятиями-производителями открыто 1229 объектов фирменной торговли, в том числе 367 - на территории Республики Марий Эл. |  |
| 2. | Государственная координация сферы торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Открытие новых, реконструкция и модернизация действующих объектов оптовой и розничной торговли в целях обеспечения населения Республики Марий Эл площадью торговых объектов | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Формирование современной инфраструктуры оптовой и розничной торговли | За 2018 год введено в эксплуатацию 66 новых торговых объектов. Фактическая обеспеченность населения республики площадью торговых объектов по сведениям Маристата за 2018 год составила 888,5 кв. м. на 1 тыс. человек, что выше уровня прошлого года на 6,5%. |  |
| 2.2. | Обеспечение систематического мониторинга потребительских цен | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Повышение экономической доступности товаров для населения | В целях проведения оценки ситуации на потребительском рынке республики Минэкономразвития Республики Марий Эл по сведениям Маристата осуществляло еженедельный мониторинг средних потребительских цен на социально значимые продовольственные товары в Республике Марий Эл и Приволжском федеральном округе. |  |
| 2.3. | Упорядочение торговли на рынках, проведение сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Улучшение качества услуг, оказываемых на розничных рынках | В республике осуществляет деятельность 1 универсальный розничный рынок в г. Козьмодемьянске, на 51 торговой площадке проведено 5142 ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров. Кроме того, на территории площади им. Ленина и ГБУК Республики Марий Эл «Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» г. Йошкар-Олы было организовано 18 сельскохозяйственных и тематических ярмарок. |  |
| 2.4. | Защита прав потребителей, повышение качества и обеспечение безопасности товаров, реализуемых населению | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Обеспечение защиты прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров | Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл проверено 593 предприятия, занятых реализацией пищевых продуктов и непродовольственных товаров; проведена проверка 4488 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов; проведено 1195 лабораторных исследований промышленных товаров. Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл проведена 171 проверка по контролю и надзору за исполнением требований ветеринарного законодательства и экологической безопасности окружающей среды. |  |
| 2.5. | Лицензирование и декларирование розничной продажи алкогольной продукции | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере торговли | Проведены 1392 проверки в рамках лицензионного контроля в сфере розничной продажи алкогольной продукции. В результате проведенных проверок выявлено 1 нарушение лицензионных требований у ООО «Идеал». За нарушение порядка и сроков декларирования объемов розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции Минэкономразвития Республики Марий Эл на 1 января 2019 г. возбуждено 31 административное дело. |  |
| 2.6. | Развитие сельской торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Содействие развитию сельскохозяйствен-ных потребительских кооперативов, потребительской кооперации на селе, дистанционной, развозной торговли | В республике действует 35 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Кооперативными организациями системы Марпотребсоюза в 142 торговых объектах осуществлялась торговля по заказам сельского населения, организовано 2265 выездных обслуживаний товарами первой необходимости. |  |
| 2.7. | Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Создание на основе торговых реестров системы мониторинга отрасли | Торговый реестр Республики Марий Эл на 1 января 2019 г. насчитывает 1444 хозяйствующих субъекта, осуществляющих торговую деятельность. |  |
| 2.8. | Обеспечение занятости и укрепление кадрового обеспечения в сфере торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Повышение профессионального мастерства работников сферы торговли | По профессиям «Продавец, контролер-кассир», «Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» в 2018 - 2019 учебном году обучается 497 человек. В 2018 году Торгово-технологическим колледжем (ТТК) заключены договоры с ООО «Агроторг», ООО Торговый комплекс «Лента», ООО «Профитторг», ТЦ «Шанхай», ООО «Мебельград»,ООО «Технология управления», магазином «Хозяюшка» о совместной подготовке специалистов. Студенты проходят практику в розничной сети магазинов «Пятерочка», «Перекрёсток», гипермаркете «Мегастрой». Для студентов, обучающихся по специальности «Товароведениеи экспертиза качества потребительских товаров» организуется практика в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл». На базе Многофункционального центра прикладных квалификаций ТТК реализуется программа профессиональной подготовки по профессии «Продавец продовольственных товаров» (4 мес.), по которой обучается 15 слушателей. Осуществлена переподготовка 2 продавцов продовольственных товаров из числа безработных граждан. |  |

__________

Таблица 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы

(тыс.рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года, в том числе | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года, в том числе | Кассовое исполнение, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федера-льный бюджет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государст-венная программа | Государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» | всего | Х | Х | Х | Х | 77 981,8 | 46 438,9 | 31 542,9 | 73 135,2 | 41 592,3 | 31 542,9 | 71 822,8 | 40 279,9 | 31 542,9 |
|  |  | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х | 77 981,8 | 46 438,9 | 31 542,9 | 72 265,7 | 41 522,7 | 30 742,9 | 70 953,3 | 40 210,3 | 30 742,9 |
|  |  | Департамент информатиза-ции и связи Республики Марий Эл | 871 | Х | Х | Х |  |  |  | 869,6 | 69,6 | 800,0 | 869,6 | 69,6 | 800,0 |
| Подпрог-рамма 1 | Повышение эффективности системы экономического планирования | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х | 2 335,6 | 2 037,0 | 298,6 | 2 335,6 | 2 037,0 | 298,6 | 2 272,9 | 1 974,3 | 298,6 |
| Основное мероприя-тие | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Республики Марий Эл | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0113 | 12 1 0129960 | 244 | 800,0 | 800,0 |  | 800,0 | 800,0 |  | 798,9 | 798,9 |  |
| Основное мероприя-тие | Совершенствова-ние механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0113 | 12 1 0427460 | 870 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 | 1403 | 12 1 0427460 | 540 |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  |  |  | итого | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| Основное мероприя-тие | Поддержка перспективных субъектов экономики | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0705 | 12 1 05R0660 | 244 | 535,6 | 237,0 | 298,6 | 535,6 | 237,0 | 298,6 | 474,0 | 175,4 | 298,6 |
| Подпрог-рамма 2 | Развитие инвестиционной деятельности | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х | 39 442,0 | 39 442,0 |  | 34 595,4 | 34 595,4 |  | 34 527,0 | 34 527,0 |  |
| Основное мероприя-тие | Предоставление субсидий | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 2 0149440 | 813 | 13 842,0 | 13 842,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 2 0149440 | 811 |  |  |  | 13 842,0 | 13 842,0 |  | 13 842,0 | 13 842,0 |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 2 0170010 | 870 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 2 0170010 | 521 |  |  |  | 18 743,0 | 18 743,0 |  | 18 743,0 | 18 743,0 |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 2 0170010 | 522 |  |  |  | 1 410,4 | 1 410,4 |  | 1 410,4 | 1 410,4 |  |
|  |  |  | итого | 38 842,0 | 38 842,0 |  | 33 995,4 | 33 995,4 |  | 33 995,4 | 33 995,4 |  |
| Основное мероприя-тие | Прочая поддержка инвестиционной деятельности | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 2 0249800 | 244 | 600,0 | 600,0 |  | 600,0 | 600,0 |  | 531,5 | 531,5 |  |
| Подпрог-рамма 3 | Развитие малого и среднего предпринима-тельства | всего | Х | Х | Х | Х | 36 204,2 | 4 959,9 | 31 244,3 | 36 204,2 | 4 959,9 | 31 244,3 | 35 023,0 | 3 778,7 | 31 244,3 |
|  |  | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х |  |  |  | 35 334,6 | 4 890,3 | 30 444,3 | 34 153,4 | 3 709,1 | 30 444,3 |
|  |  | Департамент информатиза-ции и связи Республики Марий Эл | 871 | Х | Х | Х |  |  |  | 869,6 | 69,6 | 800,0 | 869,6 | 69,6 | 800,0 |
| Основное мероприя-тие | Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-ства, направленной на содействие развитию системы кредитования | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 3 01R5270 | 870 | 4 963,9 | 397,1 | 4 566,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 3 0128880 | 870 | 2243,0 | 2243,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 3 01R5270 | 631 |  |  |  | 4 963,9 | 397,1 | 4566,8 | 4 963,9 | 397,1 | 4566,8 |
|  |  |  | итого | 7206,9 | 2640,1 | 4 566,8 | 4 963,9 | 397,1 | 4 566,8 | 4 963,9 | 397,1 | 4 566,8 |
| Основное мероприя-тие | Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-ства, направленной на оказание консультационной поддержки | всего | Х | Х | Х | Х | 13 971,6 | 1 117,7 | 12 853,9 | 13 971,6 | 1 117,7 | 12 853,9 | 13 971,6 | 1 117,7 | 12 853,9 |
|  |  | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 3 02R52701 | 870 | 13 971,6 | 1 117,7 | 12 853,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 3 02R5270 | 633 |  |  |  | 13 102,1 | 1 048,2 | 12 053,9 | 13 102,1 | 1 048,2 | 12 053,9 |
|  |  | Департамент информатиза-ции и связи Республики Марий Эл | 871 | 0412 | 12 3 02R5270 | 622 |  |  |  | 869,6 | 69,6 | 800,0 | 869,6 | 69,6 | 800,0 |
| Основное мероприя-тие | Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, - бизнес-инкубаторов | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 3 0529960 | 853 |  |  |  | 1 061,8 | 1 061,8 | 0,0 | 1 061,8 | 1 061,8 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие | Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области промышленного и сельскохозяйственного производства, а также разработку и внедрение инновационной продукции и (или) экспорт товаров (работ, услуг) | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 3 08R5270 | 870 | 15 025,7 | 1 202,1 | 13 823,6 | 15 025,7 | 1 202,1 | 13 823,6 | 15 025,7 | 1 202,1 | 13 823,6 |
| Основное мероприя-тие | Создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки бизнеса Республики Марий Эл | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 3 08R5270 | 633 |  |  |  | 1 181,2 | 1 181,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей

# государственной программы Республики Марий Эл

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа | «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» | всего | 77 981,8 | 71 822,8 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 46 438,9 | 40 279,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 31 542,9 | 31 542,9 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности системы экономического планирования» | всего | 2 335,6 | 2 272,9 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 2 037,0 | 1 974,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 298,6 | 298,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие инвестиционной деятельности» | всего | 39 442,0 | 34 527,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 39 442,0 | 34 527,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства» | всего | 36 204,2 | 35 023,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 959,9 | 3 778,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 31 244,3 | 31 244,3 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Развитие торговли» | всего |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

__________