Годовой доклад

о реализации государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность

(2013 - 2025 годы)» по итогам 2019 года

С целью обеспечения сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Республики Марий Эл, создания условий для повышения уровня жизни населения Республики Марий Эл, обеспечения благоприятного инвестиционного 
и предпринимательского климата, содействия повышению инвестиционной активности организаций реализуется государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие 
и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326 (далее - государственная программа).

В 2019 году на реализацию государственной программы направлено 263,0 млн. рублей, в том числе 218,0 млн. рублей - средства федерального бюджета, 45,0 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, средства освоены в полном объеме.

В рамках государственной программы по итогам 2019 года выполнены в полном объеме 15 основных мероприятий, 
что соответствует запланированному уровню.

По итогам 2019 года в рамках государственной программы фактически достигнуты 11 показателей, по предварительной оценке ожидается выполнение 24 показателей, 1 показатель подпрограммы 4 «Количество мест на ярмарках» не достиг планового значения 
(98 % к плановому значению).

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач государственной программы в 2019 году представлены в таблице 1 приложения к годовому докладу.

В 2019 году на финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования» направлено и освоено 1,8 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, в том числе:

оплата информационно-статистических услуг на сумму 
799,2 тыс. рублей;

присуждение грантов муниципальным образованиям в Республике Марий Эл на сумму 1 млн. рублей. По итогам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
за 2018 год распоряжением Правительства Республики Марий Эл 
от 18 октября 2019 г. № 517-р выделены гранты 7 муниципальным образованиям: Оршанский, Медведевский, Параньгинский, Куженерский и Волжский районы, городские округа «Город 
Йошкар-Ола» и «Город Козьмодемьянск».

Также в рамках подпрограммы 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования» Минэкономразвития Республики Марий Эл в 2019 году проведено 11 плановых 
и 15 внеплановых проверок с целью предупреждения, выявления 
и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. Удельный вес контрактов, по которым заказчиком применены штрафные санкции (штрафы, пени) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя), в общем количестве контрактов, 
не исполненных или ненадлежаще исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составил 100%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 представлены в таблице 1 приложения к годовому докладу.

В 2019 году на реализацию подпрограммы 2 «Развитие инвестиционной деятельности» направлено средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 35,9 млн. рублей, средства освоены в полном объеме.

Государственная поддержка оказывалась 6 предприятиям, реализующим 6 инвестиционных проектов. Осуществлена выплата субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим на территории Республики Марий Эл инвестиционные проекты, в размере 13,8 млн. рублей.

В рамках реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в форме субсидий, создано 37 рабочих мест.

Бюджетам городских округов, городских и сельских поселений 
в Республике Марий Эл на финансирование 42 проектов по поддержке местных инициатив 2019 года перечислено субсидий в размере 
21,8 млн. рублей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 представлены в таблице 1 приложения к годовому докладу.

В 2019 году на финансирование подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» направлено и освоено 
224,9 млн. рублей, из которых 218,0 млн. рублей - средства федерального бюджета, 6,9 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Результаты реализации наиболее значимых мероприятий подпрограммы 3 следующие:

в рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию» предусмотрено оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) Республики Марий Эл путем предоставления микрозаймов. В ходе реализации регионального проекта Микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» (далее - Фонд) предоставлено 31 поручительство на сумму 110,5 млн. рублей. Мероприятия проекта профинансированы 
в полном объеме на сумму 126,6 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 2,5 млн. рублей, федерального бюджета - 124,1 млн. рублей;

в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2019 году осуществлено развитие центра «Мой бизнес», объединяющего 
на одной площадке ранее созданные организации инфраструктуры 
и институты развития в регионе (центр поддержки предпринимательства, центр инноваций социальной сферы 
и региональный инжиниринговый центр) с целью оказания комплекса услуг бизнесу республики, а также с целью содействию выхода СМСП на внешние рынки - создание центра поддержки экспорта. По итогам 2019 года Центром «Мой бизнес» оказана 1691 услуга СМСП. В ходе реализации регионального проекта проведены бизнес-миссии, форумы, консультации организации участия СМСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом, содействие  в размещении СМСП на международных торговых площадках. Финансирование мероприятий проекта осуществлено в полном объеме в сумме 98,3 млн. рублей, из них 93,9 млн. рублей - средства федерального бюджета, 4,4 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл;

в рамках реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в 2019 году оказывалась поддержка СМСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства и в сфере внутреннего туризма, а также обеспечивались благоприятные условия осуществления деятельности самозанятыми гражданами и имущественная поддержка СМСП.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы 3 представлены в таблице 1 приложения к годовому докладу.

Подпрограмма 4 «Развитие торговли» предусматривает мероприятия по активизации и дальнейшему развитию торговой деятельности в Республике Марий Эл.

Обеспечивая территориальную доступность товаров и развитие конкуренции, в 2019 году введен в эксплуатацию 81 новый торговый объект, 7 объектов находятся в стадии строительства, 4 объекта - 
на реконструкции.

В 2019 году в республике осуществлялась деятельность 
49 торговых площадок, на которых проведено 4,7 тыс. ярмарок 
по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе на территории ГБУК Республики Марий Эл «Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» г. Йошкар-Олы было организовано 36 сельскохозяйственных и тематических ярмарок.

Проводилась работа по расширению сети фирменной торговли продукцией местных предприятий производителей. На 1 января
2020 года республиканскими предприятиями производителями открыто 1314 объектов фирменной торговли.

Одним из направлений государственного регулирования торговой деятельности является лицензирование и декларирование розничной продажи алкогольной продукции. По состоянию на 1 января 2020 г. 
на территории Республики Марий Эл осуществляют розничную продажу алкогольной продукции 243 организации в 1 610 стационарных торговых объектах. За 2019 год Минэкономразвития Республики 
Марий Эл проведено 1 262 проверки соблюдения организациями лицензионных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, нарушений лицензионных требований 
не выявлено.

Создается и развивается сеть сельскохозяйственных потребительских кооперативов, насчитывающая 32 организации. Развитие розничной торговой сети в сельской местности осуществляется путем расширения развозной и дистанционной торговли. За 2019 год кооперативными организациями системы Марпотребсоюза 
в 147 торговых объектах осуществлялась торговля по заказам сельского населения, было организовано 2 293 выездных обслуживаний населения республики товарами первой необходимости.

В целях обеспечения занятости и укрепления кадрового обеспечения отрасли в учреждениях начального и среднего профессионального образования по наиболее востребованным профессиям «Продавец, контролер-кассир», «Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров», «Коммерция» продолжают обучение 273 человека.

Все мероприятия подпрограммы выполняются в полном объеме
и свидетельствуют об эффективности их реализации. Финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Показатели (индикаторы) подпрограммы 4 в 2019 году достигнуты относительно плановых значений, кроме показателя «количество мест 
на ярмарках». Плановое значение данного показателя - 2 950 единиц, фактическое - 2 897 единиц (98% от планового значения). Снижение торговых мест на ярмарках в республике произошло по причине сокращения хозяйствующих субъектов, участвующих в ярмарках 
(ИП, КФХ, сельхозтоваропроизводители).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы 4 представлены в таблице 1 приложения к годовому докладу.

В 2019 году на финансирование подпрограммы 5 «Развитие внешнеэкономической деятельности» направлено и освоено 
313,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

В рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» с 18 по 22 ноября 2019 г. в рамках 31-й международной выставки «Мебель, фурнитура 
и обивочные материалы» - «Мебель - 2019» Республику Марий Эл представили три экспонента: Мебельная фабрика «Аристократ», Компания «Милый шкаф» и торгово-производственная компания «Мебельное Бюро», которые выступили на выставке под брендом «Сделано в Марий Эл». Оплата расходов по организации участия предприятий республики в названной выставке произведена за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 
313,9 тыс. рублей.

В целях активизации взаимодействия между Республикой 
Марий Эл и Республикой Казахстан в 2019 году Минэкономразвития Республики Марий Эл совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Марий Эл подготовлен проект плана совместных мероприятий по развитию торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей между Республикой Марий Эл и Республикой Казахстан на 2019 - 2021 годы, который направлен Правительством Республики Марий Эл в адрес Генерального консульства Республики Казахстан в г. Казани для согласования, внесения дополнений и предложений, а также определения ответственных исполнителей со стороны Республики Казахстан.

В ответ на письмо Правительства Республики Марий Эл 
со стороны Генерального консульства Республики Казахстан в г. Казани поступило письмо с предложением рассмотреть возможность заключения Соглашения между Правительством Республики Марий Эл (Российская Федерация) и Акиматом Актюбинской области (Республика Казахстан) о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, а также согласования плана совместных мероприятий по развитию торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей между Республикой Марий Эл 
и Актюбинской областью на 2020 - 2022. В настоящее время проекты вышеуказанных документов проходят процедуру согласования 
в Правительстве Республики Марий Эл.

Также Минэкономразвития Республики Марий Эл в 2019 году подготовлен проект плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Республики Марий Эл (Российская Федерация) 
и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве, который направлен в адрес белорусской стороны для согласования, внесения дополнений и предложений, а также определения ответственных исполнителей со стороны Республики Беларусь. В проект плана мероприятий включены такие ключевые направления взаимодействия, как обмен информацией о возможном экспорте-импорте продукции, реализации совместных инвестиционных проектов, содействие в организации бизнес-миссий и участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях, организация регулярных академических обменов между вузами Республики Марий Эл и Республики Беларусь, стажировок студентов и преподавателей, сотрудничество в области культуры, туризма и спорта. В настоящее время проект плана мероприятий находится на рассмотрении белорусской стороны.

Минэкономразвития Республики Марий Эл в 2019 году проводилась работа по организации деловых визитов в республику иностранных делегаций:

13 сентября 2019 г. в г. Йошкар-Оле на базе АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» организован семинар Японского центра в Нижнем Новгороде на тему «Стратегии развития регионов 
на основе текущей ситуации в Японии»;

29 ноября 2019 года в рамках пресс-тура в Республике Марий Эл для представителей иностранных СМИ, аккредитованных в России, организовано посещение АО Научно-производственное объединение «Таврида Электрик» и ООО «Марийская картонажная мануфактура»;

11 декабря 2019 года организован деловой визит в Республику 
Марий Эл Генерального консула Республики Турция в г. Казани Исмета Эрикана. В рамках визита состоялись встречи Исмета Эрикана с Главой Республики Марий Эл Евстифеевым А.А., председателем религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Республики Марий Эл» Салимгареевым Фанусом-хазратом, а также представителями органов исполнительной власти и делового сообщества Республики Марий Эл.

В ходе мероприятия обсуждались перспективные направления сотрудничества между Республикой Марий Эл и Республикой Турция, 
а также различные аспекты двустороннего взаимодействия. Участниками рабочей встречи проявлен интерес к дальнейшему развитию торговых связей между Республикой Марий Эл и Республикой Турция, сотрудничеству в области туризма, образования, а также активизации культурных связей.

Кроме того, в течение года осуществлялось прямое взаимодействие с Торгпредством Российской Федерации в Малайзии, Отделением торгпредства Республики Казахстан в Российской Федерации в г. Казани, Отделением Посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации в г. Казани, Генеральным консульством Республики Узбекистан в г. Казани, Посольством Италии, Франко-Российской торгово-промышленной палатой, Торгпредством Российской Федерации в Белоруссии, Генеральным консульством Республики Казахстан в г. Казани, Торгпредством Российской Федерации в Республике Казахстан по вопросам развития сотрудничества между республикой и указанными странами, продвижения продукции товаропроизводителей республики 
и реализации различных проектов.

АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» в целях развития внешнеэкономического 
и международного сотрудничества в 2019 году организованы следующие мероприятия с участием представителей малого и среднего предпринимательства республики: круглый стол «Особенности государственной поддержки экспорта 2019» (в мае); межрегиональный форум «Зарабатывай больше - экспортируй!» и реверсная бизнес-миссия предпринимателей из КНР (в сентябре); бизнес-миссия в Республику Индия (в ноябре).

Всего в 2019 году получило услуги АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» 
64 организации, 15 СМСП заключили экспортные контракты при содействии центра поддержки экспорта на общую сумму 
1,7 млн. долл. США.

Оценка эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы проводилась исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы проведена количественная оценка эффективности по следующим составляющим:

1. Оценка степени реализации основных мероприятий 
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы):

где - количество мероприятий, выполненных в полном объеме из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество мероприятий, запланированных 
к реализации в отчетном году.

По подпрограмме 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования»:

По подпрограмме 2 «Развитие инвестиционной деятельности»:  ;

По подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»: ;

По подпрограмме 4 «Развитие торговли»: .

По подпрограмме 5 «Развитие внешнеэкономической деятельности»: .

2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу:

, ,

где - значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (государственной программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели 
и задачи подпрограммы (государственной программы);

- степень реализации подпрограммы (государственной программы);

; ;

; .

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы):

,

где  - фактические (плановые) расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов (оценивается для каждой подпрограммы):

В случаях, если значение Эис  больше 1, значение Эис принимается равным 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих 
в государственную программу:

;

;  ; .

6. Оценка эффективности реализации государственной программы:

Коэффициенты значимости подпрограмм государственной программы:

«Повышение эффективности системы экономического планирования» - 0,2;

«Развитие инвестиционной деятельности» - 0,25;

«Развитие малого и среднего предпринимательства» - 0,25;

«Развитие торговли» - 0,1;

«Развитие внешнеэкономической деятельности» - 0,2.

.

Эффективность реализации государственной программы составляет 0,999 и оценивается как высокая, так как показатель 
ЭРгп составляет не менее 0,9.

В 2019 году в постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326 «О государственной программе Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 
(2013 - 2025 годы)» были внесены изменения постановлениями 
от 5 февраля 2019 г. № 23, от 29 апреля 2019 г. № 134, от 30 сентября 2019 г. № 293, от 20 декабря 2019 г. № 402. Изменения вносились 
в части уточнения объемов финансирования, показателей (индикаторов) подпрограмм, дополнения подпрограммой 5 «Развитие внешнеэкономической деятельности», а также включения в структуру государственной программы региональных проектов.

________

Приложение

Таблица 1

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год, факт | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» |
| 1. | Объем ВРП | млрд. рублей | 178,4* | 189,7 | 189,7* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 2. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | рублей | 28 143,1 | 29 541,9 | 29 982,3 | Показатель выполнен. |
| 3. | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | процентов | 126,5 | 126,5 | 126,9 | Показатель выполнен. |
| 4. | Количество высокопроизводительных рабочих мест | единиц | - | 76 188 | 76 188* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 5. | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | единиц, процентов к преды-дущему году | 11 682 19,0 | 3 086 4,2 | 3 086* 4,2* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 6. | Производительность труда на одного работающего | тыс. рублей | 525,6* | 558,1 | 558,1* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 7. | Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года | процентов | 134,4* | 139,0 | 139,0* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 8. | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников | процентов | 29,2 | 31,0 | 31,0* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования» |
| 1. | Объем ВРП на душу населения Республики Марий Эл | тыс. рублей | 261,8* | 279,2 | 279,2* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 2. | Удельный вес контрактов, по которым заказчиком применены штрафные санкции (штрафы, пени) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя), в общем количестве контрактов, не исполненных или ненадлежаще исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен. |
| 3. | Численность занятых в экономике Республики Марий Эл | тыс. человек | 281,4 | 277,4 | 277,4* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 4. | Доля проведенных в установленный срок мониторингов оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления от общего числа мониторингов, проведение которых возложено на Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной деятельности» |
| 1. | Создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в форме субсидий | единиц | 159 | 25 | 37 | Показатель выполнен. |
| 2. | Инвестиции в основной капитал | млрд. рублей | 28,2 | 30,3 | 30,3* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 3. | Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП | процентов | 15,8* | 16,0 | 16,0* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 4. | Объем налогов, уплачиваемых в консолидированный бюджет, на 1 рубль государственной поддержки в форме субсидий | рублей | 22,56 | 15,62 | - | Информация будет представлена после 25 апреля 2020 года. |
| 5. | Количество реализованных проектов, получивших государственную поддержку Правительства Республики Марий Эл | единиц | - | 1 | 6 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 1. | Количество малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность в Республике Марий Эл | единиц | 9 039 | 9 120 | 9 120* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 2. | Оборот товаров (работ, услуг), производимых малыми и средними предприятиями | млрд. рублей | 194,1 | 199,9 | 199,9* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 3. | Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | тыс. человек | 47,1 | 47,2 | 47,2* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 4. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на малых предприятиях | рублей | 23 240 | 25 262 | 25 262* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 5. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на средних предприятиях | рублей | 27 538 | 28 104 | 28 104* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 6. | Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий | млрд. рублей | 8,4 | 8,6 | 8,6* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 7. | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами, в общем объеме налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл, администрируемых Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл | процентов | 9,6 | 9,7 | 9,7* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 8. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | процентов | 36,8 | 37,0 | 37,0* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 9. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | процентов | 25,7 | 25,8 | 25,8* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 10. | Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | единиц | 80 | 85 | 85* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 11. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 32,2 | 32,3 | 32,3* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 12. | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе: | процентов | 90,6 | не менее 25 | 58,9 | Показатели выполнены. |
|  | годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | процентов | 54,8 | не менее 15 | 39,3 |  |
| 13. | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | процентов | 46,9 | 47,0 | 47,0* | Ожидается выполнение планового показателя. |
| Подпрограмма 4 «Развитие торговли» |
| 1. | Количество торговых объектов | единиц | 5 075 | 5 085 | 5 085** | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 2. | Обеспеченность населения Республики Марий Эл площадью торговых объектов | кв. м на 1 тыс. человек | 926,9 | 960,0 | 960** | Ожидается выполнение планового показателя. |
| 3. | Количество мест на ярмарках | единиц | 2 933 | 2 950 | 2 897 | Снижение торговых мест на ярмарках в республике произошло по причине сокращения хозяйствующих субъектов, участвующих в ярмарках (ИП, КФХ, сельхозтоваропроизводители). |
| 4. | Доля интернет-торговли | единиц | 0,36 | 0,4 | 0,8 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 5 «Развитие внешнеэкономической деятельности» |
| 1. | Экспорт товаров | млн. долл. США | - | 304,4 | 346,6 | Показатель выполнен. |
| 2. | Количество компаний-экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта | единиц | - | 90 | 90 | Показатель выполнен. |
| 3. | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, презентаций и экономических миссий Республики Марий Эл, проводимых в Российской Федерации и за рубежом | единиц | - | 1 | 1 | Показатель выполнен. |

* Оценка.

** Сведения о количестве торговых объектов (индикатор 1 подпрограммы 4) и их площади за 2019 год будут размещены 
в Маристате в 3 квартале 2020 года, после чего возможно просчитать фактическую обеспеченность (индикатор 2 подпрограммы 4) 
за 2019 год.

__________

Таблица 2

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности системы экономического планирования» |
| 1. | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ социально-экономического развития Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Определение состояния и текущей ситуации в экономике Республики Марий Эл | За 2019 год индекс промышленного производства составил 107, 1%, объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» увеличился на 39,2 %, объем сельскохозяйственного производства возрос на 10,5 %, ввод жилых домов вырос на 18,1 %, оборот розничной торговли сохранился на уровне 2018 года, уровень инфляции снизился до 2,5 %, уровень зарегистрированной безработицы составил 0,74 %, среднемесячная заработная плата за январь - ноябрь 2019 г. возросла на 5 %. |  |
| 1.2. | Оплата информационно-статистических услуг | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Определение состояния и текущей ситуации в экономике Республики Марий Эл | Оплата информационно-статистических услуг произведена на сумму 799,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. |  |
| 1.3. | Разработка прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на среднесрочный период | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Определение тенденций и количественных значений показателей прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на среднесрочный период | Прогноз социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы направлен в Минэкономразвития России письмом от 18.07.2019 г. № 02-5407 и размещен в ГАС «Управление». Основные показатели прогноза на 2020-2022 годы одобрены постановлением Правительства Республики Марий Эл от 28 октября 2019 года № 331. |  |
| 1.4. | Формирование прогноза основных бюджетообразующих показателей социально-экономического развития Республики Марий Эл на среднесрочный период в разрезе городских округов и муниципальных районов | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Формирование основы для разработки проекта консолидированного бюджета Республики Марий Эл на среднесрочный период | Прогноз основных бюджетообразующих показателей направлен в Минфин Республики Марий Эл письмом от 31 июля 2019 г. № 02-5702. |  |
| 1.5. | Уточнение показателей прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на среднесрочный период | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Уточнение тенденций и количественных значений показателей прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на среднесрочный период | Уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы направлен в Минэкономразвития России письмом от 8 ноября 2019 г. № 02-8603 и размещен в ГАС «Управление». |  |
| 1.6. | Разработка и корректировка прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на долгосрочный период | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2016 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Определение направлений и целевых показателей социально-экономического развития Республики Марий Эл на долгосрочный период | Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 23 января 2020 г. № 11 внесены изменения в прогноз социально-экономического развития Республики Марий Эл на долгосрочный период до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26 декабря 2017 г. № 475. |  |
| 2. | Регулирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл и осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и согласование решений Правительства Республики Марий Эл по вопросам контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2014 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Формирование правовой базы для регулирования отношений, направленных на обеспечение нужд Республики Марий Эл в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Принято постановление Правительства Республики Марий Эл от 22 февраля 2019 г. № 41 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 сентября 2014 г. № 493», постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 сентября 2019 г. № 269 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл» |  |
| 2.2. | Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с заказчиками Республики Марий Эл по вопросам, возникающим в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2014 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Сокращение количества нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; повышение профессионализма заказчиков | Организованы и проведены 2 совещания, одно в форме круглого стола. Принято участие в проведении 1 совещания в форме круглого стола. |  |
| 2.3. | Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае выявления административных правонарушений - возбуждение производства по административному делу | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2014 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Сокращение количества нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Проведено 11 плановых и 15 внеплановых проверок. Возбуждено 98 административных производств. |  |
| 2.4. | Оценка эффективности, результативности деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2014 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Достижение эффективной, результативной деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Марий Эл | 100,0 % |  |
| 3. | Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Достижение наилучших значений показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл | В целях реализации Указа Президента РФ от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» принято распоряжение Главы Республики Марий Эл от 27.06.2019 г. № 131-рг. Распоряжением Правительства РФ от 09.12.2019 №2 960-р республике из федерального бюджета выделено 40 млн.руб. за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти по итогам за 2018 год. |  |
| 4. | Совершенствование механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Присуждение грантов муниципальным образованиям в Республике Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в установленных сферах деятельности | По итогам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2018 год распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 18.10.2019 г. № 517-р выделены гранты 7 муниципальным образованиям (Оршанский, Медведевский, Параньгинский, Куженерский и Волжский районы, городские округа «Город Йошкар-Ола» и «Город Козьмодемьянск»). |  |
| 4.2. | Финансирование заказа на проведение социологического опроса | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Ежегодное повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в установленных сферах деятельности | Независимые опросы населения организованы Министерством внутренней политики Республики Марий Эл, результаты предоставлены письмом от 15.08.2019 г. №01-17/1856. |  |
| 6. | Выработка политики в сфере программно-целевого планирования, анализ выполнения программ Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Совершенствование нормативной правовой базы Республики Марий Эл в сфере формирования и реализации государственных программ Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Формирование действенного и эффективного механизма государственного регулирования основных экономических и социальных процессов | Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 апреля 2019 г. № 13 внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл. Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10 сентября 2019 г. № 271 внесены изменения в перечень государственных программ Республики Марий Эл. |  |
| 6.2. | Мониторинг и анализ выполнения государственных программ Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение эффективности расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл | Ежеквартально формировались отчеты о ходе реализации государственных программ Республики Марий Эл и направлялись в Правительство Республики Марий Эл. |  |
| 6.3. | Методическое руководство и координация деятельности органов исполнительной власти Республики Марий Эл по разработке и реализации государственных программ Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Формирование единообразной нормативной правовой базы Республики Марий Эл в области государственного регулирования основных экономических и социальных процессов | Проведена экспертиза качества подготовки 87 проектов по 27 государственным программам на предмет их соответствия требованиям нормативной правовой базы Республики Марий Эл. |  |
| 6.4. | Разработка и мониторинг выполнения республиканской адресной инвестиционной программы | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение доступности и качества оказания услуг населению учреждениями социальной сферы; улучшение качества жизни граждан | Республиканская адресная инвестиционная программа на 2019 год утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 12 февраля 2019 г. № 32 «Об утверждении республиканской адресной инвестиционной программы на 2019 год». Минэкономразвития Республики Марий Эл осуществляет ежемесячный мониторинг выполнения РАИП. По состоянию на 1 января 2020 г. лимит капитальных вложений за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл составил 374,6 млн. рублей, профинансировано 344,1 млн. рублей (91,9 % к утвержденному лимиту). |  |
| 6.5. | Мониторинг и анализ финансирования мероприятий программ, реализуемых на территории Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение эффективности реализации мероприятий государственных программ Республики Марий Эл | В 2018 году на реализацию мероприятий государственных программ Республики Марий Эл направлено за счет всех источников финансирования 44 828,9 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл - 18 934,3 млн. рублей. За 9 месяцев 2019 г. за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл направлено 14 169,3 млн. рублей, федерального бюджета - 4 702,7 млн. рублей. |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной деятельности» |
| 1. | Предоставление субсидий | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субсидии субъектам инвестиционной деятельности (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров (за исключением подакцизных товаров), работ, услуг), реализующим на территории Республики Марий Эл инвестиционные проекты | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Предоставление субсидии субъектам инвестиционной деятельности для реализации инвестиционных проектов | 13 842,0 тыс. рублей |  |
| 1.7. | Субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений на софинансирование проектов и программ развития территорий муниципальных образований в Республике Марий Эл, основанных на местных инициативах | Минэкономразвития Республики Марий Эл, администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | 2014 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Предоставление субсидий бюджетам городских округов, городских и сельских поселений в Республике Марий Эл | 21 801,9 тыс. рублей |  |
| 2. | Прочая поддержка инвестиционной деятельности | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Разработка и поддержание в актуальном состоянии информационного сайта по вопросам инвестиционной деятельности | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Формирование положительного инвестиционного имиджа Республики Марий Эл и единого информационного пространства в инвестиционной сфере | 16,1 тыс. рублей - обеспечение работы on-line консультанта, оплата хостинга размещения ресурсной и инвестиционной карты Республики Марий Эл. |  |
| 2.12. | Издание печатных и презентационных материалов о Республике Марий Эл (справочника «Инвестиционные возможности Республики Марий Эл», фотоальбомов о республике и развитии отдельных отраслей, других информационных и презентационных материалов, услуги перевода, приобретение и изготовление носителей информации) | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Формирование положительного инвестиционного имиджа Республики Марий Эл и информационное насыщение инвестиционного пространства | 270,0 тыс. рублей - изготовление справочника «Инвестиционные возможности Республики Марий Эл - 2019» (разработка дизайна и печать справочника), приобретение носителей информации (флеш-карт). |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 10. | Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Создание и (или) развитие региональных гарантийных организаций | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в создании новых рабочих мест и в привлечении инвестиций в основной капитал | По итогам 2019 года представлено 31 поручительство на сумму 110,5 млн. рублей. |  |
| 10.2. | Создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Оказание содействия в становлении субъектов малого и среднего предпринимательства | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме на сумму 126 655,3 тыс. рублей, из них 124 121,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 2 533,1 тыс. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл. |  |
| 11. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Предоставление комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в сумме 52 410,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 51 361,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл -1 048,2 тыс. рублей. По итогам 2019 года Центром «Мой бизнес» оказана 1691 услуга субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |
| 11.2. | Создание и (или) развитие центров поддержки экспорта | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Содействие развитию информационных, консультационных и других услуг субъектам малого и среднего предпринимательст-ва, осуществляющим внешнеэкономичес-кую деятельность | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в сумме 45 874,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 42 505,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 3 367,9 тыс. рублей. Проведен комплекс мероприятий: бизнес-миссии, форумы, консультации, организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставычно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом, содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства на международных электронных торговых площадках. |  |
| 12. | Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Содействие развитию социального предпринимательства | Центр инноваций социальной сферы является структурным подразделением Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл». Количество услуг, оказанных Центром инноваций социальной сферы субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности - 143; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, предоставленную через Центр инноваций социальной сферы - 306; количество субъектов социального предпринимательства, получивших государственную поддержку, предоставленную через Центр инноваций социальной сферы - 65, количество социальных проектов, реализованных при поддержке центра инноваций социальной сферы - 21. |  |
| 13. | Иные мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Проведение мониторинга нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и практики их применения | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Формирование правовых и экономических условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства | Мониторинг нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и практики их применения проводится Минэкономразвития Республики Марий Эл на постоянной основе. |  |
| 13.2. | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Оптимизация нормативной правовой базы Республики Марий Эл в сфере государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | 1. Внесены изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326 «О государственной программе Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» в части корректировки объемов финансирования и значений показателей подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» постановлениями Правительства Республики Марий Эл: от 30 сентября 2019 г. № 293, от 20 декабря 2019 г. № 402; 2. постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26 ноября 2019 г. № 365 внесены изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 5 сентября 2017 г. № 364 «Вопросы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл» в части уточнения требований к участникам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. № 1187; 3. постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11 июля 2019 г. № 182 внесены изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 2 августа 2001 г. № 273 «О Республиканском координационном совете по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Марий Эл» в части изменения состава Координационного совета; 4. постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10 сентября 2019 г. № 271 внесены изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 24 октября 2018 г. № 414 «Об определении единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в Республике Марий Эл» в части расширения перечня функций Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» в соответствии с приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 14.03.2019 г. № 125. |  |
| 13.3. | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также причин, препятствующих их динамичному развитию | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Подготовка предложений, направленных на динамичное развитие и оптимизацию системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | В 2019 году мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства проводился Минэкономразвития Республики Марий Эл на постоянной основе. |  |
| 13.4. | Оказание содействия органам местного самоуправления в реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Оказание содействия в разработке основных направлений муниципальных программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательст-ва; выработка мероприятий по их решению | Софинансирование муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в 2019 году, не предусмотрено. В течение 2019 года Минэкономразвития Республики Марий Эл оказывалась методологическая и консультационная поддержка органам местного самоуправления. |  |
| 13.5. | Проведение мониторинга деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Анализ эффективности реализации мер и (или) мероприятий, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Мониторинг деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства проводится на постоянной основе. На совещании по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» (протокол от 30 октября 2019 г. № 8), информация директора АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019 г. принята к сведению. На заседании Правления Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» (далее - Фонд) (протокол от 30 декабря 2019 г. № 9) итоги работы Фонда по итогам 2019 года признаны удовлетворительными. |  |
| 13.6. | Мониторинг влияния мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на их развитие | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | анализ развития субъектов малого и среднего предпринимательст-ва, получивших государственную поддержку, и оптимизация (при необходимости) мер государственной поддержки | В 2019 создан Центр поддержки экспорта на базе АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл», с целью содействия выхода субъектов малого и среднего предпринимательства на внешние рынки, а также оказания информационно-аналитической, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |
| 13.7. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной поддержки | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной поддержки осуществляется Минэкономразвития Республики Марий Эл на постоянной основе. |  |
| 13.8. | Информационное обеспечение предпринимательской деятельности (освещение вопросов развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Обеспечение информационной поддержки малого и среднего предпринимательст-ва; формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Портале Минэкономразвития Республики Марий Эл и Портале малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл. |  |
| 13.9. | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2017 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Ежегодный прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательст-ва, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 1169 и постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 марта 2016 года № 130 Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл проводит в отношении конкретных заказчиков регионального уровня, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 717-р, оценку соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов изменений, вносимых в такие планы и мониторинг соответствия вышеуказанным требованиям годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 717-р в Республике Марий Эл такими заказчиками являются АО «Марий Эл Дорстрой», ООО «Мари-коммунэнерго», Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) и АО «ЖЭУК «Заречная». |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие торговли» |
| 1. | Содействие участию организаций торговли в выставочно-ярмарочной деятельности | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Оказание содействия в становлении субъектов малого и среднего предпринимательства в рыночных условиях | В 2019 году Микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» предоставлялись микрозаймы и гарантии (поручительства) по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл, в том числе осуществляющим торговую деятельность. |  |
| 1.2. | Обеспечение приоритетного продвижения на внутреннем рынке товаров, произведенных в Республике Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Увеличение объемов реализации продукции местных товаропроизводите-лей | В рамках оказания поддержки местным товаропроизводителям по продвижению выпускаемой продукции, производимой на территории Республики Марий Эл и увеличения доли продаж местной продукции за январь-декабрь 2019 года предприятия-производители республики приняли участие в 5 международных и российских выставках, 7 форумах, фестивалях, съездах, конкурсах. На 1 января 2020 года республиканскими предприятиями производителями открыто 1314 объектов фирменной торговли. |  |
| 2. | Государственная координация сферы торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Открытие новых, реконструкция и модернизация действующих объектов оптовой и розничной торговли в целях обеспечения населения Республики Марий Эл площадью торговых объектов | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Формирование современной инфраструктуры оптовой и розничной торговли | За 2019 год введен в эксплуатацию 81 новый торговый объект. Фактическая обеспеченность населения республики площадью торговых объектов по сведениям Маристата за 2019 год составила 926,9 кв. м на 1 тыс. человек, что выше уровня прошлого года на 4,3%. |  |
| 2.2. | Обеспечение систематического мониторинга потребительских цен | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение экономической доступности товаров для населения | В целях проведения оценки ситуации на потребительском рынке республики Минэкономразвития Республики Марий Эл по сведениям Маристата осуществляло еженедельный мониторинг средних потребительских цен на социально значимые продовольственные товары в Республике Марий Эл и Приволжском федеральном округе. |  |
| 2.3. | Упорядочение торговли на рынках, проведение сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Улучшение качества услуг, оказываемых на розничных рынках | В республике на 49 торговых площадках проведены 4694 ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, в т.ч. 36 сельскохозяйственных и тематических ярмарок на территории ГБУК Республики Марий Эл «Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» в г. Йошкар-Оле. |  |
| 2.4. | Защита прав потребителей, повышение качества и обеспечение безопасности товаров, реализуемых населению | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Обеспечение защиты прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров | Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл проверены 1205 предприятий, занятых реализацией пищевых продуктов и непродовольственных товаров; проведена проверка 5828 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов; проведено 1984 лабораторных исследования 256 промышленных товаров. Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл проведены 285 проверок по контролю и надзору за исполнением требований ветеринарного законодательства и экологической безопасности окружающей среды. |  |
| 2.5. | Лицензирование и декларирование розничной продажи алкогольной продукции | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере торговли | Проведены 1262 проверки в рамках лицензионного контроля в сфере розничной продажи алкогольной продукции. В результате проведенных проверок нарушений лицензионных требований не выявлено. За нарушение порядка и сроков декларирования объемов розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции Минэкономразвития Республики Марий Эл на 1 января 2020 г. возбуждено 20 административных дел. |  |
| 2.6. | Развитие сельской торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Содействие развитию сельскохозяйствен-ных потребительских кооперативов, потребительской кооперации в сельской местности, дистанционной, развозной торговли | В республике действуют 32 сельскохозяйственных потребительских кооператива. Кооперативными организациями системы Марпотребсоюза в 147 торговых объектах осуществлялась торговля по заказам сельского населения, организовано 2293 выездных обслуживания товарами первой необходимости. |  |
| 2.7. | Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Создание на основе торгового реестра Республики Марий Эл системы мониторинга сферы торговли | Торговый реестр Республики Марий Эл на 1 июля 2019 г. насчитывает 1310 хозяйствующих субъекта, осуществляющих торговую деятельность. В настоящее время Минпромторг России разработал предложение по упразднению торговых реестров субъектов Российской Федерации. С 1 января 2020 года Минэкономразвития Республики Марий Эл приступило к созданию системы государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации (ГСТД) на основании приказа Минпромторга России от 13.03.2019 № 790. |  |
| 2.8. | Обеспечение занятости и укрепление кадрового обеспечения в сфере торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение профессионального мастерства работников сферы торговли | По профессиям «Продавец, контролер-кассир», «Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» в 2019 - 2020 учебном году обучается 273 человека. На базе Многофункционального центра прикладных квалификаций ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж» реализована программа профессиональной подготовки по профессии «Продавец продовольственных товаров» со сроком обучения 4 месяца (26 слушателей); по направлениям центров занятости населения обучено 5 продавцов продовольственных товаров по программе профессионального обучения и 1 человек - по программе переподготовки; организована переподготовка слушателей предпенсионного возраста по профессии «Продавец продовольственных товаров» по программе повышения квалификации работников Сернурского райпо (8 человек); проведены 2 семинара совместно с ЗАО «Марийское», в которых прошли обучение 106 продавцов; проведены курсы повышения квалификации для 68 работников торгового центра «Мастер» ИП Пуршева А.А. |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие внешнеэкономической деятельности» |
| 1. | Основное мероприятие «Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование и ежегодная актуализация Плана международного продвижения Республики Марий Эл и содействия выходу региональных компаний на внешние рынки | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Поэтапная реализация экспортной стратегии, определение целей, сроков реализации мероприятий, оценка их результативности | АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» Республика Марий Эл была представлена на 3 выставках за рубежом и на 4 выставках в России, организована 1 бизнес-миссия. Минэкономразвития Республики Марий Эл организовано 1 выставочно-ярмарочное мероприятие - коллективная экспозиция предприятий Республики Марий Эл в 31-й международной выставке «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» - «Мебель - 2019» (г. Москва). |  |
| 1.2. | Разработка мер государственной поддержки, направленных на развитие несырьевого экспорта | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Оказание поддержки предприятиям, осуществляющим экспорт несырьевых товаров | АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» на условиях софинансирования в 2019 году организовывало участие экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях. |  |
| 1.3. | Выявление и снижение административных барьеров | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Упрощение административных процедур при экспорте произведенной продукции | Проведен опрос организаций Республики Марий Эл о наличии административных барьеров при выходе на внешние рынки. Сводная информация направлена в АО «Российский экспортный центр» (далее - АО «РЭЦ»). |  |
| 1.4. | Формирование и поддержание в актуальном состоянии реестра организаций - экспортеров Республики Марий Эл, их товаров и услуг, и размещение на информационном ресурсе, посвященном экспортной деятельности Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Представление экспортных возможностей Республики Марий Эл | Каталог «Экспортные возможности РМЭ» размещен на сайте Минэкономразвития Республики Марий Эл в разделе «Международное и межрегиональное сотрудничество». |  |
| 1.5. | Проведение сплошных и выборочных опросов действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Выявление проблем, возникающих у региональных товаропроизводите-лей, при выходе на внешние рынки | В 2019 году проведен опрос организаций Республики Марий Эл для оценки качества услуг, оказываемых АО «РЭЦ» и центрами поддержки экспорта. Информация направлена в АО «РЭЦ» письмом от 09.12.2019 г. № 05-9403. |  |
| 1.6. | Осуществление взаимодействия с представителями российской инфраструктуры поддержки экспорта за рубежом | Минэкономразвития Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Обеспечение присутствия Республики Марий Эл за рубежом, представление интересов регионального бизнеса за рубежом, обеспечение подготовки кадров в сфере внешнеэкономичес-кой деятельности | В 2019 году взаимодействие с АО «РЭЦ» и торгпредствами Российской Федерации за рубежом осуществлялось на постоянной основе. |  |
| 1.7. | Создание образовательной площадки для начинающих экспортеров. Проведение обучающих семинаров для предпринимателей по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности. Обучение основам ведения экспортной деятельности | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл (по согласованию) | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение уровня осведомленности предпринимателей в вопросах ведения внешнеэкономичес-кой деятельности | В 2019 году АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» проведены 2 обучающих семинара. |  |
| 1.8. | Проведение экспортного аудита субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Республики Марий Эл и обладающих экспортным потенциалом | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Определение перспективных зарубежных рынков сбыта | В 2019 году в рамках формирования прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период до 2024 года проведен анализ внешнеэкономической деятельности организаций Республики Марий Эл, определены перспективные рынки сбыта продукции. |  |
| 1.9. | Расширение международного сотрудничества путем заключения и реализации соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с регионами и территориями стран дальнего и ближнего зарубежья | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органы исполнитель-ной власти Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Развитие международных интеграционных связей с государствами ближнего и дальнего зарубежья | В 2019 году подготовлен и направлен в Отделение Посольства Республики Беларусь в г. Казани план мероприятий по реализации соглашения между Правительством Республики Марий Эл и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2019 - 2021 годы (исх. от 21.03.2019 г. № 09/30-И311). В настоящее время план находится на рассмотрении белорусской стороной. Подготовлен и согласован Правительством Республики Марий Эл проект соглашения между Правительством Республики Марий Эл и Акиматом Актюбинской области (Республика Казахстан) о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Проект соглашения направлен для дальнейшей проработки в Генконсульство Республики Казахстан в г. Казани (исх. от 07.02.2020 г. № 05-872). |  |
| 1.10. | Обеспечение участия организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Марий Эл, в выставочно-ярмарочных мероприятиях (форумах, конференциях, выставочно-конгрессных и других мероприятиях), проводимых в Российской Федерации и за рубежом. Проведение презентаций и экономических миссий Республики Марий Эл в регионах России и за рубежом | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Продвижение регионального бренда, поддержка региональных производителей в выходе на внешние рынки | С 18 по 22 ноября 2019 г. в г. Москве в ЦВК «Экспоцентр» организована коллективная экспозиция предприятий Республики Марий Эл в 31-й международной выставке «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» - «Мебель - 2019». Мероприятие профинансировано из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 313,9 тыс. рублей. |  |
| 1.11. | Организация Дней международного бизнеса в Республике Марий Эл, визитов иностранных делегаций, «реверсных» бизнес-миссий | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Знакомство потенциальных покупателей и инвесторов с возможностями региональных товаропроизво-дителей | 25 сентября 2019 г. АНО «АИЭР» организована реверсная бизнес-миссия представителей КНР. 11 декабря 2019 г. организован деловой визит в Республику Марий Эл Генерального консула Республики Турция в г. Казани. |  |
| 1.12. | Содействие участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Развитие электронной торговли, снижение издержек при выходе на внешние рынки | В 2019 году выведены на электронные торговые площадки «drevesina.fordaq.com» и «dtad.de» семь предприятий: ООО «Бетула», ООО «Омега», ООО «Таливенда», ООО «Фирма «Лестехком», ООО «ТД «Фабрика ЛиРа», ООО «А-Транс», ООО «Веста». |  |
| 1.13. | Обеспечение консультационной поддержки субъектов предпринимательства в вопросах развития внешнеэкономических связей и выхода на внешние рынки, информирование экспортеров о региональных и федеральных механизмах и инструментах поддержки | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение уровня информированности региональных товаропроизво-дителей о предоставляемых мерах поддержки экспорта и возможностях развития внешнеэкономичес-кой деятельности | В 2019 году нформационно-консультационная поддержка субъектов предпринимательства осуществлялась Минэкономразвития Республики Марий Эл на постоянной основе. |  |
| 1.14. | Формирование и ежегодная актуализация плана популяризации экспортной деятельности, сбор и распространение информации об экспортных возможностях (каталоги, брошюры, специализированные базы данных) | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Увеличение количества региональных товаропроизводите-лей, впервые вышедших со своей продукцией на зарубежные рынки | В 2019 году при содействии АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» 3 организации, ранее не осуществлявших экспортную деятельность (ООО «ТД «Фабрика ЛиРа», ООО «Фирма «Лестехком», ИП Бушуев В.Н.), заключили экспортные контракты. |  |
| 1.15. | Продвижение регионального бренда на внешние рынки. Разработка рекламных и информационных материалов | Минэкономразвития Республики Марий Эл, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение уровня узнаваемости регионального продукта на зарубежных рынках | С 18 по 22 ноября 2019 г. в рамках 31-й международной выставки «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» - «Мебель - 2019» Республику Марий Эл представили три экспонента: Мебельная фабрика «Аристократ», Компания «Милый шкаф» и торгово-производственная компания «Мебельное Бюро», которые выступили на выставке под брендом «Сделано в Марий Эл». |  |
| 1.16. | Проведение в Республике Марий Эл конкурса «Лучший экспортер года» | Минэкономразвития Республики Марий Эл, АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Выявление и поощрение наиболее динамично развивающихся предприятий-экспортеров Республики Марий Эл | В окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» от Республики Марий Эл приняли участие 4 организации, которые не прошли конкурсный отбор в связи с высокой конкуренцией среди предприятий Приволжского федерального округа. |  |
| 1.17. | Создание, поддержка и продвижение информационного ресурса, посвященного экспортной деятельности Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Создание специализированного информационного пространства по вопросам осуществления экспортной деятельности | На официальном сайте Минэкономразвития Республики Марий Эл размещен раздел «Международное и межрегиональное сотрудничество», посвященный экспортной деятельности Республики Марий Эл. |  |
| 2. | Основное мероприятие «Прочая поддержка внешнеэкономической деятельности» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие внешнеэкономического взаимодействия в рамках действующих международных экономических организаций (Таможенный союз, ЕврАзЭС и др.) | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Использование преимуществ региональных интеграционных объединений, рост объемов торговли Республики Марий Эл с государствами -членами объединений | В 2019 году осуществлялось взаимодействие с Отделением торгпредства Республики Казахстан в Российской Федерации в Казани, Отделением Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Казани, Торгпредством РФ в Белоруссии, Генеральным консульством Республики Казахстан в г. Казани, Торгпредством РФ в Республике Казахстан. |  |
| 2.2. | Размещение и регулярное обновление на интернет-портале Правительства Республики Марий Эл информации по вопросам внешнеэкономической и международной деятельности | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Освещение вопросов, связанных с внешнеэкономичес-кой и международной деятельностью | Размещение информации на официальном сайте Минэкономразвития Республики Марий Эл в разделе «Международное и межрегиональное сотрудничество», осуществляется на постоянной основе. |  |
| 2.3. | Использование возможностей Единого портала внешнеэкономической информации Минэкономразвития России для продвижения внешнеэкономических интересов Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Распространение информации об экспортных и инвестиционных возможностях Республики Марий Эл, получение внешнеэкономичес-кой информации | В 2019 году на портале была размещена информация об экспортерах Республики Марий Эл, а также о Союзе «Торгово-промышленная палата Республики Марий Эл» для поиска потенциальных партнеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности. |  |
| 2.4. | Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, а также с дипломатическими и торговыми представительствами Российской Федерации и иностранных государств по вопросам развития внешнеэкономического сотрудничества | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Формирование условий для выхода республиканских производителей на внешние рынки | В 2019 году осуществлялось взаимодействие с Минпромторгом России, Минэкономразвития России, Торгпредством Российской Федерации в Малайзии, Отделением торгпредства Республики Казахстан в Российской Федерации в Казани, Отделением Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Казани, Генеральным консульством Республики Узбекистан в Казани, Посольством Италии, Франко-Российской торгово-промышленной палатой, Торгпредством РФ в Белоруссии, Генеральным консульством Республики Казахстан в г. Казани, Торгпредством Российской Федерации в Республике Казахстан по вопросам развития сотрудничества между республикой и указанными странами, продвижения продукции товаропроизводителей республики и реализации различных проектов. |  |
| 2.5. | Обеспечение участия представителей Республики Марий Эл в рабочих органах межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству со странами - стратегическими партнерами Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Решение вопросов, связанных с осуществлением внешнеэкономичес-кой деятельности, а также по реализации приоритетных инвестиционных проектов | 23 мая 2019 г. в г. Чебоксары Глава Республики Марий Эл Евстифеев А.А принял участие с докладом, подготовленным Минэкономразвития Республики Марий Эл, в третьем заседании Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики |  |
| 2.6. | Содействие созданию представительств административно-территориальных образований, ассоциаций и компаний иностранных государств на территории Республики Марий Эл, привлечение иностранных инвесторов | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Укрепление внешнеэкономичес-ких связей, реализация совместных инвестиционных и внешнеэкономичес-ких проектов | В г. Звенигово Республики Марий Эл 20 июня 2019 г. состоялась церемония открытия нового завода по выпуску сухих строительных смесей на основе гипса и готовых к применению составов немецкой компании КНАУФ, в которой принял участие министр промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл Пугачев Д.Б. |  |
| 2.7. | Обмен опытом с представителями других регионов Российской Федерации и зарубежных стран по вопросам совершенствования региональной внешнеэкономической политики | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Использование опыта других регионов Российской Федерации и зарубежных стран в развитии внешнеэкономичес-кой деятельности республики | Правительством Республики Марий Эл заключены соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах с Правительством Кемеровской области, Кировской области, Удмуртской республики, а также соглашения о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк России» (создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности), АО «Российский экспортный центр» (продвижение товаров, работ и услуг производителей Республики Марий Эл на зарубежные рынки), Фондом «Росконгресс» и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» (продвижение экспортного и инвестиционного потенциала), Фондом развития промышленности (поддержка экспорта высокотехнологичной продукции). |  |

__________

Таблица 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы

(тыс.рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года, в том числе | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года, в том числе | Кассовое исполнение, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федера-льный бюджет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государст-венная программа | Государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х | 223 130,4 | 223 130,4 | - | 262 981,9 | 44 993,1 | 217 988,8 | 262 981,1 | 44 992,3 | 217 988,8 |
| Подпрог-рамма 1 | Повышение эффективности системы экономического планирования | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х | 1 800,0 | 1 800,0 | - | 1 800,0 | 1 800,0 | - | 1 799,2 | 1 799,2 | - |
| Основное мероприя-тие | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Республики Марий Эл | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0113 | 12 1 0129960 | 244 | 800,0 | 800,0 | - | 800,0 | 800,0 | - | 799,2 | 799,2 | - |
| Основное мероприя-тие | Совершенствова-ние механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 1403 | 12 1 0427460 | 540 | 1000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - |
| Подпрог-рамма 2 | Развитие инвестиционной деятельности | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | Х | Х | 39 442,0 | 39 442,0 | - | 35 930,0 | 35 930,0 | - | 35 930,0 | 35 930,0 | - |
| Основное мероприя-тие | Предоставление субсидий | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 2 4944001 | 811 | 13 842,0 | 13 842,0 | - | 13 842,0 | 13 842,0 | - | 13 842,0 | 13 842,0 | - |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 2 0170010 | 521 | 25 000,0 | 25 000,0 |  | 16 277,7 | 16 277,7 | - | 16 277,7 | 16 277,7 | - |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 2 0170010 | 522 |  |  |  | 5 524,2 | 5 524,2 | - | 5 524,2 | 5 524,2 | - |
|  |  | Итого | Х | Х | Х | Х | 38 842,0 | 38 842,0 | - | 35 643,9 | 35 643,9 | - | 35 643,9 | 35 643,9 | - |
| Основное мероприя-тие | Прочая поддержка инвестиционной деятельности | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 2 0249800 | 244 | 600,0 | 600,0 | - | 286,1 | 286,1 | - | 286,1 | 286,1 | - |
| Подпрог-рамма 3 | Развитие малого и среднего предпринима-тельства | Минэконом-развития Республики Марий Эл | Х | Х | Х | Х | 181 888,4 | 4 960,2 | 176 928,2 | 224 938,0 | 6 949,2 | 217 988,8 | 224 938,0 | 6 949,2 | 217 988,8 |
| Основное мероприя-тие | Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 3 I455270 | 633 | 84 755,7 | 1 695,1 | 83 060,6 | 126 654,3 | 2 533,1 | 124 121,2 | 126 654,3 | 2 533,1 | 124 121,2 |
| Основное мероприя-тие | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 3 I528890 | 633 | 1 349,4 | 1 349,4 | - | 2 500,4 | 2 500,4 | - | 2 500,4 | 2 500,4 | - |
|  |  |  | 840 | 0412 | 12 3 I555270 | 633 | 95 783,3 | 1 915,7 | 93 867,6 | 95 783,3 | 1 915,7 | 93 867,6 | 95 783,3 | 1 915,7 | 93 867,6 |
|  |  |  | Итого | 97 132,7 | 3 265,1 | 93 867,6 | 98 283,7 | 4 416,1 | 93 867,6 | 98 283,7 | 4 416,1 | 93 867,6 |
| Подпрог-рамма 5 | Развитие внешнеэкономи-ческой деятельности | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х | - | - | - | 313,9 | 313,9 | - | 313,9 | 313,9 | - |
| Основное мероприя-тие | Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 5 T649800 | 244 | - | - | - | 313,9 | 313,9 | - | 313,9 | 313,9 | - |

__________

Таблица 4

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей

# государственной программы Республики Марий Эл

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа | «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» | всего | 262 981,9 | 262 981,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 44 993,1 | 44 992,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 217 988,8 | 217 988,8 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности системы экономического планирования» | всего | 1 800,0 | 1 799,2 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 800,0 | 1 799,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие инвестиционной деятельности» | всего | 35 930,0 | 35 930,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 35 930,0 | 35 930,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства» | всего | 224 938,0 | 224 938,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 6 949,2 | 6 949,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 217 988,8 | 217 988,8 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Развитие торговли» | всего | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Развитие внешнеэкономической деятельности | всего | 313,9 | 313,9 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 313,9 | 313,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

__________