## 10
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2020 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №243 от 08.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 458.544 | 0 | 458.544 | 83.9321 | 66.7123 | 1.749 | 2.0061 | 29.2091 | 3.4242 | 39.7478 | 36.341 | 13.2261 | 24.941 | 391.8317 | -11.7149 | 91.429
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 348.2107 | 0 | 348.2107 | 52.6572 | 51.4909 | 1.749 | 2.0061 | 22.2969 | 3.4242 | 22.2973 | 36.341 | 6.3139 | 9.7196 | 296.7198 | -3.4056 | 162.9839
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 4.4002 | 0 | 4.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4002 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 105.9332 | 0 | 105.9332 | 31.2749 | 15.2214 | 0 | 0 | 6.9122 | 0 | 17.4505 | 0 | 6.9122 | 15.2214 | 90.7118 | -8.3093 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 348.2107 | 0 | 348.2107 | 52.6572 | 51.4909 | 1.749 | 2.0061 | 22.2969 | 3.4242 | 22.2973 | 36.341 | 6.3139 | 9.7196 | 296.7198 | -3.4056 | 162.9839
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 229.8794 | 0 | 229.8794 | 40.3442 | 41.8618 | 0 | 1.9933 | 18.1549 | 3.0285 | 18.1549 | 33.558 | 4.0344 | 3.282 | 188.0176 | 0.75247 | 184.8425
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 229.8794 | 0 | 229.8794 | 40.3442 | 41.8618 | 0 | 1.9933 | 18.1549 | 3.0285 | 18.1549 | 33.558 | 4.0344 | 3.282 | 188.0176 | 0.75247 | 184.8425
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | 192.5649 | 0 | 192.5649 | 40.3442 | 41.8618 | 0 | 1.9933 | 18.1549 | 3.0285 | 18.1549 | 33.558 | 4.0344 | 3.282 | 150.7032 | 0.75247 | 184.8425
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | 40.3442 | 0 | 40.3442 | 40.3442 | 41.8618 | 0 | 1.9933 | 18.1549 | 3.0285 | 18.1549 | 33.558 | 4.0344 | 3.282 | -1.5176 | 0.75247 | 81.3487
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | 9.6094 | 0 | 9.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6094 | 0 | 0
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | 2.9934 | 0 | 2.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9934 | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 24.1158 | 0 | 24.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1158 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 16.1748 | 0 | 16.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1748 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | 2.0387 | 0 | 2.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0387 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 3.607 | 0 | 3.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.607 | 0 | 0
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | 73.3755 | 0 | 73.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3755 | 0 | 0
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | 6.9162 | 0 | 6.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9162 | 0 | 0
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | 13.39 | 0 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | 37.3145 | 0 | 37.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3145 | 0 | 0
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | 11.447 | 0 | 11.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.447 | 0 | 0
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | 5.4733 | 0 | 5.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4733 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | 5.1954 | 0 | 5.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1954 | 0 | 0
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 5.1969 | 0 | 5.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1969 | 0 | 0
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 4.8049 | 0 | 4.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8049 | 0 | 0
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 5.1969 | 0 | 5.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1969 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 100.8452 | 0 | 100.8452 | 5.3169 | 3.4851 | 0 | 0.012749 | 2.393 | 0.39564 | 2.3934 | 1.7837 | 0.5305 | 1.293 | 97.3601 | -0.76252 | 74.5245
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 100.8452 | 0 | 100.8452 | 5.3169 | 3.4851 | 0 | 0.012749 | 2.393 | 0.39564 | 2.3934 | 1.7837 | 0.5305 | 1.293 | 97.3601 | -0.76252 | 74.5245
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | 62.0225 | 0 | 62.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0225 | 0 | 0
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-19 и Л-30 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | 32.7006 | 0 | 32.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7006 | 0 | 0
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | 29.3219 | 0 | 29.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3219 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | 38.8227 | 0 | 38.8227 | 5.3169 | 3.4851 | 0 | 0.012749 | 2.393 | 0.39564 | 2.3934 | 1.7837 | 0.5305 | 1.293 | 35.3376 | -0.76252 | 74.5245
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | 5.3169 | 0 | 5.3169 | 5.3169 | 3.4851 | 0 | 0.012749 | 2.393 | 0.39564 | 2.3934 | 1.7837 | 0.5305 | 1.293 | 1.8319 | -0.76252 | 243.7354
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | 8.0445 | 0 | 8.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0445 | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | 7.9456 | 0 | 7.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9456 | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | 8.1924 | 0 | 8.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1924 | 0 | 0
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-431 | нд | 9.3233 | 0 | 9.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3233 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 17.4861 | 0 | 17.4861 | 6.9961 | 6.144 | 1.749 | 0 | 1.749 | 0 | 1.749 | 0.9994 | 1.749 | 5.1446 | 11.3421 | -3.3956 | 57.1406
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 17.4861 | 0 | 17.4861 | 6.9961 | 6.144 | 1.749 | 0 | 1.749 | 0 | 1.749 | 0.9994 | 1.749 | 5.1446 | 11.3421 | -3.3956 | 57.1406
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | 17.4861 | 0 | 17.4861 | 6.9961 | 6.144 | 1.749 | 0 | 1.749 | 0 | 1.749 | 0.9994 | 1.749 | 5.1446 | 11.3421 | -3.3956 | 294.1427
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | 4.4002 | 0 | 4.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4002 | 0 | 0
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | 4.4002 | 0 | 4.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4002 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 105.9332 | 0 | 105.9332 | 31.2749 | 15.2214 | 0 | 0 | 6.9122 | 0 | 17.4505 | 0 | 6.9122 | 15.2214 | 90.7118 | -8.3093 | 0
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 20.7366 | 0 | 20.7366 | 20.7366 | 8.8477 | 0 | 0 | 6.9122 | 0 | 6.9122 | 0 | 6.9122 | 8.8477 | 11.8889 | -1.9355 | 128.0014
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | 0.22256 | 0 | 0.22256 | 0.22256 | 0.27588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22256 | 0 | 0 | 0.27588 | -0.05332 | -0.27588 | 100
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | 1.9438 | 0 | 1.9438 | 1.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9438 | 0 | 0 | 0 | 1.9438 | 0 | 0
1.6.4 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3шт. | нд | 16.4176 | 0 | 16.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4176 | 0 | 0
1.6.5 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | 16.3094 | 0 | 16.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3094 | 0 | 0
1.6.6 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | 10.2246 | 0 | 10.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2246 | 0 | 0
1.6.7 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | 8.6528 | 0 | 8.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6528 | 0 | 0
1.6.8 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 15.9382 | 0 | 15.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9382 | 0 | 0
1.6.9 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0.64896 | 0 | 0.64896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64896 | 0 | 0
1.6.10 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 6.4668 | 0 | 6.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4668 | 0 | 0
1.6.11 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | 8.372 | 0 | 8.372 | 8.372 | 6.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.372 | 0 | 0 | 6.0979 | 2.2741 | -6.0979 | 100

## 11
Приложение N 11 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 4 |  | квартал | 2020 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №243 от 08.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2020)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 83.9321 | 0 | 0 | 83.9321 | 0 | 66.7123 | 0 | 0 | 66.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 52.6572 | 0 | 0 | 52.6572 | 0 | 51.4909 | 0 | 0 | 51.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 31.2749 | 0 | 0 | 31.2749 | 0 | 15.2214 | 0 | 0 | 15.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 52.6572 | 0 | 0 | 52.6572 | 0 | 51.4909 | 0 | 0 | 51.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 40.3442 | 0 | 0 | 40.3442 | 0 | 41.8618 | 0 | 0 | 41.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 40.3442 | 0 | 0 | 40.3442 | 0 | 41.8618 | 0 | 0 | 41.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | 40.3442 | 0 | 0 | 40.3442 | 0 | 41.8618 | 0 | 0 | 41.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | 40.3442 | 0 | 0 | 40.3442 | 0 | 41.8618 | 0 | 0 | 41.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 5.3169 | 0 | 0 | 5.3169 | 0 | 3.4851 | 0 | 0 | 3.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 5.3169 | 0 | 0 | 5.3169 | 0 | 3.4851 | 0 | 0 | 3.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-19 и Л-30 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | 5.3169 | 0 | 0 | 5.3169 | 0 | 3.4851 | 0 | 0 | 3.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | 5.3169 | 0 | 0 | 5.3169 | 0 | 3.4851 | 0 | 0 | 3.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-431 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 6.9961 | 0 | 0 | 6.9961 | 0 | 6.144 | 0 | 0 | 6.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 6.9961 | 0 | 0 | 6.9961 | 0 | 6.144 | 0 | 0 | 6.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | 6.9961 | 0 | 0 | 6.9961 | 0 | 6.144 | 0 | 0 | 6.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 31.2749 | 0 | 0 | 31.2749 | 0 | 15.2214 | 0 | 0 | 15.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 20.7366 | 0 | 0 | 20.7366 | 0 | 8.8477 | 0 | 0 | 8.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | 0.22256 | 0 | 0 | 0.22256 | 0 | 0.27588 | 0 | 0 | 0.27588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | 1.9438 | 0 | 0 | 1.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | 8.372 | 0 | 0 | 8.372 | 0 | 6.0979 | 0 | 0 | 6.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 4 | квартал | 2020 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №243 от 08.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 382.13 | 0 | 0 | 382.13 | 69.94 | 55.5936 | 1.46 | 1.6717 | 24.34 | 2.8535 | 33.12 | 30.2842 | 11.02 | 20.7842 | 0 | 326.5364 | -9.7642 | 91.4378
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 290.18 | 0 | 0 | 290.18 | 43.88 | 42.9091 | 1.46 | 1.6717 | 18.58 | 2.8535 | 18.58 | 30.2842 | 5.26 | 8.0997 | 0 | 247.2709 | -2.8397 | 162.9935
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 3.67 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 88.28 | 0 | 0 | 88.28 | 26.06 | 12.6845 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 14.54 | 0 | 5.76 | 12.6845 | 0 | 75.5955 | -6.9245 | 328.0048
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 290.18 | 0 | 0 | 290.18 | 42.91 | 42.9091 | 1.46 | 1.6717 | 18.58 | 2.8535 | 30.28 | 30.2842 | 8.1 | 8.0997 | 0 | 247.2709 | -2.8397 | 100.0139
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 191.57 | 0 | 0 | 191.57 | 33.62 | 34.8848 | 0 | 1.6611 | 15.13 | 2.5238 | 15.13 | 27.965 | 3.36 | 2.735 | 0 | 156.6852 | 0.62504 | 184.8313
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 191.57 | 0 | 0 | 191.57 | 33.62 | 34.8848 | 0 | 1.6611 | 15.13 | 2.5238 | 15.13 | 27.965 | 3.36 | 2.735 | 0 | 156.6852 | 0.62504 | 81.3976
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | 160.48 | 0 | 0 | 160.48 | 33.62 | 34.8848 | 0 | 1.6611 | 15.13 | 2.5238 | 15.13 | 27.965 | 3.36 | 2.735 | 0 | 125.5952 | 0.62504 | 81.3976
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | 33.62 | 0 | 0 | 33.62 | 33.62 | 34.8848 | 0 | 1.6611 | 15.13 | 2.5238 | 15.13 | 27.965 | 3.36 | 2.735 | 0 | -1.2648 | 0.62504 | 81.3976
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | 8.01 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 13.48 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 3.01 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | 61.15 | 0 | 0 | 61.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15 | 0 | 0
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | 11.16 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | 31.09 | 0 | 0 | 31.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.09 | 0 | 0
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | 9.54 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 84.03 | 0 | 0 | 84.03 | 4.43 | 2.9042 | 0 | 0.010624 | 1.99 | 0.3297 | 1.99 | 1.4864 | 0.44 | 1.0775 | 0 | 81.1258 | -0.63751 | 16.5677
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 84.03 | 0 | 0 | 84.03 | 4.43 | 2.9042 | 0 | 0.010624 | 1.99 | 0.3297 | 1.99 | 1.4864 | 0.44 | 1.0775 | 0 | 81.1258 | -0.63751 | 16.5677
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | 51.68 | 0 | 0 | 51.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.68 | 0 | 0
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-19 и Л-30 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | 27.25 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | 24.43 | 0 | 0 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | 32.35 | 0 | 0 | 32.35 | 4.43 | 2.9042 | 0 | 0.010624 | 1.99 | 0.3297 | 1.99 | 1.4864 | 0.44 | 1.0775 | 0 | 29.4458 | -0.63751 | 16.5677
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | 4.43 | 0 | 0 | 4.43 | 4.43 | 2.9042 | 0 | 0.010624 | 1.99 | 0.3297 | 1.99 | 1.4864 | 0.44 | 1.0775 | 0 | 1.5258 | -0.63751 | 244.8895
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | 6.62 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | 6.83 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-431 | нд | 7.77 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 14.57 | 0 | 0 | 14.57 | 5.83 | 5.12 | 1.46 | 0 | 1.46 | 0 | 1.46 | 0.83283 | 1.46 | 4.2872 | 0 | 9.45 | -2.8272 | 293.6424
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 14.57 | 0 | 0 | 14.57 | 5.83 | 5.12 | 1.46 | 0 | 1.46 | 0 | 1.46 | 0.83283 | 1.46 | 4.2872 | 0 | 9.45 | -2.8272 | 293.6424
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | 14.57 | 0 | 0 | 14.57 | 5.83 | 5.12 | 1.46 | 0 | 1.46 | 0 | 1.46 | 0.83283 | 1.46 | 4.2872 | 0 | 9.45 | -2.8272 | 293.6424
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | 3.67 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | 3.67 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 88.28 | 0 | 0 | 88.28 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 14.54 | 0 | 5.76 | 12.6845 | 0 | 88.28 | -6.9245 | 328.0048
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 17.28 | 0 | 0 | 17.28 | 17.28 | 7.3731 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0 | 5.76 | 7.3731 | 0 | 9.9069 | -1.6131 | 128.0048
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.2299 | 0 | -0.0399 | -0.2299 | 100
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | -
1.6.4 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3шт. | нд | 13.68 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0
1.6.5 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | 13.59 | 0 | 0 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 0 | 0
1.6.6 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | 8.52 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0
1.6.7 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | 7.21 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0
1.6.8 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 13.28 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 0
1.6.9 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
1.6.10 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 5.39 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0
1.6.11 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | 6.98 | 0 | 0 | 6.98 | 6.98 | 5.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 5.0816 | 0 | 1.8984 | -5.0816 | 100

## 13
Приложение N 13 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2020 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [15 empty] | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №243 от 08.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Первона- чальная стоимость прини- маемых к учету основных средств и немате- риальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 382.13 | 0 | 69.94 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 569 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 567 | 0 | 55.5936 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 22 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8535 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 22 | 0 | 30.2842 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 22 | 0 | 20.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.7642 | 91.4378 |  | 22.214 | 2.32
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 290.18 | 0 | 43.88 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 560 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 560 | 0 | 42.9091 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 22 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8535 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 22 | 0 | 30.2842 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 22 | 0 | 8.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8397 | 162.9935
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 88.28 | 0 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9245 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 290.18 | 0 | 42.91 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 560 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 560 | 0 | 42.9091 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 22 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8535 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 22 | 0 | 30.2842 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 22 | 0 | 8.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8397 | 100.0139
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 191.57 | 0 | 33.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 34.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 27.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62504 | 184.8313
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 191.57 | 0 | 33.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 34.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 27.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62504 | 184.8313
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | 160.48 | 0 | 33.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 34.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 27.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62504 | 184.8313
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | 33.62 | 0 | 33.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 34.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 27.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62504 | 81.3976
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | 61.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | 31.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 84.03 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 2.9042 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0.010624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 1.4864 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63751 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 84.03 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 2.9042 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0.010624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 1.4864 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63751 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | 51.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-19 и Л-30 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | 32.35 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 2.9042 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0.010624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 1.4864 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63751 | 0
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | 4.43 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 2.9042 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0.010624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 1.4864 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63751 | 244.8895
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-431 | нд | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 14.57 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8272 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 14.57 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8272 | 0
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | 14.57 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8272 | 293.6424
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 88.28 | 0 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9245 | 0
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 17.28 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6131 | 128.0048
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2299 | 100
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3шт. | нд | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | 6.98 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0816 | 100

## 14
Приложение N 14 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2020 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №243 от 08.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2020
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 569 | 0 | 0 | 512.343 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 509
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 560 | 0 | 0 | 510.343 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 507
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 560 | 0 | 0 | 510.343 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 507
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-19 и Л-30 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | нд | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-431 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## 15
Приложение N 15 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2020 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №243 от 08.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2020 | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-19 и Л-30 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | нд | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-431 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2

## 16
Приложение N 16 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[6 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2020 |  | года
|  | Отчет об исполнении инвестиционной программы |  |  |  |  | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
| Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [8 empty] | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №243 от 08.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2020 | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-19 и Л-30 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-431 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3шт. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 17
Приложение N 17 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[9 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2020 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №243 от 08.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвести- ционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2020, млн. рублей (без НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2020, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | План | [24 empty] | Факт | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 69.94 | 69.94 | 0 | 8.375 | 61.575 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 24.34 | 0 | 3.649 | 20.691 | 0 | 33.12 | 0 | 3.649 | 29.481 | 0 | 11.02 | 0 | 0.482 | 10.098 | 0 | 34.8094 | 34.8094 | 0 | 0.42911 | 3.7664 | 0 | 1.6717 | 0 | 0.17674 | 1.495 | 0 | 2.8535 | 0 | 0.58207 | 2.2714 | 0 | 30.2842 | 0 | 5.1157 | 25.1685 | 0 | 13.1812 | 0 | 1.351 | 11.8302 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 43.88 | 43.88 | 0 | 8.375 | 35.505 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 18.58 | 0 | 3.649 | 14.931 | 0 | 18.58 | 0 | 3.649 | 14.931 | 0 | 5.26 | 0 | 0.482 | 4.338 | 0 | 34.8094 | 34.8094 | 0 | 0.42911 | 3.7664 | 0 | 1.6717 | 0 | 0.17674 | 1.495 | 0 | 2.8535 | 0 | 0.58207 | 2.2714 | 0 | 30.2842 | 0 | 5.1157 | 25.1685 | 0 | 8.0997 | 0 | 1.351 | 6.7486 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 26.06 | 26.06 | 0 | 0 | 26.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 14.54 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0816 | 0 | 0 | 5.0816 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 42.91 | 42.91 | 0 | 8.375 | 35.505 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 18.58 | 0 | 3.649 | 14.931 | 0 | 30.28 | 0 | 3.649 | 14.931 | 0 | 8.1 | 0 | 0.482 | 4.338 | 0 | 34.8094 | 34.8094 | 0 | 0.42911 | 3.7664 | 0 | 1.6717 | 0 | 0.17674 | 1.495 | 0 | 2.8535 | 0 | 0.58207 | 2.2714 | 0 | 30.2842 | 0 | 5.1157 | 25.1685 | 0 | 8.0997 | 0 | 1.351 | 6.7486 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 33.62 | 33.62 | 0 | 3.362 | 30.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 1.513 | 13.617 | 0 | 15.13 | 0 | 1.513 | 13.617 | 0 | 3.36 | 0 | 0.336 | 3.024 | 0 | 32.1499 | 32.1499 | 0 | 0.41849 | 3.7664 | 0 | 1.6611 | 0 | 0.16611 | 1.495 | 0 | 2.5238 | 0 | 0.25238 | 2.2714 | 0 | 27.965 | 0 | 2.7965 | 25.1685 | 0 | 2.735 | 0 | 0.2735 | 2.4615 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 33.62 | 33.62 | 0 | 3.362 | 30.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 1.513 | 13.617 | 0 | 15.13 | 0 | 1.513 | 13.617 | 0 | 3.36 | 0 | 0.336 | 3.024 | 0 | 32.1499 | 32.1499 | 0 | 0.41849 | 3.7664 | 0 | 1.6611 | 0 | 0.16611 | 1.495 | 0 | 2.5238 | 0 | 0.25238 | 2.2714 | 0 | 27.965 | 0 | 2.7965 | 25.1685 | 0 | 2.735 | 0 | 0.2735 | 2.4615 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | 33.62 | 33.62 | 0 | 3.362 | 30.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 1.513 | 13.617 | 0 | 15.13 | 0 | 1.513 | 13.617 | 0 | 3.36 | 0 | 0.336 | 3.024 | 0 | 32.1499 | 32.1499 | 0 | 0.41849 | 3.7664 | 0 | 1.6611 | 0 | 0.16611 | 1.495 | 0 | 2.5238 | 0 | 0.25238 | 2.2714 | 0 | 27.965 | 0 | 2.7965 | 25.1685 | 0 | 2.735 | 0 | 0.2735 | 2.4615 | 0
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | 33.62 | 33.62 | 0 | 3.362 | 30.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 1.513 | 13.617 | 0 | 15.13 | 0 | 1.513 | 13.617 | 0 | 3.36 | 0 | 0.336 | 3.024 | 0 | 32.1499 | 32.1499 | 0 | 0.41849 | 3.7664 | 0 | 1.6611 | 0 | 0.16611 | 1.495 | 0 | 2.5238 | 0 | 0.25238 | 2.2714 | 0 | 27.965 | 0 | 2.7965 | 25.1685 | 0 | 2.735 | 0 | 0.2735 | 2.4615 | 0
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 4.43 | 4.43 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010624 | 0.010624 | 0 | 0.010624 | 0 | 0 | 0.010624 | 0 | 0.010624 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 1.4864 | 0 | 1.4864 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 1.0775 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 4.43 | 4.43 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010624 | 0.010624 | 0 | 0.010624 | 0 | 0 | 0.010624 | 0 | 0.010624 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 1.4864 | 0 | 1.4864 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 1.0775 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-19 и Л-30 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | 4.43 | 4.43 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010624 | 0.010624 | 0 | 0.010624 | 0 | 0 | 0.010624 | 0 | 0.010624 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 1.4864 | 0 | 1.4864 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 1.0775 | 0 | 0
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | 4.43 | 4.43 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9042 | 2.9042 | 0 | 0.010624 | 0 | 0 | 0.010624 | 0 | 0.010624 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 1.4864 | 0 | 1.4864 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 1.0775 | 0 | 0
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-431 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 5.83 | 5.83 | 0 | 0.583 | 5.247 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83283 | 0 | 0.83283 | 0 | 0 | 4.2872 | 0 | 0 | 4.2872 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 5.83 | 5.83 | 0 | 0.583 | 5.247 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83283 | 0 | 0.83283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | 5.83 | 5.83 | 0 | 0.583 | 5.247 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 1.46 | 0 | 0.146 | 1.314 | 0 | 0.83283 | 0.83283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83283 | 0 | 0.83283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2872 | 0 | 0 | 4.2872 | 0
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2872 | 0 | 0 | 4.2872 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 26.06 | 26.06 | 0 | 0 | 26.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 14.54 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0816 | 0 | 0 | 5.0816 | 0
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 17.28 | 17.28 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | 6.98 | 6.98 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0816 | 0 | 0 | 5.0816 | 0

## 18
Приложение N 18 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (IV квартал)
[10 empty] | за год | 2020
[8 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[11 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №243 от 08.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанный с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанный с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанный с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанный с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % |  | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА |  | Показатель замены линий электропередач, км |  | Показатель замены выключателей, шт. |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. |  | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполение требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 3.343 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.372 | 6.098
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 3.343 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.372 | 6.098
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 3.343 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-19 и Л-30 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-431 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в АСКУЭ на ТП | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.372 | 6.098
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Автотехника: экскаватор Е-140W | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Автотехника: передвижная электролаборатория | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.372 | 6.098

## ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Приложение N 20 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (4 квартал 2020)
Инвестиционная программа МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Республика Марий Эл
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл №243 от 08.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ пп | Показатель | Ед. изм. | 2020 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | Утвержденный план | Факт январь-декабрь | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 638.6577 | 507.9198
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | -
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 638.6577 | 507.9198
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | -
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | -
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 573.7035 | 440.6615
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | -
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 573.7035 | 440.6615
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | -
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | -
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 203.7816 | 174.198
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | - | -
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 186.8911 | 158.5785
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | - | -
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 186.8911 | 158.5785
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | -
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | - | -
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 16.8905 | 15.6195
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | - | -
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 7.2961 | 10.0901
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | -
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | - | -
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | - | -
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 7.2961 | 10.0901
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 299.914 | 188.1783
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 49.1478 | 59.622
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 12.585 | 7.5129
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 12.585 | 7.5129
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | - | -
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 0.9791 | 1.0603
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | - | -
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 0.9791 | 1.0603
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | - | 0
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | - | -
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | - | -
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | - | -
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | - | -
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 64.9542 | 67.2583
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | -
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 64.9542 | 67.2583
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | -
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | -
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | -31.1677 | -11.5597
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | - | -
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | - | -
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | - | -
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | - | -
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | - | -
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 31.1677 | 11.5597
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 13.0773 | 4.9014
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | - | -
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | - | -
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | - | -
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 18.0904 | 6.6583
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | 33.7865 | 55.6986
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 33.7865 | 55.6986
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | -
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | -
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 12.9908 | 13.4517
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | -
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | -
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 12.9908 | 13.4517
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | -
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | - | -
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | -
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | -
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | - | -
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 20.7957 | 42.2469
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | -
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 20.7957 | 42.2469
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | -
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | -
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 20.7957 | 42.2469
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 20.7957 | 0
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | - | -
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | - | -
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | - | 42.2469
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 82.9343 | 115.3205
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | - | -
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | - | -
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | - | -
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | - | -
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 766.39 | 609.5
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | -
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 766.39 | 609.5
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | -
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | - | -
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | - | -
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | -
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | - | -
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 682.458 | 487.26
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | - | -
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 224.27 | 190.29
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 224.27 | 190.29
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | -
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | - | -
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 230.35 | 144.53
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 69.564 | 43.6483
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 25.5758 | 20.9646
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 12.9908 | 13.4517
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 20.27 | 18.74
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 8.76 | 12.11
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 0.9791 | 1.0603
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | - | -
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 102.6891 | 55.9169
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | - | -
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | - | -
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | - | -
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | - | -
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | -
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | - | -
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 83.932 | 122.24
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 83.932 | 122.24
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | - | -
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | - | -
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | - | -
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | - | -
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | - | -
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | - | -
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | - | -
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | -
13.4 | Иные сведения: | - | - | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | - | -
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | - | -
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | - | -
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | - | -
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | - | -
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | - | -
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | - | -
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей | - | -
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | - | -
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | - | -
14.4.2 | вексели | млн рублей | - | -
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | - | -
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | - | -
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | - | -
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | -
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | - | -
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | - | -
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | - | -
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | - | -
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | - | -
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | - | -
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 83.932 | 122.24
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -83.932 | -122.24
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | - | -
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | - | -
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | 0 | 0
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | - | -
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | - | -
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | 0 | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | - | -
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | - | -
XXIII | Иные сведения: | - |  | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | - | -
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | -
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей | - | -
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | -
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | -
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | -
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | -
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | -
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | - | -
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | - | -
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | - | -
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | - | -
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | -
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | - | -
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | -
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | - | -
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | - | -
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фо0ами | млн рублей | - | -
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | - | -
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | - | -
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | - | -
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | - | -
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом 0С) всего, в том числе: | % | 100 | 100
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | -
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | -
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | -
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | -
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | -
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100 | 100
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  | - | -
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | -
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | -
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | -
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | -
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | -
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | 0 | 0 | 0
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт |  |  | 0 | 0 | 0
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час |  |  | 0 | 0 | 0
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт |  |  | 0 | 0 | 0
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час |  |  | 0 | 0 | 0
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч |  |  | 0 | 0 | 0
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | 0 | 0 | 0
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч |  |  | 0 | 0 | 0
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  | 0 | 0 | 0
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | 0 | 0 | 0
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч |  |  | 0 | 0 | 0
24.7.2 | электрической мощности | МВт |  |  | 0 | 0 | 0
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  | 0 | 0 | 0
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | 0 | 0 | 0
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч |  |  | 0 | 0 | 0
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  | 0 | 0 | 0
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | 0 | 0 | 0
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч |  |  | 0 | 0 | 0
24.9.2 | электрической мощности | МВт |  |  | 0 | 0 | 0
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  | 0 | 0 | 0
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 630.6586 | 540.9306
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | - | -
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 630.6586 | 540.9306
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | - | -
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 62.12 | 52.4732
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 97.8154 | 91.4333
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | - | -
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 97.8154 | 91.4333
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | - | -
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 16498.0172 | 16498.0172
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | 451.7667 | 349.3413
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | - | -
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | -
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | -
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | -
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | -
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | -
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | -
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | -
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | -
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | -
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | -
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | -
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 428 | 421
2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, без НДС
№ пп | Показатель | Ед. изм. | 2020 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | Утвержденный план | Факт январь-декабрь | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | 69.9434 | 59.622
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 69.9434 | 59.622
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | 20.7957 | 0
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | - | -
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 20.7957 | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | - | -
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей | - | -
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | 49.1478 | 59.622
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 49.1478 | 59.622
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей | - | -
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей | - | -
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей | - | -
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей | - | -
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
2.1 | Кредиты | млн. рублей | - | -
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей | - | -
2.3 | Вексели | млн. рублей | - | -
2.4 | Займы организаций | млн. рублей | - | -
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей | - | -
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | - | -
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | - | -
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | - | -
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | - | -
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей | - | -
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей | - | - | 0 | 0 | 0
III | Иные сведения: | - |  |  | 0 | 0 | 0
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей | - | - | 0 | 0 | 0
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | - | - | 0 | 0 | 0
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 49.1478 | 59.622 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | кредитов | млн. рублей | - | - | 0 | 0 | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | - | - | 0 | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей | - | - | 0 | 0 | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей | - | - | 0 | 0 | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей | - | - | 0 | 0 | 0
Примечание:
*_В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
**_Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
***_Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
****_Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.
*****_Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг:
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.