## Приложение 6.3
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2017 год
Утверждаю
Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
Бондарчук И.Л.
(подпись)
|  |  | " |  | " | 20 | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей
|  | план * |  |  | факт
|  | км |  |  | км
1 | 2 | 3 |  |  | 4
1 | Реконструкция КЛ 6 кВ | 0.95 |  |  | 1.093
2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ | 3.7 |  |  | 3.986
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Приложение 6.2
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 2017 год, млн. рублей
Утверждаю
Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
Бондарчук И.Л.
(подпись)
[7 empty] | " |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования 2017 год |  | Причины отклонений
|  |  |  | план * | факт **
1 |  |  | Собственные средства | 65.24 | 57.7
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 19.71 | 12.152
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 19.71 | 12.152
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация | 45.53 | 45.548
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 45.53 | 45.548
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 65.24 | 57.7
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## Приложение 6.1
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2017 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
Бондарчук И.Л.
(подпись)
[12 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2017 год |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [6 empty] | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[5 empty] | план ** | факт *** | [7 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  |  | 469.802 | 65.243 | 57.6998 | 57.6998 | 57.6998 | 412.1022 | - | - |  |  | - |  | - | -
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция |  |  | 469.802 | 65.243 | 57.3598 | 57.3598 | 57.3598 | 412.4422 | - | - |  |  | - |  | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности |  |  | 466.568 | 62.063 | 57.3318 | 57.3318 | 57.3318 | 409.2362 | - | - |  |  | - |  | - | -
1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Городская" |  |  | 389.309 | 42.4 | 45.9524 | 45.9524 | 45.9524 | 343.3566 | - | - |  |  | - |  | - | -
2 | Реконструкция РП |  |  | 26.04 | 5.035 | 1.2644 | 1.2644 | 1.2644 | 24.7756 | - | - |  |  | - |  | - | -
3 | Реконструкция КЛ 6 кВ |  |  | 29.064 | 5.088 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 27.755 | - | - |  |  | - |  | - | -
4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ |  |  | 8.243 | 4.24 | 1.903 | 1.903 | 1.903 | 6.34 | - | - |  |  | - |  | - | -
5 | Приобритение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций |  |  | 13.912 | 5.3 | 6.903 | 6.903 | 6.903 | 7.009 | - | - |  |  | - |  | - | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [8 empty] | - | - |  |  | - |  | - | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 3.234 | 3.18 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 3.206 | - | - |  |  | - |  | - | -
1 | Модернизация и автоматизация систем эл.снабжения |  |  | 3.234 | 3.18 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 3.206 | - | - |  |  | - |  | - | -
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [8 empty] | - | - |  |  | - |  | - | -
2 | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | - | - |  |  | - |  | - | -
2.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности | [8 empty] | - | - |  |  | - |  | - | -
2.2 | Прочее новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | - | - |  |  | - |  | - | -
1 | Производственно-служебное здание на территории ТЭЦ-1 |  |  | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | - | - |  |  | - |  | - | -
Справочно: | [9 empty] | - | - |  |  | - |  | - | -
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [8 empty] | - | - |  |  | - |  | - | -
… | [9 empty] | - | - |  |  | - |  | - | -
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.