## Приложение 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за I квартал 2019 года
Утверждаю МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
Бондарчук И.Л.
(подпись)
[20 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [5 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 г. |  | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2019 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Реконструкция КЛ 6 кВ | - | - | - | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | -
2 |  | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ | - | - | - | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | -
3 |  | Реконструкция ПС 110/6кВ Городская | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |  | - |  | - |  |  | - | - |  | -
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Приложение 11.1
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Утверждаю:
Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
___________ И.Л. Бондарчук
«___»__________ 2019
Отчетный период I квартал 2019г. | [32 empty] | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
по состоянию на | [16 empty] | 22.03.2019
№ |  |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [26 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[32 empty] | План |  |  | Факт
[32 empty] | начало |  | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  |  | 2 | [26 empty] | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
I |  |  |  |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Городская" | [26 empty] | 11.01.2015 |  | 30.12.2025 |  |  | 100%
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предпроектный и проектный этап | [26 empty] | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 11.01.2019 |  | 30.12.2025 | 11.01.2019 |  | 85%
3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | 11.01.2019 |  | 30.12.2024 | 11.01.2019 |  | 45% |  | Недопоставлено оборудование.
3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | 11.01.2019 |  | 30.12.2024 | 11.01.2019 |  | 30% |  | Недопоставлено оборудование.
3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 11.01.2019 |  | 30.12.2024 | 11.01.2019 |  | 5% |  | -
3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | 11.01.2019 |  | 30.12.2024 | 11.01.2019 |  | 5% |  | -
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | 11.01.2019 |  | 30.12.2025 | 11.01.2019 |  | 15% |  | -
4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | 11.01.2019 |  | 30.12.2025 | 11.01.2019 |  | 5% |  | -
4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | 5% |  | -
4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | 5% |  | -
I |  |  |  |  | Реконструкция РП | [26 empty] | 11.01.19 |  | 30.12.19 |  |  | 100%
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предпроектный и проектный этап | [26 empty] | 11.01.2019 |  | 01.05.2019 | 11.01.2019 |  | 20%
1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | 01.03.2019 |  | 01.05.2019 | 01.03.2019 |  | 10%
1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | 11.01.2019 |  | 01.05.2019 | 11.01.2019 |  | 10%
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 02.05.2019 |  | 15.11.2019 | 02.05.2019 |  | 65%
3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | 02.05.2019 |  | 01.06.2019 | 02.05.2019 |  | 25% |  | Недопоставлено оборудование.
3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | 01.06.2019 |  | 31.08.2019 | 01.06.2019 |  | 30% |  | Недопоставлено оборудование.
3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 01.09.2019 |  | 30.09.2019 | 01.09.2019 |  | 5%
3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | 01.10.2019 |  | 15.10.2019 | 01.10.2019 |  | 5%
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | 16.10.2019 |  | 30.12.2019 | 16.10.2019 |  | 15%
4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | 17.10.2019 |  | 31.10.2019 | 17.10.2019 |  | 5%
4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 16.11.2019 |  | 10.12.2019 | 16.11.2019 |  | 5%
4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 11.12.2019 |  | 30.12.2019 | 11.12.2019 |  | 5%
I |  |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 кВ | [26 empty] | 11.01.2019 |  | 31.08.2019 |  |  | 100%
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предпроектный и проектный этап | [26 empty] | 11.01.19 |  | 01.05.19 | 11.01.2019 |  | 20%
1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | 11.01.19 |  | 01.05.19 | 11.01.2019 |  | 10%
1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | 11.01.19 |  | 01.05.19 | 11.01.2019 |  | 10%
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 04.06.19 |  | 10.08.19 | 04.06.19 | - | 65%
3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | 04.05.19 |  | 01.06.19 | 04.05.19 | - | 45% |  | Недопоставлено оборудование.
3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | 04.06.19 |  | 10.08.19 | 04.06.19 | - | 10% |  | Недопоставлено оборудование.
3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | 01.07.19 |  | 10.08.19 | 01.07.19 | - | 10% | - | Недопоставлено оборудование.
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | 11.08.19 |  | 31.08.19 | 11.07.19 | - | 15% | - | Недопоставлено оборудование.
4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | 11.08.19 |  | 31.08.19 | 11.07.19 | - | 5% | - | Недопоставлено оборудование.
4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.07.19 |  | 15.08.19 | 01.07.19 | - | 5% | - | Недопоставлено оборудование.
4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 16.08.19 |  | 31.08.19 | 16.08.19 | - | 5% | - | Недопоставлено оборудование.
I |  |  |  |  | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ | [26 empty] | 11.01.2019 |  | 31.08.2019 |  |  | 100%
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предпроектный и проектный этап | [26 empty] | 11.01.19 |  | 01.05.19 | 11.01.2019 | - | 20%
1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | 11.01.19 |  | 01.05.19 | 11.01.2019 | - | 10%
1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | 11.01.19 |  | 01.05.19 | 11.01.2019 | - | 10%
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 04.06.19 |  | 10.08.19 | 04.06.19 | - | 65%
3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | 04.05.19 |  | 01.06.19 | 04.05.19 | - | 45% |  | Недопоставлено оборудование.
3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | 04.06.19 |  | 10.08.19 | 04.06.19 | - | 10% |  | Недопоставлено оборудование.
3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | 01.07.19 |  | 10.08.19 | 01.07.19 | - | 10% | - | Недопоставлено оборудование.
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | 11.08.19 |  | 31.08.19 | 11.07.19 | - | 15% | - | Недопоставлено оборудование.
4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | 11.08.19 |  | 31.08.19 | 11.07.19 | - | 5% | - | Недопоставлено оборудование.
4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.07.19 |  | 15.08.19 | 01.07.19 | - | 5% | - | Недопоставлено оборудование.
4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 16.08.19 |  | 31.08.19 | 16.08.19 | - | 5% | - | Недопоставлено оборудование.
I |  |  |  |  | Модернизация и автоматизация систем эл.снабжения | [26 empty] | 11.01.19 |  | 30.12.19 |  |  | 100%
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предпроектный и проектный этап | [26 empty] | 11.01.2019 |  | 01.04.2019 | 11.01.2019 |  | 20%
1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | 01.03.2019 |  | 01.04.2019 | 01.03.2019 |  | 10%
1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | 11.01.2019 |  | 01.04.2019 | 11.01.2019 |  | 10%
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 02.04.2019 |  | 15.11.2019 | 02.04.2019 |  | 65%
3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | 02.04.2019 |  | 01.05.2019 | 02.04.2019 |  | 25% |  | Недопоставлено оборудование.
3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | 02.05.2019 |  | 31.08.2019 | 02.05.2019 |  | 30% |  | Недопоставлено оборудование.
3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 01.09.2019 |  | 30.09.2019 | 01.09.2019 | - | 5% | -
3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | 01.10.2019 |  | 15.10.2019 | 01.10.2019 | - | 5% | -
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | 16.10.2019 |  | 30.12.2019 | 16.10.2019 | - | 15% | -
4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | 17.10.2019 |  | 31.10.2019 | 17.10.2019 | - | 5% | -
4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 16.11.2019 |  | 10.12.2019 | 16.11.2019 |  | 5%
4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 11.12.2019 |  | 30.12.2019 | 11.12.2019 |  | 5%

## Приложение 11.2
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю:
Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
___________ И.Л. Бондарчук
«____» _________ 2019 года
№ п/п | Наименование | Тип
I | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Городская"
1 | Предпроектный и проектный этап | Не требуется
1.1. | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | Не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | Не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Не требуется
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | Работа
3.4. | Пусконаладочные работы | Работа
3.5. | Завершение строительства | Событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Событие
I | Реконструкция РП
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | Событие
1.6. | Разработка рабочей документации | Работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Не требуется
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | Работа
3.4. | Пусконаладочные работы | Работа
3.5. | Завершение строительства | Событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Событие
I | Реконструкция КЛ 6 кВ
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | Событие
1.6. | Разработка рабочей документации | Работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Не требуется
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | Работа
3.4. | Пусконаладочные работы | Не требуется
3.5. | Завершение строительства | Событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Событие
I | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | Событие
1.6. | Разработка рабочей документации | Работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Не требуется
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | Работа
3.4. | Пусконаладочные работы | Не требуется
3.5. | Завершение строительства | Событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Событие
I | Модернизация и автоматизация систем эл.снабжения
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | Событие
1.6. | Разработка рабочей документации | Работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Не требуется
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | Работа
3.4. | Пусконаладочные работы | Работа
3.5. | Завершение строительства | Событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Событие

## Приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Отчет о техническом состоянии объектов за 2019 год (I квартал)
Утверждаю:
Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
___________ И.Л. Бондарчук
«____»___________2019 года
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ"Городская" | 40 | - | - | 2017 | 2025 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Реконструкция РП | - | - | - | 2019 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
3 | Реконструкция КЛ 6 кВ | - | - | 0.85 | 2019 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
4 | Реконструкцяи ВЛ 0.4 кВ | - | - | 4.8 | 2019 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
5 | Модернизация и автоматизация систем эл.снабжения | - | - | - | 2019 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется

## Приложение 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы за I квартал 2019 года, млн. рублей
Утверждаю Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
Бондарчук И.Л.
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | 19 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [2019 год] с НДС | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт
1 |  | Собственные средства | 72.073 | 2.929 | 1.991 | 2.929 | 22.09 | 0 | 32.394 | 0 | 15.598 |  | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 10.85 | 0 | 7.84 |  | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |  | 10.85 |  | 7.84
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 45.543 | 2.929 | 1.991 | 2.929 | 14.25 | 0 | 21.544 | 0 | 7.758 |  | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 45.543 | 2.929 | 1.991 | 2.929 | 14.25 |  | 21.544 |  | 7.758
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 72.073 | 2.929 | 1.991 | 2.929 | 22.09 | 0 | 32.394 | 0 | 15.598 |  | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## Приложение 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы за I квартал 2019 года
Утверждаю Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
Бондарчук И.Л.
(подпись)
[34 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | 19 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА |  | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.991 | - | - | 1.991 | 0 | 2.929 | - | - | 2.929 | 0 | [5 empty] | 2.929 | - | - | 2.929 | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.639 | - | - | 1.639 | 0 | 2.6421 | - | - | 2.6421 | 0 | [5 empty] | 2.6421 | - | - | 2.6421 | 0
1 |  | Реконструкция ПС 110/6кВ"Городская" | 0.468 | - | - | 0.468 | 0 | 1.0925 | - | - | 1.0925 | 0 | [5 empty] | 1.0925 | - | - | 1.0925 | 0
2 |  | Реконструкция РП | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | 0
3 |  | Реконструкция КЛ 6 кВ | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | 0
4 |  | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ | 0 | - | - | 0 | 0 | 1.0366 | - | - | 1.0366 | 0 | [5 empty] | 1.0366 | - | - | 1.0366 | 0
5 |  | Приобритение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций | 1.171 | - | - | 1.171 | 0 | 0.51299 | - | - | 0.51299 | 0 | [5 empty] | 0.51299 | - | - | 0.51299 | 0
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | -
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 0.352 | - | - | 0.352 | 0 | 0.28692 | - | - | 0.28692 | 0 | [5 empty] | 0.28692 | - | - | 0.28692 | 0
1 |  | Модернизация и автоматизация систем эл.снабжения | 0.352 | - | - | 0.352 | 0 | 0.28692 | - | - | 0.28692 | 0 | [5 empty] | 0.28692 | - | - | 0.28692 | 0
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | -
2 |  | Новое строительство | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 | - | - | - | 0
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | -
2.2 |  | Прочее новое строительство | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 | - | - | - | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Приложение 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы за I квартал 2019 года, млн. рублей с НДС
Утверждаю Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
Бондарчук И.Л.
(подпись)
[26 empty] | " |  |  | " |  | 20 | 19 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2019 год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 327.741 | 72.073 | 2.929 | 1.991 | 2.929 | 22.09 | 0 | 32.394 | 0 | 15.598 | 0 | 2.929 | 0 | 2.929 | 0 | 324.812
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 327.741 | 72.073 | 2.929 | 1.991 | 2.929 | 22.09 | 0 | 32.394 | 0 | 15.598 | 0 | 2.929 | 0 | 2.929 | 0 | 324.812
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 326.309 | 68.56 | 2.6421 | 1.639 | 2.6421 | 21.036 | 0 | 31.341 | 0 | 14.544 | 0 | 2.6421 | 0 | 2.6421 | 0 | 323.6669
1 | Реконструкция ПС 110/6кВ"Городская" |  |  |  | 272.801 | 46.84 | 1.0925 | 0.468 | 1.0925 | 14.52 | 0 | 24.825 | 0 | 7.027 | 0 | 1.0925 | 0 | 1.0925 | 0 | 271.7085
2 | Реконструкция РП |  |  |  | 24.33 | 5.562 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 1.669 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.33
3 | Реконструкция КЛ 6кВ |  |  |  | 21.73 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 1.686 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.73
4 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ |  |  |  | 1.803 | 4.684 | 1.0366 | 0 | 1.0366 | 1.405 | 0 | 1.405 | 0 | 1.874 | 0 | 1.0366 | 0 | 1.0366 | 0 | 0.76635
5 | Приобритение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций |  |  |  | 5.645 | 5.854 | 0.51299 | 1.171 | 0.51299 | 1.756 | 0 | 1.756 | 0 | 1.171 | 0 | 0.51299 | 0 | 0.51299 | 0 | 5.132
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 1.432 | 3.513 | 0.28692 | 0.352 | 0.28692 | 1.054 | 0 | 1.053 | 0 | 1.054 | 0 | 0.28692 | 0 | 0.28692 | 0 | 1.1451
1 | Модернизация и автоматизация систем эл.снабжения |  |  |  | 1.432 | 3.513 | 0.28692 | 0.352 | 0.28692 | 1.054 | 0 | 1.053 | 0 | 1.054 | 0 | 0.28692 | 0 | 0.28692 | 0 | 1.1451
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## ФП
Приложение N 20 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (1 квартал 2019)
Инвестиционная программа МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Республика Марий Эл
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 22.08.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ пп | Показатель | Ед. изм. | 2019 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План 2019 | Факт январь-март 2019 | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 543.5735 | 132.76 |  |  | 0
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 543.5735 | 132.76
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 490.3829 | 129.835 |  |  | 0
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 490.3829 | 129.835 |  |  | 0
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  | - |  |  | 0
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 195.477 | 46.8 |  |  | 0
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 186.515 | 45.4 |  |  | 0
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 186.515 | 45.4 |  |  | 0
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 8.962 | 1.4 |  |  | 0
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | - | - |  |  | 0
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 6.3849 | 3.629 |  |  | 0
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | - | -
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 6.3849 | 3.629 |  |  | 0
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 237.521 | 62.78 |  |  | 0
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 38.59 | 13.06 |  |  | 0
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 11.43 | 3.346 |  |  | 0
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 11.24 | 3.346 |  |  | 0
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | - | - |  |  | 0
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 0.98 | 0.22 |  |  | 0
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 0.98 | 0.22 |  |  | 0
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей |  | - |  |  | 0
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | - | -
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | - | - |  |  | 0
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 53.1906 | 2.925 |  |  | 0
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 53.1906 | 2.925 |  |  | 0
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  | - |  |  | 0
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | -14.538 | -4 |  |  | 0
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 14.538 | 4 |  |  | 0
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 9.928 |  |  |  | 0
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 4.61 | 4
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | 38.6526 | -1.075 |  |  | 0
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 38.6526 | -1.075 |  |  | 0
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 16.17 | 1.5 |  |  | 0
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 16.17 | 1.5
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | - | - |  |  | 0
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 22.4826 | -2.575 |  |  | 0
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 22.4826 | -2.575 |  |  | 0
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 22.4826 | -2.575 |  |  | 0
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 22.4826 | 0 |  |  | 0
8.2 | Резервный фонд | млн рублей |  | - |  |  | 0
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | - | - |  |  | 0
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей |  |  |  |  | 0
IX | Иные сведения: | - |  |  |  |  | 0
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 77.2426 | 11.985 |  |  | 0
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | - | - |  |  | 0
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | - | - |  |  | 0
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | - | - |  |  | 0
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - |  |  |  |  | 0
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 652.29 | 159.31 |  |  | 0
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  |  |  | 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 652.29 | 159.31 |  |  | 0
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 579 | 143.64 |  |  | 0
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | - | - |  |  | 0
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 223.82 | 54.48 |  |  | 0
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 223.82 | 54.48 |  |  | 0
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | - |  |  | 0
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | - | - |  |  | 0
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - |  |  | 0
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 182.43 | 48.22 |  |  | 0
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 55.091 | 14.56 |  |  | 0
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 27.6 | 4.846 |  |  | 0
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 16.17 | 1.5 |  |  | 0
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 10.75 | 1.68 |  |  | 0
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 7.66 | 4.35 |  |  | 0
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 0.98 | 0.22 |  |  | 0
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | - | - |  |  | 0
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 70.669 | 15.284 |  |  | 0
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 |  |  | 0
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | - | - |  |  | 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | - | - |  |  | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | - | - |  |  | 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - |  |  | 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | - | - |  |  | 0
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 73.29 | 15.67 |  |  | 0
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 73.29 | 15.67 |  |  | 0
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | - | -
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | - | -
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | - | - |  |  | 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | - | - |  |  | 0
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | - | - |  |  | 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | - | - |  |  | 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | - | - |  |  | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
13.4 | Иные сведения: | - | - | - |  |  | 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | - | - |  |  | 0
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.4.2 | вексели | млн рублей |  | - |  |  | 0
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | - | - |  |  | 0
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | - | - |  |  | 0
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | - | - |  |  | 0
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | - | - |  |  | 0
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | - | - |  |  | 0
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 73.29 | 15.67 |  |  | 0
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -73.29 | -15.67 |  |  | 0
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей |  |  |  |  | 0
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей |  |  |  |  | 0
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей |  |  |  |  | 0
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей |  |  |  |  | 0
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей |  |  |  |  | 0
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей |  |  |  |  | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | -4.2633e-14 | -1.2434e-14 |  |  | 0
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | - | - |  |  | 0
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей |  |  |  |  | 0
XXIII | Иные сведения: | - |  |  |  |  | 0
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фо0ами | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом 0С) всего, в том числе: | % | 100 | 100 |  |  | -
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - |  |  | 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - |  |  | 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - |  |  | 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - |  |  | 0
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - |  |  | 0
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100 | 100 |  |  | -
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  | - | - |  |  | 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | - |  |  | 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - |  |  | 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - |  |  | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - |  |  | 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - |  |  | 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0 | x | 0 | 0 | 0
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 | x | 0 | 0 | 0
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.7.2 | электрической мощности | МВт | 0 | x | 0 | 0 | 0
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 | x | 0 | 0 | 0
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.9.2 | электрической мощности | МВт | 0 | x | 0 | 0 | 0
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 |  | 0 | 0 | 0
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | -
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 576.3659 | 151.905
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | - | -
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 576.3659 | 151.905
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | - | -
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 64.475 | 16.9
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 99.448 | 90.802
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | - | -
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 99.448 | 90.802
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | - | -
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 16277 | 16498
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | 543.5735 | 132.76
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - |  | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | - | -
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | -
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | -
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | -
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | -
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | -
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | -
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | -
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | -
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | -
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | -
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | -
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 447 | 428
-
2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, без НДС
№ пп | Показатель | Ед. изм. | 2019 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План 2019 | Факт январь-июнь 2019 | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | 61.0726 | 13.06
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 61.0726 | 13.06
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | 22.4826 | 0
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | - | -
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 22.4826 | 13.06
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | - | -
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей | - | -
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | 38.59 | 13.06
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 38.59 | 13.06
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей | - | -
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей | - | -
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей | - | -
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей | - | -
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
2.1 | Кредиты | млн. рублей | - | -
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей | - | -
2.3 | Вексели | млн. рублей | - | -
2.4 | Займы организаций | млн. рублей | - | -
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей | - | -
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | - | -
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | - | -
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | - | -
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | - | -
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей | - | -
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей |  |  | 0 | 0 | 0
III | Иные сведения: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | кредитов | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
*_В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
**_Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
***_Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
****_Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.
*****_Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг:
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.