## 10
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2019 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 22.08.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 503.464 | 171.793 | 331.671 | 72.073 | 50.4457 | 1.991 | 2.929 | 22.09 | 4.0641 | 32.394 | 43.4526 | 15.598 | 0 | 281.2253 | 18.0259 | 18.398
1.2 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 468.464 | 140.723 | 327.741 | 72.073 | 50.4457 | 1.991 | 2.929 | 22.09 | 4.0641 | 32.394 | 43.4526 | 15.598 | 0 | 277.2953 | 18.0259 | 18.398
1.2.1 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 389.238 | 92.107 | 297.131 | 52.402 | 41.551 | 0.468 | 1.092 | 16.189 | 1.381 | 26.494 | 39.078 | 9.251 | 0 | 255.58 | 14.808 | 8.5305
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 389.238 | 92.107 | 297.131 | 52.402 | 41.551 | 0.468 | 1.092 | 16.189 | 1.381 | 26.494 | 39.078 | 9.251 | 0 | 255.58 | 14.808 | 8.5305
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ "Городская" | нд | 361.8 | 88.999 | 272.801 | 46.84 | 41.377 | 0.468 | 1.092 | 14.52 | 1.367 | 24.825 | 38.918 | 7.027 | 0 | 231.424 | -14.093 | 9.4146 | Затраты на приобретение материалов, по результатам закупок
1.2.1.1 | Реконструкция РП | нд | 27.438 | 3.108 | 24.33 | 5.562 | 0.174 | 0 | 0 | 1.669 | 0.014 | 1.669 | 0.16 | 2.224 | 0 | 24.156 | 1.509 | 0.83883 | Предусматривались затраты на приобретение материалов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 48.566 | 25.033 | 23.533 | 10.304 | 3.0572 | 0 | 1.037 | 3.091 | 0.7366 | 3.091 | 1.2836 | 4.122 | 0 | 20.4758 | 2.3544 | 23.8305
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 48.566 | 25.033 | 23.533 | 10.304 | 3.0572 | 0 | 1.037 | 3.091 | 0.7366 | 3.091 | 1.2836 | 4.122 | 0 | 20.4758 | 2.3544 | 23.8305
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ | нд | 31.186 | 9.456 | 21.73 | 5.62 | 0.3696 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 1.686 | 0.3696 | 2.248 | 0 | 21.3604 | 1.3164 | 0 | Предусматривались затраты на приобретение материалов для строительства КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ | нд | 17.38 | 15.577 | 1.803 | 4.684 | 2.6876 | 0 | 1.037 | 1.405 | 0.7366 | 1.405 | 0.914 | 1.874 | 0 | -0.8846 | 0.491 | 52.427 | Предусматривались затраты на приобретение материалов для строительства ВЛ
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 30.66 | 23.583 | 7.077 | 9.367 | 5.8375 | 1.523 | 0.8 | 2.81 | 1.9465 | 2.809 | 3.091 | 2.225 | 0 | 1.2395 | 0.86348 | 69.2712
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 30.66 | 23.583 | 7.077 | 9.367 | 5.8375 | 1.523 | 0.8 | 2.81 | 1.9465 | 2.809 | 3.091 | 2.225 | 0 | 1.2395 | 0.86348 | 69.2712
1.2.4.2 | Приобретение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций | нд | 16.725 | 11.08 | 5.645 | 5.854 | 2.2818 | 1.171 | 0.513 | 1.756 | 0.42176 | 1.756 | 1.347 | 1.171 | 0 | 3.3632 | 0.409 | 24.0182 | Предусматривались затраты на приобретение материалов
1.2.4.2 | Модернизация и автоматизация систем электроснабжения | нд | 13.935 | 12.503 | 1.432 | 3.513 | 3.5558 | 0.352 | 0.287 | 1.054 | 1.5248 | 1.053 | 1.744 | 1.054 | 0 | -2.1238 | -0.691 | 144.6641 | Затраты на приобретение материалов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 35 | 31.07 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0
1.4 | Производственно-служебное зданиена территории ТЭЦ-1 | нд | 35 | 31.07 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0

## 11
Приложение N 11 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 3 |  | квартал | 2019 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 22.08.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2019)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 72.073 | 0 | 0 | 72.073 | 0 | 50.4457 | 0 | 0 | 50.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 72.073 | 0 | 0 | 72.073 | 0 | 50.4457 | 0 | 0 | 50.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 52.402 | 0 | 0 | 52.402 | 0 | 41.551 | 0 | 0 | 41.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 52.402 | 0 | 0 | 52.402 | 0 | 41.551 | 0 | 0 | 41.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ "Городская" | нд | 46.84 | 0 | 0 | 46.84 | 0 | 41.377 | 0 | 0 | 41.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП | нд | 5.562 | 0 | 0 | 5.562 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 10.304 | 0 | 0 | 10.304 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 10.304 | 0 | 0 | 10.304 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ | нд | 5.62 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ | нд | 4.684 | 0 | 0 | 4.684 | 0 | 2.6876 | 0 | 0 | 2.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 9.367 | 0 | 0 | 9.367 | 0 | 5.8375 | 0 | 0 | 5.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 9.367 | 0 | 0 | 9.367 | 0 | 5.8375 | 0 | 0 | 5.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Приобретение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций | нд | 5.854 | 0 | 0 | 5.854 | 0 | 2.2818 | 0 | 0 | 2.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация и автоматизация систем электроснабжения | нд | 3.513 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | 3.5558 | 0 | 0 | 3.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Производственно-служебное зданиена территории ТЭЦ-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## 12
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 | квартал | 2019 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 22.08.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 399.6051 | 145.5873 | 0 | 281.0771 | 61.0788 | 42.0381 | 1.6873 | 2.4408 | 18.7203 | 3.3868 | 27.4525 | 36.2105 | 13.2186 | 0 | 0 | 239.039 | 15.3336 | 18.0914
1.2 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 369.9441 | 119.2568 | 0 | 277.7466 | 61.0788 | 42.0381 | 1.6873 | 2.4408 | 18.7203 | 3.3868 | 27.4525 | 36.2105 | 13.2186 | 0 | 0 | 235.7085 | 15.3336 | 18.0914
1.2.1 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 316.5542 | 78.0568 | 0 | 251.8059 | 44.4085 | 34.6258 | 0.39661 | 0.91 | 13.7195 | 1.1508 | 22.4525 | 32.565 | 7.8398 | 0 | 0 | 217.1801 | 12.5687 | 8.3883
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 316.5542 | 78.0568 | 0 | 251.8059 | 44.4085 | 34.6258 | 0.39661 | 0.91 | 13.7195 | 1.1508 | 22.4525 | 32.565 | 7.8398 | 0 | 0 | 217.1801 | 12.5687 | 8.3883
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ "Городская" | нд | 296.4271 | 75.4229 | 0 | 231.1873 | 39.6949 | 34.4808 | 0.39661 | 0.91 | 12.3051 | 1.1392 | 21.0381 | 32.4317 | 5.9551 | 0 | 0 | 196.7065 | -11.3935 | 9.2577 | Затраты на приобретение материалов, по результатам зпкупок
1.2.1.1 | Реконструкция РП | нд | 20.1271 | 2.6339 | 0 | 20.6186 | 4.7136 | 0.145 | 0 | 0 | 1.4144 | 0.011667 | 1.4144 | 0.13333 | 1.8847 | 0 | 0 | 20.4736 | 1.2811 | 0.82485 | Предусматривались затраты на приобретение материалов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 34.322 | 21.2144 | 0 | 19.9432 | 8.7322 | 2.5477 | 0 | 0.86417 | 2.6195 | 0.61383 | 2.6195 | 1.0697 | 3.4932 | 0 | 0 | 17.3956 | 2.0057 | 23.4333
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 34.322 | 21.2144 | 0 | 19.9432 | 8.7322 | 2.5477 | 0 | 0.86417 | 2.6195 | 0.61383 | 2.6195 | 1.0697 | 3.4932 | 0 | 0 | 17.3956 | 2.0057 | 23.4333
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ | нд | 22.8814 | 8.0136 | 0 | 18.4153 | 4.7627 | 0.308 | 0 | 0 | 1.4288 | 0 | 1.4288 | 0.308 | 1.9051 | 0 | 0 | 18.1073 | 1.1208 | 0 | Предусматривались затраты на приобретение материалов для строительства КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ | нд | 11.4407 | 13.2008 | 0 | 1.528 | 3.9695 | 2.2397 | 0 | 0.86417 | 1.1907 | 0.61383 | 1.1907 | 0.76167 | 1.5881 | 0 | 0 | -0.7117 | 0.42901 | 51.5533 | Предусматривались затраты на приобретение материалов для строительства ВЛ
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 19.0678 | 19.9856 | 0 | 5.9975 | 7.9381 | 4.8646 | 1.2907 | 0.66667 | 2.3814 | 1.6221 | 2.3805 | 2.5758 | 1.8856 | 0 | 0 | 1.1329 | 0.75926 | 68.1167
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 19.0678 | 19.9856 | 0 | 5.9975 | 7.9381 | 4.8646 | 1.2907 | 0.66667 | 2.3814 | 1.6221 | 2.3805 | 2.5758 | 1.8856 | 0 | 0 | 1.1329 | 0.75926 | 68.1167
1.2.4.2 | Приобретение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций | нд | 10.5932 | 9.3898 | 0 | 4.7839 | 4.961 | 1.9015 | 0.99237 | 0.4275 | 1.4881 | 0.35147 | 1.4881 | 1.1225 | 0.99237 | 0 | 0 | 2.8824 | 0.36564 | 23.6179 | Предусматривались затраты на приобретение материалов
1.2.4.2 | Модернизация и автоматизация систем электроснабжения | нд | 8.4746 | 10.5958 | 0 | 1.2136 | 2.9771 | 2.9631 | 0.29831 | 0.23917 | 0.89322 | 1.2706 | 0.89237 | 1.4533 | 0.89322 | 0 | 0 | -1.7496 | -0.56096 | 142.2531 | Затраты на приобретение материалов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 29.661 | 26.3305 | 0 | 3.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3305 | 0 | 0
1.4 | Производственно-служебное зданиена территории ТЭЦ-1 | нд | 29.661 | 26.3305 | 0 | 3.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3305 | 0 | 0

## 13
Приложение N 13 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2019 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [15 empty] | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 22.08.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Первона- чальная стоимость прини- маемых к учету основных средств и немате- риальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 426.6644 | 0 | 61.0788 | 40 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 1.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2186 | 40 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 42.0381 | 40 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 2.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3868 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 36.2105 | 40 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.758 | 18.0914 |  | 22.214 | 2.32
1.2 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 397.0034 | 0 | 61.0788 | 40 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 1.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2186 | 40 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 42.0381 | 40 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 2.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3868 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 36.2105 | 40 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.758 | 18.0914
1.2.1 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 329.8627 | 0 | 44.4085 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8398 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6258 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.565 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1125 | 8.3883
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 329.8627 | 0 | 44.4085 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8398 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6258 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.565 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1125 | 8.3883
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ "Городская" | нд | 306.6102 | 0 | 39.6949 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9551 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4808 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4317 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3935 | 9.2577 | Затраты на приобретение материалов, по результатам зпкупок
1.2.1.1 | Реконструкция РП | нд | 23.2525 | 0 | 4.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2811 | 0.82485 | Предусматривались затраты на приобретение материалов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 41.1576 | 0 | 8.7322 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4932 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61383 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5498 | 23.4333
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 41.1576 | 0 | 8.7322 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4932 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 2.5477 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61383 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5498 | 23.4333
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ | нд | 26.4288 | 0 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9051 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 0 | Предусматривались затраты на приобретение материалов для строительства КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ | нд | 14.7288 | 0 | 3.9695 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5881 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2397 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61383 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.76167 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42901 | 51.5533 | Предусматривались затраты на приобретение материалов для строительства ВЛ
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 25.9831 | 0 | 7.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19532 | 68.1167
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 25.9831 | 0 | 7.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19532 | 68.1167
1.2.4.2 | Приобретение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций | нд | 14.1737 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36564 | 23.6179 | Предусматривались затраты на приобретение материалов
1.2.4.2 | Модернизация и автоматизация систем электроснабжения | нд | 11.8093 | 0 | 2.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56096 | 142.2531 | Затраты на приобретение материалов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 29.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Производственно-служебное зданиена территории ТЭЦ-1 | нд | 29.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 14
Приложение N 14 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2019 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 22.08.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2019
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 40 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 40 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ "Городская" | нд | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ | нд | нд | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Приобретение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация и автоматизация систем электроснабжения | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Производственно-служебное зданиена территории ТЭЦ-1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 15
Приложение N 15 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2019 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 22.08.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2019 | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 40 | 0 | 4.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 40 | 0 | 4.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ "Городская" | нд | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ | нд | нд | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Приобретение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация и автоматизация систем электроснабжения | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Производственно-служебное зданиена территории ТЭЦ-1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 16
Приложение N 16 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[6 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2019 |  | года
|  | Отчет об исполнении инвестиционной программы |  |  |  |  | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
| Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [8 empty] | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 22.08.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2019 | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ "Городская" | нд | нд | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Приобретение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация и автоматизация систем электроснабжения | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Производственно-служебное зданиена территории ТЭЦ-1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 17
Приложение N 17 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[9 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2019 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 22.08.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвести- ционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2019, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2019, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 72.073 | 0 | 0 | 0 | 50.4457 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 4.0641 | 0 | 0 | 4.0641 | 0 | 43.4526 | 0 | 0 | 43.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.073 | 42.0381 | 0 | 0 | 42.0381 | 0 | 2.4408 | 0 | 0 | 2.4408 | 0 | 3.3868 | 0 | 0 | 3.3868 | 0 | 36.2105 | 0 | 36.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 72.073 | 0 | 0 | 0 | 50.4457 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 4.0641 | 0 | 0 | 4.0641 | 0 | 43.4526 | 0 | 0 | 43.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.073 | 42.0381 | 0 | 0 | 42.0381 | 0 | 2.4408 | 0 | 0 | 2.4408 | 0 | 3.3868 | 0 | 0 | 3.3868 | 0 | 36.2105 | 0 | 36.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 52.402 | 0 | 0 | 0 | 41.551 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 39.078 | 0 | 0 | 39.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.402 | 34.6258 | 0 | 0 | 34.6258 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 1.1508 | 0 | 0 | 1.1508 | 0 | 32.565 | 0 | 32.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 52.402 | 0 | 0 | 0 | 41.551 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 39.078 | 0 | 0 | 39.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.402 | 34.6258 | 0 | 0 | 34.6258 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 1.1508 | 0 | 0 | 1.1508 | 0 | 32.565 | 0 | 32.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ "Городская" | нд | 46.84 | 0 | 0 | 0 | 41.377 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 38.918 | 0 | 0 | 38.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.84 | 34.4808 | 0 | 0 | 34.4808 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 1.1392 | 0 | 0 | 1.1392 | 0 | 32.4317 | 0 | 32.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП | нд | 5.562 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.562 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011667 | 0 | 0 | 0.011667 | 0 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 10.304 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0.7366 | 0 | 0 | 0.7366 | 0 | 1.2836 | 0 | 0 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.304 | 2.5477 | 0 | 0 | 2.5477 | 0 | 0.86417 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0.61383 | 0 | 0 | 0.61383 | 0 | 1.0697 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 10.304 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0.7366 | 0 | 0 | 0.7366 | 0 | 1.2836 | 0 | 0 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.304 | 2.5477 | 0 | 0 | 2.5477 | 0 | 0.86417 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0.61383 | 0 | 0 | 0.61383 | 0 | 1.0697 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ | нд | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ | нд | 4.684 | 0 | 0 | 0 | 2.6876 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0.7366 | 0 | 0 | 0.7366 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.684 | 2.2397 | 0 | 0 | 2.2397 | 0 | 0.86417 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0.61383 | 0 | 0 | 0.61383 | 0 | 0.76167 | 0 | 0.76167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 9.367 | 0 | 0 | 0 | 5.8375 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.9465 | 0 | 0 | 1.9465 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.367 | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 1.6221 | 0 | 0 | 1.6221 | 0 | 2.5758 | 0 | 2.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 9.367 | 0 | 0 | 0 | 5.8375 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.9465 | 0 | 0 | 1.9465 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.367 | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 1.6221 | 0 | 0 | 1.6221 | 0 | 2.5758 | 0 | 2.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Приобретение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций | нд | 5.854 | 0 | 0 | 0 | 2.2818 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0.42176 | 0 | 0 | 0.42176 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 1.9015 | 0 | 0 | 1.9015 | 0 | 0.4275 | 0 | 0 | 0.4275 | 0 | 0.35147 | 0 | 0 | 0.35147 | 0 | 1.1225 | 0 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация и автоматизация систем электроснабжения | нд | 3.513 | 0 | 0 | 0 | 3.5558 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 1.5248 | 0 | 0 | 1.5248 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.513 | 2.9631 | 0 | 0 | 2.9631 | 0 | 0.23917 | 0 | 0 | 0.23917 | 0 | 1.2706 | 0 | 0 | 1.2706 | 0 | 1.4533 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Производственно-служебное зданиена территории ТЭЦ-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18
Приложение N 18 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (II квартал)
[10 empty] | за год | 2019
[8 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[11 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 22.08.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанный с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанный с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанный с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанный с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % |  | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА |  | Показатель замены линий электропередач, км |  | Показатель замены выключателей, шт. |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. |  | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполение требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 2.282
1.2 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 2.282
1.2.1 | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ "Городская" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 2.282
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 2.282
1.2.4.2 | Приобретение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 2.282
1.2.4.2 | Модернизация и автоматизация систем электроснабжения | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Производственно-служебное зданиена территории ТЭЦ-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Приложение N 20 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (3 квартал 2019)
Инвестиционная программа МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Республика Марий Эл
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 22.08.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ пп | Показатель | Ед. изм. | 2019 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План 2019 | Факт январь-сентябрь 2019 | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 543.5735 | 371.37 |  |  | 0
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 543.5735 | 371.37
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 490.3829 | 311.15 |  |  | 0
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 490.3829 | 311.15 |  |  | 0
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  | - |  |  | 0
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 195.477 | 121.12 |  |  | 0
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 186.515 | 112.89 |  |  | 0
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 186.515 | 112.89 |  |  | 0
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 8.962 | 8.23 |  |  | 0
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | - | - |  |  | 0
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 6.3849 | 4.226 |  |  | 0
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | - | -
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 6.3849 | 4.226 |  |  | 0
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 237.521 | 135.994 |  |  | 0
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 38.59 | 39.33 |  |  | 0
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 11.43 | 9.8 |  |  | 0
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 11.24 | 9.8 |  |  | 0
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | - | - |  |  | 0
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 0.98 | 0.68 |  |  | 0
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 0.98 | 0.68 |  |  | 0
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей |  | - |  |  | 0
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | - | -
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | - | - |  |  | 0
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | - | - |  |  | 0
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 53.1906 | 60.22 |  |  | 0
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 53.1906 | 60.22 |  |  | 0
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  | - |  |  | 0
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | -14.538 | -14.3 |  |  | 0
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 14.538 | 14.3 |  |  | 0
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей |  |  |  |  | 0
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | - | 2.2 |  |  | 0
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | - | - |  |  | 0
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 14.538 | 12.1
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | 38.6526 | 45.92 |  |  | 0
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 38.6526 | 45.92 |  |  | 0
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 16.17 | 14.57 |  |  | 0
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 16.17 | 14.57
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | - | - |  |  | 0
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 22.4826 | 31.35 |  |  | 0
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 22.4826 | 31.35 |  |  | 0
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 22.4826 | 31.35 |  |  | 0
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 22.4826 | 16.58 |  |  | 0
8.2 | Резервный фонд | млн рублей |  | - |  |  | 0
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | - | - |  |  | 0
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей |  | 14.77 |  |  | 0
IX | Иные сведения: | - |  |  |  |  | 0
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 77.2426 | 85.25 |  |  | 0
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | - | - |  |  | 0
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | - | - |  |  | 0
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | - | - |  |  | 0
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - |  |  |  |  | 0
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 652.29 | 445.64 |  |  | 0
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  |  |  | 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 652.29 | 445.64 |  |  | 0
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - |  |  | 0
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 579 | 378.55 |  |  | 0
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | - | - |  |  | 0
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 223.82 | 135.47 |  |  | 0
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 223.82 | 135.47 |  |  | 0
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | - |  |  | 0
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | - | - |  |  | 0
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - |  |  | 0
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 182.43 | 104.45 |  |  | 0
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 55.091 | 31.544 |  |  | 0
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 27.6 | 24.37 |  |  | 0
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 16.17 | 14.57 |  |  | 0
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 10.75 | 9.88 |  |  | 0
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 7.66 | 5.07 |  |  | 0
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 0.98 | 0.68 |  |  | 0
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | - | - |  |  | 0
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 70.669 | 67.086 |  |  | 0
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 |  |  | 0
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | - | - |  |  | 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | - | - |  |  | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | - | - |  |  | 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - |  |  | 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | - | - |  |  | 0
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 73.29 | 67.09 |  |  | 0
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 73.29 | 67.09 |  |  | 0
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | - | -
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | - | -
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | - | - |  |  | 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | - | - |  |  | 0
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | - | - |  |  | 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | - | - |  |  | 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | - | - |  |  | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
13.4 | Иные сведения: | - | - | - |  |  | 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | - | - |  |  | 0
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.4.2 | вексели | млн рублей |  | - |  |  | 0
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | - | - |  |  | 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | - | - |  |  | 0
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | - | - |  |  | 0
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | - | - |  |  | 0
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | - | - |  |  | 0
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | - | - |  |  | 0
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 73.29 | 67.09 |  |  | 0
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -73.29 | -67.09 |  |  | 0
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей |  |  |  |  | 0
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей |  |  |  |  | 0
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей |  |  |  |  | 0
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей |  |  |  |  | 0
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей |  |  |  |  | 0
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей |  |  |  |  | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | -4.2633e-14 | 2.8422e-14 |  |  | 0
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | - | - |  |  | 0
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей |  |  |  |  | 0
XXIII | Иные сведения: | - |  |  |  |  | 0
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фо0ами | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - |  |  | 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом 0С) всего, в том числе: | % | 100 | 100 |  |  | -
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - |  |  | 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - |  |  | 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - |  |  | 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - |  |  | 0
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - |  |  | 0
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100 | 100 |  |  | -
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  | - | - |  |  | 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | - |  |  | 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - |  |  | 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - |  |  | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - |  |  | 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - |  |  | 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0 | x | 0 | 0 | 0
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 | x | 0 | 0 | 0
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.7.2 | электрической мощности | МВт | 0 | x | 0 | 0 | 0
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 | x | 0 | 0 | 0
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 0 |  | 0 | 0 | 0
24.9.2 | электрической мощности | МВт | 0 | x | 0 | 0 | 0
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 |  | 0 | 0 | 0
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | -
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 576.3659 | 410
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | - | -
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 576.3659 | 410
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | - | -
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 64.475 | 37.82
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 99.448 | 90.802
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | - | -
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 99.448 | 90.802
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | - | -
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 16277 | 16498
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | 543.5735 | 371.37
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - |  | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | - | -
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | -
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | -
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | -
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | -
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | -
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | -
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | -
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | -
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | -
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | -
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | -
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | -
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | -
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 447 | 428
-
2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, без НДС
№ пп | Показатель | Ед. изм. | 2019 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План 2019 | Факт январь-сентябрь 2019 | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | 61.0726 | 55.91
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 61.0726 | 55.91
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | 22.4826 | 16.58
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | - | -
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 22.4826 | 16.58
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей | - | -
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | - | -
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей | - | -
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | 38.59 | 39.33
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 38.59 | 39.33
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей | - | -
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | - | -
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей | - | -
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей | - | -
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей | - | -
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | - | -
2.1 | Кредиты | млн. рублей | - | -
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей | - | -
2.3 | Вексели | млн. рублей | - | -
2.4 | Займы организаций | млн. рублей | - | -
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей | - | -
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | - | -
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | - | -
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | - | -
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | - | -
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей | - | -
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей |  |  | 0 | 0 | 0
III | Иные сведения: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | кредитов | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
*_В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
**_Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
***_Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
****_Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.
*****_Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг:
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.