## Приложение 6.3
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2018 год
Утверждаю
Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
Бондарчук И.Л.
(подпись)
|  |  | " |  | " | 20 | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей
|  | план * |  |  | факт
|  | км |  |  | км
1 | 2 | 3 |  |  | 4
1 | Реконструкция КЛ 6 кВ | 2.25 |  |  | 2.535
2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ | 5.54 |  |  | 5.491
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Приложение 6.2
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 2018 год, млн. рублей
Утверждаю
Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
Бондарчук И.Л.
(подпись)
[7 empty] | " |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования 2018 год |  | Причины отклонений
|  |  |  | план * | факт **
1 |  |  | Собственные средства | 68.568 | 68.649
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 23.029 | 23.11
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 23.029 | 23.11
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация | 45.539 | 45.539
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 45.539 | 45.539
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 68.568 | 68.649
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## Приложение 6.1
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2018 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
Бондарчук И.Л.
(подпись)
"_____"______________2018г.
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2018 год |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [5 empty] | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[5 empty] | план ** | факт *** | [7 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  |  | 396.39 | 68.567 | 68.649 | 68.649 | 68.649 | 327.741 | -0.082 | 100.1196 |  |  | - | - | -
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция |  |  | 396.39 | 68.567 | 68.649 | 68.649 | 68.649 | 327.741 | -0.082 | 100.1196 |  |  | - | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности |  |  | 389.703 | 65.225 | 63.394 | 63.394 | 63.394 | 326.309 | 1.831 | 97.1928 |  |  | - | - | -
1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Городская" |  |  | 315.848 | 44.56 | 43.047 | 43.047 | 43.047 | 272.801 | 1.513 | 96.6046 |  |  | - | 1.513 | За счет снижения цены оборудования на аукционе
2 | Реконструкция РП |  |  | 25.794 | 5.292 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 24.33 | 3.828 | 27.6644 |  |  | 3.828 | - | Проект на реконструкцию и подключение РП-22 в 2017 году был откорректирован, работы в 2018 году по Реконструкции РП-22 выполнены полностью, объект вводится в эксплуатацию. По факту произошло значительное уменьшение объемов работ.
3 | Реконструкция КЛ 6 кВ |  |  | 28.992 | 5.347 | 7.262 | 7.262 | 7.262 | 21.73 | -1.915 | 135.8145 |  |  | - | - | В 2017 году было недовыполнение плана на 3,779 мл. рублей, выполнение 2018 года позволило сократить разрыв между планом и фактом с накоплением
4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ |  |  | 9.247 | 4.456 | 7.444 | 7.444 | 7.444 | 1.803 | -2.988 | 167.0557 |  |  | - | - | В 2017, 2016 годах было недовыполнение плана на 3,937 млн. рублей, выполнение 2018 года позволило сократить разрыв между планом и фактом с накоплением
5 | Приобретение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций |  |  | 9.822 | 5.57 | 4.177 | 4.177 | 4.177 | 5.645 | 1.393 | 74.991 |  |  | - | - | В 2017 году было перевыполнение плана на 1,603 млн. рублей, выполнение 2018 года позволило сократить разрыв между планом и фактом с накоплением
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [8 empty] | - |  |  |  | - | - | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 6.687 | 3.342 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 1.432 | -1.913 | 157.2412 |  |  | - | - | -
1 | Модернизация и автоматизация систем эл.снабжения |  |  | 6.687 | 3.342 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 1.432 | -1.913 | 157.2412 |  |  | - | - | В 2017, 2016 годах было недовыполнение плана на 4,752 мл. рублей, выполнение 2018 года позволило сократить разрыв между планом и фактом
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [8 empty] | - |  |  |  | - | - | -
2 | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | - | -
2.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности | [8 empty] | - |  |  |  | - | - | -
2.2 | Прочее новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | - | -
1 | Производственно-служебное здание на территории ТЭЦ-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | - | -
Справочно: | [9 empty] | - | - |  |  | - | - | -
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [8 empty] | - | - |  |  | - | - | -
… | [9 empty] | - | - |  |  | - | - | -
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.