## Приложение 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за II квартал 2018 года
Утверждаю МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
Бондарчук И.Л.
(подпись)
[20 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [5 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. |  | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2017 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Реконструкция КЛ 6 кВ | - | - | - | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | -
2 |  | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ | - | - | - | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | -
3 |  | Реконструкция ПС 110/6кВ Городская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |  | - |  | - |  |  | - | - |  | -
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Приложение 11.1
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Утверждаю:
Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
___________ И.Л. Бондарчук
«___»__________ 2018
Отчетный период I квартал 2018г. | [32 empty] | МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
по состоянию на | [16 empty] | 30.03.2018 г.
№ |  |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [26 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[32 empty] | План |  |  | Факт
[32 empty] | начало |  | окончание | начало | окончание
1 |  |  |  |  | 2 | [26 empty] | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
I |  |  |  |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Городская" | [26 empty] | 11.01.2015 |  | 30.12.2025 |  |  | 100%
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предпроектный и проектный этап | [26 empty] | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 11.01.2018 |  | 30.12.2025 | 11.01.2018 |  | 85%
3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | 11.01.2018 |  | 30.12.2024 | 11.01.2018 |  | 45% |  | Недопоставлено оборудование.
3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | 11.01.2018 |  | 30.12.2024 | 11.01.2018 |  | 30% |  | Недопоставлено оборудование.
3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 11.01.2018 |  | 30.12.2024 | 11.01.2018 |  | 5% |  | -
3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | 11.01.2018 |  | 30.12.2024 | 11.01.2018 |  | 5% |  | -
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | 11.01.2018 |  | 30.12.2025 | 11.01.2018 |  | 15% |  | -
4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | 11.01.2018 |  | 30.12.2025 | 11.01.2018 |  | 5% |  | -
4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 11.01.2017 |  | 30.12.2025 | 11.01.2017 |  | 5% |  | -
4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 11.01.2017 |  | 30.12.2025 | 11.01.2017 |  | 5% |  | -
I |  |  |  |  | Реконструкция РП | [26 empty] | 11.01.18 |  | 30.12.18 |  |  | 100%
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предпроектный и проектный этап | [26 empty] | 11.01.2018 |  | 01.05.2018 | 11.01.2018 |  | 20%
1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | 01.03.2018 |  | 01.05.2018 | 01.03.2018 | 01.05.2018 | 10% | 10%
1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | 11.01.2018 |  | 01.05.2018 | 11.01.2018 | 01.05.2018 | 10% | 10%
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 02.05.2018 |  | 15.11.2018 | 02.05.2018 |  | 65%
3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | 02.05.2018 |  | 01.06.2018 | 02.05.2018 |  | 25% |  | Недопоставлено оборудование.
3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | 01.06.2018 |  | 31.08.2018 | 01.06.2018 |  | 30% |  | Недопоставлено оборудование.
3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 01.09.2018 |  | 30.09.2018 | 01.09.2018 |  | 5%
3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | 01.10.2018 |  | 15.10.2018 | 01.10.2018 |  | 5%
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | 16.10.2018 |  | 30.12.2018 | 16.10.2018 |  | 15%
4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | 17.10.2018 |  | 31.10.2018 | 17.10.2018 |  | 5%
4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 16.11.2018 |  | 10.12.2018 | 16.11.2018 |  | 5%
4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 11.12.2018 |  | 30.12.2018 | 11.12.2018 |  | 5%
I |  |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 кВ | [26 empty] | 11.01.2018 |  | 31.08.2018 |  |  | 100%
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предпроектный и проектный этап | [26 empty] | 11.01.18 |  | 01.05.18 | 11.01.2018 |  | 20%
1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | 11.01.18 |  | 01.05.18 | 11.01.2017 | 11.01.2017 | 10% | 10%
1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | 11.01.18 |  | 01.05.18 | 11.01.2017 | 11.01.2017 | 10% | 10%
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 04.06.18 |  | 10.08.18 | 04.06.18 | - | 65%
3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | 04.05.18 |  | 01.06.18 | 04.05.18 | - | 45% |  | Недопоставлено оборудование.
3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | 04.06.18 |  | 10.08.18 | 04.06.18 | - | 10% |  | Недопоставлено оборудование.
3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | 01.07.18 |  | 10.08.18 | 01.07.18 | - | 10% | - | Недопоставлено оборудование.
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | 11.08.18 |  | 31.08.18 | 11.07.18 | - | 15% | - | Недопоставлено оборудование.
4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | 11.08.17 |  | 31.08.17 | 11.07.17 | - | 5% | - | Недопоставлено оборудование.
4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.07.18 |  | 15.08.18 | 01.07.18 | - | 5% | - | Недопоставлено оборудование.
4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 16.08.18 |  | 31.08.17 | 16.08.18 | - | 5% | - | Недопоставлено оборудование.
I |  |  |  |  | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ | [26 empty] | 11.01.2018 |  | 31.08.2018 |  |  | 100%
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предпроектный и проектный этап | [26 empty] | 11.01.18 |  | 01.05.18 | 11.01.2018 | 01.03.17 | 20%
1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | 11.01.18 |  | 01.05.18 | 11.01.2017 | 01.03.17 | 10% | 10%
1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | 11.01.18 |  | 01.05.18 | 11.01.2017 | 01.03.17 | 10% | 10%
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 04.06.18 |  | 10.08.18 | 04.06.18 | - | 65%
3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | 04.05.18 |  | 01.06.18 | 04.05.18 | - | 45% |  | Недопоставлено оборудование.
3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | 04.06.18 |  | 10.08.18 | 04.06.18 | - | 10% |  | Недопоставлено оборудование.
3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | 01.07.18 |  | 10.08.18 | 01.07.18 | - | 10% | - | Недопоставлено оборудование.
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | 11.08.18 |  | 31.08.18 | 11.07.18 | - | 15% | - | Недопоставлено оборудование.
4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | 11.08.17 |  | 31.08.17 | 11.07.17 | - | 5% | - | Недопоставлено оборудование.
4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.07.18 |  | 15.08.18 | 01.07.18 | - | 5% | - | Недопоставлено оборудование.
4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 16.08.18 |  | 31.08.17 | 16.08.18 | - | 5% | - | Недопоставлено оборудование.
I |  |  |  |  | Модернизация и автоматизация систем эл.снабжения | [26 empty] | 11.01.17 |  | 30.12.18 |  |  | 100%
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предпроектный и проектный этап | [26 empty] | 11.01.2018 |  | 01.04.2018 | 11.01.2018 |  | 20%
1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | Получение заявки на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | Разработка и выдача ТУ на ТП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | Заключение договора на разработку проетной документации | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | Утверждение проектной документации | 01.03.2018 |  | 01.04.2018 | 01.03.2018 |  | 10%
1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | 1.6. | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации | 11.01.2018 |  | 01.04.2018 | 11.01.2018 |  | 10%
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | Организационный этап | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 02.04.2018 |  | 15.11.2018 | 02.04.2018 |  | 65%
3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | 3.2. | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | Поставка основного оборудования | 02.04.2018 |  | 01.05.2018 | 02.04.2018 |  | 25% |  | Недопоставлено оборудование.
3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Монтаж основного оборудования | 02.05.2018 |  | 31.08.2018 | 02.05.2018 |  | 30% |  | Недопоставлено оборудование.
3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | 3.4. | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 01.09.2018 |  | 30.09.2018 | 01.09.2018 | - | 5% | -
3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | 3.5. | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | Завершение строительства | 01.10.2018 |  | 15.10.2018 | 01.10.2018 | - | 5% | -
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | Испытания и ввод в эксплуатацию | 16.10.2018 |  | 30.12.2018 | 16.10.2018 | - | 15% | -
4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | 4.1. | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | Комплексное опробование оборудования | 17.10.2018 |  | 31.10.2018 | 17.10.2018 | - | 5% | -
4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - |  | - | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 16.11.2018 |  | 10.12.2018 | 16.11.2018 |  | 5%
4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 11.12.2018 |  | 30.12.2018 | 11.12.2018 |  | 5%

## Приложение 11.2
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю:
Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
___________ И.Л. Бондарчук
«____» _________ 2018 года
№ п/п | Наименование | Тип
I | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Городская"
1 | Предпроектный и проектный этап | Не требуется
1.1. | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | Не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | Не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Не требуется
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | Работа
3.4. | Пусконаладочные работы | Работа
3.5. | Завершение строительства | Событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Событие
I | Реконструкция РП
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | Событие
1.6. | Разработка рабочей документации | Работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Не требуется
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | Работа
3.4. | Пусконаладочные работы | Работа
3.5. | Завершение строительства | Событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Событие
I | Реконструкция КЛ 6 кВ
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | Событие
1.6. | Разработка рабочей документации | Работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Не требуется
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | Работа
3.4. | Пусконаладочные работы | Не требуется
3.5. | Завершение строительства | Событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Событие
I | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | Событие
1.6. | Разработка рабочей документации | Работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Не требуется
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | Работа
3.4. | Пусконаладочные работы | Не требуется
3.5. | Завершение строительства | Событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Событие
I | Модернизация и автоматизация систем эл.снабжения
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | Событие
1.6. | Разработка рабочей документации | Работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Не требуется
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | Работа
3.4. | Пусконаладочные работы | Работа
3.5. | Завершение строительства | Событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Событие

## Приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Отчет о техническом состоянии объектов за 2018 год (II квартал)
Утверждаю:
Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
___________ И.Л. Бондарчук
«____»___________2018 года
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ"Городская" | 40 | - | - | 2017 | 2025 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Реконструкция РП | - | - | - | 2018 | 2018 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
3 | Реконструкция КЛ 6 кВ | - | - | 2.25 | 2018 | 2018 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
4 | Реконструкцяи ВЛ 0.4 кВ | - | - | 5.54 | 2018 | 2018 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
5 | Модернизация и автоматизация систем эл.снабжения | - | - | - | 2018 | 2018 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется

## Приложение 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы за II квартал 2018 года, млн. рублей
Утверждаю Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
Бондарчук И.Л.
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [2018 год] с НДС | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт
1 |  | Собственные средства | 68.568 | 27.59 | 1.085 | 1.788 | 29.059 | 25.802 | 32.267 | 0 | 6.157 |  | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 23.029 | 2.112 | 0 | 0 | 7.259 | 2.112 | 15.77 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 23.029 | 2.112 | 0 | 0 | 7.259 | 2.112 | 15.77 |  | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 45.539 | 25.478 | 1.085 | 1.788 | 21.8 | 23.69 | 16.497 | 0 | 6.157 |  | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 45.539 | 25.478 | 1.085 | 1.788 | 21.8 | 23.69 | 16.497 |  | 6.157
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 68.568 | 27.59 | 1.085 | 1.788 | 29.059 | 25.802 | 32.267 | 0 | 6.157 |  | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## Приложение 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы за II квартал 2018 года
Утверждаю Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
Бондарчук И.Л.
(подпись)
[34 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА |  | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 29.0593 | - | - | 29.0593 | 0 | 25.8017 | - | - | 25.8017 | 0 | [5 empty] | 4.3437 | - | - | 4.3437 | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 28.0568 | - | - | 28.0568 | 0 | 25.7433 | - | - | 25.7433 | 0 | [5 empty] | 4.2853 | - | - | 4.2853 | 0
1 |  | Реконструкция ПС 110/6кВ"Городская" | 20.052 | - | - | 20.052 | 0 | 21.458 | - | - | 21.458 | 0 | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | 0
2 |  | Реконструкция РП | 1.5875 | - | - | 1.5875 | 0 | 1.0674 | - | - | 1.0674 | 0 | [5 empty] | 1.0674 | - | - | 1.0674 | 0
3 |  | Реконструкция КЛ 6 кВ | 3.7434 | - | - | 3.7434 | 0 | 1.7645 | - | - | 1.7645 | 0 | [5 empty] | 1.7645 | - | - | 1.7645 | 0
4 |  | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ | 0.8914 | - | - | 0.8914 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | 0
5 |  | Приобритение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций | 1.7825 | - | - | 1.7825 | 0 | 1.4534 | - | - | 1.4534 | 0 | [5 empty] | 1.4534 | - | - | 1.4534 | 0
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | -
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 1.0025 | - | - | 1.0025 | 0 | 0.0584 | - | - | 0.0584 | 0 | [5 empty] | 0.0584 | - | - | 0.0584 | 0
1 |  | Модернизация и автоматизация систем эл.снабжения | 1.0025 | - | - | 1.0025 | 0 | 0.0584 | - | - | 0.0584 | 0 | [5 empty] | 0.0584 | - | - | 0.0584 | 0
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | -
2 |  | Новое строительство | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 | - | - | - | 0
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | -
2.2 |  | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 | - | - | - | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Приложение 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы за II квартал 2018 года, млн. рублей с НДС
Утверждаю Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
Бондарчук И.Л.
(подпись)
[26 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2018 год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 427.8679 | 68.5678 | 27.5902 | 1.085 | 1.7884 | 29.0593 | 25.8017 | 32.2665 | 0 | 6.157 | 0 | 27.5902 | 0 | 27.5902 | 0 | 400.2778
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 427.8679 | 68.5678 | 27.5902 | 1.085 | 1.7884 | 29.0593 | 25.8017 | 32.2665 | 0 | 6.157 | 0 | 27.5902 | 0 | 27.5902 | 0 | 400.2778
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 424.5177 | 65.2258 | 27.4846 | 0.751 | 1.7412 | 28.0568 | 25.7433 | 31.264 | 0 | 5.154 | 0 | 27.4846 | 0 | 27.4846 | 0 | 397.0331
1 | Реконструкция ПС 110/6кВ"Городская" |  |  |  | 355.6731 | 44.56 | 21.458 | 0 | 0 | 20.052 | 21.458 | 24.508 | 0 | 0 | 0 | 21.458 | 0 | 21.458 | 0 | 334.2151
2 | Реконструкция РП |  |  |  | 25.8909 | 5.292 | 1.0674 | 0.529 | 0 | 1.5875 | 1.0674 | 1.5875 | 0 | 1.588 | 0 | 1.0674 | 0 | 1.0674 | 0 | 24.8235
3 | Реконструкция КЛ 6кВ |  |  |  | 29.004 | 5.3474 | 1.7694 | 0 | 0.004838 | 3.7434 | 1.7645 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 1.7694 | 0 | 27.2346
4 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ |  |  |  | 6.6253 | 4.4564 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0.8914 | 0 | 1.782 | 0 | 1.783 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 5.0083
5 | Приобритение, реконструкция, модернизация, строительство машин, оборудования, коммуникаций |  |  |  | 7.3244 | 5.57 | 1.5728 | 0.222 | 0.1194 | 1.7825 | 1.4534 | 1.7825 | 0 | 1.783 | 0 | 1.5728 | 0 | 1.5728 | 0 | 5.7516
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 3.3503 | 3.342 | 0.1056 | 0.334 | 0.0472 | 1.0025 | 0.0584 | 1.0025 | 0 | 1.003 | 0 | 0.1056 | 0 | 0.1056 | 0 | 3.2447
1 | Модернизация и автоматизация систем эл.снабжения |  |  |  | 3.3503 | 3.342 | 0.1056 | 0.334 | 0.0472 | 1.0025 | 0.0584 | 1.0025 | 0 | 1.003 | 0 | 0.1056 | 0 | 0.1056 | 0 | 3.2447
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.