## Стр.1
График реализации инвестиционной программы МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
"Реконструкция системы электроснабжения г.Йошкар-Олы" на 2020-2024 годы" на 2022 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Директор МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
______________ И.Л. Бондарчук
"____" ___________2021
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
|  |  | Всего, 2022 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  |  | План | План | План | План | План
1 | 2 | 3 |  | 4.1.1 | 4.2.1 | 4.3.1 | 4.4.1 | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 298.0445 | 102.5766 | 0.4986 | 41.2122 | 41.2122 | 19.6535 | 195.468
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 228.0165 | 65.8039 | 0.4986 | 31.1103 | 31.1103 | 3.0847 | 162.2126
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 70.0281 | 36.7726 | 0 | 10.1019 | 10.1019 | 16.5688 | 33.2554
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 228.0165 | 65.8039 | 0.4986 | 31.1103 | 31.1103 | 3.0847 | 162.2126
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 140.4884 | 25.8613 | 0 | 11.6376 | 11.6376 | 2.5861 | 114.6271
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 140.4884 | 25.8613 | 0 | 11.6376 | 11.6376 | 2.5861 | 114.6271
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 140.4884 | 25.8613 | 0 | 11.6376 | 11.6376 | 2.5861 | 114.6271
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | 108.6472 | 9.6094 | 0 | 4.3242 | 4.3242 | 0.96094 | 99.0378
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | 9.6094 | 9.6094 | 0 | 4.3242 | 4.3242 | 0.96094 | 0
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | 3.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1848
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | 16.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8319
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | 2.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0387
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | 3.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.607
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | 73.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3755
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | 31.8412 | 16.2519 | 0 | 7.3134 | 7.3134 | 1.6252 | 15.5893
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | 11.447 | 11.447 | 0 | 5.1512 | 5.1512 | 1.1447 | 0
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | 5.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1954
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | 5.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1969
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | 4.8049 | 4.8049 | 0 | 2.1622 | 2.1622 | 0.48049 | 0
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | 5.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1969
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 84.539 | 37.9482 | 0 | 18.9741 | 18.9741 | 0 | 46.5907
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 84.539 | 37.9482 | 0 | 18.9741 | 18.9741 | 0 | 46.5907
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | 59.0777 | 29.7558 | 0 | 14.8779 | 14.8779 | 0 | 29.3219
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-204 и Л-305 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | 29.7558 | 29.7558 | 0 | 14.8779 | 14.8779 | 0 | 0
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | 29.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3219
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | 25.4612 | 8.1924 | 0 | 4.0962 | 4.0962 | 0 | 17.2688
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393, ТП-431, ТП-138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | 7.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9456
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | 8.1924 | 8.1924 | 0 | 4.0962 | 4.0962 | 0 | 0
1.2.2.1.2.6 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286 | 9.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3233
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 2.9891 | 1.9944 | 0.4986 | 0.4986 | 0.4986 | 0.4986 | 0.99476
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | 2.9891 | 1.9944 | 0.4986 | 0.4986 | 0.4986 | 0.4986 | 0.99476
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | 2.9891 | 1.9944 | 0.4986 | 0.4986 | 0.4986 | 0.4986 | 0.99476
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 70.0281 | 36.7726 | 0 | 10.1019 | 10.1019 | 16.5688 | 33.2554
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Установка горизонтально направленного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Автотехника: УАЗ - 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Автотехника: автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 4 шт. | 10.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0329
1.6.10 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной, УАЗ - 5 шт. | 17.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7476
1.6.11 | Автотехника: урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, асс/машина 10 куб.м. | 11.36 | 11.36 | 0 | 3.7867 | 3.7867 | 3.7867 | 0
1.6.12 | Автотехника: экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания - 2 шт., УАЗ - 8 шт. | 18.9458 | 18.9458 | 0 | 6.3153 | 6.3153 | 6.3153 | 0
1.6.13 | Автотехника: экскаватор Е-140W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Гидромолот для экскаватора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Автотехника: передвижная электролаборатория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2 шт. | 5.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4749
1.6.17 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | 6.4668 | 6.4668 | 0 | 0 | 0 | 6.4668 | 0
1.6.19 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Стр.2
Источники финансирования инвестиционной программы на 2022 год, млн. рублей
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования | [8 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план ** |  | план |  | план |  | план |  | план
1 |  | Собственные средства | 102.5766 |  | 0.4986 |  | 41.2122 |  | 41.2122 |  | 19.6535
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 24.5748 |  | 0 |  | 2.9607 |  | 21.5864 |  | 0.027703
1.1.1 |  | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 24.5748 |  | 0 |  | 2.9607 |  | 21.5864 |  | 0.027703
1.1.2 |  | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2 |  | Амортизация | 78.0018 |  | 0.4986 |  | 38.2516 |  | 19.6258 |  | 19.6258
1.3 |  | Возврат НДС
1.4 |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 |  | Кредиты
2.2 |  | Облигационные займы
2.3 |  | Займы организаций
2.4 |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  | Прочие привлеченные средства
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в 2022 году
№ № |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [8 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * | [8 empty] | план *
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [8 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. года 2022 | II кв. года 2022 |  | III кв. года 2022 |  | IV кв. года 2022 |  | год 2022 |  | I кв. года 2022 | II кв. года 2022 | III кв. года 2022 | IV кв. года 2022 | год 2022
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Реконструкция КЛ 6 кВ | [5 empty] | 2.25
2 |  | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ | [5 empty] | 4.218
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.