## Стр.2
Источники финансирования инвестиционной программы на 2021 год, млн. рублей
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования | [8 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план ** |  | план |  | план |  | план |  | план
1 |  | Собственные средства | 87.62 |  | 6.46 |  | 25.69 |  | 24.47 |  | 31
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 24.9 |  | 0 |  | 3.17 |  | 8.29 |  | 13.44
1.1.1 |  | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 24.9 |  | 0 |  | 3.17 |  | 8.29 |  | 13.44
1.1.2 |  | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2 |  | Амортизация | 62.72 |  | 6.46 |  | 22.52 |  | 16.18 |  | 17.56
1.3 |  | Возврат НДС
1.4 |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 |  | Кредиты
2.2 |  | Облигационные займы
2.3 |  | Займы организаций
2.4 |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  | Прочие привлеченные средства
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в 2021 году
№ № |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [8 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * | [8 empty] | план *
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [8 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. года 2021 | II кв. года 2021 |  | III кв. года 2021 |  | IV кв. года 2021 |  | год 2021 |  | I кв. года 2021 | II кв. года 2021 | III кв. года 2021 | IV кв. года 2021 | год 2021
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Замена трансформатора на ПС 110 кВ Студенка |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 10
2 |  | Новое строительство КЛ 6 кВ | [5 empty] | 0.75
3 |  | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ | [5 empty] | 4.619
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Стр.1
График реализации инвестиционной программы МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
"Реконструкция системы электроснабжения г.Йошкар-Олы" на 2020-2024 годы" на 2021 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Зам.директора по реализации услуг
МУП"Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
______________ А.А. Гладких
"____" ___________2020
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
|  |  | Всего, 2021 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  |  | План | План | План | План | План
1 | 2 | 3 |  | 4.1.1 | 4.2.1 | 4.3.1 | 4.4.1 | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 374.6117 | 87.62 | 6.4615 | 25.6868 | 24.4693 | 31.0024 | 286.9917
0.1 | Технологическое присоединение, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 295.5531 | 57.5 | 6.4615 | 21.2868 | 24.4693 | 5.2824 | 238.0531
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -4e-06
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 74.6586 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | 48.9386
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 295.5531 | 57.5 | 6.4615 | 21.2868 | 24.4693 | 5.2824 | 238.0531
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 189.535 | 41.954 | 4.8525 | 16.623 | 19.8055 | 0.673 | 147.581
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 189.535 | 41.954 | 4.8525 | 16.623 | 19.8055 | 0.673 | 147.581
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 189.535 | 41.954 | 4.8525 | 16.623 | 19.8055 | 0.673 | 147.581
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение ПС, всего, в том числе: | 152.221 | 36.481 | 4.8525 | 16.623 | 15.0055 | 0 | 115.74
1.2.1.2.1.1 | Замена 44 ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Городская, реконструкция аккумуляторной с ЩПТ, замена панели центральной сигнализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1.2 | На ПС 110 кВ Кожино замена 3 ячеек 6 кВ, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта., замена защит линий 110кВ 5 комплектов | 9.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.609
1.2.1.2.1.3 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Заводская | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.993
1.2.1.2.1.4 | Замена разъединителей: 2-х ЛР, 2-х ШР и 2-х СР 110 кВ на ПС 110 кВ Витаминный, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | 24.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.116
1.2.1.2.1.5 | Замена разъединителей: 2-х ЛР и СР 110 кВ на ПС 110 кВ Заводская, замена защит силовых трансформаторов 110кВ 2 комплекта, установка 2-х выключателей 110 кВ | 16.175 | 16.175 | 4.8525 | 6.47 | 4.8525 | 0 | -4e-06
1.2.1.2.1.6 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Витаминный | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039
1.2.1.2.1.7 | Установка защит от дуговых коротких замыканий в ячейках выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Кожино | 3.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.607
1.2.1.2.1.8 | На ПС 110кВ Кожино замена выключателей, разъединителей 110 кВ и аккумуляторной | 73.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.376
1.2.1.2.1.9 | На ПС 110кВ Студенка: замена 6 ячеек 6кВ, установка телеметрии и ограждений с видеонаблюдением | 6.916 | 6.916 | 0 | 3.458 | 3.458 | 0 | 4e-06
1.2.1.2.1.10 | На ПС 110 кВ Студенка замена трансформатора ТДН-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя/отделителя 110 кВ, короткозамыкателя 110кВ | 13.39 | 13.39 | 0 | 6.695 | 6.695 | 0 | -8e-06
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение РП и ТП, всего, в том числе: | 37.314 | 5.473 | 0 | 0 | 4.8 | 0.673 | 31.841
1.2.1.2.2.1 | Реконструкция РП-8 | 11.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.447
1.2.1.2.2.2 | Реконструкция РП-3 | 5.473 | 5.473 | 0 | 0 | 4.8 | 0.673 | 4e-06
1.2.1.2.2.3 | Реконструкция РП-15 | 5.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.195
1.2.1.2.2.4 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-403, 144, 45 с камерами КСО-386 на КСО-393 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197
1.2.1.2.2.5 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-397, 400, 394 с камерами КСО-386 на КСО-393 | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.805
1.2.1.2.2.6 | Замена оборудования в РУ-6(10) кВ в ТП-406, 407, 22 с камерами КСО-386 на КСО-393 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 95.5281 | 8.045 | 1.609 | 2.4135 | 2.4135 | 1.609 | 87.4831
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 95.5281 | 8.045 | 1.609 | 2.4135 | 2.4135 | 1.609 | 87.4831
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ 6кВ, всего, в том числе: | 62.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0221
1.2.2.1.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-19 и Л-30 ПС 110 кВ Городская на РП-5 | 32.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7006
1.2.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1002 и Л-1043 ПС 110 кВ Заречная на ТП-230 | 29.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3215
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ, всего, в том числе: | 33.506 | 8.045 | 1.609 | 2.4135 | 2.4135 | 1.609 | 25.461
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-454, ТП-102, ТП-193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-139, ТП-233, ТП-393 | 8.045 | 8.045 | 1.609 | 2.4135 | 2.4135 | 1.609 | -4e-06
1.2.2.1.2.3 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-97, ТП-265, ТП-111, ТП-130 | 7.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.946
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-234,ТП-121, ТП-161 | 8.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.192
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ ТП-44,ТП-209, ТП-286, ТП-431 | 9.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.323
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 10.49 | 7.501 | 0 | 2.2503 | 2.2503 | 3.0004 | 2.989
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | 10.49 | 7.501 | 0 | 2.2503 | 2.2503 | 3.0004 | 2.989
1.2.3.1.1 | Внедрение системы АСКУЭ | 10.49 | 7.501 | 0 | 2.2503 | 2.2503 | 3.0004 | 2.989
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -4e-06
1.4.1 | Новое строительство КЛ-6 кВ ПС 110 кВ Заводская - ТП-310 (резерв ПС 35 кВ Северо-Западная) | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | -4e-06
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 74.6586 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | 48.9386
1.6.1 | Автотехника: автокран КС-55713-3В г/п 25т, УАЗ, автопогрузчик вилочный, самосвал Камаз г/п 10т, автоподъемник с двухрядной кабиной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Аппарат для сварки ПВХ труб VOLZHANIN 160Э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Установка горизонтально направленного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Автотехника: самосвал Камаз г/п 15т, автоподъемник с двухрядной кабиной, экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, УАЗ-3шт. | 16.4176 | 16.418 | 0 | 0 | 0 | 16.418 | -0.0003936
1.6.5 | Автотехника: Урал 43206-1112-61Е5 4х4 с КМУ и прицеп-роспуск двухосный односкатный, Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, Асс/машина 10 куб.м. | 16.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.309
1.6.6 | Автотехника: экскаватор Е-140W | 10.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.225
1.6.7 | Автотехника: передвижная электролаборатория | 8.653 | 8.653 | 0 | 0 | 0 | 8.653 | 0
1.6.8 | Автотехника: фургон "Аварийная мастерская" на базе ГАЗ-33086 - 2шт., экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания, автоподъемник с двухрядной кабиной | 15.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.938
1.6.9 | Проект создания ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | 0.649 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0
1.6.10 | Создание ССПИ на ПС 110 кВ Кожино | 6.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.467
1.6.11 | Установка быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ ЙО ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево - Кожино на ПС 110 кВ Кожино в соответствии с проектной документацией филиала Мариэнрго ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0