## решение
Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл
(наименование органа исполнительной власти)
3 | октября |  | 201 | 9 | г. |  |  |  |  | № | 241
(дата принятия решения) | [9 empty] | (номер решения)
ПРИКАЗ Об утверждении изменений, которые вносятся в инвестиционную программу ООО «Волжская сетевая компания» на 2015 - 2019 годы, утвержденную приказом Минэкономразвития Республики Марий Эл от 05.07.2018 г. № 177
на 2015-2019 годы
(наименование решения)
В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977, приказываю:
Утвердить |  | изменения которые вносятся в инвестиционную программу ООО «Волжская сетевая компания» на 2015 - 2019 годы
|  | согласно приложениям № |  |  |  | 1 | - | 8
Министр промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл
Д.Б.Пугачев
(наименование должности лица, принявшего решение) | [8 empty] | (инициалы и фамилия лица, принявшего решение)
отдел топливно-энергетического комплекса Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл
Головина Наталья Александровна 8(8362) 42-62-40

## 1
Приложение № 1
к решению Министерства промышленности, экономического развития и торговлиРеспублики Марий Эл от "3" октября 2019 г.№ 241
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
ООО "Волжская сетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | План 2019 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2019 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 4.957 | 68.652 | нд | 68.652 | 0 | 68.652 | 0 | 0 | 18.57 | 50.082 | 68.652 | 0 | 0 | 18.57 | 50.082
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.468 | 6.976 | нд | 6.976 | 0 | 6.976 | 0 | 0 | 0 | 6.976 | 6.976 | 0 | 0 | 0 | 6.976
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0,345 | 4,731 | нд | 4,731 | 0 | 4,731 | 0 | 0 | нд | 4,731 | 4,731 | 0 | 0 | нд | 4,731
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта РП-8 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта РП-9 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции КТП-400 ул.Металлургов в микрорайоне массовой застройки «Мамасево» в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-5 ул.Интернациональная, 14 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | 2019 | 2019 | 0,345 | 4.731 | 01.2019 | 4,731 | 0 | 4,731 | 0 | 0 | нд | 4,731 | 4,731 | 0 | 0 | нд | 4,731
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.123 | 2.245 | нд | 2.245 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 2.245
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 2,0 км | Г | 2019 | 2019 | 0.123 | 2.245 | 01.2019 | 2.245 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 2.245
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.445 | 7.361 | нд | 7.361 | 0 | 7.361 | 0 | 0 | 0 | 7.361 | 7.361 | 0 | 0 | 0 | 7.361
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.445 | 7.361 | нд | 7.361 | 0 | 7.361 | 0 | 0 | 0 | 7.361 | 7.361 | 0 | 0 | 0 | 7.361
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш, Медведевского района | Г | нд | 2019 | 0.332 | 5.953 | нд | 5.953 | 0 | 5.953 | 0 | 0 | 0 | 5.953 | 5.953 | 0 | 0 | 0 | 5.953
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | нд | 2019 | 0.113 | 1.408 | нд | 1.408 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 1.408
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 4.044 | 48.665 | нд | 48.665 | 0 | 48.665 | 0 | 0 | 18.57 | 30.095 | 48.665 | 0 | 0 | 18.57 | 30.095
1.4 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | 2019 | 2019 | 1.721 | 8.93 | 01.2019 | 8.93 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 8.93 | 0
1.4 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-97 для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | 2019 | 2019 | 0.406 | 7.648 | 01.2019 | 7.648 | 0 | 7.648 | 0 | 0 | 7.648 | 0 | 7.648 | 0 | 0 | 7.648 | 0
1.4 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | 2019 | 2019 | 0.116 | 1.992 | 01.2019 | 1.992 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 1.992 | 0
1.4 | Строительство распределительного пункта РП-1 в п.Сурок для повышения надежности оперативного переключения ф.601 и ф.612 | Г | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | 2019 | 2019 | 0.106 | 0.92 | 01.2019 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.92
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | 2019 | 2019 | 0.29 | 4.764 | 01.2019 | 4.764 | 0 | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 4.764 | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 4.764
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | 2019 | 2019 | 0.551 | 9.605 | 01.2019 | 9.605 | 0 | 9.605 | 0 | 0 | 0 | 9.605 | 9.605 | 0 | 0 | 0 | 9.605
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | 2019 | 2019 | 0.409 | 7.071 | 01.2019 | 7.071 | 0 | 7.071 | 0 | 0 | 0 | 7.071 | 7.071 | 0 | 0 | 0 | 7.071
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | 2019 | 2019 | 0.445 | 7.735 | 01.2019 | 7.735 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 7.735 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 7.735
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 5.65 | нд | 5.65 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 5.65
1.6 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в электроучастке Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Автовышка ГАЗ-33086 для электроучастка Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в г.Звенигово | Г | 2019 | 2019 | нд | 0.66 | 01.2019 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.66
1.6 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | 2019 | 2019 | нд | 4.99 | 01.2019 | 4.99 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 4.99

## 2
Приложение № 2
к решению Министерства промышленности, экономического развития и торговлиРеспублики Марий Эл от "3" октября 2019 г.№ 241
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
ООО "Волжская сетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | 2019 год | 2019 год |  | год (N+2) |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 26 | 29.10 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 4.13 | 57.213 | 2.383 | 15.947 | 22.573 | 16.31 | 0 | 0 | 57.213 | 0 | 0 |  |  | 57.213
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.39 | 5.813 | 0.269 | 2.01 | 2.332 | 1.202 | 0 | 0 | 5.813 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.813
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0,287 | 3.942 | 0.182 | 1.187 | 1.727 | 0.846 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта РП-8 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 |  |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта РП-9 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 |  |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции КТП-400 ул.Металлургов в микрорайоне массовой застройки «Мамасево» в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 |  |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-5 ул.Интернациональная, 14 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 |  |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | 2019 | 2019 | 0.287 | 3.942 | 0.182 | 1.187 | 1.727 | 0.846 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 0 |  |  | 3.942
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.103 | 1.871 | 0.087 | 0.823 | 0.605 | 0.356 | 0 | 0 | 1.871 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.871
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 4,0 км | Г | 2019 | 2019 | 0.103 | 1.871 | 0.087 | 0.823 | 0.605 | 0.356 | 0 | 0 | 1.871 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1.871
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.371 | 6.134 | 0.259 | 1.954 | 2.737 | 1.184 | 0 | 0 | 6.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.134
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.371 | 6.134 | 0.259 | 1.954 | 2.737 | 1.184 | 0 | 0 | 6.134 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.134
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш, Медведевского района | Г | 2019 | 2019 | 0.277 | 4.961 | 0.212 | 1.941 | 1.669 | 1.139 | 0 | 0 | 4.961 | 0 | 0 |  |  | 4.961
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | 2019 | 2019 | 0.094 | 1.173 | 0.047 | 0.013 | 1.068 | 0.045 | 0 | 0 | 1.173 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.173
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3.369 | 40.556 | 1.855 | 11.983 | 17.504 | 9.214 | 0 | 0 | 40.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.556
1.4 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | 2019 | 2019 | 1.434 | 7.442 | 0.347 | 1.121 | 4.841 | 1.133 | 0 | 0 | 7.442 | 0 | 0 |  |  | 7.442
1.4 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-97 для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | 2019 | 2019 | 0.338 | 6.373 | 0.298 | 1.908 | 2.024 | 2.143 | 0 | 0 | 6.373 | 0 | 0 |  |  | 6.373
1.4 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | 2019 | 2019 | 0.097 | 1.66 | 0.077 | 0.428 | 0.872 | 0.283 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 |  |  | 1.66
1.4 | Строительство распределительного пункта РП-1 в п.Сурок для повышения надежности оперативного переключения ф.601 и ф.612 | Г | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 |  |  | нд
1.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | 2019 | 2019 | 0.088 | 0.767 | 0.036 | 0.23 | 0.368 | 0.133 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 |  |  | 0.767
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | 2019 | 2019 | 0.242 | 3.97 | 0.185 | 1.174 | 1.904 | 0.707 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 |  |  | 3.97
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | 2019 | 2019 | 0.459 | 8.004 | 0.358 | 2.804 | 2.889 | 1.953 | 0 | 0 | 8.004 | 0 | 0 |  |  | 8.004
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | 2019 | 2019 | 0.34 | 5.894 | 0.265 | 2.018 | 2.178 | 1.433 | 0 | 0 | 5.894 | 0 | 0 |  |  | 5.894
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | 2019 | 2019 | 0.371 | 6.446 | 0.289 | 2.3 | 2.428 | 1.429 | 0 | 0 | 6.446 | 0 | 0 |  |  | 6.446
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.71 | нд | нд | нд | 4.71 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71
1.6 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в электроучастке Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 |  |  | нд
1.6 | Автовышка ГАЗ-33086 для электроучастка Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 |  |  | нд
1.6 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в г.Звенигово | Г | нд | 2019 | нд | 0.55 | нд | нд | нд | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |  |  | 0.55
1.6 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | нд | 2019 | нд | 4.16 | нд | нд | нд | 4.16 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0 |  |  | 4.16

## 3
Приложение № 3
к решению Министерства промышленности, экономического развития и торговлиРеспублики Марий Эл от "3" октября 2019 г.№ 241
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
ООО "Волжская сетевая компания"
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значения целевых показателей, годы
|  |  | год 2019 | год 2020 | год 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0.02998 | 0.02953 | 0.029087
2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | 1 | 1 | 1
3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) |  | 0.78628 | 0.77449 | 0.76287

## 4
Приложение № 4
к решению Министерства промышленности, экономического развития и торговлиРеспублики Марий Эл от "3" октября 2019 г.№ 241
Приложение № 4
План ввода основных средств
Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
ООО "Волжская сетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | Год 2019 | [6 empty] | Год 2019 | [13 empty] | Год N+2 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | План | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 57.213 | 0 | 57.213 | нд |  | 19.48 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 57.213 | нд |  | 19.48 |  | 10
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5.813 | 0 | 5.813 | нд |  | 2 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 5.813 | нд |  | 2 |  | 6
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 3.942 | 0 | 3.942 | нд |  | нд |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 3.942 | нд |  | нд |  | 6
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта РП-8 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта РП-9 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции КТП-400 ул.Металлургов в микрорайоне массовой застройки «Мамасево» в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-5 ул.Интернациональная, 14 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | 3.942 | 0 | 3.942 | нд |  | нд |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 3.942 | нд |  | нд |  | 6
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 1.871 | 0 | 1,871 | нд |  | 2 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 1,871 | нд |  | 2 |  | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 2,0 км | Г | 1.871 | 0 | 1.871 | нд |  | 2 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 1.871 | нд |  | 2 |  | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 6.134 | 0 | 6.134 | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 6.134 | нд |  | нд |  | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | 6.134 | 0 | 6.134 | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 6.134 | нд |  | нд |  | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш, Медведевского района | Г | 4.961 | 0 | 4.961 | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 4.961 | нд |  | нд |  | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | 1.173 | 0 | 1.173 | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 1.173 | нд |  | нд |  | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 40.556 | 0 | 40.556 | нд |  | 17.48 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 40.556 | нд |  | 17.48 |  | 4
1.4 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | 7.442 | 0 | 7.442 | нд |  | 2.8 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 7.442 | нд |  | 2.8 |  | нд
1.4 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-97 для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | 6.373 | 0 | 6.373 | нд |  | 2.81 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 6.373 | нд |  | 2.81 |  | нд
1.4 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | 1.66 | 0 | 1.66 | нд |  | нд |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 1.66 | нд |  | нд |  | 4
1.4 | Строительство распределительного пункта РП-1 в п.Сурок для повышения надежности оперативного переключения ф.601 и ф.612 | Г | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд
1.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | 0.767 | 0 | 0.767 | нд |  | 0.4 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0.767 | нд |  | 0.4 |  | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | 3.97 | 0 | 3.97 | нд |  | 2.52 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 3.97 | нд |  | 2.52 |  | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | 8.004 | 0 | 8.004 | нд |  | 3 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 8.004 | нд |  | 3 |  | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | 5.894 | 0 | 5.894 | нд |  | 3.2 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 5.894 | нд |  | 3.2 |  | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | 6.446 | 0 | 6.446 | нд |  | 2.75 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 6.446 | нд |  | 2.75 |  | нд
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 4.71 | 0 | 4.71 | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 4.71 | нд |  | нд |  | нд
1.6 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в электроучастке Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд
1.6 | Автовышка ГАЗ-33086 для электроучастка Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд
1.6 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в г.Звенигово | Г | 0.55 | 0 | 0.55 | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0.55 | нд |  | нд |  | нд
1.6 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | 4.16 | 0 | 4.16 | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 4.16 | нд |  | нд |  | нд

## 5
Приложение № 5
к решению Министерства промышленности, экономического развития и торговлиРеспублики Марий Эл от "3" октября 2019 г.№ 241
План ввода основных средств
Раздел 2.План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2019 с распределением по кварталам
ООО "Волжская сетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | км ЛЭП | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.6 | 4.1.5 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.4 | 4.2.6 | 4.2.5 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.4 | 4.3.6 | 4.3.5 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.4 | 4.4.6 | 4.4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 1.59 | нд |  | нд |  | нд | 0 | 13.625 | нд |  | 5.32 |  | нд | 0 | 30.57 | нд |  | 11.41 |  | 4 | 0 | 11.428 | нд |  | 2,75 |  | 6 | 0 | 57.213 | нд |  | 19.48 |  | 10
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 1.871 | нд | нд | 2,0 |  | нд | 0 | 3.942 | нд |  | нд |  | 6 | 0 | 5.813 | нд |  | 2,0 |  | 6
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 3.942 | нд |  | нд |  | 6 | 0 | 3.942 | нд |  | нд |  | 6
1.2.2.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 3.942 | нд | нд | нд | 6 | 6 | 0 | 3.942 | нд |  | нд |  | 6
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 1.871 | нд | нд | 2,0 |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 1.871 | нд |  | 2,0 |  | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 2,0 км | Г | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 1.871 | нд | нд | 2,0 |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 1.871 | нд |  | 2,0 |  | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.173 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.961 | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.134 | нд |  | нд |  | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.173 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.961 | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.134 | нд |  | нд |  | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш, Медведевского района | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.961 | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.961 | нд |  | нд |  | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.173 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.173 | нд |  | нд |  | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 11.412 | нд |  | 5.32 |  | нд | 0 | 22.698 | нд |  | 9.41 |  | 4 | 0 | 6.446 | нд | нд | 2,75 | нд | нд | 0 | 40.556 | нд |  | 17.48 |  | 4
1.4 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7,442 | нд |  | 2,80 |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 7,442 | нд |  | 2,80 |  | нд
1.4 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-97 для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 6,373 | нд |  | 2,81 |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.373 | нд |  | 2.81 |  | нд
1.4 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 1,660 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.66 | нд |  | нд |  | 4
1.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0.767 | нд |  | 0,4 |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 0.767 | нд |  | 0,4 |  | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.97 | нд |  | 2,52 |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 3.97 | нд |  | 2,52 |  | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 8.004 | нд |  | 3 |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 8.004 | нд |  | 3 |  | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 5.894 | нд |  | 3,2 |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 5.894 | нд |  | 3,2 |  | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | 6.446 | нд |  | 2,75 |  | нд | 0 | 6.446 | нд |  | 2,75 |  | нд
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 1.59 | нд |  | нд |  | нд | 0 | 1,04 | нд |  | нд |  | нд | 0 | 1,04 | нд |  | нд |  | нд | 0 | 1,04 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.71 | нд |  | нд |  | нд
1.6 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в г.Звенигово | Г | 0 | 0.55 | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.55 | нд |  | нд |  | нд
1.6 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | 0 | 1,04 | нд |  | нд |  | нд | 0 | 1.04 | нд |  | нд |  | нд | 0 | 1.04 | нд |  | нд |  | нд | 0 | 1.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.16 | нд |  | нд |  | нд

## 6
Приложение № 6
к решению Министерства промышленности, экономического развития и торговлиРеспублики Марий Эл от "3" октября 2019 г.№ 241
Плановые показатели инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
ООО "Волжская сетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
год 2019
План
|  |  | Квартал | МВ×А | км ЛЭП | Выключатели нагрузки, шт
1 | 2 | 3 | 5.10.1 | 5.10.2 | 5.10.3 | 5.10.4
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1-4 | нд | 19.48 | 10
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1-4 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 1-4 | нд | нд | 6
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта РП-8 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта РП-9 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции КТП-400 ул.Металлургов в микрорайоне массовой застройки «Мамасево» в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-5 ул.Интернациональная, 14 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | 4 | нд | нд | 6
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 3 | нд | 2 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 2,0 км | Г | 3 | нд | 2 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 2,3 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | 2,3 | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш, Медведевского района | Г | 2,3 | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | 2,3 | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1-4 | нд | 17.48 | 4
1.4 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | 3 | нд | 2.8 | нд
1.4 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-97 для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | 2 | нд | 2.81 | нд
1.4 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | 3 | нд | нд | 4
1.4 | Строительство распределительного пункта РП-1 в п.Сурок для повышения надежности оперативного переключения ф.601 и ф.612 | Г | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | 3 | нд | 0.4 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | 2 | нд | 2.52 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | 3 | нд | 3 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | 3 | нд | 3.2 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | 4 | нд | 2.75 | нд
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 1-4 | нд | нд | нд
1.6 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в электроучастке Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | нд | нд | нд | нд
1.6 | Автовышка ГАЗ-33086 для электроучастка Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | нд | нд | нд | нд
1.6 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в г.Звенигово | Г | 1 | нд | нд | нд
1.6 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | 1-4 | нд | нд | нд

## 7
Приложение № 7
к решению Министерства промышленности, экономического развития и торговлиРеспублики Марий Эл от "3" октября 2019 г.№ 241
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
ООО "Волжская сетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[10 empty] | Год 2019 | [6 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | План | [6 empty] | План | [6 empty] | План
|  |  | МВ×А | км ВЛ-10 кВ | км ВЛ-0,4 кВ | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | км ВЛ-10 кВ | км ВЛ-0,4 кВ | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | км ВЛ-10 кВ | км ВЛ-0,4 кВ | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Выключатели нагрузки, шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 6.53 | 12,95 | нд |  |  | 10 | нд | 6.53 | 12,95 |  |  |  | 10 | нд | 6.53 | 12,95 |  |  |  | 10
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | 6
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | 6 | нд | нд | нд |  |  |  | 6 | нд | нд | нд |  |  |  | 6
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта РП-8 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта РП-9 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции КТП-400 ул.Металлургов в микрорайоне массовой застройки «Мамасево» в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-5 ул.Интернациональная, 14 в г.Волжске с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты и автоматики | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 2,0 км | Г | нд | нд | 2 | нд |  |  | нд | нд | нд | 2 |  |  |  | нд | нд | нд | 2 |  |  |  | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш, Медведевского района | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 6.53 | 10,95 | нд |  |  | 4 | нд | 6.53 | 10,95 |  |  |  | 4 | нд | 6.53 | 10,95 |  |  |  | 4
1.4 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | нд | 2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8 | нд |  |  |  | нд
1.4 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-97 для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | нд | 2.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.81 | нд |  |  |  | нд
1.4 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | 4 | нд | нд | нд |  |  |  | 4 | нд | нд | нд |  |  |  | 4
1.4 | Строительство распределительного пункта РП-1 в п.Сурок для повышения надежности оперативного переключения ф.601 и ф.612 | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
1.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд |  |  |  | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | нд | 0.52 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | 2 |  |  |  | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 |  |  |  | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | нд | нд | 3,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3,2 |  |  |  | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | нд | нд | 2,75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,75 |  |  |  | нд
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
1.6 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в электроучастке Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
1.6 | Автовышка ГАЗ-33086 для электроучастка Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
1.6 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в г.Звенигово | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд
1.6 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд |  |  |  | нд

## Финплан
Приложение № 8
к решению Министерства промышленности, экономического развития и торговлиРеспублики Марий Эл от "3" октября 2019 г.№ 241
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы (без НДС)
ООО "ВСК"
Субъект Российской Федерации: Республика Марий Эл
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Год 2019 | Итого
|  |  | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4.5 | 4.6
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: |  | млн рублей | 57.213 | 57.213
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 57.213 | 57.213
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 15.475 | 15.475
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 15.475 | 15.475
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 15.475 | 15.475
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | 0 | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | 0 | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 0 | 0
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 41.738 | 41.738
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 41.738 | 41.738
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 0 | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 41.738 | 41.738
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | 0 | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | 0 | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 0 | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0 | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | 0 | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** | млн рублей | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | 0 | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0
2.1 | Кредиты | млн рублей | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | 0 | 0
2.3 | Вексели | млн рублей | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | млн рублей | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0 | 0
III | Иные сведения: | - | 0 | 0
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 0 | 0
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 0 | 0
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 0 | 0
3.1.3 | кредитов | млн рублей | 0 | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн рублей | 0 | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн рублей | 0 | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | 0 | 0