## 10
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2019 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Волжская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 03.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 68.655 | 0 | 68.655 | 68.655 | 44.662 | 14.32 | 1.908 | 12.846 | 12.628 | 27.776 | 30.126 | 13.713 | 0 | 23.993 | 10.28 | 14.97% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6.975 | 0 | 6.975 | 6.975 | 2.2 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 2.2 | 4.73 | 0 | 4.775 | 0.045 | 2% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 6.975 | 0 | 6.975 | 6.975 | 2.2 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 2.2 | 4.73 | 0 | 4.775 | 0.045 | 2% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | 4.73 | 0 | 4.73 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 4.73 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 2,0 км | Г | 2.245 | 0 | 2.245 | 2.245 | 2.2 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 2.004% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 7.361 | 0 | 7.361 | 7.361 | 7.158 | 0 | 0 | 7.361 | 0 | 0 | 7.158 | 0 | 0 | 0.203 | 0.203 | 2.758% | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | 7.361 | 0 | 7.361 | 7.361 | 7.158 | 0 | 0 | 7.361 | 0 | 0 | 7.158 | 0 | 0 | 0.203 | 0.203 | 2.758% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш электроучастка Медведевского района | Г | 5.953 | 0 | 5.953 | 5.953 | 5.913 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 0 | 5.913 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.6719% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.2.3.5.2 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | 1.408 | 0 | 1.408 | 1.408 | 1.245 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | 11.58% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 48.667 | 0 | 48.667 | 48.667 | 30.9 | 12.412 | 0 | 1.992 | 11.38 | 26.528 | 19.52 | 7.735 | 0 | 17.767 | 10.032 | 8.74% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.1 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | 8.93 | 0 | 8.93 | 8.93 | 8.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 8.732 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | 2.217% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.2 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-117 в г.Волжске для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | 7.648 | 0 | 7.648 | 7.648 | 7.482 | 7.648 | 0 | 0 | 7.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.166 | 2.171% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.3 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | 1.992 | 0 | 1.992 | 1.992 | 1.608 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 0.384 | 0.384 | 19.28% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | 0.92 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.859 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 6.63% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.5 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | 4.764 | 0 | 4.764 | 4.764 | 3.898 | 4.764 | 0 | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0.866 | 18.18% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | 9.605 | 0 | 9.605 | 9.605 | 8.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.605 | 8.321 | 0 | 0 | 1.284 | 1.284 | 13.37% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | 7.073 | 0 | 7.073 | 7.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.073 | 0 | 0 | 0 | 7.073 | 7.073 | 100% | Строительство запланированно в 4 квартале
1.4.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | 7.735 | 0 | 7.735 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 7.735 | 0 | 0% | -
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 5.652 | 0 | 5.652 | 5.652 | 4.404 | 1.908 | 1.908 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 0 | 1.248 | 0 | 0% | нд
1.6.1 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в г.Звенигово | Г | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.2 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | 4.992 | 0 | 4.992 | 4.992 | 3.744 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 0 | 1.248 | 0 | 0% | -

## 11
Приложение N 11 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 3 |  | квартал | 2019 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Волжская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 03.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2019)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 68.655 | 0 | 0 | 68.655 | 0 | 44.662 | 0 | 0 | 44.662 | 0 | 10.28 | 14.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 14.97% | 0 | 0 | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6.975 | 0 | 0 | 6.975 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.045 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 2% | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 6.975 | 0 | 0 | 6.975 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.045 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 2% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | 4.73 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 2,0 км | Г | 2.245 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.045 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 2% | 0 | 0 | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 7.361 | 0 | 0 | 7.361 | 0 | 7.158 | 0 | 0 | 7.158 | 0 | 0.203 | 2.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 2.76% | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | 7.361 | 0 | 0 | 7.361 | 0 | 7.158 | 0 | 0 | 7.158 | 0 | 0.203 | 2.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 2.76% | 0 | 0 | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш электроучастка Медведевского района | Г | 5.953 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 5.913 | 0 | 0 | 5.913 | 0 | 0.04 | 0.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.67% | 0 | 0 | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.2.3.5.2 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | 1.408 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0.163 | 11.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 11.58% | 0 | 0 | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 48.667 | 0 | 0 | 48.667 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 10.032 | 8.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.032 | 8.74% | 0 | 0 | нд
1.4.1 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | 8.93 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 8.732 | 0 | 0 | 8.732 | 0 | 0.198 | 2.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 2.22% | 0 | 0 | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.2 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-117 в г.Волжске для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | 7.648 | 0 | 0 | 7.648 | 0 | 7.482 | 0 | 0 | 7.482 | 0 | 0.166 | 2.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 2.17% | 0 | 0 | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.3 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | 1.992 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0.384 | 19.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 19.28% | 0 | 0 | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.061 | 6.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 6.63% | 0 | 0 | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.5 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | 4.764 | 0 | 0 | 4.764 | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 3.898 | 0 | 0.866 | 18.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 18.18% | 0 | 0 | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | 9.605 | 0 | 0 | 9.605 | 0 | 8.321 | 0 | 0 | 8.321 | 0 | 1.284 | 13.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 13.37% | 0 | 0 | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | 7.073 | 0 | 0 | 7.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.073 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.073 | 100% | 0 | 0 | Строительство запланированно в 4 квартале
1.4.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | 7.735 | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 5.652 | 0 | 0 | 5.652 | 0 | 4.404 | 0 | 0 | 4.404 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.6.1 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в электроучастке Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.6.2 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | 4.992 | 0 | 0 | 4.992 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд

## 12
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 | квартал | 2019 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Волжская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 03.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 57.213 | 0 | 7.159 | 57.213 | 57.213 | 37.219 | 11.933 | 1.59 | 10.705 | 10.523 | 23.147 | 25.106 | 11.428 | 0 | 2.691 | 19.994 | 8.566 | 14.97% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5.813 | 0 | 0.83 | 5.813 | 5.813 | 1.833 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 1.833 | 3.942 | 0 | 0.568 | 3.98 | 0.038 | 2% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 5.813 | 0 | 0.83 | 5.813 | 5.813 | 1.833 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 1.833 | 3.942 | 0 | 0.568 | 3.98 | 0.038 | 2% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | 3.942 | 0 | 0.563 | 3.942 | 3.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 0.563 | 3.942 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 2,0 км | Г | 1.871 | 0 | 0.267 | 1.871 | 1.871 | 1.833 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0.005 | 0.038 | 0.038 | 2% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 6.134 | 0 | 0.877 | 6.134 | 6.134 | 5.966 | 0 | 0 | 6.134 | 0 | 0 | 5.966 | 0 | 0 | 0.024 | 0.168 | 0.168 | 2.76% | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | 6.134 | 0 | 0.877 | 6.134 | 6.134 | 5.966 | 0 | 0 | 6.134 | 0 | 0 | 5.966 | 0 | 0 | 0.024 | 0.168 | 0.168 | 2.76% | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш электроучастка Медведевского района | Г | 4.961 | 0 | 0.709 | 4.961 | 4.961 | 4.928 | 0 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 0.005 | 0.033 | 0.033 | 0.67% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.2.3.5.2 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | 1.173 | 0 | 0.168 | 1.173 | 1.173 | 1.038 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0.019 | 0.135 | 0.135 | 11.58% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 40.556 | 0 | 5.452 | 40.556 | 40.556 | 25.75 | 10.343 | 0 | 1.66 | 9.483 | 22.107 | 16.267 | 6.446 | 0 | 2.099 | 14.806 | 8.36 | 2.22% | нд
1.4.1 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | 7.442 | 0 | 1.434 | 7.442 | 7.442 | 7.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.442 | 7.277 | 0 | 0 | 0.023 | 0.165 | 0.165 | 2.22% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.2 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-117 в г.Волжске для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | 6.373 | 0 | 0.338 | 6.373 | 6.373 | 6.235 | 6.373 | 0 | 0 | 6.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.138 | 0.138 | 2.17% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.3 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | 1.66 | 0 | 0.097 | 1.66 | 1.66 | 1.34 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0.046 | 0.32 | 0.32 | 19.28% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | 0.767 | 0 | 0.11 | 0.767 | 0.767 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.716 | 0 | 0 | 0.007 | 0.051 | 0.051 | 6.63% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.5 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | 3.97 | 0 | 0.567 | 3.97 | 3.97 | 3.248 | 3.97 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.722 | 0.722 | 18.18% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | 8.004 | 0 | 1.143 | 8.004 | 8.004 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.004 | 6.934 | 0 | 0 | 0.153 | 1.07 | 1.07 | 13.37% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | 5.894 | 0 | 0.842 | 5.894 | 5.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.894 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 5.894 | 5.894 | 100% | Строительство запланированно в 4 квартале
1.4.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | 6.446 | 0 | 0.921 | 6.446 | 6.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.446 | 0 | 0.921 | 6.446 | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 4.71 | 0 | нд | 4.71 | 4.71 | 3.67 | 1.59 | 1.59 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0 | нд | 1.04 | 0 | 0% | нд
1.6.1 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в электроучастке Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | 0.55 | 0 | нд | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.6.2 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | 4.16 | 0 | нд | 4.16 | 4.16 | 3.12 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0 | нд | 1.04 | 0 | 0% | нд

## 13
Приложение N 13 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2019 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Волжская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [15 empty] | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 03.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Первона- чальная стоимость прини- маемых к учету основных средств и немате- риальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 57.213 | 0 | 57.213 | нд | нд | 19.48 | нд | 10 | нд | 11.933 | нд | нд | 5.33 | нд | нд | нд | 10.705 | нд | нд | 2 | нд | 4 | нд | 23.147 | нд | нд | 9.4 | нд | нд | нд | 11.428 | нд | нд | 2.75 | нд | 6 | нд | 37.218 | нд | нд | 13.69 | нд | 4 | нд | 1.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.523 | нд | нд | 5.459 | нд | нд | 25.105 | нд | нд | нд | 8.231 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.566 | 14.97% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур | 22.214 | 2.32
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5.813 | 0 | 5.813 | нд | нд | 2 | нд | 10 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.871 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.834 | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.834 | нд | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038 | 2% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 5.813 | 0 | 5.813 | нд | нд | 2 | нд | 6 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.871 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.834 | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.834 | нд | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038 | 2% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | 3.942 | 0 | 3.942 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.942 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 2,0 км | Г | 1.871 | 0 | 1.871 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.871 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.834 | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.834 | нд | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038 | 2% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 6.134 | 0 | 6.134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.168 | 2.76% | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | 6.134 | 0 | 6.134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.168 | 2.76% | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш электроучастка Медведевского района | Г | 4.961 | 0 | 4.961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033 | 0.67% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.2.3.5.2 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | 1.173 | 0 | 1.173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.135 | 11.58% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 40.556 | 0 | 40.556 | нд | нд | 17.48 | нд | 4 | нд | 10.343 | нд | нд | 5.33 | нд | нд | нд | 1.66 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 22.107 | нд | нд | 9.4 | нд | нд | нд | 6.446 | нд | нд | 2.75 | нд | нд | нд | 25.75 | нд | нд | 11.557 | нд | 4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.483 | нд | нд | 5.459 | нд | нд | 16.267 | нд | нд | нд | 6.098 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.36 | 2.22% | нд
1.4.1 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | 7.442 | 0 | 7.442 | нд | нд | 2.8 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.442 | нд | нд | 2.8 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.277 | нд | нд | 2.698 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.277 | нд | нд | нд | 2.698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.165 | 2.22% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.2 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-117 в г.Волжске для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | 6.373 | 0 | 6.373 | нд | нд | 2.81 | нд | нд | нд | 6.373 | нд | нд | 2.81 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.235 | нд | нд | 2.81 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.235 | нд | нд | 2.81 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.138 | 2.17% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.3 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | 1.66 | 0 | 1.66 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.66 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.34 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.34 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | 19.28% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | 0.767 | 0 | 0.767 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.767 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.716 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.716 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051 | 6.63% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.5 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | 3.97 | 0 | 3.97 | нд | нд | 2.52 | нд | нд | нд | 3.97 | нд | нд | 2.52 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.248 | нд | нд | 2.649 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.248 | нд | нд | 2.649 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.722 | 18.18% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | 8.004 | 0 | 8.004 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.004 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.934 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.934 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.07 | 13.37% | Экономия средств за счет проведения закупочных процедур
1.4.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | 5.894 | 0 | 5.894 | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 5.894 | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.894 | 100% | Строительство запланированно в 4 квартале
1.4.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | 6.446 | 0 | 6.446 | нд | нд | 2.75 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.446 | нд | нд | 2.75 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 4.71 | 0 | 4.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.6.1 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в электроучастке Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | 0.55 | 0 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | нд
1.6.2 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | 4.16 | 0 | 4.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | нд

## 14
Приложение N 14 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2019 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Волжская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 03.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2019
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 19.48 | нд | 10 | нд | нд | 13.69 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.459 | нд | нд | нд | нд | 8.231 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2 | нд | 6 | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2 | нд | 6 | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 2,0 км | Г | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш электроучастка Медведевского района | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.2 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 17.48 | нд | 4 | нд | нд | 11.557 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.459 | нд | нд | нд | нд | 6.098 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | нд | нд | нд | 2.8 | нд | нд | нд | нд | 2.698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-117 в г.Волжске для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | нд | нд | нд | 2.81 | нд | нд | нд | нд | 2.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | нд | нд | нд | 2.52 | нд | нд | нд | нд | 2.649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | нд | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | нд | нд | нд | 2.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в электроучастке Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

## 15
Приложение N 15 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[8 empty] | за | 3 | квартал |  | 2019 | года
[8 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Волжская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[11 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 | год
[10 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 03.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2019 | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 19.48 | нд | 10 | нд | нд | 5.33 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 4 | нд | нд | 9.4 | нд | нд | нд | нд | 2.75 | нд | 6 | нд | нд | 13.69 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.459 | нд | нд | нд | нд | 8.231 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2 | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.133 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2 | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.133 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 2,0 км | Г | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.133 | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш электроучастка Медведевского района | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.2 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 17.48 | нд | 4 | нд | нд | 5.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 9.4 | нд | нд | нд | нд | 2.75 | нд | нд | нд | нд | 11.557 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.459 | нд | нд | нд | нд | 6.098 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027 | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | нд | нд | нд | 2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.102 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-117 в г.Волжске для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | нд | нд | нд | 2.81 | нд | нд | нд | нд | 2.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | нд | нд | нд | 2.52 | нд | нд | нд | нд | 2.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.129 | нд | нд | нд
1.4.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | нд | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | нд | нд | нд | 2.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в электроучастке Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

## 16
Приложение N 16 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[6 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2019 |  | года
|  | Отчет об исполнении инвестиционной программы |  |  |  |  | ООО "Волжская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
| Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [8 empty] | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 03.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2019 | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатели нагрузки, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 2,0 км | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш электроучастка Медведевского района | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.2 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-117 в г.Волжске для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в электроучастке Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 17
Приложение N 17 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[9 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2019 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Волжская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 03.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвести- ционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2019, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2019, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 68.655 | 44.662 | нд | нд | нд | 44.662 | 1.908 | нд | нд | нд | 1.908 | 12.628 | нд | нд | нд | 12.628 | 30.126 | нд | нд | нд | 30.126 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.655 | 44.662 | нд | нд | нд | 44.662 | 1.908 | нд | нд | нд | 1.908 | 12.628 | нд | нд | нд | 12.628 | 30.126 | нд | нд | нд | 30.126 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6.975 | 2.2 | нд | нд | нд | 2.2 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.2 | нд | нд | нд | 2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.975 | 2.2 | нд | нд | нд | 2.2 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.2 | нд | нд | нд | 2.2 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 6.975 | 2.2 | нд | нд | нд | 2.2 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.2 | нд | нд | нд | 2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.975 | 2.2 | нд | нд | нд | 2.2 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.2 | нд | нд | нд | 2.2 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | 4.73 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.73 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 2,0 км | Г | 2.245 | 2.2 | нд | нд | нд | 2.2 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.2 | нд | нд | нд | 2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.245 | 2.2 | нд | нд | нд | 2.2 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.2 | нд | нд | нд | 2.2 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 7.361 | 7.158 | нд | нд | нд | 7.158 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 7.158 | нд | нд | нд | 7.158 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.361 | 7.158 | нд | нд | нд | 7.158 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 7.158 | нд | нд | нд | 7.158 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | 7.361 | 7.158 | нд | нд | нд | 7.158 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 7.158 | нд | нд | нд | 7.158 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.361 | 7.158 | нд | нд | нд | 7.158 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 7.158 | нд | нд | нд | 7.158 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш электроучастка Медведевского района | Г | 5.953 | 5.913 | нд | нд | нд | 5.913 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5.913 | нд | нд | нд | 5.913 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.953 | 5.913 | нд | нд | нд | 5.913 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5.913 | нд | нд | нд | 5.913 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.2 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | 1.408 | 1.245 | нд | нд | нд | 1.245 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.245 | нд | нд | нд | 1.245 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.408 | 1.245 | нд | нд | нд | 1.245 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.245 | нд | нд | нд | 1.245 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 48.667 | 30.9 | нд | нд | нд | 30.9 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 11.38 | нд | нд | нд | 11.38 | 19.52 | нд | нд | нд | 19.52 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.667 | 30.9 | нд | нд | нд | 30.9 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 11.38 | нд | нд | нд | 11.38 | 19.52 | нд | нд | нд | 19.52 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | 8.93 | 8.732 | нд | нд | нд | 8.732 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 8.732 | нд | нд | нд | 8.732 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.93 | 8.732 | нд | нд | нд | 8.732 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 8.732 | нд | нд | нд | 8.732 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-117 в г.Волжске для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | 7.648 | 7.482 | нд | нд | нд | 7.482 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 7.482 | нд | нд | нд | 7.482 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.648 | 7.482 | нд | нд | нд | 7.482 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 7.482 | нд | нд | нд | 7.482 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | 1.992 | 1.608 | нд | нд | нд | 1.608 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.608 | нд | нд | нд | 1.608 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.992 | 1.608 | нд | нд | нд | 1.608 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.608 | нд | нд | нд | 1.608 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | 0.92 | 0.859 | нд | нд | нд | 0.859 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.859 | нд | нд | нд | 0.859 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92 | 0.859 | нд | нд | нд | 0.859 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.859 | нд | нд | нд | 0.859 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | 4.764 | 3.898 | нд | нд | нд | 3.898 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 3.898 | нд | нд | нд | 3.898 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.764 | 3.898 | нд | нд | нд | 3.898 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 3.898 | нд | нд | нд | 3.898 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | 9.605 | 8.321 | нд | нд | нд | 8.321 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 8.321 | нд | нд | нд | 8.321 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.605 | 8.321 | нд | нд | нд | 8.321 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 8.321 | нд | нд | нд | 8.321 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | 7.073 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.073 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | 7.735 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.735 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 5.652 | 4.404 | нд | нд | нд | 4.404 | 1.908 | нд | нд | нд | 1.908 | 1.248 | нд | нд | нд | 1.248 | 1.248 | нд | нд | нд | 1.248 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.652 | 4.404 | нд | нд | нд | 4.404 | 1.908 | нд | нд | нд | 1.908 | 1.248 | нд | нд | нд | 1.248 | 1.248 | нд | нд | нд | 1.248 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в электроучастке Медведевского района (п.Силикатный, п.Сурок, п.Кундыш) | Г | 0.66 | 0.66 | нд | нд | нд | 0.66 | 0.66 | нд | нд | нд | 0.66 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | 0.66 | нд | нд | нд | 0.66 | 0.66 | нд | нд | нд | 0.66 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | 4.992 | 3.744 | нд | нд | нд | 3.744 | 1.248 | нд | нд | нд | 1.248 | 1.248 | нд | нд | нд | 1.248 | 1.248 | нд | нд | нд | 1.248 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.992 | 3.744 | нд | нд | нд | 3.744 | 1.248 | нд | нд | нд | 1.248 | 1.248 | нд | нд | нд | 1.248 | 1.248 | нд | нд | нд | 1.248 | нд | нд | нд | нд | нд

## 18
Приложение N 18 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[8 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2019 |  | года
[8 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Волжская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[11 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл №241 от 03.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанный с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанный с осуществлением технологического присоединения, МВА |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанный с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанный с осуществлением технологического присоединения, км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % |  | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА |  | Показатель замены линий электропередач, км |  | Показатель замены выключателей, шт. |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. |  | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполение требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 68.655 | 44.662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.975 | 2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.975 | 2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-14 ул.Ленина, 41 в г.Волжске | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.73 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Кундыш, Медведевского района, общей протяженностью 2,0 км | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.245 | 2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.361 | 7.158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.361 | 7.158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в ТП-6 п.Кундыш электроучастка Медведевского района | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.953 | 5.913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.2 | Организация коммерческого учета АСКУЭ в д.Кушнур, Звениговского района | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.408 | 1.245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48.667 | 30.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ между РП-8 и РП-9 для закольцевания микрорайона "Машиностроитель", общей протяженностью 2,8 км | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.93 | 8.732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство воздушной линий ВЛ-10 кВ между РП-6 и КТП-117 в г.Волжске для закольцевания микрорайона "Русская Луговая", общей протяженностью 2,81 км | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.648 | 7.482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ в районе п.Помары для повышения надежности опративного переключения ф.1011 и ф.1014 | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.992 | 1.608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство резервной кабельной линии КЛ-10 кВ между РП-8 и ТП-83 в г.Волжске, общей протяженностью 0,4 км | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92 | 0.859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-10 кВ до ТП-15, ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Полевая, Школьная в п.Красногорский, Звениговского района (ВЛ-10 кВ – 0,52 км, ВЛ-0,4 кВ – 2,0 км). | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.764 | 3.898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 с установкой системы АСКУЭ в д.Сергушкино, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км, группы учета – 99 шт). | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.605 | 8.321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. Победоносцева с установкой системы АСКУЭ в п.Суслонгер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км, Группы учета – 68 шт). | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.073 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 с установкой системы АСКУЭ в п.Шелангер, Звениговского района (ВЛ-0,4 кВ – 2,75 км, Группы учета – 85 шт). | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.735 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочее инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.652 | 4.404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Автомобиль УАЗ для оперативно-выездной бригады в г.Звенигово | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Приобрение электросетевых объектов (согласно довогора с АО «Энергия» №519 от 31.10.2018 г. и кредитного соглашения №КР/182018-001314 от 19.10.2018 г.) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.992 | 3.744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд