## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 3 квартал 2017 года, млн. рублей с НДС
Утверждаю Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Шалиткин А.В.
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 0 | 99.186 | 54.693 | 15.686 | 9.908 | 23.934 | 25.574 | 30.203 | 19.211 | 29.363 |  | 44.753 | 30.889 | 44.693 | 30.829 | 44.493 | 15.13 | 21.6691 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 99.186 | 54.693 | 15.686 | 9.908 | 23.934 | 25.574 | 30.203 | 19.211 | 29.363 |  | 44.753 | 30.889 | 44.693 | 30.829 | 44.493 | 15.13 | 21.6691 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 99.186 | 54.693 | 15.686 | 9.908 | 23.934 | 25.574 | 30.203 | 19.211 | 29.363 |  | 44.753 | 30.889 | 44.693 | 30.829 | 44.493 | 15.13 | 21.6691 | 0 | 0
1 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии в г.Йошкар-Оле |  |  |  | 0 | 99.186 | 54.693 | 15.686 | 9.908 | 23.934 | 25.574 | 30.203 | 19.211 | 29.363 |  | 44.753 | 30.889 | 44.693 | 30.829 | 44.493 | 15.13 | 21.6691 | 0 | 0 |  |  |  |  | Условия договора
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 3 квартал 2017 года
Утверждаю Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Шалиткин А.В.
(подпись)
[33 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 30.203 |  | 30.203 | 0 | 0 | 19.211 |  | 19.162 | 0 | 0.049 | -10.992 |  | -11.041 | 0 | 0.049 | 30.889 |  | 30.753 | 0 | 0.136
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 30.203 |  | 30.203 | 0 | 0 | 19.211 |  | 19.162 | 0 | 0.049 | -10.992 |  | -11.041 | 0 | 0.049 | 30.889 |  | 30.753 | 0 | 0.136
1 |  | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии в г.Йошкар-Оле | 30.203 |  | 30.203 |  |  | 19.211 |  | 19.162 |  | 0.049 | -10.992 |  | -11.041 | 0 | 0.049 | 30.889 |  | 30.753 | 0 | 0.136
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 3 квартал 2017 года, млн. рублей с НДС
Утверждаю Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Шалиткин А.В.
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 20 | года
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 99.186 | 54.693 | 15.686 | 9.908 | 23.934 | 25.574 | 30.203 | 19.211 | 29.363 | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 84.056 | 47.937 | 13.293 | 9.908 | 20.283 | 23.509 | 25.596 | 14.52 | 24.884 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 84.056 | 47.937 | 13.293 | 9.908 | 20.283 | 23.509 | 25.596 | 14.52 | 24.884 |  |  |  | Условия договора
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. |  | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. |  | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. |  | Возврат НДС | 15.13 | 6.756 | 2.393 | 0 | 3.651 | 2.065 | 4.607 | 4.691 | 4.479
1.4. |  | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. |  | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. |  | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. |  | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО источников финансирования | 99.186 | 54.693 | 15.686 | 9.908 | 23.934 | 25.574 | 30.203 | 19.211 | 29.363 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период |  | 3 | квартал | 2017 |  | года
Утверждаю Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "ТНС энерго Марий Эл" А.В. Шалиткин
(подпись)
[11 empty] | " |  |  |  | " | 20 | года
М.П.
Наименование показателя | [6 empty] | тыс.руб. | [5 empty] | тыс.руб.
место учета | [6 empty] | на 30.09.2017 | [5 empty] | на 31.12.2016
1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 5328195.7227 | [5 empty] | 7153980
| Чистая прибыль | [5 empty] | 83048.5544 | [5 empty] | 131688
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
| EBITDA | [5 empty] | 116315.0572 | [5 empty] | 185431.7841
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 1314300 | [5 empty] | 1230379
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 781699 | [5 empty] | 909884
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 532601 | [5 empty] | 320495
| Собственный капитал | [5 empty] | 428925 | [5 empty] | 347139
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | кредиты |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | облигационные займы |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | займы организаций |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | прочее |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 1136040 | [5 empty] | 1137653
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 500000 | [5 empty] | 400000
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 585083 | [5 empty] | 671498
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 35911.6713 | [5 empty] | 34149.918
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 69823 | [5 empty] | -
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 54693 | [5 empty] | -
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | + | [5 empty] | -
| Дефицит финансирования | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.