Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

Государственной программы Республики Марий Эл

«Юстиция в Республике Марий Эл» на 2013 – 2020 годы

по итогам работы 2017 года

Государственная программа Республики Марий Эл «Юстиция 
в Республике Марий Эл» на 2013 – 2020 годы утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 
2012 года № 446 (далее – Государственная программа) и вступила в силу с 1 января 2013 года.

Ответственным исполнителем Государственной программы является Министерство внутренней политики, развития местного самоуправления 
и  юстиции Республики Марий Эл (далее – Министерство).

В состав Государственной программы включены следующие подпрограммы:

а) подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере юстиции в пределах полномочий Республики Марий Эл»;

б) подпрограмма «Развитие мировой юстиции в Республике 
Марий Эл»;

в) подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Юстиция в Республике Марий Эл» 
на 2013 – 2020 годы».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм Государственной программы по итогам работы 2017 года приведены в таблице № 1.

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере юстиции в пределах полномочий Республики Марий Эл»

Основное мероприятие 1.1. Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Марий Эл.

В рамках данного мероприятия осуществляется учет и систематизация муниципальных нормативных правовых актов, обеспечение соответствия их законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Марий Эл, уставу муниципального образования, доступ к информации о муниципальных нормативных правовых актах.

Эффективность выполнения мероприятия связана с такими показателями государственной программы, как:

доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов в  Республике Марий Эл, в общем числе представленных для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в Республике Марий Эл, %.

За 2017 год в Министерство для включения в регистр поступило 5006 правовых актов органов местного самоуправления. По результатам проведения юридической обработки в отношении 540 правовых актов было принято решение об отказе во включении в регистр по основаниям, предусмотренным пунктом 15 Административного регламента Министерства по исполнению государственной функции по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов  Республике Марий Эл, утвержденного приказом Министерства от 17 февраля 2010 года № 4-нпа. В регистр муниципальных  нормативных  правовых  актов  в Республике Марий Эл за 2017 год включено 4466 правовых акта. Таким образом, исполнение данного показателя по итогам работы за 2017 года составляет 100% (4466/4466х100%=100%);

доля муниципальных нормативных правовых актов, по которым                  проведена правовая экспертиза, в общем числе правовых актов, подлежащих правовой экспертизе, %.

Показатель рассчитывается как отношение правовых актов,                           по которым проведена правовая экспертиза, к общему числу подлежащих правовой экспертизе правовых актов.

По 4562 правовым актам, подлежащим правовой экспертизе,
в 2017 году проведена правовая экспертиза 4562 правовых актов. Таким образом, исполнение данного показателя по итогам работы за 2017 год составляет 100 % (4562/4562х100%=100%).

Основное мероприятие 1.2. Осуществление государственной регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл.

В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение единства правового пространства Российской Федерации в Республике Марий Эл, приведение нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл, повышение их качества.

Основным показателем (индикатором) данного мероприятия является доля зарегистрированных в установленный законодательством Республики Марий Эл срок нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл в общем числе представленных на государственную регистрацию и подлежащих государственной регистрации, %.

В 2017 году в Министерство на государственную регистрацию поступило 833 приказа.

В регистрации 28 приказов было отказано в связи с выявлением норм, не соответствующих законодательству Российской Федерации 
и законодательству Республики Марий Эл. Возвращены в органы исполнительной власти 47 приказов (23 приказа носили ненормативный характер, 16 приказов отозваны органами исполнительной власти Республики Марий Эл с государственной регистрации, 8 приказов возвращены в связи с нарушением порядка представления приказов на государственную регистрацию). Таким образом, государственной регистрации подлежало 758 приказов.

По результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз было зарегистрировано 758 приказов.

В соответствии с пунктом 11 Порядка государственной регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 апреля 2009 года № 106, государственная регистрация нормативных правовых актов проводится Министерством в срок до 15 рабочих дней с даты получения акта, за исключением нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина. Государственная регистрация нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, проводится Министерством в срок до 15 календарных дней со дня получения акта.

В ходе анализа сроков государственной регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл установлено, что все приказы зарегистрированы в установленный срок.

Исполнение данного показателя по итогам работы 
за 12 месяцев 2017 года составляет 100% (758/758х100%=100%).

Основное мероприятие 1.3. Повышение уровня защиты прав и свобод человека и гражданина.

Деятельность Министерства в пределах полномочий по повышению уровня защиты прав и свобод человека и гражданина направлена на максимальное обеспечение защиты гарантированных Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина; повышение общего уровня правовой культуры и правовой защищенности граждан и характеризуется достижением показателей: доля нормативных правовых актов Министерства, признанных в судебном порядке не противоречащими федеральному закону или другому нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, %;

доля нормативных правовых актов Республики Марий Эл в сфере компетенции Министерства и нормативных правовых актов Министерства юстиции Республики Марий Эл, приведенных 
в соответствие законодательству Российской Федерации в сроки, установленные федеральным законом, %.

За 12 месяцев 2017 года нормативных правовых актов Министерства, признанных в судебном порядке противоречащими федеральному закону или другому нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, не имеется.

Таким образом, исполнение данного показателя по итогам работы за 12 месяцев 2017 года составляет 100 %.

В 2017 году по результатам мониторинга нормативных правовых актов Республики Марий Эл в сфере компетенции Министерства и нормативных правовых актов Министерства было выявлено 9 нормативных правовых актов, требующих приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации. Указанные нормативные правовые акты были приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации в установленный федеральным законом срок. Таким образом, исполнение данного показателя по итогам работы 
за 2017 год составляет 100%.

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение контроля за деятельностью административных комиссий в Республике 
Марий Эл и проверка отчетов о проделанной работе.

Выполнение данного мероприятия в пределах установленных полномочий Министерства обеспечивается проведением ежемесячных проверок деятельности административных комиссий в Республике
Марий Эл и отчетов о проделанной работе.

Эффективность решения мероприятия обуславливается достижением следующего показателя (целевого индикатора): доля проведенных проверок деятельности административных комиссий в Республике Марий Эл к общему числу запланированных проверок, %.

В 2017 году запланировано и проведено 12 плановых проверок деятельности административных комиссий в Республике Марий Эл, 
а также проверок отчетов о проделанной работе. Исполнение данного показателя по итогам работы за 2017 год составляет 100 % (12/12х100%=100%).

Основное мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности по переданным государственным полномочиям и осуществление контроля за деятельностью в пределах полномочий.

Эффективность решения мероприятия обуславливается достижением следующих показателей (целевых индикаторов):

доля проставляемых апостилей на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, в установленный федеральным законом срок, составляет 100%.

За 2017 год в Министерство для оказания государственной услуги 
о проставлении апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, поступило 208 заявлений. По результатам предоставления государственной услуги было вынесено 208 положительных  решений. Таким образом, исполнение данного показателя по итогам работы за 
2017 год составляет 100 % (208/208х100%=100%).

доля юридически значимых действий, совершенных в установленный законом срок, составляет 100 %.

За 2017 год Министерством было совершено 7930 юридически значимых действий в установленный законом срок. Таким образом, исполнение данного показателя по итогам работы за 2017 год составляет 100 % (7930/7930х100%=100%);

доля обоснованных жалоб на действия должностных лиц Министерства при предоставлении государственных услуг в общем количестве жалоб на действия  должностных лиц Министерства при предоставлении государственных услуг, 0 %.

За указанный период жалоб на действия (бездействия) и решения, принятых при предоставлении государственных услуг, не поступало.

Таким образом, исполнение данного показателя по итогам работы
за 2017 год составляет 100%.

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции

в Республике  Марий Эл»

Основное мероприятие 2.1. Организация проведения дополнительного профессионального образования мировых судей.

В условиях повышения роли суда в защите прав и свобод граждан, законных интересов граждан и организаций, а также постоянного изменения законодательства Российской Федерации одной из актуальных задач является совершенствование профессионального уровня мировых судей.

В соответствии со статьей 20.1 Закона Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и статьей 11.1 Закона Республики Марий Эл от 10 апреля 2000 года № 21-З «О мировых судьях в Республике Марий Эл» организация дополнительного профессионального образования мировых судей должна осуществляться один раз в три года за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Эффективность решения данного мероприятия обуславливается достижением следующего показателя (целевого индикатора): доля мировых судей, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве мировых судей, запланированном для направления на получение дополнительного профессионального образования в текущем году.

В 2017 году Министерством было запланировано направление 
12 мировых судей на получение дополнительного профессионального образования. В течение года организованы профессиональная переподготовка 2 мировых судей, повышение квалификации 10 мировых судей. Обучение прошло на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». Исполнение годового показателя 
по итогам работы 2017 года составляет 100 % (12/12х100%=100%).

Основное мероприятие 2.2. Организационное, финансовое 
и материально-техническое обеспечение мировых судей 
в Республике Марий Эл.

Эффективность решения мероприятия обуславливается достижением следующих показателей  (целевых индикаторов):

доля проведенных ремонтных работ в зданиях (помещениях), занимаемых  мировыми судьями и работниками их аппаратов, в общем количестве запланированных работ в текущем году

Всего в течение 2017 года запланированы и проведены: капитальный ремонт кровли и текущий ремонт помещений в здании, занимаемом мировыми судьями судебных участков № 26, 27, 28 Медведевского судебного района;

текущий ремонт кровли здания, занимаемого мировым судьей судебного участка № 39 Советского судебного района, расположенного
в п. Новый Торъял.

Исполнение показателя составляет 100%.

доля зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями и работниками их аппаратов и находящихся в оперативном управлении Министерства, оснащенных системами видеонаблюдения.

В период действия Государственной программы с 2013
по 2020 год запланировано оснастить системами  видеонаблюдения 12 зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями и работниками их аппаратов. Фактически в 2017 году исполнение показателя составило 6 зданий (40%), как и было запланировано. Изменение показателя (уменьшение) в сравнении с 2016 годом объясняется увеличением числа зданий (помещений), находящихся в оперативном управлении министерства;

доля замененной устаревшей компьютерной и организационной техники, срок эксплуатации которой превысил 8 лет, в общем количестве устаревшей компьютерной и организационной техники, подлежащей плановой замене.

В течение 2017 года планировалось осуществить замену 20 единиц (23%) устаревшей компьютерной техники со сроком ввода 
в эксплуатацию в 2007 году в общем количестве оргтехники, использующейся для обеспечения деятельности мировых судей, но
 в связи с отсутствием утвержденных бюджетных ассигнований компьютерная техника не приобретена. Министерство неоднократно
в течение года обращалось в Министерство финансов Республики Марий Эл по вопросу увеличения бюджетных ассигнований, 
но бюджетные ассигнования на указанные цели не были выделены.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Юстиция в Республике 
Марий Эл» на 2013 – 2020 годы»

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности аппарата Министерства в целях реализации возложенных на Министерство функций.

Эффективность решения данного мероприятия обуславливается достижением следующих  показателей:

доля государственных гражданских служащих Республики 
Марий Эл в  Министерстве, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Министерстве, запланированном для направления на получение дополнительного профессионального образования, %.

В 2017 году было запланировано обучить на курсах повышения квалификации в пределах выделенных средств 13 государственных гражданских служащих, фактически обучено 13 государственных гражданских служащих. Исполнение годового показателя по итогам работы в 2017 году составляет 100 % (13/13х100%=100%);

уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в Государственную программу.

Запланированные значения показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в Государственную программу, достигнуты. Уровень достижения составляет 100%.

Информация о внесенных изменениях в Государственную программу.

Постановлениями Правительства Республики Марий Эл 
от 6 апреля 2016 года № 150 «О внесении изменения в Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 446», 
от 24 марта 2017 года № 136 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 446»
в Государственную программу внесены изменения.

Предложений об изменении форм и методов управления реализацией Государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или государственной программы в целом  нет.

____________