Об основных итогах Министерства промышленности, транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Марий Эл за 9 месяцев 2016 г., задачах до конца года и на 2017 год

Объем финансирования дорожного хозяйства Республики Марий Эл 
на 2016 год, предусмотренный Законом Республики Марий Эл 
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2016 год» 
(в редакции Закона Республики Марий Эл от 16 июня 2016 года № 21-З) составляет 2 048,6 млн.рублей.

В 2016 году Республике Марий Эл предоставлены средства федерального бюджета на строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 95,013 млн.рублей и иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт республиканских дорог общего пользования – 418,651 млн.рублей.

Финансирование дорожного хозяйства за 9 месяцев 2016 г. составило 1 554,0 млн.рублей, в том числе 457,953 млн.рублей - средства федерального бюджета.

В 2016 году планируется построить 8,598 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
в Моркинском, Горномарийском и Мари-Турекском районах.

В рамках предоставленных в 2016 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований и городских округов субсидий на осуществление целевых мероприятий 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 25.11.2016 г. освоено 201,8 млн.рублей, из них 92,8 млн.рублей – 
за выполненные работы в 2015 году и 108,9 млн.рублей – за выполненные работы в 2016 году. До конца 2016 г. планируется принять выполненные работы на сумму 25,424 млн.рублей. Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, подлежащих вводу в эксплуатацию после ремонта, на конец текущего года составит более 254 000,0 кв.м.

Содержание.

Объем выполненных работ по содержанию 3 103,9 км сети дорог общего пользования республиканского значения за 9 месяцев 2016 г. составил 751,449 млн. рублей.

Для поддержания транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения за 9 месяцев
2016 г. выполнены следующие работы:

зимние регламентные работы на сумму 215,917 млн.рублей (очистка дорог от снега, борьба с зимней скользкостью, содержание мостов, осуществление надзора за сооружениями);

летние регламентные работы на сумму 90,109 млн.рублей (содержание земляного полотна и проезжей части, водопропускных труб, обстановки дороги, мостов и прочие работы);

регламентные работы по содержанию мостов на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения на сумму 
9,167 млн. рублей;

работы по нанесению горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог на сумму 15,671 млн. рублей;

работы по техническому обслуживанию линий искусственного освещения на автодорогах общего пользования республиканского значения 
на сумму 1,535 млн. рублей;

работы по ликвидации дефектов покрытия автомобильных дорог 
на сумму 250,043 млн. рублей;

работы по установке недостающих дорожных знаков на автодорогах общего пользования республиканского значения на сумму 
11,941 млн. рублей;

выполнение неотложных работ в целях ликвидации дефектов покрытия на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения на сумму 87,702 млн. рублей;

выполнение работ по ликвидации дефектов покрытия проезжей части мостов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения, на сумму 9,083 млн. рублей;

работы по восстановлению изношенного покрытия 
на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения на сумму 56,620 млн. рублей (с оплатой в 2017 году);

работы по восстановлению изношенного покрытия 
на автомобильной дороге Звенигово - Шелангер - Морки на участке 
км 64+350 – км 64+470 на сумму 0,662 млн. рублей;

работы по восстановлению изношенного покрытия 
на автомобильной дороге Морки - Уньжинский на участке км 1+890 – 
км 4+284 на сумму 2,999 млн. рублей.

Ремонт.

По состоянию на 01.10.2016 г. объем выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования республиканского значения составил 331,195 млн.рублей, отремонтировано 30,188 км дорог.

В 2016 году ремонт автомобильных дорог общего пользования республиканского значения производится за счет средств федерального бюджета в рамках исполнения соглашений между Правительством Республики Марий Эл и Федеральным дорожным агентством.

В 2016 году ремонтные работы велись на следующих автомобильных дорогах:

Йошкар-Ола – Уржум;

Йошкар-Ола – Козьмодемъянск;

Кокшайск – Красногорский;

Морки – Уньжинский;

Звенигово – Шелангер – Морки;

Подъезд к с. Кокшайск.

По состоянию на 25.11.2016 г. работы по ремонту автомобильных дорог завершены, оплата произведена в полном объеме – 
418,650 млн.рублей.

Строительство.

В 2016 году за счет средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл построена автомобильная дорога Сидельниково – Иванбеляк Звениговского района, I этап строительства (II пусковой комплекс), протяженностью 1,3735 км, с объемом финансирования 
24,970 млн. рублей, объект введен 25.08.2016.

Ведётся строительство автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. На конец 2016 г. планируется ввести 
в эксплуатацию 8,598 км.

На 25.11.2016 г. введены 3 объекта строительства:

строительство автомобильной дороги Тат-Китня – Тат-Шолкер – Мари-Шолкер Мари – Турекского района с объемом финансирования 
59,467 млн.рублей, протяженностью 3,388 км;

строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Когаркино Горномарийского района с объемом финансирования 7,812 млн.рублей, протяженностью 0,429 км;

строительство автомобильной дороги Юрдур – Ерумбал Моркинского района с объемом финансирования 34,828 млн.рублей, протяженностью 1,761 км.

Продолжается строительство автомобильных дорог Подъезд 
к д. Кутюк – Кинер, Подъезд к д. Куэръял Моркинского района и Подъезд к д. Атеево Горномарийского района.

Дорожная деятельность в 2017 году.

На 2017 г. финансирование по статье «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» Республики Марий Эл планируется в объеме 
1 834,063 млн. рублей. Кроме того, планируется привлечение средств федерального бюджета на строительство автомобильных дорог в сельской местности в сумме 150 213,21 тыс. рублей.

В 2017 году планируется построить 6 автомобильных дорог 
к сельским населенным пунктам в Горномарийском, Сернурском, Мари-Турекском, Советском, Волжском и Параньгинском районах общей протяженностью 13,366 км на сумму 271,690 млн. рублей (в том числе 
ФБ – 150,213 млн. рублей).

_________