## 1 Доходы
Форма № 1
Информация о формировании объемов дорожного фонда Республики Марий Эл
Наименование источников формирования дорожного фонда | Объем, млн рублей
| 2014 год |  | 2015 год | 2016 год
| план | факт с начала года на 01.01.2015
Объем ассигнований дорожного фонда в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 29.12.2014г. № 58-З " О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", из них: | 1376.4077 | 1316.0552 | 1787.544 | 1935.487
акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |  | 947.8068
транспортный налог |  | 368.2484
Другие источники, определенные законом субъектов Российской Федерации о создании дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе:
общие доходы бюджета субъекта Российской Федерации
поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
……….
……….
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл
Пашин В.П.
подпись

## 2 Расходы
Форма № 2
Информация об основных направлениях расходования ассигнований дорожного фонда Республики Марий Эл за 2014 г.
Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации | Строка | Объем, млн рублей
|  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год
|  | план | факт с начала года | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Объем ассигнований дорожного фонда о бюджете субъекта Российской Федерации, из них: | 1 | 1376.4077 | х | 1309.459 | 1523.6832
субсидии из федерального бюджета | 2 |  | х
Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта Российской Федерации по основным направлениям расходования (сумма строк 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22), в том числе | 3 | * | 1212.9732 | 1309.459 | 1523.6832
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 5, 6, 7, 8), из них: | 4 |  | 723.538 | 794.0559 | 840.7082
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 5 |  | 12.748 | 4.3 | 11.65
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 6 |  | 79.856 | 18.4402 | 211.7229
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 7 |  | 630.834 | 771.3157 | 617.3353
другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального значения | 8 |  | 0.099974
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 10, 11), из них: | 9 |  | 14.685 | 43.1424 | 98
разработка проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации | 10 |  | 2.029 | 1.6 | 2.2
строительство, реконструкция объектов | 11 |  | 12.656 | 41.5424 | 95.8
в том числе проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием к сельским населенным пунктам | 12
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области дорожного хозяйства | 13
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 14
содержание подведомственных государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством | 15 |  | 141.879 | 177.555 | 177.555
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных | 16 |  | 67.0543 | 65.1885
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований (сумма строк 18, 19, 20, 21), в том числе: | 17 |  | 246.5279 | 221.9374 | 407.42
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 18 |  | 61.588 | 86.9374 | 93.42
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 19
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 20
субсидии бюджетам муниципальных образований по другим направлениям | 21 |  | 184.9399 | 135 | 314
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе: | 22 |  | 19.289 | 7.5798
приобретение дорожно-эксплуатационной техники (лизинг) | 23 |  | 8.679 | 7.5798
резерв на непредвиденные работы | 24 |  | 0.61
осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 25 |  | 10
…. | …
* В Закон Республики Марий Эл "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внесены изменения 29.12.2014г. № 58-З, разбивки по направлениям расходования на текущую дату нет
Примечание: ячейки, помеченные знаком "х" не заполняются
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:
Заместитель Председателя Правительства Республики
Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | ____________ |  | Пашин В.П.
подпись

## 3 Результаты
Форма № 3
Результаты деятельности дорожных фондов (представляется один раз по итогам года)
Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя за отчетный год на сети автомобильных дорог общего пользования
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | км | 0 | 0 | 0
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | % | 0 | 0 | 0
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | км | + 24 | + 24 | + 24
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | % | + 0,8 | + 0,8 | + 0,8
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 10 тонн (+\-) | км | 0 | 0 | 0
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн (+\-) | км | 0 | 0 | 0
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | шт. | 9 | 5 | 6
Прирост количества постоянного населения сельских населенных пунктов, обеспеченного круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | тыс. чел. | 1.11 | 0.872 | 1.137
Количество сельских населенных пунктов, в которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | шт. | 96 | 0 | 0
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт | шт. | 88 | 0 | 0
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов | шт. | 7 | 0 | 0
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | ________________ |  | Пашин В.П.
подпись

## 4 Объемы работ
Форма № 4
Основные объемы работ, выполняемые на автомобильных дорогах регионального значения Республики Марий Эл
Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя
|  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год
|  | план | факт с начала года | план | план
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | км | 11.345 | 11.345 | 9.465 | -
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году | км | - | - | 4.2 | -
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году, в однополосном исчислении | км | - | - | 8.4 | -
Протяженность автозимников, находящихся в строительстве и реконструкции | км | - | - | - | -
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | штук | 3 | 3 | 1 | -
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | штук | - | - | 6 | -
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | - | - | 102.39 | -
в том числе длина тоннелей на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | - | - | - | -
Количество пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию в текущем году | шт. | - | - | - | -
Протяжённость линий искусственного электрического освещения на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | - | - | - | -
Протяжённость построенных и реконструированных ограждений барьерных на автомобильных дорогах регионального значения в текущем году | пог.м | 140 | 140 | 1134 | -
Площадь земельных участков, отведенная для строительства и реконструкции автомобильных дорог в текущем году | га. | 11.9537 | 11.9537 | - | -
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | км | 3,471 | 3.471 | 0,400 | -
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году, в однополосном исчислении | км | 6,471 | 6,471 | 0,800 | -
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | пог.м | 154,925 | 154,925 | 36,35 | -
Протяженность подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | км | 13,176 | 13,176 | 12,971 | -
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | кв. м | - | - | - | -
Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | кв. м | - | - | - | -
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | ________________ |  | Пашин В.П.
подпись

## 5 расчет по нормативам
Форма № 5
Информация о потребности на 2014 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат, Республика Марий Эл
Наименование направлений расходования | Строка | Объем, млн рублей
1 | 2 | 3
Потребность на 2014 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат (сумма строк 2, 3, 4), в том числе | 1 | 5677.3
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 2 | 2752.1
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 3 | 1511.3
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 4 | 1413.9
Справочно:
Информация о дорожной сети и нормативах затрат субъекта Российской Федерации: | Протяжен-ность дорог, км | Норматив затрат в ценах 2014 года, млн. рублей
Содержание автомобильных дорог
Протяженность автомобильных дорог регионального значения с твердым покрытием по состоянию на 01.01.2014 года, в том числе: | 3068 | 1413.9
I категории | 3 | 2.6
II категории | 77 | 42.4
III категории | 668 | 327.5
IV категории | 2036 | 919.3
V категории | 284 | 122.1
Ремонт автомобильных дорог
Протяженность автомобильных дорог регионального значения с твердым покрытием по состоянию на 01.01.2014 года, в том числе: | 3068 | 1511.3
I категории | 3 | 4.6
II категории | 77 | 70.4
III категории | 668 | 341.7
IV категории | 2036 | 977.4
V категории | 284 | 117.2
Капитальный ремонт автомобильных дорог
Протяженность автомобильных дорог регионального значения с твердым покрытием по состоянию на 01.01.2014 года, в том числе: | 3068 | 2752.1
I категории | 3 | 6.6
II категории | 77 | 84.3
III категории | 668 | 667.3
IV категории | 2036 | 1788.8
V категории | 284 | 205.1
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл |  | В.П.Пашин
подпись

## форма 6
Форма №6
Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых в рамках региональных адресных инвестиционных программ осуществляется проектирование, строительство и реконструкция
№№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Наименование объекта, участок дороги | мощность |  | Категория дороги | Число полос движения, шт | Срок ввода в действие | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн.рублей | Остаток стоимости объекта на 01.01.2013 в ценах 2013 года, млн.рублей | Объем финансирования, млн.рублей
|  |  | км | из них искусственные сооружения, п.м. | [5 empty] | 2014 |  | 2015 | 2016
[10 empty] | план | факт с начала года | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Автомобильная дорога Мустаево - Захарово км 0+000 - км 3+880 | Строительство автомобильной дороги Мустаево - Захарово км 0+000 - км 3+880(1 пусковой комплекс) | 0.55 |  | IY | 2 | 2013 | 12.6547 | 8.1895 | 1 | 1
2 | Автомобильная дорога Кокрем - Петровское Моркинского района | Строительство мостового перехода через р.Ировку на автомобильной дороге Кокрем - Петровское Моркинского района | 0.87 | 55 | IY | 2 | 2014 | 48.2545 | 54.8605 |  |  | 55.9115
3 | Автомобильная дорога Куяр - Солнечный - Ронга км 22+094 | Реконструкция моста через р.Малый Кундыш на автомобильной дороге Куяр - Солнечный - Ронга км 22+094 | 0.25 | 85.1 | IY | 2 | 2014 | 69.1298 | 76.0427 |  |  | 79.9209
4 | Автомобильная дорога Елымбаево - Токпаево Мари-Турекского района | Строительство атомобильной дороги Елымбаево - Токпаево Мари-Турекского района | 2.06 |  | IY | 2 | 2014 | 30.5933 | 30.0427 | 27.2206 | 26.5412
5 | Автомобильная дорога Сенда - Уржумноля Мари-Турекского раойна | Строительство автомобильной дороги Сенда - Уржумноля Мари-Турекского раойна | 2.47 |  | IY | 2 | 2014 | 48.7238 | 48.1531 | 43.8614 | 42.8398
6 | Автомобильная дорога Юшуттур - Нурумбал Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Юшуттур - Нурумбал Моркинского района | 2.74 |  | IY | 2 | 2014 | 37.05 | 36.451 | 33.867 | 21.6837
7 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Якнуры Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Якнуры Горномарийского района | 1.029 |  | IY | 2 | 2014 | 33.6117 | 32.7441 | 29.22 | 21.4823
8 | Автомобильная дорога подъезд к Алешкино Килемарского района | Строительство автомобильной дороги подъезд к Алешкино Килемарского района | 0.655 |  | Y | 1 | 2014 | 16.2755 | 15.7996 | 11.1355 | 10.6138
9 | Автомобильная дорога Большой Кожлаял -Нуръял Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Большой Кожлаял -Нуръял Моркинского района | 0.834 |  | IY | 2 | 2014 | 13.7159 | 13.3261 | 12.5956 | 12.3
10 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Рушродо Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Рушродо Моркинского района | 0.723 |  | IY | 2 | 2014 | 12.0018 | 11.4045 | 10.6271 | 10.4093
11 | Автомобильная дорога Емелево - Старые Тарашнуры Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Емелево - Старые Тарашнуры Горномарийского района | 2.665 |  | IY | 2 | 2014 | 51.6267 | 50.9343 | 46.473 | 28.2223
12 | Автомобильная дорога Емешево - Копань - Покровское на участке км 6+950 - км9+783 | Строительство автомобильной дороги Емешево - Копань - Покровское на участке км 6+950 - км9+783(корректирвка) | 2.828 |  | IY | 2 | 2016 | 46.3678 | 50.8946 | 1.99 | 1.99 | 9.5133 | 39.3913
13 | Автомобильная дорога Йошкар-Ола - Уржум | Строительство съезда с автомобильной дороги Йошкар-Ола - Уржум в с.Верх-Ушнур Советского района | 0.376 |  | Y | 1 | 2014 | 9.4 | 10.2178 |  |  | 11.1068
14 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Высоково Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Высоково Горномарийского района | 0.567 |  | Y | 1 | 2014 | 10.6673 | 11.1367 |  |  | 11.7826
15 | Автомобильная дорога подъезды к улицам д.Нижнее Сарлайкино Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги подъезды к улицам д.Нижнее Сарлайкино Горномарийского района | 1.694 |  | IY | 2 | 2014 | 26.7825 | 26.7825 |  |  | 28.1484
16 | Автомобильная дорога Кокшайск - Красногорский | Строительство кольцевого пересечения на автомобильной дороге Кокшайск - Красногорский |  |  |  |  | 2016 | 20 | 20.88 |  |  |  | 21.9866
17 | Автомобильная дорога Большой Тумьюмучаш - Кукмарь-Васташуй Советского района | Строительство автомобильной дороги Большой Тумьюмучаш - Кукмарь-Васташуй к д.Шуймучаш Советского района | 0.282 |  | Y | 1 | 2014 | 5.9139 | 6.1741 |  |  | 6.5322
18 | Автомобильная дорога Одобеляк-Куженер-Параньга | Автомобильная дорога Одобеляк-Куженер-Параньга на участке км 0+000 - км 6+632 (на участке км 0+000 - км 4+200) | 4.2 |  | III | 2 | 2015 | 276.6104 | 49.7549 | 29.496 |  | 20.2588
19 | Автомобильная дорога Мариец - Новопавловский Мари-Турекского района | Строительство автомобильной дороги Мариец - Новопавловский Мари-Турекского района | 3.672 |  | IY | 2 | 2015 | 59.8076 | 59.8076 |  |  | 62.8578
20 | Автомобильная дорога Шлань - Шурга Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Шлань- Шурга Моркинского района | 2.102 |  |  |  | 2016 | 23.9035 | 23.9035 |  |  |  | 25.1704
21 | Автомобильная дорога Большой Кожлаял - Малый Кожлаял Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Большой Кожлаял - Малый Кожлаял Моркинского района | 0.927 |  |  |  | 2016 | 20.991 | 20.991 |  |  |  | 22.1035
22 | Автомобильная дорога Сапуньжа - Ямбатор - Муканай Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Сапуньжа - Ямбатор - Маканай Моркинского района | 4.486 |  |  |  | 2016 | 57.8091 | 57.8091 |  |  |  | 60.873
23 | Автомобильная дорога Юльялы - Шунангер Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Юльялы - Шунангер Горномарийского района | 1.011 |  |  |  | 2016 | 30.7472 | 30.7472 |  |  |  | 32.3768
24 | Автомобильная дорога Симулино -.Крайние Шемшары Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Симулино -Крайние Шемшары Горномарийского района | 0.829 |  | IY | 2 | 2015 | 35.5117 | 35.5117 |  |  | 37.5714
25 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Этвайнуры Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Этвайнуры Горномарийского района | 3.6 |  | IY | 2 | 2015 | 68.6743 | 68.6743 |  |  | 72.1767
26 | Автомобильная дорога Тамшинер - Полдыран Сернурского района | Строительство автомобильной дороги Тамшинер - Полдыран Сернурского района | 0.855 |  |  |  | 2016 | 13.8127 | 13.8127 |  |  |  | 14.5448
27 | Автомобильная дорога Шуйбеляк - Шемермучаш Новоторъяльского района | Строительство автомобильной дороги Шуйбеляк -Шемермучаш Новоторъяльского района | 3.061 |  | IY | 2 | 2016 | 60.1896 | 60.1896 |  |  |  | 63.3797
28 | Автомобильная дорога Шой Шудумарь - Ирмарь Куженерского района | Строительство автомобильной дороги Шой Шудумарь - Ирмарь Куженерского района | 2.768 |  |  |  | 2016 | 43.0775 | 43.0775 |  |  |  | 45.3606
29 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Апшак Пеляк Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Апшак Пеляк Горномарийского района | 0.4 |  |  |  | 2015 | 9 | 9 |  |  |  | 9.522
30 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Когаркино Горномарийского района | Строительстов автомобильной дороги Подъезд к д.Когаркино Горномарийского района | 0.4 |  |  |  | 2015 | 9 | 9 |  |  |  | 9.522
31 | Автомобильная дорога Подъезд к д. Большой Серманангер Горномарийского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Большой Серманангер Горномарийского района | 1.7 |  |  |  | 2015 | 32 | 32 |  |  |  | 33.856
32 | Автомобильная дорога Юрдур -Ерумбал Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Юрдур -Ерумбал Моркинского района | 2 |  |  |  | 2015 | 40 | 40 |  |  |  | 42.32
33 | Автомобильная дорога Подъезд к д.Кутюк-Кинер Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Кутюк-Кинер Моркинского района | 0.8 |  |  |  | 2015 | 18 | 18 |  |  |  | 19.044
34 | Автомобильная дорога Вонжедур -Большая Мушерань Моркинского района | Строительство автомобильной дороги Вонжедур -Большая Мушерань Моркинского района | 2.1 |  |  |  | 2016 | 48 | 48 |  |  |  | 50.88
|  | Итого | [5 empty] | 1339.9039 | 1124.3128 | 247.4862 | 177.0823 | 395.7803 | 490.3306
|  | Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | [5 empty] | Пашин В.П.
подпись

## 7 программа кап ремонт
Форма № 7
Перечень объектов автомобильных дорог регионального значения, на которых осуществляется капитальный ремонт в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов
№ п/п | Автомобильная дорога, участок км…км | Техническая категория | Интенсивность движения авт/сутки | Сроки производства работ |  | Мощность объекта |  | Мощность, вводимая в эксплутацию в 2014 году |  | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей | Сметная стоимость объекта в ценах соответствую-щих лет, млн рублей | Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет млн. руб | Ожидаемое выполнение на 01.01.2013 в ценах соответству-ющих лет | Объем работ на 2014год (в ценах 2014 года) |  | % 2014 г. к 2013 году (КМ) | % 2014 г. к 2013 году (ТЫС.РУБ) | Объем финансирования, млн рублей
|  |  |  | начало | конец | км | из них искусст-венные сооруже-ния, пог. м | км | из них искусствен-ные сооруже-ния, пог. м | [8 empty] | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год
[14 empty] | км |  |  |  | план | факт с начала года | план | план
| Объемы бюджетных ассигнований | [6 empty] | 885 | 30850000 |  |  | 58000000 |  | 1840 | 73550000 | #REF! | 126.8%
| Резерв | [7 empty] | 30849984.095 |  |  | 57999997.7009 |  |  | 73550000
1 | Устройство стационарного электрического освещения автомобильной дороги Йошкар-Ола - Уржум на участке км 38+730 - км 42+270 | II |  | 2014-05-01 | 2014-09-01 | 3.54 | - | 3.54 | - | 17.1193 | 16.1092 | 15.6333 | [5 empty] | 15.0068 | 15.6333
2 | Сернур - Новый Торъял на участке км 24+000 - км 25+128 (устройство стационарного электрического освещения и тротуаров) | IV |  | 2014-05-01 | 2014-09-01 | 1.2 | - | 1.2 | - | 7.4363 | 7.4856 | 7.1578 | [5 empty] | 7.1234 | 7.1578
3 | Капитальный ремонтводопропускной трубы на автомобильной дороге Красный Мост - Килемары - Шаранга км 2+884 | IV |  | 2014-05-01 | 2014-09-01 |  | 15.905 | - | 15.905 | 2.5908 | 2.5991 | 2.2991 | [5 empty] | 2.4272 | 2.2991
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | [9 empty] | Пашин В.П.
подпись
Note on F44: myasnikovagk: В БЮДЖЕТЕ ПОКА НЕ ПЕРЕХОДЯЩИЙ
Note on B253: SERGEY: новая
Note on B254: SERGEY: новая
Note on B255: SERGEY: новая
Note on B322: myasnikovagk: КОНТРОЛЬ для вкл на 2012 год письмо ШАККУМА комитет по строит и зем отнош
Note on B398: myasnikovagk: с 2010 перенесено на 2011
Note on B442: myasnikovagk: письмо Упрдора-саммит

## 8 графики работ
Форма № 8
Информация о графиках реализации в 2014 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения
Наименование автомобильной дороги | Адрес участка работ |  | Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Ориентировочные сроки работ |  | Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
| Начало участка км + | Конец участка км + |  | Начало (месяц, год) | Окончание (месяц, год)
Йошкар-Ола - Уржум | 4+000 | 10+450 | ремонт | 05.2013 | 07.2014
Мустаево -Захарово | 2+000 | 2+550 | строительство | 05.2013 | 07.2014 | (I пусковой комплекс)
Емешево - Копань - Покровское | 6+950 | 9+783 | строительство | 10.2014 | 09.2016
Красный Мост- Килемары -Шаранга | 2+884 |  | капитальный ремонт трубы | 05.2014 | 09.2014
Одобеляк - Куженер - Параньга | 29+275 |  | ремонт трубы | 09.2014 | 10.2014
Токтарсола - Руский Шуй- Пушкари | 5+600(справа) |  | восстановление съезда | 05.2014 | 09.2014
Подъезд к д. Елембаево | 3+600 | 4+000 | ремонт | 05.2014 | 09.2014
Йошкар-Ола - Козьмодемьянск | 39+115 |  | ремонт моста ч/з р Большая Кокшага | 05.2014 | 10.2014
Йошкар-Ола -Уржум | 38+730 | 42+270 | устройство стационарного электрического освещения автомобильной дороги | 05.2014 | 09.2014
Сернур - Новый Торъял | 24+000 | 25+128 | капитальный ремонт а/д (устройство стационарного электрического освещения и тротуаров) | 05.2014 | 09.2014
Вятское - Орша - Кордемтюр | 15+250 |  | восстановление автобусной остановки | 06.2014 | 09.2014
Орша - Захарята | 4+650 |  | восстановление автобусной остановки | 06.2014 | 09.2014
Одобеляк - Куженер- Параньга км 0+00 - км 6+632 | 0+000 | 4+200 | реконструкция а/д | 10.2014 | 07.2015
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл |  |  |  | Пашин В.П.
подпись

## 9 крупные подрядчики
Форма № 9
Информация о генеральных подрядных организациях, выполняющих в Республике Марий Эл работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений на них в объеме, составляющем 10 % и более годового объема финансирования соответствующего вида работ
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2014 года по направлениям, млн рублей
|  | строительство и реконструкция дорог | строительство и реконструкция искусственных сооружений | капитальный ремонт дорог | капитальный ремонт искусственных сооружений | ремонт дорог | ремонт искусственных сооружений | содержание дорог | содержание искусственных сооружений
1 | ОАО "Марий Эл Дорстрой" | 12.656 |  |  |  | 17.535 |  | 559.183
2 | ГУП РМЭ"Мостремстрой" | [5 empty] | 24.136
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл |  |  |  |  | Пашин В.П.
подпись

## 10 крупные поставщики
Форма № 10
Информация о поставщиках основных инертных строительных материалов, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и искусственных сооружений на них, осуществляющих поставки в объеме, составляющем 10 % и более годовой потребности Республики Марий Эл в данном материале
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2014 году по видам материалов
|  | щебень гранитный |  | щебень известняковый |  | песчано-гравийная смесь |  | песок
|  | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей
1 | ООО "СтройТехРесурс" | 54.6 | 99.01
2 | ООО "Марийский цемент" |  |  | 38.254 | 19.903 |  |  | 18.1 | 2.838
3 | ООО "Каръер "Приверх" |  |  |  |  | 0.585 | 0.438 | 0.455 | 0.048
4 | ООО "Полюс" |  |  | 3.045 | 1.364
5 | ООО "Арена" |  |  | 1.023 | 0.555
6 | ООО "Азимут" | 2.377 | 1.781 | 1.86 | 0.12
7 | ООО ОК "ПромЖелДорПоставка" |  |  | 3 | 3.3
8 | ООО "Новоторъяльский каръер" |  |  | 3.686 | 1.646
9 | ООО "Ронгтнский каръер" |  |  | 2.108 | 1.173
10 | ОАО "Марийскавтодор" | [6 empty] | 3.031 | 0.455
| ОАО "Чебоксарский речпорт" | [6 empty] | 2.3 | 0.6
| ИТОГО | 56.977 | 100.791 | 52.976 | 28.061 | 0.585 | 0.438 | 23.886 | 3.941
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл |  |  |  |  | Пашин В.П.
подпись

## 11 материалы
Форма № 11
Информация о потребности Республики Марий Эл в материалах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
Наименование материала | Единица измерения | Ориентировочный объем
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год
Битум | тыс тонн | 6.8 | 7.7 | 8.2
Цемент | тыс тонн | 0.12 | 0.13 | 0.14
Металл | тыс тонн | 0.03 | 0.014 | 0.014
Щебень известняковый | тыс куб м | 87.8 | 61 | 65
Щебень гранитный | тыс куб м | 86.2 | 105 | 115
Песок | тыс куб м | 67.5 | 83 | 90
Песчано-гравийная смесь | тыс куб м | -
Примечание: ориентировочная потребность в материалах в таблице приводится из расчета реализации долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации, с учетом объемов финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, предусмотренных законом о бюджете субъекта Российской Федерации
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:
Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл |  |  | Пашин В.П.
подпись