## 1 Доходы
|  |  |  | Форма № 1 | 2015
Информация о формировании объемов дорожного фонда за 2015 год Республики Марий Эл
Наименование источников формирования дорожного фонда | Объем, млн рублей
| 2015 год |  | 2016 год | 2017 год
| план | факт с начала года
Объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых в дорожный фонд субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации от 28.11.2014 № 54-З, из них: | 1780.9358 | 1462.5981 | 1327.591 | 0
Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации от 28.11.2014 № 54-З, из них: | 1780.9358 | 1462.5981 | 1327.591 | 0
акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 1068.1038 | 999.47 | 956.795 | 0
транспортный налог | 332.325 | 82.6211 | 370.796 | 0
Другие источники, определенные законом субъекта Российской Федерации о создании дорожного фонда субъекта Российской Федерации | 380.507 | 380.507 | 0 | 0
__________________
подпись

## 2 Расходы
Форма № 2
Информация об основных направлениях расходования ассигнований дорожного фонда Республики Марий Эл
за 2015 год
Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации | Строка | Объем, млн рублей
|  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год
|  | план | факт с начала года | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации от 28.11.2014 № 54-З, из них: | 1 | 1780.9358 | 1462.5981 | 1327.591 | 0
субсидии из федерального бюджета | 2 | 380.5067 | 380.5067 | 0 | 0
Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта Российской Федерации по основным направлениям расходования (сумма строк 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22), в том числе | 3 | 1395.252 | 1082.0914 | 1327.591 | 0
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 5, 6, 7, 8), из них*: | 4 | 800.9926 | 680.2722 | 971.7691 | 0
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 5 | 15.0087 | 14.881 | 0.125 | 0
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 6 | 11.5407 | 10.3764 | 50.9207 | 0
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 7 | 770.3845 | 650.9602 | 920.7234 | 0
другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального значения | 8 | 4.0587 | 4.0547 | 0 | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 10, 11), из них: | 9 | 72.2361 | 44.765 | 21.2325 | 0
разработка проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации | 10 | 21.5147 | 3.5819 | 10.2325 | 0
строительство, реконструкция объектов | 11 | 50.7214 | 41.1831 | 11 | 0
в том числе проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием к сельским населенным пунктам | 12 | 4.7763 | 3.762 | 0 | 0
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области дорожного хозяйства | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
содержание подведомственных государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством | 15 | 176.4213 | 163.3275 | 174.698 | 0
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов | 16 | 0.047786 | 0.047786 | 0 | 0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований (сумма строк 18, 19, 20, 21), в том числе: | 17 | 337.9745 | 185.9992 | 159.8914 | 0
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 18 | 78.2147 | 70.6848 | 93.3914 | 0
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 19 | 0 | 0 | 10 | 0
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
субсидии бюджетам муниципальных образований по другим направлениям | 21 | 259.7598 | 115.3143 | 56.5 | 0
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации | 22 | 7.5798 | 7.6798 | 0 | 0
* данные приведены с учетом средств Резервного Фонда Российской Федерации
подпись
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:

## 3 Результаты
Форма № 3
Результаты деятельности дорожных фондов (представляется один раз по итогам года)
Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя за отчетный год на сети автомобильных дорог общего пользования
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2017 год
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | км | 22.689
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | % | 0.09
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | км | 10
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | % | 0.23
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 10 тонн (+\-) | км | 0
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн (+\-) | км | 0
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | шт. | 9
Прирост количества постоянного населения сельских населенных пунктов, обеспеченного круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | тыс. чел. | 0.765
Количество сельских населенных пунктов, в которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | шт. | 96
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт | шт. | 0
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов | шт. | 0

## 4 Объемы работ
Форма № 4
Основные объемы работ, выполняемые на автомобильных дорогах регионального значения
Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя
|  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год
|  | план | факт с начала года | план | план
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | км | 22.689 | 22.689 | 0 | 0
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году | км | 22.689 | 22.689 | 0 | 0
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году, в однополосном исчислении | км | 44.153 | 44.153 | 0 | 0
Протяженность автозимников, находящихся в строительстве и реконструкции | км | 0 | 0 | 0 | 0
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | штук | 13 | 13 | 0 | 0
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | штук | 20 | 20 | 0 | 0
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | 312.13 | 312.13 | 0 | 0
в том числе длина тоннелей на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | 0 | 0 | 0 | 0
Количество пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию в текущем году | шт | 0 | 0 | 0 | 0
Протяженность линий искусственного электрического освещения на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | 0 | 0 | 0 | 0
Протяженность построенных и реконструированных ограждений барьерных на автомобильных дорогах регионального значения в текущем году | пог.м | 1624 | 1624 | 0 | 0
Площадь земельных участков, отведенная для строительства и реконструкции автомобильных дорог в текущем году | га | 12.742 | 12.742 | 0 | 0
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | км | 0 | 0 | 0 | 0
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году, в однополосном исчислении | км | 0 | 0 | 0 | 0
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | пог.м | 36.35 | 36.35 | 0 | 0
Протяженность подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | км | 11.729 | 11.729 | 0 | 0
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | кв.м | 176986.1 | 176986.1 | 0 | 0
Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 расчет по нормативам
Форма № 5
Информация о потребности на 2015 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат
Наименование направлений расходования | Строка | Объем, млн рублей
1 | 2 | 3
Потребность на 2015 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат (сумма строк 2, 3, 4), в том числе | 1 | 5782.9
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 2 | 2806.8
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 3 | 1532.8
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 4 | 1443.3
Справочно:
Информация о дорожной сети и нормативах затрат субъекта Российской Федерации: | Протяженность дорог, км | Норматив затрат в ценах 2015 года, тыс рублей
Протяженность автомобильных дорог регионального значения с твердым покрытием по состоянию на 01.01.2015 года, в том числе:
I категории
II категории
III категории
IV категории
V категории
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:

## 6 программа-стройки
Форма № 6
Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых в рамках региональных адресных инвестиционных программ осуществляется проектирование, строительство и реконструкция
№№ п/п | Наименование автомобильной дороги, объекта, участок дороги | Мощность |  | Категория дороги | Число полос движения, шт | Срок ввода в действие | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей | Остаток стоимости объекта, млн рублей | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | км | из них искус-ственные сооруже-ния, пог. м | [5 empty] | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год
[9 empty] | план | факт с начала года | план | план
1 | Автомобильная дорога Одобеляк-Куженер-Параньга на участке км 0+000 - км 6+632 | 3,77 | 0 | III | 2 | 2015 | 276.6104 | 252.0556 | 39.6087 | 37.4352 | 0 | 0 | 2
2 | Строительство автомобильной дороги Емешево - Копань - Покровское на участке км 6+950 - км 9+783 (корректировка) | 2,83 | 0 | IV | 2 | 2015 | 48.1876 | 50.8946 | 48.9043 | 44.6961 | 0 | 0 | 2
3 | Строительство автомобильной дороги подъезды к улицам д.Нижнее Сарлайкино Горномарийского района | 1,69 | 0 | IV | 2 | 2015 | 26.7825 | 26.8606 | 26.8606 | 25.0739 | 0 | 0 | 2
4 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Высоково Горномарийского района | 0,567 | 0 | V | 1 | 2015 | 10.6673 | 10.7964 | 10.7954 | 9.7821 | 0 | 0 | 2
5 | Строительство съезда с автомобильной дороги Йошкар-Ола - Уржум в с.Верх-Ушнур Советского района | 0,376 |  | V | 1 | 2015 | 9.4 | 7.0048 | 7.0048 | 6.8382 | 0 | 0 | 2
6 | Строительство автомобильной дороги Большой Тумьюмучаш - Кукмарь-Васташуй к д.Шуймучаш Советского района | 0,282 |  | V | 1 | 2015 | 5.9139 | 4.6585 | 4.6585 | 4.5442 | 0 | 0 | 2
7 | Строительство автомобильной дороги Мустаево - Захарово на участке км 2+000- км 3+840 | 1,88 | 0 | IV | 2 | 2015 | 42.2303 | 39.0352 | 39.0352 | 36.4543 | 0 | 0 | 2
8 | Строительство автомобильной дороги Сидельниково - Иванбеляк Звениговского района | 3,90 | 0 | IV | 2 | 2015 | 106.4892 | 126.5397 | 62.7031 | 65.9028 | 58.8157 | 0 | 2
9 | Строительство автомобильной дороги Мариец - Новопавловский Мари-Турекского района | 3,67 | 0 | IV | 2 | 2015 | 47.3886 | 51.4942 | 49.7471 | 49.7471 | 0 | 0 | 2
10 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Этвайнуры Горномарийского района | 3,60 | 0 | IV | 2 | 2015 | 59.0219 | 63.8972 | 61.806 | 60.3776 | 0 | 0 | 2
11 | Строительство автомобильной дороги Симулино -Крайние Шемшары Горномарийского района | 0,829 |  | IV | 2 | 2015 | 26.2008 | 28.4609 | 27.5205 | 26.8051 | 0 | 0 | 2
12 | Строительство автомобильной дороги Шуйбеляк -Шемермучаш Новоторъяльского района | 3,06 | 0 | IV | 2 | 2015 | 41.0988 | 44.588 | 42.9472 | 41.8827 | 0 | 0 | 2
13 | Реконструкция автомобильной дороги Морки - Уньжинский на участке км 27+500 - км 36+00 (1 пусковой комплекс км 30+800 - км 36+000) | 5,15 | 0 |  | 0 | 2016 | 114.613 | 114.613 | 0 | 0 | 119.9998 | 0 | 2
14 | Реконструкция автомобильной дороги Йошкар-Ола - Козьмодемьянск на участке км 39+165 - км 46+165 (1 пусковой комплекс км 39+165 - км 43+165) | 4,00 | 0 |  | 0 | 2016 | 105 | 105 | 0 | 0 | 109.935 | 0 | 2
15 | Реконструкция автомобильной дороги Красный Мост - Килемары - Шаранга на участке км 0+000 - км 8+000 (1 пусковой комплекс км 0+000 - км 4+000) | 3,34 | 0 |  | 0 | 2016 | 176.9273 | 176.9273 | 0 | 0 | 185.2429 | 0 | 2
16 | Реконструкция автомобильной дороги Вятское - Орша - Кордемтюр на участке км 0+000 - км 4+600 | 4,55 | 0 |  | 0 | 2016 | 219.6087 | 219.6087 | 0 | 0 | 229.9304 | 0 | 2
17 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Кутюк-Кинер Моркинского района | 0,455 |  |  | 0 | 2016 | 6.7722 | 6.7722 | 0 | 0 | 6.441 | 0 | 2
18 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Куэръял Моркинского района | 0,192 |  |  | 0 | 2016 | 4.3604 | 4.3604 | 0 | 0 | 3.9629 | 0 | 2
19 | Строительство автомобильной дороги Юрдур -Ерумбал Моркинского района | 1,76 | 0 |  | 0 | 2016 | 36.4254 | 36.4254 | 0 | 0 | 38.1374 | 0 | 2
20 | Строительстов автомобильной дороги Подъезд к д.Когаркино Горномарийского района | 0,429 |  |  | 0 | 2016 | 8.8019 | 8.8019 | 0 | 0 | 8.484 | 0 | 2
21 | Строительство автомобильной дороги Тат Китня - Тат Шолкер - Мари Шолкер Мари-Турекского района | 3,39 | 0 |  | 0 | 2016 | 61.1635 | 61.1635 | 0 | 0 | 64.0382 | 0 | 2
22 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Атеево Горномарийского района | 2,37 | 0 |  | 0 | 2016 | 37.8764 | 37.8764 | 0 | 0 | 39.9566 | 0 | 2
23 | Реконструкция автомобильной дороги Морки - Уньжинский на участке км 27+500 - км 35+00 (2 пусковой комплекс км 27+500 - км 30+800) | 3,73 |  |  | 0 | 2017 | 98.6498 | 98.6498 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2
24 | Реконструкция автомобильной дороги Йошкар-Ола - Козьмодемьянск на участке км 39+165 - км 46+165 (2 пусковой комплекс км 43+165 - км 46+165) | 3 |  |  | 0 | 2017 | 68.8298 | 68.8298 | 0 | 0 | 0 | 76.7491 | 2
25 | Реконструкция автомобильной дороги Красный Мост - Килемары - Шаранга на участке км 0+000 - км 8+000 (2 пусковой комплекс км 4+000 - км 8+000) | 4,79 | 0 |  | 0 | 2017 | 162.366 | 162.366 | 0 | 0 | 0 | 181.047 | 2
26 | Реконструкция автомобильной дороги Козьмодемьянск - Большой Сундырь на участке км 23+058 - км 31+058 (1 пусковой км 27+058 - км 31+058) | 5,3 |  |  | 0 | 2017 | 120.0271 | 120.0271 | 0 | 0 | 0 | 137.1604 | 2
27 | Реконструкция автомобильная дорога Елеево - Мари-Турек - Лопово на участке км 42+115 - км 50+115 (1 пусковой комплекс км 42+115 - км 46+115) | 4 |  |  | 0 | 2017 | 120.0274 | 120.0274 | 0 | 0 | 0 | 137.1607 | 2
28 | Реконструкция автомобильной дороги Звенигово - Шелангер - Морки на участке км 2+500 - км 10+500 (1 пусковой комплекс км 2+500 - км 6+500) | 4 |  |  | 0 | 2017 | 120.0274 | 120.0274 | 0 | 0 | 0 | 137.1607 | 2
29 | Строительство автомобильной дороги Чекеево - Аксаево Горномарийского района | 1,4 |  |  | 0 | 2017 | 22.7194 | 22.7194 | 0 | 0 | 0 | 25.9625 | 2
30 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Паратмары Горномарийского района | 4,6 |  |  | 0 | 2017 | 120.027 | 120.027 | 0 | 0 | 0 | 137.1603 | 2
31 | Строительство автомобильной дороги Пайгусово - Верхнее Акчерино Горномарийского района | 3,6 |  |  | 0 | 2017 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 137.1294 | 2
32 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Ведерники Мари-Турекского района | 1,3 |  |  | 0 | 2017 | 13.717 | 13.717 | 0 | 0 | 0 | 15.675 | 2
33 | Строительство автомобильной дороги Лопово - Люсинер -Пабайнур Мари-Турекского района | 3,00 | 0 |  | 0 | 2017 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 107.418 | 2
34 | Строительство автомобильной дороги Большая Коклала- Пунчерюмал с подъездами к д.Нурсола и д.Тумерсола Сернурского района | 2,30 | 0 |  | 0 | 2017 | 62.5857 | 62.5857 | 0 | 0 | 0 | 71.5195 | 2
35 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Яштародо Советского района | 2,00 | 0 |  | 0 | 2017 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.8533 | 2
36 | Строительство автомобильной дороги Шерембал - Полаткино Волжского раона | 1,70 | 0 |  | 0 | 2017 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.1396 | 2
37 | Строительство автомобильной дороги Олоры - Сидорово Параньгинского района | 1,70 | 0 |  | 0 | 2017 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.1396 | 2
38 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Мари-Сеснур Параньгинского района | 1,00 | 0 |  | 0 | 2017 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.1396 | 2

## 7 программа кап ремонт
Форма № 7
Перечень объектов автомобильных дорог регионального значения, на которых осуществляется капитальный ремонт в 2015 году и в плановый период 2016 и 2017 годов
№ п/п | Автомобильная дорога, участок км…км | Техническая категория | Интенсивность движения авт/сутки | Сроки производства работ |  | Мощность объекта |  | Мощность, вводимая в эксплутацию в 2015 году |  | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей | Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет, млн рублей | Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб | Объем финансирования, млн рублей
|  |  |  | начало | конец | км | из них искусст-венные сооруже-ния, пог. м | км | из них искусственные сооружения, пог. м |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год
[13 empty] | план | факт с начала года | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Озерки - Марьино - Юрино на участке км 50+300 - км 51+700 (село Марьино) | III | 0 | 2015-06-01 | 2015-08-31 | 1.296 | 0 | 1.296 | 0 | 2817.2 | 2208.475 | 1709.982 | 1709.982 | 1709.982 | 0 | 0

## 8 графики работ
Форма № 8
Информация о графиках реализации в 2015 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения
Наименование автомобильной дороги | Адрес участка работ |  | Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Ориентировочные сроки работ |  | Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
| Начало участка км + | Конец участка км + |  | Начало (месяц, год) | Окончание (месяц, год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
строительство | строительство | строительство | строительство | строительство | строительство | строительство
Йошкар-Ола - Уржум в с. Верх - Ушнур | 0+000 | 0,376 | строительство | 2015-06-01 | 2015-12-31 | Строительство съезда
Сидельниково - Иванбеляк | 0+000 | 3+900 | строительство | 2015-08-03 | 2015-12-31
Большой Тумьюмучаш - Кукмарь - Васташуй к д. Шуймучаш | 0,000 | 0+282 | строительство | 2015-06-01 | 2015-11-30 | Строительство съезда
Подъезд к д. Высоково | 0+000 | 0+567 | строительство | 2015-06-01 | 2015-10-30
Подъезды к улицам д.Нижнее Сарлайкино | 0+000 | 0+888 | строительство | 2015-06-01 | 2015-11-30 | Два участка: км0+000 - км0+888, км0+000 - км0+806
Мустаево -Захарово | 2+000 | 3+840 | строительство | 2015-06-01 | 2015-11-30
Емешево - Копань - Покровское | 6+950 | 9+783 | строительство | 2015-06-01 | 2015-11-30
реконструкция | реконструкция | реконструкция | реконструкция | реконструкция | реконструкция | реконструкция
Одобеляк - Куженер- Параньга км 0+00 - км 6+632 | 0+000 | 4+200 | реконструкция | 2015-02-02 | 2015-08-31
капитальный ремонт | капитальный ремонт | капитальный ремонт | капитальный ремонт | капитальный ремонт | капитальный ремонт | капитальный ремонт
Озерки - Марьино - Юрино | 50+300 | 51+700 | капитальный ремонт | 2015-06-01 | 2015-08-31 | Устройство искусственного освещения на автомобильной дороге село Марьино
ремонт | ремонт | ремонт | ремонт | ремонт | ремонт | ремонт
Подъезд к дер.Елембаево | 3+600 | 4+000 | ремонт | 2015-06-01 | 2015-08-31
Сернур - Казанское - Кукнур | 40+600 | 40+600 | ремонт | 2015-06-01 | 2015-11-30 | Ремонт трубы
Сотнур - Памашенер - Паражбеляк | 3+689 | 3+689 | ремонт | 2015-07-01 | 2015-09-30 | Восстановление укрепительных сооружений на выходе трубы

## 9 крупные подрядчики
Форма № 9
Информация о генеральных подрядных организациях, выполняющих в субъекте Российской Федерации работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений на них в объеме, составляющем 10 % и более годового объема финансирования соответствующего вида работ
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2015 году по направлениям, млн рублей
|  | строительство и реконструкция дорог | строительство и реконструкция искусственных сооружений | капитальный ремонт дорог | капитальный ремонт искусственных сооружений | ремонт дорог | ремонт искусственных сооружений | содержание дорог | содержание искусственных сооружений
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | АО "Марий Эл Дорстрой" | 304.829 | 0 | 443.7 | 0 | 229.053 | 3.199 | 665.458 | 0

## 10 крупные поставщики
Форма № 10
Информация о поставщиках основных инертных строительных материалов, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и искусственных сооружений на них, осуществляющих поставки в объеме, составляющем 10 % и более годовой потребности субъекта Российской Федерации в данном материале
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2015 году по видам материалов
|  | щебень гранитный |  | щебень известняковый |  | песчано-гравийная смесь |  | песок
|  | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ООО "Марийский цемент" | 0 | 0 | 57.97 | 41.95 | 0 | 0 | 16.56 | 23.56
2 | ОАО "Памашьяльский каръер" | 0 | 0 | 0.3 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ОАО "Чебоксарский речной порт" | 0 | 0 | 18.6 | 19.6 | 0 | 0 | 11.6 | 3.784
4 | ОАО "Каръер Приверх" | 0.362 | 0.396 | 0.8 | 0.704 | 0 | 0 | 1.7 | 0.132
5 | ОАО "Каръернеруд" | 0 | 0 | 11.366 | 5.374 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ООО "СтройТехРесурс" | 119.7 | 149.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ОАО "Чимбулатский каръер" | 0 | 0 | 0.6 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | АО "Порт Козьмодемьянск" | 0 | 0 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 3.4 | 1.1
9 | ООО "Ронгинский каръер" | 0 | 0 | 2.074 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | СК "Рубин" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.46 | 8.2
11 | ООО "Автотрейд" | 0 | 0 | 0.321 | 0.341 | 0 | 0 | 0.681 | 0.123

## 11 материалы
Форма № 11
Информация о потребности субъекта Российской Федерации в материалах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
| Единица измерения | Ориентировочный объем
Наименование материала |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год
Щебень гранитный |  | 120.16 | 115 | 115
Щебень известняковый |  | 100.63 | 65 | 65
Песчано-гравийная смесь
Песок |  | 92.43 | 90 | 90
Битум |  | 8.126 | 8.2 | 8.2
Цемент |  | 0.152 | 0.14 | 0.14
Металл |  | 0.014 | 0.014 | 0.014
Примечание: ориентировочная потребность в материалах в таблице приводится из расчета реализации долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации, с учетом объемов финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, предусмотренных законом о бюджете субъекта Российской Федерации