## 1 Доходы
|  |  |  | Форма № 1 | 2016
Информация о формировании объемов дорожного фонда Республики Марий Эл за январь - декабрь 2016 года
Наименование источников формирования дорожного фонда | Объем, млн рублей
| 2016 год |  | 2017 год | 2018 год
| план | факт с начала года
Объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых в дорожный фонд субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 56-З "О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2016 год", из них: | 2080.5708 | 2352.0914 | 1683.857 | 0
Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 56-З "О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2016 год", из них: | 1327.6 | 2266.9097 | 1683.85 | 1731.893
акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 1091.8 | 1408.4875 | 1110.528 | 0
транспортный налог | 443.096 | 408.853 | 573.329 | 0
Другие источники, определенные законом субъекта Российской Федерации о создании дорожного фонда субъекта Российской Федерации | 545.6748 | 534.7509 | 0 | 0
Note on B6: {MON_SEC1_ROW1;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on C6: {MON_SEC1_ROW1;PROP_NVAL_REGION}
Note on D6: {MON_SEC1_ROW1;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E6: {MON_SEC1_ROW1;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on D7: {11.00;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E7: {11.00;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on B10: {11.03;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on C8: {11.01;PROP_NVAL_REGION}
Note on C9: {11.02;PROP_NVAL_REGION}
Note on C10: {11.03;PROP_NVAL_REGION}
Note on D8: {11.01;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on D9: {11.02;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on D10: {11.03;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E8: {11.01;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on E9: {11.02;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on E10: {11.03;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}

## 2 Расходы
Форма № 2
Информация об основных направлениях расходования ассигнований дорожного фонда
Республики Марий Эл за январь - декабрь 2016 года
Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации | Строка | Объем, млн рублей
|  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год
|  | план | факт с начала года | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации от от 28 декабря 2016 года № 56-З "О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2016 год", из них: | 1 | 1327.6 | 2266.9097 | 1683.85 | 1731.893
субсидии из федерального бюджета | 2 | 545.6748 | 534.7509 | 0 | 0
Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта Российской Федерации по основным направлениям расходования (сумма строк 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22), в том числе | 3 | 2266.9748 | 2248.5199 | 1683.85 | 1731.893
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 5, 6, 7, 8), из них*: | 4 | 1644.9813 | 1642.8852 | 1172.1496 | 1205.3453
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 5 | 0.80438 | 0.65586 | 24.511 | 24.5
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 6 | 451.8459 | 451.8459 | 159.4641 | 175.6592
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 7 | 1187.6681 | 1185.9702 | 988.1745 | 1005.1861
другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального значения | 8 | 4.663 | 4.4133 | 0 | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 10, 11), из них: | 9 | 39.383 | 36.3102 | 102.278 | 102
разработка проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации | 10 | 14.583 | 11.5102 | 7 | 7
строительство, реконструкция объектов | 11 | 24.8 | 24.8 | 95.278 | 95
в том числе проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием к сельским населенным пунктам | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области дорожного хозяйства | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
содержание подведомственных государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством | 15 | 161.644 | 160.2434 | 162.698 | 163.8021
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований (сумма строк 18, 19, 20, 21), в том числе: | 17 | 249.673 | 237.7875 | 246.7244 | 260.7456
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 18 | 157.275 | 145.3895 | 129.1042 | 153.2185
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 19 | 12 | 12 | 0 | 0
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
субсидии бюджетам муниципальных образований по другим направлениям | 21 | 80.398 | 80.398 | 117.6202 | 107.5271
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации | 22 | 171.2935 | 171.2935 | 0 | 0
* данные приведены с учетом средств Резервного Фонда Российской Федерации
Note on C9: {MON_SEC2_ROW1;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on D10: {11.05;PROP_NVAL_REGION}
Note on E11: {MON_SEC2_ROW3;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on F12: {MON_SEC2_ROW4;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on C10: {11.05;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on D9: {MON_SEC2_ROW1;PROP_NVAL_REGION}
Note on E9: {MON_SEC2_ROW1;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on F9: {MON_SEC2_ROW1;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on E10: {11.05;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on F10: {11.05;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on F11: {MON_SEC2_ROW3;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on D11: {MON_SEC2_ROW3;PROP_NVAL_REGION}
Note on C11: {MON_SEC2_ROW3;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on E12: {MON_SEC2_ROW4;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on C12: {MON_SEC2_ROW4;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on D12: {MON_SEC2_ROW4;PROP_NVAL_REGION}
Note on C13: {22.01;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on C14: {22.02;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on C15: {22.03;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on C16: {22.04;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on D13: {22.01;PROP_NVAL_REGION}
Note on D16: {22.04;PROP_NVAL_REGION}
Note on E15: {22.03;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E16: {22.04;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E14: {22.02;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E13: {22.01;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on F16: {22.04;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on F15: {22.03;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on F14: {22.02;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on F13: {22.01;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on C17: {MON_SEC2_ROW9;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on D17: {MON_SEC2_ROW9;PROP_NVAL_REGION}
Note on E17: {MON_SEC2_ROW9;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on F17: {MON_SEC2_ROW9;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on C18: {22.05;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on C19: {22.06;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on C20: {22.07;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on C21: {22.08;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on C22: {22.09;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on C23: {22.10;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on C24: {22.11;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on D19: {22.06;PROP_NVAL_REGION}
Note on D18: {22.05;PROP_NVAL_REGION}
Note on D20: {22.07;PROP_NVAL_REGION}
Note on D21: {22.08;PROP_NVAL_REGION}
Note on D22: {22.09;PROP_NVAL_REGION}
Note on D23: {22.10;PROP_NVAL_REGION}
Note on D24: {22.11;PROP_NVAL_REGION}
Note on E18: {22.05;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E19: {22.06;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E20: {22.07;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E21: {22.08;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E22: {22.09;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E23: {22.10;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E24: {22.11;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on F18: {22.05;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on F19: {22.06;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on F20: {22.07;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on F21: {22.08;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on F22: {22.09;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on F23: {22.10;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on F24: {22.11;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on C25: {MON_SEC2_ROW17;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on D25: {MON_SEC2_ROW17;PROP_NVAL_REGION}
Note on E25: {MON_SEC2_ROW17;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on F25: {MON_SEC2_ROW17;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on E26: {22.12;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E27: {22.13;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E28: {22.14;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E29: {22.15;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on E30: {22.16;PROP_NVAL_PLAN_NEXT1}
Note on F26: {22.12;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on F27: {22.13;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on F28: {22.14;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on F29: {22.15;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on F30: {22.16;PROP_NVAL_PLAN_NEXT2}
Note on D15: {22.03;PROP_NVAL_REGION}
Note on D14: {22.02;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on C26: {22.12;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on D26: {22.12;PROP_NVAL_REGION}
Note on C27: {22.13;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on D27: {22.13;PROP_NVAL_REGION}
Note on C28: {22.14;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on D28: {22.14;PROP_NVAL_REGION}
Note on C29: {22.15;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on D29: {22.15;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on C30: {22.16;PROP_NVAL_PLAN_CUR}
Note on D30: {22.16;PROP_NVAL_PLAN_CUR}

## 3 Результаты
Форма № 3
Результаты деятельности дорожного фонда Республики Марий Эл за январь - декабрь 2016 года
Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя за отчетный год на сети автомобильных дорог общего пользования
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | км | 28
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | % | +0,9%
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | км | 0
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | % | 0
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 10 тонн (+\-) | км | 0
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн (+\-) | км | 0
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | шт. | 4
Прирост количества постоянного населения сельских населенных пунктов, обеспеченного круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | тыс. чел. | 0.523
Количество сельских населенных пунктов, в которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | шт. | 71
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт | шт. | 0
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов | шт. | 0

## 4 Объемы работ
Форма № 4
Основные объемы работ, выполняемые на автомобильных дорогах регионального значения Республики Марий Эл за январь - декабрь 2016 года
Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя
|  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год
|  | план | факт с начала года | план | план
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | км | 9.9715 | 9.9715 | 0 | 0 | 9.9715
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году | км | 9.3245 | 9.3245 | 0 | 0 | 9.3245
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году, в однополосном исчислении | км | 18.221 | 18.22 | 0 | 0 | 18.22
Протяженность автозимников, находящихся в строительстве и реконструкции | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | штук | 18 | 18 | 0 | 0 | 18
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | штук | 15 | 15 | 0 | 0 | 15
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | 242.385 | 242.385 | 0 | 0 | 242.385
в том числе длина тоннелей на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию в текущем году | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Протяженность линий искусственного электрического освещения на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | пог.м | 1178 | 1178 | 0 | 0 | 1178
Протяженность построенных и реконструированных ограждений барьерных на автомобильных дорогах регионального значения в текущем году | пог.м | 788 | 788 | 0 | 0 | 788
Площадь земельных участков, отведенная для строительства и реконструкции автомобильных дорог в текущем году | га | 30.604 | 30.604 | 0 | 0 | 30.604
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | км | 48.224 | 48.224 | 0 | 0 | 48.224
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году, в однополосном исчислении | км | 102.716 | 102.716 | 0 | 0 | 102.716
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | пог.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Протяженность подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | км | 8.598 | 7.951 | 0 | 0 | 7.951
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | кв.м | 384233 | 384233 | 0 | 0 | 384233
Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 расчет по нормативам
Форма № 5
Информация о потребности на 2016 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат Республика Марий Эл
Наименование направлений расходования | Строка | Объем, млн рублей
1 | 2 | 3
Потребность на 2016 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат (сумма строк 2, 3, 4), в том числе | 1 | 6500
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 2 | 3155.1
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 3 | 1722.7
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 4 | 1622.2
Справочно:
Информация о дорожной сети и нормативах затрат субъекта Российской Федерации: | Протяженность дорог, км | Норматив затрат в ценах 2016 года, тыс рублей
Протяженность автомобильных дорог регионального значения с твердым покрытием по состоянию на 01.01.2016 года, в том числе: | 3103.9 | 6500
I категории | 3 | 15.6
II категории | 77 | 213.5
III категории | 674 | 1529.9
IV категории | 2045 | 4199.6
V категории | 304.9 | 541.4

## 6 программа-стройки
Форма № 6
Перечень автомобильных дорог регионального и местного значения, на которых в рамках региональных адресных инвестиционных программ осуществляется проектирование, строительство и реконструкция Республика Марий Эл январь - декабрь 2016 года
№№ п/п | Наименование автомобильной дороги, объекта, участок дороги | Мощность |  | Категория дороги | Число полос движения, шт | Срок ввода в действие | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей | Остаток стоимости объекта, млн рублей | Объем финансирования (млн.руб.)
|  | км | из них искус-ственные сооруже-ния, пог. м | [5 empty] | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год
[9 empty] | план | факт с начала года | план | план
1 | Строительство автомобильной дороги Сидельниково - Иванбеляк Звениговского района. I этап строительства (II пусковой комплекс) | 1.37 |  | IY | 2 | 2016 | 106.4892 | 58.816 | 24.9975 | 24.9975
2 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Кутюк-Кинер Моркинского района | 0.455 |  | V | 1 | 2016 | 6.7722 | 6.9228 | 3.4975 | 3.4975
3 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Куэръял Моркинского района | 0.192 |  | V | 1 | 2016 | 4.3604 | 4.4532 | 2.7292 | 2.7292
4 | Строительство автомобильной дороги Юрдур -Ерумбал Моркинского района | 1.761 |  | IV | 2 | 2016 | 36.4254 | 36.2927 | 33.9738 | 33.9738
5 | Строительстов автомобильной дороги Подъезд к д.Когаркино Горномарийского района | 0.429 |  | V | 1 | 2016 | 8.8019 | 9.0009 | 7.6145 | 7.6145
6 | Строительство автомобильной дороги Тат Китня - Тат Шолкер - Мари Шолкер Мари-Турекского района | 3.388 |  | IV | 2 | 2016 | 63.7201 | 64.9955 | 60.989 | 60.989
7 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Атеево Горномарийского района | 2.373 |  | IV | 2 | 2016 | 36.2381 | 36.7778 | 25.0402 | 25.0402
8 | Разработка ПСД по объекту - Реконструкция автомобильной дороги Морки - Уньжинский на участке км 27+500 - км 36+00 | 8.876 |  | IV | 2 | 2017 | 213.263 | 217.899 | 0 | 0
9 | Разработка ПСД по объекту - Реконструкция автомобильной дороги Йошкар-Ола - Козьмодемьянск на участке км 39+165 - км 46+165 | 7 |  | III | 2 | 2017 | 174.541 | 186.759 | 2.3155 | 2.3155
10 | Разработка ПСД по объекту - Реконструкция автомобильной дороги Красный Мост - Килемары - Шаранга на участке км 0+000 - км 8+000 | 8.1274 |  | III | 2 | 2017 | 339.293 | 363.044 | 5.0885 | 5.0885
11 | Разработка ПСД по объекту - Реконструкция автомобильной дороги Вятское - Орша - Кордемтюр на участке км 0+000 - км 4+600 | 4.55 |  | III | 2 | 2017 | 220.3683 | 235.794 | 2.0042 | 2.0042
12 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Паратмары Горномарийского района | 4.6 |  |  |  | 2017 | 88 | 88 | 2.4414 | 2.4414
13 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Пайгусово - Верхнее Акчерино Горномарийского района | 3.6 |  |  |  | 2017 | 70 | 70 | 2.2799 | 2.2799
14 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Большая Коклала- Пунчерюмал с подъездами к д.Нурсола и д.Тумерсола Сернурского района | 2.3 |  |  |  | 2017 | 42 | 42 | 1.4897 | 1.4897
15 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Олоры - Сидорово Параньгинского района | 1.7 |  |  |  | 2017 | 33 | 33 | 1.6837 | 1.6837
16 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Мари-Сеснур Параньгинского района | 1 |  |  |  | 2017 | 19 | 19 | 1.1404 | 1.1404
17 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Ведерники Мари-Турекского района | 1.3 |  |  |  | 2017 | 23.5 | 23.5 | 1.2054 | 1.2054
18 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Лопово - Люсинер -Пабайнур Мари-Турекского района | 3 |  |  |  | 2017 | 55 | 55 | 2.275 | 2.275
19 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Яштародо Советского района | 2 |  |  |  | 2017 | 28.5 | 28.5 | 1.3949 | 1.3949
20 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Шерембал - Полаткино Волжского раона | 1.7 |  |  |  | 2017 | 29 | 29 | 0.94295 | 0.94295
| Итого | [5 empty] | 1598.2726 | 1608.755 | 183.1033 | 183.1033 | 0 | 0

## 7 программа кап ремонт
Форма № 7
Перечень объектов автомобильных дорог регионального значения, на которых осуществляется капитальный ремонт в 2016 году и в плановый период 2017 и 2018 годов
№ п/п | Автомобильная дорога, участок км…км | Техническая категория | Интенсивность движения авт/сутки | Сроки производства работ |  | Мощность объекта |  | Мощность, вводимая в эксплутацию в 2016 году |  | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей | Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет, млн рублей | Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб | Объем финансирования, млн рублей
|  |  |  | начало | конец | км | из них искусст-венные сооруже-ния, пог. м | км | из них искусственные сооружения, пог. м |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год
[13 empty] | план | факт с начала года | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## 8 графики работ
Форма № 8
Информация о графиках реализации в 2016 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения Республики Марий Эл за январь - декабрь 2016 года
Наименование автомобильной дороги | Адрес участка работ |  | Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Ориентировочные сроки работ |  | Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
| Начало участка км + | Конец участка км + |  | Начало (месяц, год) | Окончание (месяц, год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Строительство автомобильной дороги Сидельниково - Иванбеляк Звениговского района | 3+900 | 5+274 | строительство | 03.2016 | 08.2016
Ремонт автомобильной дороги Йошкар - Ола - Уржум | 8+230 | 10+540 | ремонт | 06.2016 | 09.2016
Ремонт автомобильной дороги Йошкар - Ола - Уржум | 32+176 | 33+788 | ремонт | 06.2016 | 09.2016
Ремонт автомобильной дороги Йошкар - Ола - Уржум | 38+555 | 40+077 | ремонт | 07.2016 | 10.2016
Ремонт автомобильной дороги Йошкар - Ола - Уржум | 80+929 | 83+000 | ремонт | 07.2016 | 10.2016
Ремонт автомобильной дороги Йошкар - Ола - Козьмодемъянск | 21+000 | 23+000 | ремонт | 06.2016 | 07.2016
Ремонт автомобильной дороги Йошкар - Ола - Козьмодемъянск | 49+400 | 49+918 | ремонт | 06.2016 | 08.2016
Ремонт автомобильной дороги Йошкар - Ола - Козьмодемъянск | 58+208 | 62+111 | ремонт | 06.2016 | 08.2016
Ремонт автомобильной дороги Кокшайск - Красногорский | 3+300 | 5+000 | ремонт | 06.2016 | 08.2016
Ремонт автомобильной дороги Кокшайск - Красногорский | 25+000 | 29+000 | ремонт | 07.2016 | 10.2016
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Кокшайск | 0+394 | 5+206 | ремонт | 07.2016 | 08.2016
Ремонт автомобильной дороги Морки - Уньжинский | 21+000 | 22+600 | ремонт | 06.2016 | 08.2016
Ремонт автомобильной дороги Звенигово - Шелангер - Морки | 26+700 | 28+000 | ремонт | 07.2016 | 10.2016
Ремонт автомобильной дороги Звенигово - Шелангер - Морки | 39+000 | 41+000 | ремонт | 07.2016 | 10.2016
Устройство временного объезда аварийной трубы на автомобильной дороге Йошкар - Ола -Уржум | 50+134 | 50+134 | ремонт | 09.2016 | 12.2016
Ремонт автомобильной дороги Красный Мост-Килемары - Шаранга | 19+000 | 24+000 | ремонт | 09.2016 | 12.2016
Ремонт автомобильной дороги Звенигово - Шелангер - Морки | 41+289 | 54+640 | ремонт | 09.2016 | 11.2016
Ремонт автомобильной дороги Йошкар - Ола - Данилово | 0+00 2+740 | 2+162 4+814 | ремонт | 10.2016 | 12.2016

## 9 крупные подрядчики
Форма № 9
Информация о генеральных подрядных организациях, выполняющих в субъекте Российской Федерации работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений на них в объеме, составляющем 10 % и более годового объема финансирования соответствующего вида работ Республика Марий Эл за январь - декабрь 2016 года
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2016 году по направлениям, млн рублей
|  | строительство и реконструкция дорог | строительство и реконструкция искусственных сооружений | капитальный ремонт дорог | капитальный ремонт искусственных сооружений | ремонт дорог | ремонт искусственных сооружений | содержание дорог | содержание искусственных сооружений
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | АО "Марий Эл Дорстрой" |  |  |  |  | 319.7088 |  | 928.7857

## 10 крупные поставщики
Форма № 10
Информация о поставщиках основных инертных строительных материалов, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и искусственных сооружений на них, осуществляющих поставки в объеме, составляющем 10 % и более годовой потребности субъекта Российской Федерации в данном материале Республика Марий Эл за январь - декабрь 2016 года
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2016 году по видам материалов
|  | щебень гранитный |  | щебень известняковый |  | песчано-гравийная смесь |  | песок
|  | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ООО "СтройТехРесурс" | 24.659 | 44.59
2 | ООО "Чукшинский карьер" | [6 empty] | 15.256 | 2.632
3 | ООО Марийский цемент" |  |  | 2.26 | 1.11 |  |  | 7.12 | 3.612
4 | ОАО "Памашьяльский каръер" |  |  | 13.931 | 7.6165
5 | ЗАО "Семеновский ПЗ" | [6 empty] | 2.95 | 0.19
6 | ООО АХП "Таволга" | [6 empty] | 1.6 | 0.18
7 | ОАО "Карьернеруд" |  |  | 0.973 | 0.465
8 | ОАО Карьер "Приверх" |  |  | 0.198 | 0.184

## 11 материалы
Форма № 11
Информация о потребности субъекта Российской Федерации в материалах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них Республика Марий Эл за январь - декабрь 2016 года
Наименование материала | Единица измерения | Ориентировочный объем
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год
Щебень гранитный | тыс.м³ | 29.468
Щебень известняковый | тыс.м³ | 56.633
Песчано-гравийная смесь | тыс.м³ | 0.015
Песок | тыс.м³ | 59.672
Битум | тыс. тонн | 6.529
Цемент | тыс. тонн | 0.376
Металл | тыс. тонн | 0.094
Примечание: ориентировочная потребность в материалах в таблице приводится из расчета реализации долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации, с учетом объемов финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, предусмотренных законом о бюджете субъекта Российской Федерации