## 1 Доходы
Форма № 1 | [5 empty] | 2017
Информация о формировании объемов дорожного фонда Республики Марий Эл за 2017 год
Наименование источников формирования дорожного фонда | Строка | Объем, млн рублей
|  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год
|  | план | факт с начала года
Объем учитываемых при расчете бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации доходов бюджета субъекта Российской Федерации, включенных в закон субъекта Российской Федерации, предусматривающий создание дорожного фонда, от 27.10.2011 № 58-З, (сумма строк 2, 3, 4, 5, 6, 11), из них: | 1 | 2053.95 | 2165.6815 | 1731.893 | 1892.723
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 2 | 1110.528 | 1192.9038 | 1093.769 | 1230.474
доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога | 3 | 573.329 | 603.364 | 638.124 | 662.249
межбюджетные трансферты из федерального бюджета на софинансирование автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 4 | 266.433 | 265.7538 | 0 | 0
прочие доходы бюджета субъекта Российской Федерации, учитываемые при формировании регионального дорожного фонда в соответствии с законом о дорожном фонде | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
корректировка объема дорожного фонда (сумма строк 7, 8, 9, 10): | 6 | 103.66 | 103.66 | 0 | 0
не использованные бюджетные ассигнования регионального дорожного фонда в отчетном финансовом году (без учета межбюджетных трансфертов) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
разница между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов в отчетном финансовом году | 8 | 103.66 | 103.66 | 0 | 0
разница между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов в году, предшествующем отчетному финансовому году | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (подтвержденные остатки прошлых лет) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
дополнительное увеличение объемов дорожного фонда за счет доходов регионального бюджета сверх доходов, формирующих дорожный фонд в соответствии с законом, предусматривающим создание дорожного фонда | 11 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2 Расходы
Форма № 2
Информация об основных направлениях расходования ассигнований дорожного фонда Республики Марий Эл
за 2017 год
Наименование направлений расходования ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации | Строка | Объем, млн рублей
|  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год
|  | план | факт с начала года | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Объем ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации от 20.12.2016. № 50-З, из них: | 1 |  | 2060.6514 | 1731.893 | 1892.723
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 2 | 266.433 | 265.7538 | 0 | 0
Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта Российской Федерации по основным направлениям расходования (сумма строк 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22), в том числе: | 3 | 2053.94 | 2045.5746 | 1731.893 | 1892.723
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 5, 6, 7, 8), из них: | 4 | 1396.562 | 1393.3883 | 1205.3453 | 1375.8787
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 5 | 24.6147 | 23.1911 | 24.5 | 24.5
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 6 | 371.8575 | 371.8575 | 175.6592 | 303.3577
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 7 | 1000.0899 | 998.3397 | 1005.1861 | 1048.021
другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального значения | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 10, 11), из них: | 9 | 56.2848 | 55.3329 | 102 | 112
проведение инженерных изысканий, разработка документации по планировке территории, проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 10 | 0.21334 | 0.2133 | 7 | 7
строительство, реконструкция объектов | 11 | 56.0715 | 55.1196 | 95 | 105
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области дорожного хозяйства | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
содержание подведомственных государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством | 14 | 50.9179 | 50.135 | 163.8021 | 167.4983
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов | 15 | 0.065082 | 0.065082 | 0 | 0
Предоставление кредитов бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований (сумма строк 18, 19, 20, 21), из них на: | 17 | 420.364 | 416.9072 | 260.7456 | 237.346
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт (в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 18 | 238.4699 | 235.5099 | 153.2185 | 127.066
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований по другим направлениям | 21 | 181.8941 | 181.3973 | 107.5271 | 110.28
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе: | 22 | 129.7462 | 129.7462 | 0 | 0
уплата налога на имущество организаций - в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью | 23 | 125.4299 | 125.4299 | 125 | 125

## 3 Результаты
Форма № 3
Результаты деятельности дорожного фонда Республики Марий Эл (представляется один раз по итогам года)
Наименование показателей | Строка | Единица измерения | Величина показателя за текущий год (2017)
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | 1 | км | 23
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (+\-) | 2 | % | 0.75
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | 3 | км | 0
Прирост (снижение) доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (+\-) | 4 | % | 0
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 10 тонн (+\-) | 5 | км | 0
Прирост (снижение) протяженности автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн (+\-) | 6 | км | 0
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | 7 | шт. | 11
Прирост количества постоянного населения сельских населенных пунктов, обеспеченного круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет субсидий из дорожного фонда субъекта Российской Федерации | 8 | тыс. чел. | 1.13
Количество сельских населенных пунктов, в которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 9 | шт. | 104
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт | 10 | шт. | 0
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов | 11 | шт. | 0

## 4 Объемы работ
Форма № 4
Основные объемы работ, выполняемые на автомобильных дорогах регионального значения Республики Марий Эл
Наименование показателей | Строка | Единица измерения | Величина показателя
|  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год
|  |  | план | факт с начала года | план | план
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | 1 | км | 1.117 | 1.117 | 0 | 0
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году | 2 | км | 1.11 | 1.11 | 0 | 0
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году, в однополосном исчислении | 3 | км | 2.21 | 2.531 | 0 | 0
Протяженность автозимников, находящихся в строительстве и реконструкции | 4 | км | 0 | 0 | 0 | 0
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции | 5 | штук | 0 | 0 | 0 | 0
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | 6 | штук | 0 | 0 | 0 | 0
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | 7 | пог.м | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе длина тоннелей на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | 8 | пог.м | 0 | 0 | 0 | 0
Количество пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию в текущем году | 9 | шт | 0 | 0 | 0 | 0
Протяженность линий искусственного электрического освещения на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году | 10 | пог.м | 0 | 0 | 0 | 0
Протяженность построенных и реконструированных ограждений барьерных на автомобильных дорогах регионального значения в текущем году | 11 | пог.м | 0 | 0 | 0 | 0
Площадь земельных участков, отведенная для строительства и реконструкции автомобильных дорог в текущем году | 12 | га | 0 | 0 | 0 | 0
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | 13 | км | 30.665 | 30.665 | 0 | 0
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году, в однополосном исчислении | 14 | км | 60.73 | 60.73 | 0 | 0
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | 15 | пог.м | 215.505 | 215.505 | 0 | 0
Протяженность подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | 16 | км | 14.088 | 14.088 | 0 | 0
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | 17 | кв.м | 23478 | 23478 | 0 | 0
Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году | 18 | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 расчет по нормативам
Форма № 5
Информация о потребности на текущий год (2017) в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат
Наименование направлений расходования | Строка | Объем, млн рублей | Объем в расчете на 1 км протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в субъекте Российской Федерации, тыс. рублей
1 | 2 | 3 | 4
Потребность на 2017 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат (сумма строк 2, 3, 4), в том числе | 1 | 9888.377
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 2 | 3692.478 | 1211.801
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 3 | 2921.462 | 958.768
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 4 | 3274.437 | 1074.608
Справочно:
Информация о дорожной сети и нормативах затрат субъекта Российской Федерации: | Протяженность дорог, км | Норматив затрат в ценах текущего года (2017), тыс рублей | Норматив затрат в расчете на 1 км протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в субъекте Российской Федерации, тыс. рублей
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием по состоянию на начало текущего года, в том числе:
I категории | 3 | 35126 | 11.528
II категории | 77 | 486769 | 159.748
III категории | 674 | 2724664 | 894.183
IV категории | 2007.7 | 5885364 | 1931.661
V категории | 285.4 | 755854 | 248.057
Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:

## 6 программа-стройки
Форма № 6
Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых в рамках региональных адресных инвестиционных программ осуществляется проектирование, строительство и реконструкция
№№ п/п | Наименование автомобильной дороги, объекта, участок дороги | Единица измерения (км, пог.м, м2) | Мощность | Категория дороги | Число полос движения, шт | Срок ввода в действие | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, тыс. рублей | Остаток стоимости объекта, тыс. рублей | Объем финансирования, тыс.руб.
[9 empty] | Запланированный объем финансирования на текущий год (2017) |  |  |  | Фактически профинансировано капитальных вложений с начала текущего года по отчетный период включительно, в том числе |  |  |  | первый год планового периода | второй год планового периода
[9 empty] | Федеральный дорожный фонд | дорожный фонд субъекта Российской Федерации | Муниципальный дорожный фонд | прочие источники | Федеральный дорожный фонд | дорожный фонд субъекта Российской Федерации | Муниципальный дорожный фонд | прочие источники | запланированный объем всего | запланированный объем всего
1 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к с.Паратмары Горномарийского района | км | 4,506 | IY | 2 | 2017 | 88391.61 | 75230.133 | 47551.581 | 74190.805 | 226.611 | 0 | 46912.274 | 26057.51 | 226.611 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Ведерники Мари-Турекского района | км | 1,358 | V | 1 | 2017 | 32556.65 | 29157.285 | 18592.27 | 29011.962 | 92.581 | 0 | 18592.27 | 10327.111 | 92.581 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Строительство автомобильной дороги Большая Коклала- Пунчерюмал с подъездами к д.Нурсола и д.Тумерсола Сернурского района Примечание: Кредиторская задолженность бюджета муниципального образования в сумме 123,079 тыс.рублей | км | 2,2905 | IY,V | 0 | 2017 | 43416.98 | 39033.83 | 24635.059 | 38441.727 | 123.079 | 0 | 24635.059 | 13683.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | Строительство автомобильной дороги Олоры - Сидорово Параньгинского района | км | 1,617 | IY | 2 | 2017 | 35997.66 | 31875.852 | 20428.46 | 31875.852 | 100.366 | 0 | 20428.46 | 11347.026 | 100.366 | 0 | 0 | 0 | 2
5 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Яштародо Советского района | км | 1,955 | V | 0 | 2017 | 54064.65 | 46215.168 | 23735.327 | 37672.611 | 753.452 | 0 | 23735.327 | 13183.832 | 625.732 | 0 | 0 | 0 | 2
6 | Строительство автомобильной дороги Шарембал - Полаткино Волжского района | км | 1,714 | V | 1 | 2017 | 19137.92 | 16921.918 | 8497.425 | 13284.554 | 67.218 | 0 | 8497.425 | 4719.911 | 67.218 | 0 | 0 | 0 | 2
7 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Кутюк-Кинер Моркинского района Республики Марий Эл | км | 0,455 | V | 1 | 2017 | 6772.19 | 1576.214 | 1112.179 | 1576.214 | 31.524 | 0 | 1089.545 | 454.592 | 31.524 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Куэръял Моркинского района | км | 0,192 | V | 1 | 2017 | 4360.42 | 1005.906 | 515.03 | 1005.724 | 20.118 | 0 | 497.726 | 474.383 | 20.118 | 0 | 0 | 0 | 2
9 | Реконструкция автомобильной дороги Одобеляк - Куженер - Параньга км 0+000 - км 6+632 | км | 1,107 | III | 2 | 2017 | 276610.41 | 156296.861 | 0 | 40011.927 | 0 | 0 | 0 | 40011.927 | 0 | 0 |  |  | 2
10 | Реконструкция моста через реку Малый Кундыш на автомобильной дороге Куяр - Солнечный - Ронга км 22+094 | пог.м | 85,1 | IY | 2 | 2018 | 69093.71 | 69334.477 | 0 | 14483.294 | 0 | 0 | 0 | 13531.42 | 0 | 0 | 54986.367 | 0 | 2
11 | Строительство автомобильной дороги Сидельниково - Иванбеляк Звениговского района | км | 0,0655 | IY | 2 | 2018 | 92251.7897 | 29139.886 | 0 | 1789.613 | 0 | 0 | 0 | 1789.613 | 0 | 0 | 27013.13 |  | 2
12 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Лужала Сернурского района |  |  |  | 0 | ПИР-17 | 0 | 0 | 0 | 954.526 | 0 | 0 | 0 | 974.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
13 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Верхнее Махматово - Пактеково Новоторъяльского района |  |  |  |  | ПИР-17 | 0 | 0 | 0 | 1429.081 | 0 | 0 | 0 | 1458.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
14 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Миняшкино - Юнготы Горномарийского района |  |  |  |  | ПИР-17 | 0 | 0 | 0 | 2427.46 | 0 | 0 | 0 | 2427.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
15 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Мари-Билямор - Ашлань - Билямор Мари-Турекского района |  |  |  |  | ПИР-17 | 0 | 0 | 0 | 2134.68 | 0 | 0 | 0 | 2134.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
16 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Шунсола - Нижняя Мушка Сернурского района |  |  |  |  | ПИР-17 | 0 | 0 | 0 | 1472.15 | 0 | 0 | 0 | 1472.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
17 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Илеть - Бирюки Параньгинского района |  |  |  |  | ПИР-17 | 0 | 0 | 0 | 1196.09 | 0 | 0 | 0 | 1196.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
18 | Разработка ПСД по объекту - Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Энерсола Советского района |  |  |  |  | ПИР-17 | 0 | 0 | 0 | 1259.822 | 0 | 0 | 0 | 1259.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## 7 программа кап ремонт
Форма № 7
Перечень объектов автомобильных дорог регионального значения, на которых осуществляется капитальный ремонт в 2017 году и в плановый период 2018 и 2019 годов
№ п/п | Автомобильная дорога, участок км…км | Техническая категория | Интенсивность движения авт/сутки | Сроки производства работ |  | Мощность объекта |  | Мощность, вводимая в эксплутацию в 2017 году |  | Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей | Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет, млн рублей | Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб | Объем финансирования, млн рублей
|  |  |  | начало | конец | км | из них искусст-венные сооруже-ния, пог. м | км | из них искусственные сооружения, пог. м |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год
[13 empty] | план | факт с начала года | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Водопропускная труба на автомобильной дороге Йошкар - Ола - Уржум км 50+134 | 2 | 4003 | 2017-04-10 | 2017-11-16 | 0.05 | 45.76 | 0.05 | 45.76 | 16.207 | 16.6 | 16.011 | 16.011 | 16.011 | 0 | 0

## 8 графики работ
Форма № 8
Информация о графиках реализации в 2017 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения
Наименование автомобильной дороги | Адрес участка работ |  | Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт) | Ориентировочные сроки работ |  | Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
| Начало участка км + | Конец участка км + |  | Начало (месяц, год) | Окончание (месяц, год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Автомобильная дорога Елеево - Параньга | 0+000 | 0+700 | Ремонт | 08.2017 | 09.2017
Автомобильная дорога Йошкар - Ола - Санчурск | 19+760 | 21+020 | Ремонт | 08.2017 | 09.2017
Автомобильная дорога Звенигово - Помары | 3+340 9+000 | 4+200 10+000 | Ремонт | 08.2017 | 11.2017
Автомобильная дорога Звенигово - Шелангер - Морки | 64+005 67+720 | 64+364 68+361 | Ремонт | 06.2017 | 07.2017
Автомобильная дорога Звенигово - Шелангер - Морки | 61+000 | 62+000 | ремонт | 11.2017 | 06.2018
Автомобильная дорога Йошкар - Ола - Козьмодемъянск | 62+539 | 67+041 | Ремонт | 11.2017 | 12.2017
Автомобильная дорога Йошкар - Ола - Козьмодемъянск | 49+711 | 52+000 | Ремонт | 08.2017 | 10.2017
Автомобильная дорога Йошкар - Ола - Козьмодемъянск | 48+287,6 | 49+164 | Ремонт | 07.2017 | 09.2017
Автомобильная дорога Козьмодемъянск - Большой Сундырь | 20+000 | 21+110 | Ремонт | 07.2017 | 09.2017
Автомобильная дорога Кокшайск - Красногорский | 5+000 | 8+000 | Ремонт | 08.2017 | 10.2017
Автомобильная дорога Кузнецово - Русский Кукмор - Сурты | 5+300 | 6+300 | Ремонт | 08.2017 | 09.2017
Автомобильная дорога Малая Речка – Средняя Турша – Головино | 0+000 | 1+000 | Ремонт | 07.2017 | 08.2017
Автомобильная дорога Мари-Билямор - Сенда | 0+877 | 1+178 | ремонт | 10.2017 | 12.2017
Автомобильная дорога Морки - Уньжинский | 27+246 | 36+122 | Ремонт | 05.2017 | 09.2017
Автомобильная дорога Новый - Торъял - Масканур | 4+653 | 9+477 | ремонт | 11.2017 | 06.2018
Автомобильная дорога Одобеляк-Куженер-Параньга на участке км 0+000 - км 6+632 (объемы работ 2017 года) | 3+772 | 4+879 | Реконструкция | 04.2017 | 10.2017
Автомобильная дорога Петьял– Большая Сосновка | 0+000 | 0+850 | Ремонт | 07.2017 | 08.2017
Автомобильная дорога Подъезд к с. Красногорка | 0+000 | 1+000 | Ремонт | 06.2017 | 07.2017
Автомобильная дорога Руэм - Йошкар-Ола | 1+050 | 3+836 | Ремонт | 09.2017 | 10.2017
Автомобильная дорога Сернур - Казанское - Кукнур | 18+011 18+171 | 18+115 18+567 | Ремонт | 06.2017 | 07.2017
Автомобильная дорога Сидельниково - Иванбеляк | 0+00 | 0+66,5 | Строительство | 12.2017 | 08.2018
Автомобильная дорога Суслонгер-Мочалище- Филлипсола | 0+372 1+260 | 1+175 2+220 | Ремонт | 06.2017 | 07.2017
Автомобильная дорога Чодраял – Новые Карамасы | 1+860 | 3+200 | Ремонт | 07.2017 | 08.2017
Автомобильная дорога Юбилейный - Азаново - Яндушево | 3+500 | 4+500 | ремонт | 10.2017 | 06.2018
Автомобильная дорога пгт. Морки – 1 | 0+000 | 0+500 | Ремонт | 07.2017 | 08.2017
Автомобильноая дорога Куженер - Токтайбеляк | 0+000 | 6+655 | Ремонт | 09.2017 | 10.2017
Водопропускная труба на автомобильной дороге Помары - Коркатово | 19+728 | 19+728 | Ремонт | 04.2017 | 10.2017
Водопропускная труба на автомобильной дороге Йошкар - Ола - Уржум | 50+134 | 50+134 | Капитальный ремонт | 04.2017 | 11.2017
Восстановление съезда в д. Морки - Орша с автомобильной дороги Вятское - орша - Кордемтюр | 0+00 | 0+150 | Ремонт | 10.2017 | 07.2018
Мост через реку Большой Кундыш на автомобильной дороге Йошкар - Ола - Козьмодемъянск | 50+038 | 50+038 | Ремонт | 06.2017 | 11.2017
Мост через реку Малый Кундыш на автомобильной дороге Куяр-Солнечный-Ронга | 22+094 | 22+094 | Реконструкция | 06.2017 | 08.2018
Мост через реку Толмань на автомобильной дороге Шишнур – Кремленки – Яснур | 8+334 | 8+334 | Ремонт | 07.2017 | 09.2017
Устройство искусственного электроосвещения переходных переходов на автомобильных дорогах республиканского значения (I этап -устройство искусственного электроосвещения) | Помары-Коркатово 2+438 25+842 39+692 Приволжский-Эмеково 2+225 | 2+438 25+842 39+692 2+225 | Капитальный ремонт | 12.2017 | 07.2018
Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров на автомобильной дороге Йошкар - Ола - Уржум (н.п. Токтайбеляк) | 72+500 | 73+800 | Капитальный ремонт | 10.2017 | 07.2018

## 9 крупные подрядчики
Форма № 9
Информация о генеральных подрядных организациях, выполняющих в субъекте Российской Федерации работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений на них в объеме, составляющем 10 % и более годового объема финансирования соответствующего вида работ
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2017 году по направлениям, млн рублей
|  | строительство и реконструкция дорог | строительство и реконструкция искусственных сооружений | капитальный ремонт дорог | капитальный ремонт искусственных сооружений | ремонт дорог | ремонт искусственных сооружений | содержание дорог | содержание искусственных сооружений
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | АО "Марий Эл Дорстрой" | 39.9624 |  |  | 15.8443 | 321.3945 | 3.4257 | 950.0902 | 1.0805

## 10 крупные поставщики
Форма № 10
Информация о поставщиках основных инертных строительных материалов, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и искусственных сооружений на них, осуществляющих поставки в объеме, составляющем 10 % и более годовой потребности субъекта Российской Федерации в данном материале
№№ п/п | Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.) | Объем работ, выполняемых в 2017 году по видам материалов
|  | щебень гранитный |  | щебень известняковый |  | песчано-гравийная смесь |  | песок
|  | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей | тыс куб м | млн рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ООО "Чукшинский карьер" |  |  | 0.7422 | 0.8749 |  |  | 0.582 | 0.10476
2 | ООО "СтройТехРесурс" | 101.621 | 221.132
3 | ООО "Новоторъяльский карьер" |  |  | 1.43 | 0.8707
4 | Опаринский каръер АО "Марий Эл Дорстрой" | [6 empty] | 9.2058 | 2.0417
5 | Илетский каръер АО "Марий Эл Дорстрой" | [6 empty] | 9 | 1.996
6 | ООО "Компания Чукшинский карьер" |  |  | 4.691 | 3.032 |  |  | 0.3 | 0.071
7 | ООО "Памашьяльский карьер" |  |  | 6.836 | 3.404
8 | ООО "СтройСистема" |  |  | 1.904 | 1.163

## 11 материалы
Форма № 11
Информация о потребности субъекта Российской Федерации в материалах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
Наименование материала | Единица измерения | Ориентировочный объем
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год
Битум |  | 8.759
Цемент |  | 0.48
Металл |  | 0.202
Щебень гранитный |  | 101.621
Щебень известняковый |  | 24.84
Песчано-гравийная смесь |  | 0.11
Песок |  | 31.1
Примечание: ориентировочная потребность в материалах в таблице приводится из расчета реализации долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации, с учетом объемов финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, предусмотренных законом о бюджете субъекта Российской Федерации