УТВЕРЖДАЮ Министр социального развития Республики Марий Эл _______________О.В.Федорова «___»_________________2019 г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»

на 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| 1. «Разместить на официальном сайте организации информацию о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно. | Размещение на официальном сайте организации базовых нормативные затраты и корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на 2019 год. | Апрель, 2019 | Рыбаков А.В., заведующий отделением | Размещение на сайте учреждения базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг по предоставлению социальных услуг в стационарной форме. | 26.04.2019 |
| 2. Разработать на официальном сайте организации раздел «Часто задаваемые вопросы», создать техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (разместить анкету для опроса граждан или гиперссылку на нее). | Разработка на официальном сайте учреждения раздела «Часто задаваемые вопросы», размещение анкеты для опроса граждан о качестве оказания социальных услуг учреждением. | Май, 2019 | Рыбаков А.В., заведующий отделением | На сайте учреждения разработан раздел «Часто задаваемые вопросы», размещена анкета для опроса граждан о качестве оказания услуг учреждением. | 29.05.2019 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Оборудовать помещения аудио- и видео информаторами для получателей услуг с нарушением слуха и зрения. | Установка в холле учреждения визуально-акустического табло. | Май, 2019 | Хакимова З.И., зам. директора | В холле учреждения установлено визуально-акустическое табло для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 04.06.2019 |

Директор 														Г.С. Петухова

________________